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Приложение № 2
к Организационным указаниям
на штабную тренировку






ПЛАН
проведения штабной тренировки по гражданской обороне 



ТЕМА: «Организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации в современных условиях»
муниципальное образование «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»







ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
астрономическое время – 2 суток 10 часов (с 07:00 07.10.2026 до 17:00 09.10.2026);
по оперативному времени – 33 дня 10 часов (с 07:00 07.10.2026 до 17:00 09.11.2026).



2026 г.

	№ п/п 
	Основные мероприятия
	Время (местное)
	

	
	
	астрономическое
	оперативное 
	Ответственные

	ПЕРВЫЙ ЭТАП, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
по астрономическому времени – 11 часов (с 07.00 до 18.00 07.10.2026);
по оперативному времени – 1 сутки 11 часов (с 07.00 07.10.2026 до 17.00 08.10.2026)
	

	7 октября
	

	1. 
	Доведение сигнала ВОСХОД 1234 – начало штабной тренировки (начало I этапа штабной тренировки)
	07.00
07.10.2026
	07.00
07.10.2026
	ЕДДС

	2. 
	Направление предложений МЧС России о введении в действие планов гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации
	07.10
07.10.2026
	07.10
07.10.2026
	

	3. 
	Введение в действие Главой Удмуртской Республики Плана гражданской обороны и защиты населения Удмуртской Республики
	10.00
07.10.2026
	10.00
07.10.2026
	

	4. 
	Оповещение и сбор руководящего состава и работников органов управления ОМСУ в УР, организациями
	10.00
07.10.2026
	10.00
07.10.2026
	Администрация МО, организации

	5. 
	Проведение Всероссийского открытого урока культуры безопасности, приуроченного ко Дню гражданской обороны Российской Федерации, в ходе которого довести следующую информацию:
по порядку действий при получении сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (в том числе при доведении экстренной информации «Ракетная опасность», «Беспилотная опасность» и «Авиационная опасность»);
о расположении мест для укрытия при получении сигналов оповещения и порядке эвакуации.
	10.00
07.10.2026
	10.00
07.10.2026
	ГУ МЧС по УР,
Отдел образования МО

	6. 
	Доведение сигнала КНЯЗЬ 7645 - введение в действие Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации
	10.30
07.10.2026
	10.30
07.10.2026
	ЕДДС

	7. 
	Выполнение ТОФОИВ по УР, ИО УР, ОМСУ в УР, государственными компаниями и организациями мероприятий в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской обороны) с учетом ограничения, указанного в разделе V настоящих Организационных указаний
	с 10.40
07.10.2026
	с 10.40
07.10.2026
	Администрация МО

	8. 
	Тренировка по развертыванию пунктов выдачи СИЗ и объектов гражданской обороны, предназначенных для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий
	с 10.30
07.10.2026
	с 10.30
07.10.2026
	Администрация МО, Красногорская ветлечебница.

	9. 
	Развертывание и организация работы федеральных и территориальных подсетей Удмуртской Республики сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения. Проверка готовности учреждений, входящих в эти подсети, к выполнению возложенных задач
	с 10.30
07.10.2026
	с 10.30
07.10.2026
	

	10. 
	Доведение сигнала СКАЧОК 2404 - оперативный скачок на 24 часа
	11.00
07.10.2026
	11.00
07.10.2026
	ЕДДС

	11. 
	Селекторное совещание МЧС России по постановке задач на штабную тренировку с заслушиванием руководителей гражданской обороны по принятым решениям и выполненным мероприятиям по гражданской обороне (заслушиваются Минцифры России и субъекты Российской Федерации Сибирского федерального округа)
	11.00
07.10.2026
	11.00
08.10.2026
	Администрация МО, ЕДДС

	12. 
	Проведение комплексной тренировки системы связи МЧС России
	11.00-18.00
07.10.2026
	11.00-18.00
08.10.2026
	

	13. 
	Включение оконечных средств оповещения региональной и муниципальных систем оповещения населения и доведение до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!», в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ
	10.40
07.10.2026
	10.40
08.10.2026
	Администрация МО, ЕДДС 

	14. 
	Проведение показных занятий с должностными лицами по развертыванию (приведению в готовность) и организации работы:
ЗС ГО (ЗППП);
пунктов выдачи СИЗ;
санитарно-обмывочных пунктов;
станций обеззараживания одежды и техники
	11.00
07.10.2026
	11.00
08.10.2026
	г. Глазов Заместитель главы по ГО, ЧС

	15. 
	Отработка действий при получении экстренной информации «Ракетная опасность», «Беспилотная опасность» и «Авиационная опасность» с проведением оповещения, и укрытия населения (работников органов управления, организаций) в ЗС ГО (ЗППП)
	12.15
07.10.2026
	12.15
08.10.2026
	Образовательные учреждения МО


	16. 
	Проведение мероприятий по противодействию информационно-психологическому воздействию противника
	с 16.00
07.10.2026
	с 16.00
08.10.2026
	

	17. 
	Доведение сигнала ОБРЫВ 2334 - оперативная пауза штабной тренировки
	18.00
07.10.2026
	18.00
08.10.2026
	ЕДДС

	ВТОРОЙ ЭТАП, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
по астрономическому времени – 1 сутки 10 часов (с 07.00 08.10.2026 до 17.00 09.10.2026);
по оперативному времени – 31 день 10 часов (с 07.00 09.10.2026 до 17.00 09.11.2026)
	

	8 октября
	

	18. 
	Доведение сигнала СИГНАЛ 8975 - продолжение штабной тренировки (начало II этапа штабной тренировки)
	07.00
08.10.2026
	07.00
09.10.2026
	ЕДДС

	19. 
	Доведение сигналов:
ПРЫЖОК 3010 – оперативный скачок на 30 суток;
ГОРОД 2013 – доведение вводных
	09.00
08.10.2026
	09.00
09.10.2026
	ЕДДС

	20. 
	Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с вводными
	10.00
08.10.2026
	10.00
08.11.2026
	Председатель КЧС и ОПБ МО

	21. 
	Выполнение мероприятий по отработке, доведенных вводных





Развертывание ПВР
	с 11.00
08.10.2026
	с 11.00
08.11.2026
	Администрации МО,
Силы и средства КРЗ УТП РСЧС исходя из поступивших вводных
МАОУ Красногорская ДЮСШ (ФОК)

	22. 
	Селекторное совещание МЧС России с заслушиванием руководителей гражданской обороны по принятым решениям и выполненным мероприятиям по гражданской обороне (заслушиваются Минстрой России, Минэнерго России, Амурская и Калининградская области)
	11.00
08.10.2026
	11.00
08.11.2026
	Администрации МО, ЕДДС

	23. 
	Проведение комплексной тренировки системы связи МЧС России
	11.00-18.00
08.10.2026
	11.00-18.00
08.11.2026
	

	24. 
	Проведение смотров готовности нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (Рыночная площадь с. Красногорское)
	с 14.00
08.10.2026
	с 14.00
08.11.2026
	Администрации МО,
Силы и средства КРЗ УТП РСЧС
1. ГУ УР «Государственная противопожарная служба УР» ПСЧ -36
2. ОП «Красногорский» Межмуниципального отдела МВД России «Игринский» 
2.  БУЗ УР «Красногорская районная больница Министерства здравоохранения Удмурткой Республики»
3.  Красногорский МУП ЖКС
4.  Красногорская участковая ветеринарная лечебница БУ УР «Игринская межрайСББЖ»
5.  Филиал №2 АО "Газпром газораспределение Ижевск" в г. Глазове ремонтно-эксплуатационная служба №3 в Красногорском районе
6.  Красногорский ПУ АО «Удмуртавтодорстрой»
7.  Красногорский производственный участок Игринских РЭС ПАО «Россети Центра и Приволжья», филиал «Удмуртэнерго»
8.  МБУ Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений МО «Красногорский район»


	25. 
	Доведение сигнала ОБРЫВ 2334 – оперативная пауза штабной тренировки
	18.00
08.10.2026
	18.00
08.11.2026
	ЕДДС

	9 октября
	

	26. 
	Доведение сигнала ИСХОД 2622 – доведение вводных
	09.00
09.10.2026
	09.00
09.11.2026
	ЕДДС

	27. 
	Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с доведенными вводными (Условно)
	10.00
09.10.2026
	10.00
09.11.2026
	Председатель КЧС и ОПБ МО

	28. 
	Проведение показных занятий с должностными лицами по развертыванию и организации работы:
сборных и приемных эвакуационных пунктов;
пунктов посадки (высадки) на транспорт (с транспорта)
	с 10.00
09.10.2026
	с 10.00
09.11.2026
	Администрации МО,
1. Муниципальное бюджетное учреждение Межпоселенческий культурно-спортивный комплекс «Красногорский»,
2. МБУ Центр по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений МО «Красногорский район»

	29. 
	Выполнение мероприятий по отработке, доведенных вводных
	с 10.00
09.10.2026
	с 10.00
09.11.2026
	Администрации МО,
Силы и средства КРЗ УТП РСЧС

	30. 
	Проведение заседаний эвакуационных комиссий с рассмотрением вопросов, связанных с готовностью к проведению эвакуации населения, защиты материальных, культурных ценностей и архивных документов, в соответствии с доведенными вводными
	10.00
09.10.2026
	10.00
09.11.2026
	Эвакуационная комиссия

	31. 
	Отработка практической тренировки по защите культурных ценностей и архивных документов в учреждениях Министерства культуры Удмуртской Республики, Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики (без приостановки деятельности организаций)
	с 10.00
09.10.2026
	с 10.00
09.11.2026
	

	32. 
	Проведение комплексной тренировки системы связи МЧС России
	11.00-16.00
09.10.2026
	11.00-16.00
09.11.2026
	

	33. 
	Селекторное совещание МЧС России с заслушиванием руководителей гражданской обороны по принятым решениям и выполненным мероприятиям по гражданской обороне (заслушиваются Минкультуры России, Росархив, ОАО «РЖД», Приморский край)
	11.00
09.10.2026
	11.00
09.11.2026
	Администрации МО, ЕДДС

	34. 
	Селекторное совещание МЧС России по подведению итогов штабной тренировки с заслушиванием федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, организаций МЧС России о выполненных мероприятиях (заслушиваются Псковская и Мурманская области)
	16.00
09.10.2026
	16.00
09.11.2026
	Администрации МО, ЕДДС

	35. 
	Доведение сигнала ЗАКАТ 4321 – завершение проведения практических мероприятий
	16.00
09.10.2026
	16.00
09.11.2026
	ЕДДС

	36. 
	Доведение сигнала ЛУНА 2425 – завершение штабной тренировки
	17.00
09.10.2026
	17.00
09.11.2026
	ЕДДС



			
