
Выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Красногорский район» за 2020 год

	№ п\п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мероприятие
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактическое исполнение мероприятия в 2019 году

	
	Обеспечение устойчивого экономического роста

	
	Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности

	
	Содействие привлечению инвестиций

	1
	Внедрение успешных практик по порядку мер, направленных на развитие предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, в том числе:
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Стимулирование инвестиционной деятельности, рост инвестиций в экономику района
	Используются практики по развитию предпринимательства (консультационная помощь, организация обучающих мероприятий, раздел на сайте района, инвестиционный паспорт, нормативная база, инвестиционные площадки,  продвижение предпринимательства)

	2
	Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность, в т.ч. определение инвестиционных приоритетов района
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Нормативная база, регламентирующая инвестиционную деятельность на территории района
	Приняты постановления: от 30.12.2017 № 960 (план создания инфраструктуры), от 10.03.2016 № 187 (о поддержке инвестиционной деятельности), от 24.03.2016 № 245 (регламент сопровождения); от 28.06.2017 № 511 (уполномоч. орган в сфере МЧП)

	3
	Работа с инвесторами. Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития района
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Реализация инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическую значимость для района
	По инвестиционным проектам в сельском хозяйстве оказывается консультационная помощь по выбору проекта, помощь в разработке смет, по контролю за качеством выполненных работ. В 2020 году договоры по сопровождению проектов не заключались ввиду отсутствия заявлений

	4
	Размещение информации по инвестиционной деятельности в сети Интернет
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Информационная поддержка инвестиционной деятельности
	В разделе «Экономика» создана  вкладка «Инвестору» где размещены нормативные документы, перечень льгот для инвесторов, список возможных для реализации в районе инвестиционных проектов, реализуемые на территории района инвестиционные проекты

	5
	Участие в обучающих семинарах, организуемых Министерством экономики УР в области привлечения инвестиций, информирование инвесторов о проведении таких обучающих мероприятий
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Получение знаний в области инвестиционной деятельности
	В 2020 году специалисты Администрации участвовали в  обучающих семинарах, организованных Минэкономики УР : 
21.02 Инвестпроекты с ГЧП; финансовая поддержка МСП; Год предпринимательства.
Корпорация развития УР представляет темы актуальных для предпринимательства вебинаров, включая методику привлечения инвестиций, информация размещается на сайте района.

	6
	Формирование инвестиционных площадок для размещения производственных и социальных объектов
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Стимулирование инвестиционной деятельности
	Актуализирован перечень  и образовано 13 инвестиционных площадок, в т.ч. 10 площадок с неиспользуемыми зданиями и 3 площадки со свободными землями. 1 инвестплощадка реализована (здание ветстанции).

	7
	Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства
	Отдел строительства и ЖКХ, Сектор по имущественным вопросам
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Создание условия для инвестиционной деятельности
	В Административных регламентах на получение разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию установлен срок исполнения в 7 дней. Перед специалистами поставлена задача оказывать муниципальные услуги в максимально короткие сроки. Данные из кадастровой палаты запрашиваются в электронном виде, что сокращает срок получения ответа

	8
	Оказание консультационной, информационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов
	Отделы Администрации района
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Информационная поддержка инвестиционной деятельности
	оказывается консультационная помощь инвесторам, работающим в сельском хозяйстве по выбору проекта, помощь в разработке смет, по контролю за качеством выполненных работ. Оказана помощь в разработке бизнес-планов для начинающих глав КФХ по Агростартапу

	9
	Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предпринимательства и вопросам инвестиционной деятельности 
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам инвестиционной деятельности
	В течение 2020 года проведено 2 заседания Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности с рассмотрением вопросов по, согласованию кандидатур на награждение почетными грамотами,  по утверждению доклада о состоянии конкуренции в 2019 году.

	10
	Мониторинг реализации инвестиционных проектов
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Подготовка информации о реализации инвестиционных проектов в районе
	Готовится перечень реализуемых в районе инвестиционных проектов. Всего в 2020 году из 8 заявленных реализовывалось 4 инвестиционных проекта, в том числе в ООО «Качкашурское»  приобретено 75 племенных нетелей на 7 млн. руб.,  Глава КФХ Чупин А.Н. – строительство гостевого дома, беседки на 2 млн. руб.
Глава КФХ Мусаева Т.М. К – строительство МТФ на 300 голов в д. Гаинцы;
Глава КФХ Чупина Н.В. – разведение мясного скота КРС

	
	Развитие малого и среднего предпринимательства

	11
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем привлечения средств из бюджета УР на развитие предпринимательства в районе  (субсидирование), содействие в получении финансовой поддержки СМСП из бюджета УР
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе с целью модернизации производства товаров, работ, услуг
	Оказана консультационная помощь  по субсидированию первого лизингового платежа Чернышову И.В. Из Фонда развития МП УР  получили микрозаймы до 36 месяцев 3 СМП (Касимова Е.А – 2 займа, КХ «Елово») на 4,1 млн. руб. Помощь в написании бизнес-планов по Агростартапу Чупину А.Л (не прошел) и КФХ Мамадову О.Х.О – грант по преодолению короновируса в 1 млн. руб.

	12
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление равных возможностей при сдаче в аренду и продаже неиспользуемого муниципального имущества)
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Создание благоприятных условий для развития предпринимательства
	В 2020 году сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по 3 договорам 46,7  кв. м. муниципальных площадей. Постановлением от 28.02.2017 г № 164 утверждены правила формирования муниципального имущества для предоставления СМСП. Имеется перечень муниципального имущества для предоставления СМСП (постановление от 06.05.2013 № 430 (в редакции от 24.10.2016 № 771) и заключен 1 договор на помещение площадью 6,8 кв.м.

	13
	Предоставление нефинансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультационно-образовательные мероприятия, популяризация предпринимательства)  
	Отдел планово-экономической работы 
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес о мерах государственной поддержки.

	В 2020 году проведены: Семинар с субъектами малого предпринимательства 20.11.20  Центром развития бизнеса г. Глазова (ярмарка выходного дня на пл. Свободы в г Глазов; Альтернативные источники энергии для с/х (биогазовые); цех по ремонту гидравлики и созданию нестандартного оборудования, обучение рабочим специальностям для нужд предприятия в политтехникуме); Совещание с лесозаготовителями 28.01.20 по вопросам участия в торгах, по аренде лесных делянок и взаимодействию с филиалом «Глазов-лес» АУ УР «Удмуртлес»
Оказана помощь в подготовке бизнес-планов  по социальному контракту и по самозанятости через ЦЗ 

	14
	Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства, выявление проблем их развития
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Выявление проблем развития малого и среднего предпринимательства
	Ежеквартально собираются данные о развитии СМП. Проведено анкетирование СМП на тему –«Влияние административных барьеров на развитие предпринимательства» в сентябре-октябре  2020 года.
В анкетах отмечены следующие проблемы:
При обращении за субсидиями завышаются требования к получателям – 6 респондентов (42%); Административные барьеры существуют при оформлении земельно-правовых документов -2 респондента (14%);
при получении разрешений, лицензий – высокая стоимость – 5 респондентов, длительный срок выдачи – 1 респондент.
При получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию проблема с получением технического паспорта – 1 респондент.
Проблемы с организациями, занимающими доминирующее положение на рынке – высокие тарифы (4).

	15
	Организация празднования Дня предпринимателя в РФ, профессиональных праздников, внесение предложений по награждению грамотами СМСП, внесших большой вклад в развитие района
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Формирование положительного имиджа предпринимательства
	 Поздравления к Дню бытового обслуживания, к Дню торговли  РФ, Дню предпринимателя в РФ. Подготовлены документы для награждения грамотами  Министерства промышленности и торговли УР,  Правительства УР на 2 человек 

	
	Развитие сферы производства и услуг

	
	Развитие агропромышленного комплекса

	16
	Содействие в подаче документов на получение субсидий на приобретение и модернизацию техники, оборудования организациям АПК
	Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономической работы
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Получение дополнительных финансовых средств на развитие отрасли
	Оказана помощь в подготовке документов на получение субсидий на приобретение техники в Минсельхозпроде УР. Субсидия составила 2029 тыс. руб. по 4 хозяйствам

	17
	Формирование, продвижение и содействие в реализации инвестиционных проектов в отрасли
	Отдел сельского хозяйства. Отдел планово-экономической работы
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Модернизация и развитие  с\х производства
	Оказывается помощь в выборе проекта строительства и реконструкции, помощь в разработке смет, по технадзору за строительством. В 2020 году в ООО «Качкашурское» приобретено 75 племенных нетелей на 7 млн. руб., Чупина Н.В. реализовала Агростартап по разведению мясного скота на 2,3 млн. руб., строится МТФ на 300 голов КФХ Мусаевой Т.М.к. (5,5 млн. руб.) всего инвестиции составили 21 млн. руб.

	18
	Содействие в проведении землеустроительных и кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения 
	Сектор по имущественным вопросам, Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Оформление земель в собственность (аренду) для ведения с\х производства, улучшение использования земель
	В 2020 году оформлены земельные участки сельхозназначения в собственность Васильевского поселения площадью 1099,9977 га для последующей передачи в аренду сельхозорганизациям

	19
	Содействие страхованию агропромышленного производства
	Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение устойчивости производства, снижение рисков при производстве продукции
	Страхования сельскохозяйственных объектов не проводилось ввиду недостаточности оборотных средств и недоверия страховым компаниям.

	20
	Содействие в оформлении документов организациям АПК на получение мер государственной поддержки из бюджета УР и РФ. Информирование организаций АПК о возможных мерах государственной поддержки. Подача предложений Минсельхозпроду УР по необходимым мерам государственной поддержки
	Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Содействие получению государственной поддержки, повышение информированности с\х предприятий о мерах государственной поддержки
	Оказывалась консультационная помощь в подготовке документов на получение субсидий сельскохозяйственным организациям района. В 2020 году субсидии составили 31 млн. руб.

	21
	Проведение подготовительных работ с целью предоставления выплат на строительство (приобретение) жилья  для граждан, проживающих в сельской местности, займов для строительства, реконструкции, приобретения жилья работникам организаций АПК
	Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Улучшение жилищных условий работников АПК и граждан, проживающих в сельской местности
	Социальные выплаты на строительство 2-х жилых домов работникам  АПК  составили 2176,6 тыс. руб.  Выдан 1 жилой займ многодетной семье под 5% на 400 тыс. руб. и выдана социальная выплата 1 молодой семье на строительство жилья на 557,3 тыс. руб.

	22
	Содействие в получении грантов для поддержки начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм
	Отдел сельского хозяйства, Отдел пл.-эконом работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Привлечение инвестиций в район
	Оказано содействие в подготовке бизнес-плана 1 Главе КФХ по проекту «Агростартап» и  2-м Главам КФХ по Ковид-гранту (Мамедов О.Х.о выиграл грант)

	23
	Проведение работ по предоставлению земельных участков для ИЖС членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Закрепление молодых специалистов на селе
	Предоставлен 1 земельный участок  молодой семье

	24
	Консультационные услуги организациям АПК по вопросам агрономии, зоотехнии, ветеринарии, бухгалтерского учета и другим вопросам в сфере АПК
	Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета, Отдел пл.-эконом работы
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Получение знаний по вопросам ведения сельского хозяйства, свод итогов и планов по развитию с\х
	Оказывается практическая  консультационная помощь сельскохозяйственным предприятиям района по 21 направлению

	25
	Организация и проведение учеб, семинаров, совещаний по повышению квалификации работников сельскохозяйственных организаций района, итогам развития отрасли
	Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение квалификации работников АПК, получение работниками информации об итогах развития
	Проведено 8 районных мероприятий (семинары, учебы, совещания) принимали участие в 16 вебинарах, организованных МСХиП УР. Ежеквартальное подведение итогов работы по отрасли.

	26
	Организация и проведение районных конкурсов, месячников и иных мероприятий в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников
	Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение профессионального мастерства, распространение передового опыта и поощрение лучших коллективов
	Организовано 7 конкурсов: 3 по производству молока; постановке техники на хранение; весенне-полевых работ; уборке урожая по качеству молока 

	27
	Проведение организационных мероприятий по обеспечению квалифицированными кадрами организаций АПК (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования)
	Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Содействие привлечению молодых специалистов в отрасль
	В 2020 году по целевому набору  поступивших в с/х ВУЗы, СУЗы не было.

	28
	Обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры (газификация, водоснабжение)
	Отдел строительства и ЖКХ, Отдел пл.-эконом работы
	«Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района УР на 2014-2020 годы»
	Улучшение условий проживания в сельских населенных пунктах района
	Газификация населенных пунктов: Васильевское, Мухино, Ботаниха, Курья, Б. Селег

	
	Развитие промышленного сектора

	29
	Поддержка реализации инвестиционных проектов в данной сфере
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	-
	Рост инвестиций, рост производства продукции, рост заработной платы в отрасли
	Объем инвестиций в промышленность: 7900 тыс. руб. на приобретение оборудования (НГДУ, Магнит, ООО Мясная компания, ТД Удмуртпотребсоюза, Пятерочка, АО Газпром газораспределение Ижевск)

	30
	Ввод новых добывающих скважин, Внедрение новых технологий и методов интенсификации добычи нефти 
	Отдел строительства и ЖКХ
	-
	Сохранение объемов добычи нефти в районе
	бурения скважин в 2020 году не было ввиду того, что пробуренная в 2018 году скважина  оказалась без нефти 

	31
	Содействие строительству газозаправочной станции на территории Красногорского района
	Отдел строительства и ЖКХ
	-
	Обеспечение транспортных средств компримированным природным газом.
	Проект в 2020 году не реализовывался ввиду отсутствия инициативы. Для содействия открытия АГЗС под её размещение закреплен земельный участок

	32
	Привлечение средств бюджета УР в развитие отрасли
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	-
	Стимулирование обновления основных фондов, увеличение господдержки
	Ввиду кризиса в результате санкций к России средства из бюджета УР не выделялись.

	
	Развитие потребительского рынка и сферы услуг

	33
	Мониторинг цен на социально значимые товары
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Недопущение необоснованного роста цен на продовольственные  товары первой необходимости
	Еженедельно проводился мониторинг цен на основные продукты питания. Информация размещалась на сайте района в разделе «Экономика» -«Потребительский рынок».

	34
	Содействие приоритетному продвижению на рынок района и Удмуртской Республики товаров местных производителей
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Информирование о проведении региональных ярмарок, конкурсов, дней открытых дверей
	Доводилась информация о проведении ярмарок в г. Ижевске

	35
	Консультирование потребителей по применению Закона о защите прав потребителей, порядка защиты их прав. Рассмотрение жалоб потребителей на нарушение их прав
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Содействие реализации прав потребителей на качественные и безопасные товары и услуги
	Рассмотрено 9 обращений потребителей по защите их прав, даны консультации, оказана помощь в подготовке претензионных писем.

	36
	Ведение реестра торговых организаций в районе, организаций, оказывающих услуги бытового обслуживания населения
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Формирование полной базы о субъектах, ведущих торговую деятельность
	Сформированы реестры организаций потребительского рынка по состоянию на декабрь 2020 года -87 магазинов, 3 павильона.

	37
	Обеспечение доступности товаров и услуг общественного питания для населения на территории района в широком ассортименте при гарантированном качестве и безопасности
	Отдел строительства и ЖКХ, Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Поселения района
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Утверждение Схемы тер.планирования района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и земле-пользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка
	Товарооборот с ростом к  2019 году на  7 %. (931+21,0 млн. руб.) Оборот общественного питания 80 % ввиду большего использования домашнего питания. Количество торговых точек 87 единиц (94 в 2019 году).  2 организации общественного питания.

	38
	Ведение реестра розничных рынков и Перечня ярмарок на территории муниципального образования
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Получение информации об организациях, ведущих данный вид деятельности
	Из реестра исключена  ярмарка на территории с. Красногорское. Розничного рынка на территории района не организовано.

	39
	Актуализация схемы нестационарных торговых объектов на территории Красногорского района
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Достижение нормативов минимальной обеспеченности торговыми объектами
	Схема нестационарных торговых объектов утверждена в 2015 году и уточнена в 2018-2020 годах (в неё внесены изменения по увеличению числа потенциальных нестационарных объектов). Проведено 2 аукциона по предоставлению мест под НТО, заявок не было.

	40
	Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Контроль за соблюдением ограничений продажи алкогольной продукции, торговли в неустановленных местах
	На территории района отсутствуют предприятия торгующие вино-водочными изделиями без лицензии. Соблюдаются ограничения по времени продажи алкогольной продукции.

	41
	Информирование организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения об обучающих семинарах, проводимых конкурсах на региональном уровне
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов по вопросам организации торговли
	Доводилась информация о проведении обучающих вебинаров корпорацией развития и Роспотребнадзором УР:
-Применение ККТ; 
-По маркировке продукции;
-По переходу с ЕНВД на другие виды налогообложения

	42
	Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей дошкольного и школьного возраста
	Отдел народного образования
	
	Увеличение охвата всеми видами питания учащихся.  Улучшение показателей здоровья детей дошкольного и школьного возраста
	Охват всеми видами питания учащихся образовательных организаций в районе на уровне 99,4%

	
	Развитие человеческого потенциала

	
	Улучшение демографической ситуации и семейной политики на территории муниципального образования

	43
	Создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни
	Сектор по спорту и молодежной политике, Отдел культуры, Красногорская районная больница
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Сохранение численности населения Красногорского района
	Проведение спортивных мероприятий, работа спортивных кружков и секций, организация досуга молодежи (клубы молодых семей, фестивали народного творчества), просветительская деятельность по ведению ЗОЖ

	44
	Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (по оплате ЖКХ, выдаче лекарств детям, проезду учащихся в общественном транспорте, питании детей, субсидии на строительство, приобретение, капремонт жилья)
	Сектор по делам семьи, материнства и детства, Отдел строительства и ЖКХ, 
МАУ МФЦ
	«Социальная поддержка населения»
	Повышение уровня и качества жизни семьи, уменьшение доли семей,  среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума.
Создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания нескольких детей.
	В 2020 году субсидии получила  1семья. Сумма субсидии составила 436,2 тыс. руб. 
Субсидии  предоставлены по  мерам социальной поддержки (на проезд 20 детей 60 тыс. руб., на питание в школе 579 чел., бесплатных лекарств на 145 чел. )

	45
	Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи
	Сектор по делам семьи, материнства и детства, Отдел народного образования, Красногорский детский дом
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 55,  проживает в Красногорском детском доме 28,



	46
	Мероприятия по повышению престижа и ценности семьи в общественном сознании (мероприятия к Дню семьи и Дню матери, работа клубов «Молодая семья», чествование юбилеев семейных пар и др.)
	Сектор по делам семьи, материнства и детства, Отдел культуры,  Отдел ЗАГС
	«Развитие культуры»
	Распространение в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей
	В 9 поселениях работают клубы «Молодая семья» проводятся мероприятия по организации досуга. Проводится чествование юбилеев семейных пар отделом ЗАГС совместно с Отделом культуры и сектором по опеке, попечительству и работе с семьями. Проводятся мероприятия к Дню семьи, Дню матери.

	47
	Реализация мероприятий по снижению смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин, предотвращение материнской смертности, сокращение уровня младенческой смертности
	ГКУ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Сохранение численности населения Красногорского района
	Не допущено младенческой смертности. 
Смертность в трудоспособном возрасте составила 4,4 %  (37 чел) против 2,4 % - (21 чел.) на 1000 насел. В 2019 г). Общая смертность увеличилась с  13,4 на 1000 нас. до 18,2. 
Проводилась просветительская работа: лекции, статьи в газете, стенды в УЗ; семинары с врачами и МС по выявлению соц.опасных заболеваний; Диспансеризация населения, прививки. 

	
	Развитие социальной сферы. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы

	
	Получение доступного и качественного образования

	48
	Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Создание современных условий для обучения учащихся и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций.
	Работала районная рабочая группа по внедрению ФГОС. Стандарты внедрялись во всех образовательных организациях

	49
	Повышение охвата детей дошкольным образованием за счет введения вариативных форм дошкольного образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение эффективности использования зданий дошкольных образовательных организаций. 
Увеличение охвата  детей дошкольным образованием
	Охват дошкольным образованием -389 детей  62 %. В 2019 году 424 детей. Доля детей, стоящих на учете для определения в детские сады -4,8 % (в 2019 году – 0,7%). Обеспечивается 100% доступность для получения дошкольного образования.

	50
	Обеспечение качества общего образования, развитие системы мониторинга качества образования
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение качества подготовки школьников района
	Удельный вес учащихся, обучающихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами в общей численности учащихся составляет 100 % против 88% в 2019 году

	51
	Создание современных условий для обучения учащихся и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций.
Капитальный и текущий  ремонт учреждений образования.
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Приведение инфраструктуры образовательных организаций в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
Обеспечение равного доступа учащихся к современным условиям обучения
	Проведен частичный капитальный ремонт здания  Красногорской гимназии, Детского сада № 1 и № 2. 

	52
	Оптимизация сети, оптимизация численности по отдельным категориям работников образования
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение эффективности образовательных организаций.
	МКОУ «Васильевская НОШ» реорганизована в МКДОУ «Васильевский детский сад», сокращена одна дошкольная группа в  МБОУ «Валамазская СОШ», сокращено 11,69 ставок работников

	53
	Внедрение системы оценки эффективности деятельности образовательных организаций.
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Обеспечение общественного контроля за деятельностью образовательных организаций и органов управления образованием
	Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов  осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда. Проведена независимая оценка качества дополнительного образования в 3-х ОО района в 2019 году –средняя оценка качества 87,98 баллов.

	54
	Развитие системы дополнительного образования за счет увеличения количества направлений, введение системы персонифицированного учета воспитанников
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Развитие современных моделей организации дополнительного образования детей, приведение инфраструктуры дополнительного образования детей в соответствие с современными требованиями
	Образовательные программы дополнительного образования актуализированы в соответствии с нормативными документами.  Новых программ не разработано.

	55
	Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей.
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей
	В 2020 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 131 обучающийся, в т. ч. победителей и призеров – 68. В республиканском этапе в олимпиадах  приняли участие 7 детей -1 призер по литературе.

	56
	Военно-патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных организаций, развитие физической культуры и спорта
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение гражданской активности молодёжи, вовлечение подростков в спортивную деятельность
	Проходит месячник к Дню защитника Отечества, к Дню Победы организуется Вахта памяти, смотр песни и строя, «Бессмертный полк», организуется уход за памятниками, , фестивали патриотической песни.

	57
	Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и  лиц из их числа.
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение числа детей, устроенных в семьи. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
	В Красногорском детском доме проживает 28 детей. Под опекой находятся 27 детей. 

	58
	Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение количества детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением
	Всего охват 436 человек, в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 431 детей, в т.ч. 134 детей, находящихся в ТЖС,  профильная смена не открывалась в связи с пандемией, в лагерях труда и отдыха 5 детей,  38 детей трудоустроено; 

	59
	Совершенствование процедуры проведения аттестации педагогических работников и обеспечение непрерывности системы повышения квалификации работников образования. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение эффективности труда педагогических работников. Персонификация и обеспечение актуальности повышения квалификации педагогических работников
	 49 педагогов прошли процедуру аттестации на высшую и первую квалифицированные категории и 4 руководителя.  Доля педагогов, имеющих категорию равна 82%.
С руководителями и  педагогами  заключались трудовые договора по новой типовой форме в форме эффективных контрактов

	60
	Организация профессиональных районных конкурсов педагогических работников
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение социального статуса и привлекательности профессии учителя
	7 педагогов приняли участие в заочном этапе республиканского конкурса «Педагог года 2020». 

	61
	Социальная поддержка  педагогических работников. Осуществление поддержки молодых педагогов
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Обновления кадрового состава, привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях.
	Не оказывается

	
	Повышение качества и доступности медицинской помощи

	62
	Совершенствование медицинской профилактики неинфекционных, в том числе социально-значимых заболеваний, и формирование здорового образа жизни
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями.
Сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.

	Коэффициент смертности в 2020 году повысился с 13,4 до 18,2 и намного превышает уровень по УР (11,3%). уровень рождаемости в районе 9,4 % по УР 9,7%. Проводится диспансеризация населения, медосмотры.

	63
	Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, профилактика социально-значимых инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, туберкулёз
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	
	Проводится вакцинация населения. Диспансерный учет больных. 
Не было случаев  острого вирусного гепатита, кори, краснухи, паротита, чесотки, дизентерии, сальмонеллез, чесоткой, полиомиелитом, паротитом. От коронавируса умерло 3 человека. 

	64
	Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	
	[bookmark: _GoBack]Снизилось распространенность таких факторов риска: распространенность курения на 3,2% , нерационального питания на 3,0%

	65
	Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, факторов риска их развития, включая проведения медицинских осмотров и всеобщей диспансеризации населения
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Увеличение доли здоровых лиц по результатам диспансерного осмотра.
Снижение показателей первичной заболеваемости, временной нетрудоспособности, инвалидности.
	Проводится диспансеризация и профессиональные осмотры населения. Осуществлялись карантинные мероприятия по снижению заболеваемости КОВИД 19.

	66
	Совершенствование системы первичной медико-санитарной  помощи, в том числе стационарзамещающих технологий
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	
	Задание по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено на 100%  Работа круглосуточной койки составила 244,3 дней, что на 41,5 дня ниже уровня 2019г ввиду отсутствия врачей.         
 Дневной стационар.  Плановое число законченных случаев госпитализации в дневных стационарах выполнено на 98%. 


	67
	Создание  модульныхФАПов, развитие института врача общей практики
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР», Отдел строительства и ЖКХ
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Повышение эффективности работы медицинских организаций,
	В 2020 году модульные ФАП не строились

	68
	Реализация мероприятий, направленных на сокращение кадрового дефицита
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Повышение эффективности работы медицинских организаций
	       Среднесписочная численность работников в 2020 году составила 178 чел. со снижением на 6 человек к 2019 году. Имеется недостаток врачей по специальностям : невролог, окулист, хирург, терапевт, гинеколог.  В целях привлечения молодых кадров проводится профориентационная работа с выпускниками школ. 

	69
	Подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Обеспечение высококвалифицированными и мотивированными кадрами
	 Повышения квалификации не проводилось

	70
	Укрепление материально-технической базу районной больницы в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Укрепление и развитие материально-технической базы  учреждения здравоохранения
	Поставлялось оборудование для текущей деятельности

	71
	Санитарно-гигиеническое просвещение населения района
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Повышение знаний населения в области профилактики заболеваний, пропаганда по ведению здорового образа жизни
	Публикация статей в газете, стенды в медучреждениях по факторам риска по опасным заболеваниям, в учреждениях и организациях райцентра, ФАП. Проводились мероприятия по предотвращению распространения КОВИД 19

	
	Развитие физической культуры и спорта

	72
	Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий в Красногорском районе, межмуниципальных и республиканских спортивных соревнований
	Сектор по спорту и молодежной политике, отдел народного образования
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом
	Проводились физкультурно-спортивные мероприятия в соответствии с утвержденным графиком проведения (28 районных и участие в 12 республиканских)

	73
	Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры, укрепление материальной базы для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства
	Отдел строительства и ЖКХ, Сектор по спорту и молодежной политике
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения района, укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
	Построены стадион и ФОК в с. Красногорское

	74
	Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	Сектор по спорту и молодежной политике, Отдел народного образования
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения
	Организована и проведена единая декада комплекса ГТО на территории района, приняты нормативы у 368 жителей района выявлен уровень физической подготовленности обучающихся, проведен анализ физической подготовленности на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ

	75
	Создание условий для повышения квалификации тренерского состава
	Отдел народного образования, Сектор по спорту и молодежной политике
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Повышение профессионального мастерства спортсменов, представляющих район
	Специалисты прошли курсы повышения квалификации по программе внедрения ВФСК ГТО в 2019 году. Проведены семинары по повышению квалификации судей по видам спорта, проведена работа по присвоению судейских категорий

	76
	Обеспечение доступности спортивных объектов для населения Красногорского района, включая инвалидов, содействие созданию спортивных клубов
	Учреждения образования, Сектор по спорту и молодежной политике
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения
	Работают спортивные клубы по месту жительства, утвержден график их работы. Рост числа спортивных секций и кружков по доступным видам спорта для различных слоев населения,

	77
	Вовлечение большего числа семей в систематические занятия физическими упражнениями и спортом
	Сектор по спорту и молодежной политике, Отдел народного образования
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения
	Организованы и проведены: 29-е Республиканские летние сельские спортивные игры; районная Спартакиада среди МО, организаций, учреждений района, Спартакиада пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, Спартакиада для малышей, проведены районные зимние и летние сельские спортивны е игры. Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы,  Дня Физкультурника и Дня молодежи (Эстафета мира, соревнования по силовому экстриму, районный туристический слет и т.д.), участие в «Лыжне России» и «Кроссе наций».

	78
	Реализация мер, направленных на стимулирование и поощрение спортсменов и их тренеров за достижение высших спортивных результатов
	Сектор по спорту и молодежной политике
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Увеличение числа спортсменов, представляющих район на республиканских соревнованиях
	Подготовлены сборные команды района по различным видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, шашки, русская лапта, хоккей и т.д.), организовано их участие в соревнованиях районного и республиканского  уровней.

	
	Развитие культуры

	79
	Организация культурно-досуговых мероприятий для жителей района. Привлечение населения в клубные формирования
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Приобщение населения к общекультурным ценностям и духовное обогащение населения района
	Учреждениями культуры проведено 1244 культурно-досуговых мероприятий, библиотеками проведено 670 мероприятия. Работает 105 клубных формирований и 26 клубов по интересам при библиотеках

	80
	Выявление художественно одарённых детей и молодёжи, обеспечение  условий для их образования, самореализации и творческого развития
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Пополнение и сохранение кадрового потенциала творческих коллективов
	110 детей занимается в Детской школе искусств. Проводится фестиваль детского творчества, участие в   республиканских  зональных, всероссийских конкурсах –итог 49 дипломов, в т.ч. 36 дипломантов и лауреатов

	81
	Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Создание условий для развития творческого потенциала населения района
	народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, выставки, клубы по интересам (26)

	82
	Внедрение и использование информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности музея и библиотек района
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Расширение доступа к музейным предметам, фондам библиотек, ценным документам, представленным в электронном виде в удаленном режиме
	Специализированное программное обеспечение ИРБИС установлено. Информация по проводимым мероприятиям публикуется на официальном сайте района и сайте Музея района, в социальных сетях, на афишах

	83
	Организация и проведение  районных фестивалей, смотров-конкурсов, праздников, в том числе для детей. Организация участия в республиканских фестивалях и конкурсах
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Выявление новых коллективов самодеятельного художественного творчества, совершенствование исполнительского и профессионального мастерства коллективов самодеятельного художественного творчества, пропаганда творческих достижений коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства
	Проведены : районный конкурс «Цвети, мой край!» среди ветеранских организаций Красногорского района, районный фестиваль детского творчества «Под Рождественской звездой», районный фестиваль «Театр под открытым небом», фестиваль-конкурс «Героическая летопись»,  «Салют Победы»,народные праздники «Масленица, Рождество, Великие Спасы», праздник Березки, провели зональный этап конкурса «Чеберай 2020», фестиваль «Мынам вордиськом шаеере», онлайн фестиваль «Я эту землю родиной зову», фестиваль театров моды «Колесо времени», в телеигре «Игра районов»

	84
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий объектов культуры муниципального образования
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Создание комфортных условий для оказания качественных услуг населению
	 Проведен капремонт здания РДК 

	85
	Организация эффективной системы безопасности и противопожарной защиты учреждений культуры
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Создание безопасных условий для осуществления творческой деятельности и функционирования учреждений культуры
	Проводятся мероприятия по повышению пожарной безопасности зданий ( наличие огнетушителей, АПС, эваковыходы, пожарные шланги, разделительные двери) 

	86
	Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в краеведческом музее, увеличение количества экспонирования музейных предметов
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Приобщение населения к культурным ценностям
	Имеется доступ к 68,6 % фондов музея,  Посещаемость музея 0,3 % жителей района (план 0.9%).

	87
	Развитие мастерских по изготовлению изделий народных промыслов, проведение выставок, обучение населения народным ремеслам, проведение мастер-классов. Выявление, изучение, хранение предметов нематериального и материального культурного наследия
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Совершенствование профессионального мастерства, пропаганда творческих достижений мастеров декоративно-прикладного искусства, создание базы нематериального и материального культурного наследия
	10 видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел, проведено 20 районных выставок, 2 выездных выставок-продаж, участие в 2 республиканских выставках, Изготовлено 2529 изделий, 12 мастер-классов

	88
	Развитие кадрового потенциала. Создание условий для повышения квалификации специалистов отрасли культуры
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Повышение престижа профессии работника культуры и искусства,
привлечение молодых специалистов в отрасль «культура»
	На заочном обучении находится 6 специалистов.
Очно обучаются в учреждениях среднего профессионального образования - 6 человек, высшего профессионального образования - 2 человека.

	89
	Развитие внутреннего туризма, включая агротуризм
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики

	«Развитие культуры»
	Повышение туристической и инвестиционной привлекательности района
	Действует туристический маршрут «Лукоморье» 4500 чел., разработан новый маршрут «По следам Гражданской войны» всего разработано 4 программы по внутреннему туризму

	
	Реализация молодежной политики

	90
	Участие в районных и  республиканских конференциях, соревнованиях, конкурсах патриотического содержания
	Сектор спорта и молодежной политики
	«Развитие образования и воспитание»
	Развитие творческой активности и способностей молодежи района, содействие формированию у граждан чувства любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою страну
	Проводятся мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Дня Государственности России, Дня Государственности Удмуртии.
к празднику День защитника Отечества волонтеры проводят акцию «Письмо солдату» и поздравительную акцию «Защитники Отечества». 


	91
	Содействие временной занятости подростков
	МЦ «Встреча», Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Формирование навыков к труду, снижение количества правонарушений несовершеннолетних
	Всего было трудоустроено с участием Центра занятости населения 38 подростков, в лагере труда т отдыха 5 чел.

	92
	Проведение районных акций и мероприятий, посвященных памятным датам
	Сектор спорта и молодежной политики
	«Развитие образования и воспитание»
	Углубление знаний об истории родного края, страны; воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции
	Акция «Письмо солдату». «Чистый памятник»,  участие в мероприятиях «Призывник» - открытки,   к Дню пожилого человека, к Дню матери, к Дню семьи, к Дню Победы, Дню народного единства; к Дню России, дню Российского флага.

	93
	Проведение оборонно-спортивных, спортивно-образовательных, гражданско-патриотических профильных смен, проведение районных состязаний по военно-прикладным  видам спорта
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Формирование активной гражданской позиции, совершенствование системы физической подготовки молодежи, популяризация спортивно-технического направления
	Военизированная эстафета, Вахта памяти, конкурс песни и строя, уборка памятников, раздача Георгиевских ленточек, работа военно-патриотического клуба (юнармейцев 36 человек) 

	94
	Деятельность по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Воспитание национальной гордости и патриотизма, увековечение памяти павших защитников Отечества
	Проведение комплекса мероприятий, посвященных «Дню победы» - Смотр песни и строя, Вахта памяти, спортивные соревнования, «Бессмертный полк», реставрация памятников, митинги ко Дню победы, Дню Памяти и скорби, конкурс патриотической песни, уборка памятников, раздача Георгиевских ленточек, работа военно-патриотического клуба (36 человек)

	95
	Проведение районных мероприятий, направленных на поддержку детского и молодежного творчества
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Выявление талантливых (одарённых) детей, молодёжи, развитие и привитие детям и подросткам любви к различным формам творчества.
	Творческие вечера-квартирники в онлайн-формате, подготовка к 29 республиканским спортивным играм,

	96
	Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодёжных и детских объединений
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение социальной, творческой, спортивной активности подростков и молодёжи, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодёжи в жизни общества
	5волонтерских отрядов -72 участников, проводились поздравительные и патриотические акции, мастер-классы (открытки, георгиевские ленточки, уборка памятника)

	97
	Проведение мероприятий,  направленных на поддержку молодых семей
	Сектор спорта и молодежной политики
	«Развитие образования и воспитание»
	Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи. Укрепление института молодой семьи, обеспечение информированности молодых семей по вопросам семьи и брака, обеспечение социально-психологической помощи в экстренных случаях
	Работали 5 клубов с охватом 75 семей. Основными направлениями работы были Вечера отдыха, веселые старты, фестивали, психологические тренинги. 

	98
	Организация участия детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в республиканских,  мероприятиях, конкурсах, проектах и программах
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих высокие результаты в художественной, спортивной деятельности
	Онлайн фестиваль людей с ограниченными возможностями «Согреем душу добрым словом», проведены 2 благотворительные акции «Марафон добра» и «Согревая теплотой»

	99
	Организация досуга и занятости детей и подростков по месту жительства через сводные отряды, дворовые команды, спортивно-досуговые площадки и др.; организация конкурсов, направленных на пропаганду и развитие игровых видов спорта по месту жительства
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение охвата детей отдыхом и занятостью. 
Снижение количества правонарушений несовершеннолетних
	Работало 7 отрядов по программе «Свеча дружбы», проводили дворовые концерты, работает группа вконтакте, инстаграмм

	100
	Оказание услуг по профессиональной ориентации подростков
	ГКУ УР «Центр занятости населения»
	«Развитие образования и воспитание»
	Выявление профессиональных наклонностей подростков. Повышение престижа рабочих профессий.
	Оказано профориентационных услуг 169 гражданам

	
	Социальная защита населения

	101
	Организация трудоустройства инвалидов путем квотирования рабочих мест в организациях района через Красногорский центр занятости населения
	ГКУ УР Центр занятости населения
	«Социальная поддержка населения»
	Оказание содействия в трудоустройстве незанятым инвалидам
	Количество трудоустроенных инвалидов по квотируемым местам 1

	102
	Поддержка деятельности общественных организаций ветеранов, организация работы по созданию клубов по интересам, любительских формирований, проведение мероприятий с пожилыми людьми
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Социальная поддержка населения»
	Создание достойных условий жизни для представителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями.

	Осуществляется поддержка и координация деятельности ветеранских организаций района. Оказывается содействие при проведении мероприятий с пожилыми людьми: «Тропа здоровья», клуб «Здоровье» в РДК, турслет пенсионеров, спартакиада пенсионеров, фестиваль ГТО, конкурс «В созвездии ветеранских талантов», конкурс председателей ветеранских организаций, встречи ОМС с ветеранскими организациями

	103
	Формирование в районе безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
	Отдел строительства и ЖКХ, руководители муниципальных учреждений
	«Социальная поддержка населения»
	Адаптация учреждений с учётом доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
	Из-за отсутствия финансовых средств данная работа  проводится медленно. Велся мониторинг среди торговых предприятий с отправкой информации в Минпромторг УР

	104
	Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, Дню инвалидов, празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню семьи, Дню матери
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Социальная поддержка населения»
	Обеспечение активного долголетия гражданам пожилого возраста и инвалидам
	Проведены все запланированные мероприятия    посвященные  Дню пожилых людей, Дню инвалидов, празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню семьи, Дню матери                  

	105
	Проведение акций по сбору вещей, игрушек, книг для поддержки малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Сектор по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства
	«Социальная поддержка населения»
	Улучшение материального положения отдельных категорий граждан
	 акции по сбору вещей, игрушек для малоимущих категорий граждан проводятся в КЦСОН, велся сбор денежных средств по подготовке первоклассников к школе

	
	Развитие социально-трудовой сферы. Рост денежных доходов и создание благоприятных условий труда

	106
	Проведение комиссий по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в МО «Красногорский район»
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	
	Обеспечение трудовых прав работников и предотвращение трудовых конфликтов.
отсутствие неразрешенных коллективных трудовых споров
	В связи с пандемией в 2020 году проведено 2 заседаний комиссии, заслушано 5 организаций. Реальная заработная плата с учетом инфляции увеличилась к уровню 2019 года на 4 %.

	107
	Организация работы территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	
	Функционирование системы социального партнерства
	Заседаний не проводилось

	108
	Мониторинг заключенных коллективных договоров и соглашений в районе
	Специалист по охране труда
	
	Регулирование социально-трудовых отношений путем заключения коллективных договоров с и соглашений
	Мониторинг осуществляется ГКУ УР «Центр занятости населения в Красногорском районе»

	109
	Координация деятельности по регулированию уровня оплаты труда руководителей муниципальных учреждений при заключении с ними трудовых договоров
	Управление финансов
	
	Соответствие условий оплаты труда руководителей муниципальных учреждений района нормам трудового законодательства
	Трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений заключаются по типовой форме, соответствующих нормам трудового законодательства РФ

	110
	Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, включая проведение районных совещаний, учеб
	Специалист по охране труда
	«Охрана труда»
	Снижение численности пострадавших на производстве, снижение профессиональных рисков работников организаций
	Проведен ежегодный месячник безопасного труда с 28 марта по 28 апреля, организован районный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда,  проведено 2 совещания по охране труда, 4 выезда в организации АПК


	111
	Участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда. Организация районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
	Специалист по охране труда
	«Охрана труда»
	Стимулирование работодателей к улучшению условий труда работников
	Приняли участие в  республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда, заняли 9-е место по УР

	112
	Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций Красногорского района
	Специалист по охране труда
	«Охрана труда»
	Увеличение количества руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда, Соблюдение законности в трудовой сфере и обеспечении безопасных условий труда работников
	Обучены все запланированные специалисты и руководители.

	
	Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений

	113
	Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в районе
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере. Выработка мер по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии
	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности достаточно высок, обстановка в районе спокойная 


	114
	Проведение акций, мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и профилактику проявлений экстремизма
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Пропаганда в обществе идей толерантности, межнационального сотрудничества
	Мероприятия проводятся со всеми учениками школ района, среди молодежи: классные часы «Мир без террора» «Поговорим о толерантности», конкурсы рисунков, беседы «Безопасная жизнь», акция «Капля жизни» к Дню солидарности 3 сентября, митинги 22 июня, 3 сентября, волонтерская акция «Скажем террору: «Нет!», урок права «Закон на нашей земле»

	115
	Организация и проведение районных национальных праздников
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Безопасность»
	Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан
	Мероприятия в онлайн-режиме к Дню защитников Отечества, Дню Победы (Бессмертный полк, Свеча дружбы,  Катюша, Фонарики Победы, песни «День Победы», «Слово.Дети», концерт «Равнение на победу»), Дню памяти и скорби, Дню государственности УР, Дню государственного флага РФ, «Петровское заговенье»,  к 100-летию Удмуртии: « Чеберай», фестиваль НТ «Я эту землю родиной зову», «Мир семейных увлечений» фестиваль моды «Колесо времени»

	116
	Проведение общественными объединениями национально-культурной направленности мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Безопасность»
	Повышение роли институтов гражданского общества в формировании и развитии установок толерантного поведения, обеспечении запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Расширение спектра соответствующих услуг населению
	Масленица, Праздник трех великих спасов. Районный фестиваль удмуртской культуры «Мынам вордиськем шаере», конкурс «Чеберай». Выставки в музее, посвященные национальным культурам «В гостях у русской старины», «Удмуртия юбилейная», «Лен-король моды» и т.д.
 Публичная акция к Дню толерантности «Мы разные, но мы так похожи»

	117
	Организация книжно-иллюстрированных выставок, знакомящих читателей библиотек с культурой и традициями народов, проживающих в Красногорском районе
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Безопасность»
	Сохранение добрососедства и уважения между этносами, населяющими Красногорский район
	Оформлено 17 тематических выставок

	118
	Реализация мер по функциональному развитию удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Расширение сфер функционирования удмуртского языка
	Количество учеников, изучающих удмуртский язык – 76 чел.
Работает общество удмуртской культуры.

	
	Обеспечение издательской продукцией, игровыми средствами раннего обучения языку, пособиями для развивающего обучения воспитателями ДОУ и учителями дошкольников и детей младшего школьного возраста на удмуртском языке
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Сокращение дефицита издательской продукции на национальных языках. Повышение информированности населения о новинках национального книгоиздания, повышение престижа удмуртской книги и чтения в обществе. Повышение читательской активности носителей языка. Рост популярности удмуртской книги в читательской среде
	Количество художественной и учебной литературы на удмуртском языке, доступной для пользователей через систему библиотек 3286 экз.;


	
	Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и территории от чрезвычайных ситуаций

	120
	Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Создание базы данных о несовершеннолетних, семьях, находящихся в социально-опасном положении
	Сектор по опеке, попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства, МВД по УР (по согласованию), Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
сокращение количества выявленных безнадзорных несовершеннолетних;
	Выявлены 2 несовершеннолетних в социально опасном положении, выявлены 3 семьи (9 детей) в социально опасном положении. Всего было 13 семей в социально опасном положении, 4 семьи сняты с учета в связи с положительными результатами, осталось 9 с 19 детьми. Преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2020 году  - 3 (1 к 2019 году)


	121
	Развитие системы гражданской обороны Красногорского района
	Сектор по ГО и ЧС
	«Безопасность»
	Повышение защищённости населения района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Со службами Красногорского звена УТП РСЧС проводятся ежемесячные тренировки по повышению знаний и практических навыков при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Службы готовы к выполнению задач по предназначению


	122
	Оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  
	Поселения района (по согласованию)
	«Безопасность»
	Создание необходимых условий для повышения уровня защищённости личности, имущества от пожаров
	Добровольные пожарные команды (6 ед-52 чел), Добровольные пожарные дружины (5-175 чел.) и 4 объектовые ДПД – 70 чел. готовы к выполнению задач по предназначению

	123
	Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
	ГУ МЧС по УР (по согласованию)
	«Безопасность»
	Распространение пожарно-технических знаний среди населения,
	Проводится разъяснительная работа среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при проведении сходов, распространения памяток, публикации информации на официальном сайте района и в районных СМИ.

	
	Повышение качества среды проживания

	
	Развитие транспортного комплекса и связи

	124
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда и субсидий из бюджета УР
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	 Содержались школьные маршруты, проводилось устройство тротуар по улицам с. Красногорское

	125
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках госпрограммы УР
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	
	проведено асфальтирование улицы Первомайской и проезда «Спортивный» в с. Красногорское общей протяженностью 1,1 км на 56,07 млн. руб.

	126
	Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, парковками и иными элементами)
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение безопасных условий движения транспортных средств, пешеходов и других участников движения
	Установлено 10 дорожных знаков, разметка на 9 пешеходных переходах и 4-х искусственных неровностях, устроена искуственная неровность по ул. Советская у здания Гимназии.

	127
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе по которым проходят маршруты школьных автобусов
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение безопасного круглогодичного дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения
	Проводилось содержание 212,4 км дорог общего пользования местного значения, содержалось 26 км  на 17 школьных маршрутов. 

	128
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из бюджета УР
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Надлежащее содержание дворовых территорий МД, проездов к дворовым территориям МД населенных пунктов
	Ремонт 1 дворовой территории (ул. Ленина, 71) 

	129
	Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение безопасных условий движения пешеходов

	Проведено за счет средств бюджета и дополнительных источников  устройство 3565 п.м. тротуар на общую сумму 9,04 млн. руб.


	130
	Содействие в оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории района
	Имеется 6 внутрирайонных автобусных маршрута по перевозке пассажиров 1-2 раза в неделю (6 было в 2019 году).

	131
	Перевод государственных и муниципальных услуг в сфере развития транспортного комплекса и связи в электронный вид и внедрение новых механизмов их предоставления с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение качества и доступности предоставляемых гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг на основе использования информационного-коммуникационных технологий
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2020 году  95 % 

	132
	Реализация проектов по подготовке и обучению жителей района базовым навыкам использования информационных и телекоммуникационных технологий
	Заместитель главы Администрации по социальным вопросам
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение компьютерной грамотности населения, в том числе  лиц старшего возраста. Увеличение пользователей единым порталом государственных и муниципальных услуг
	Обучения не проводилось

	133
	Развитие транспортной сети, достройка волоконно-оптических линий связи до населенных пунктов  с числом жителей более 250 человек
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение населения широкополосным доступом к сети Интернет.
	Доля населенных пунктов, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем количестве населенных пунктов района 15: (71-11=60) = 25%

(Арх, Вал, Вас, Бар, Кок, Дебы, Агр, Кур, Сел, Красн, Багыр, Вав, Маляг, Ботан, Артык)

	134
	Содействие обеспечению максимального покрытия территории района  сотовой связью
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение максимального покрытия сотовой связью малых и средних населенных пунктов района, в том числе мобильным интернетом
	Сотовая связь доступна в крупных населенных пунктах. Не во всех н/п доступна связь МТС. 

	135
	Перевод аналоговой электросвязи на цифровую
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение качества услуг электросвязи
	Перевод аналоговой электросвязи на цифровую прошел  в отношении 8 поселений (кроме с. Кокман и с. Валамаз)

	136
	Развитие цифрового телерадиовещания
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	К 2018 году охват цифровым телерадиовещанием 95 процентов населения района (с 20 телеканалами)
	Доступно цифровое телерадиовещание для всех жителей на 20 каналах

	137
	Развитие пунктов общественного доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме
	Руководитель аппарата 
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Увеличение пользователей единым порталом государственных и муниципальных услуг
	При библиотеках работают пункты общественного доступа к государственным и муниципальных услугам, в фойе 1 этажа здания Администрации имеется инфомат, услуги получают через МФЦ

	
	Газификация

	138
	Строительство газовых сетей
	Отдел строительства и ЖКХ
	-
	Повышение уровня газификации района. 
	В 2020 году строились газовые сети в с. Васильевское, д. Мухино, с. Курья, д. Ботаниха, с. Большой Селег протяженностью 28,03 км на сумму 64,06 млн. руб.

	
	Строительство жилья и градостроительство

	139
	Оказание мер государственной поддержки в приобретении жилья отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий граждан
	Социальные выплаты на строительство 2-х жилых домов работникам  АПК  составили 2176,6 тыс. руб.  Выдан 1 жилой займ многодетной семье под 5% на 400 тыс. руб. и выдана социальная выплата 1 молодой семье на строительство жилья на 557,3 тыс. руб.

	140
	Содействие в получении субсидий на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение доступности жилья, снижение затрат застройщиков при строительстве жилья
	Проектов комплексного развития территорий не реализовывалось

	141
	Подача заявок на получение субсидий на  строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки жильем экономкласса
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение доступности жилья, снижение затрат застройщиков при строительстве жилья
	Заявка не подавалась.

	142
	Мероприятия по развитию ипотечного кредитования
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий граждан
	Программы ипотечного кредитования не имеется.

	143
	Реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур на всех стадиях осуществления строительства
	Отдел строительства и ЖКХ, 
Сектор по имущественным вопросам
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства
	Разработаны административные регламенты оказания муниципальных услуг, при оказании муниципальной услуги максимально снижаются сроки оказания таких услуг. По разрешению на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию установлены сроки 7 рабочих дней.

	144
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Улучшение условий проживания граждан; уменьшение объёма аварийного жилищного фонда
	В 2020 году переселения граждан из аварийного жилья не было ввиду окончания действия программы на уровне РФ и УР

	145
	Содействие капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах; уменьшение износа жилищного фонда
	Кап ремонт проводился в отношении 2 МКД: ул. Ленина, 67 (отмостка) на 205,2 тыс. руб., ул. Ленина, 80 на 423,3 тыс. руб.

	146
	Содействие индивидуальному жилищному строительству, включая формирование земельных участков для жилищного строительства, обеспечение их инженерной инфраструктурой
	Отдел строительства и ЖКХ,
Сектор по имущественным вопросам
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Увеличение объёмов инвестиций в отрасль, повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий граждан
	ИЖС осуществляется в рамках имеющихся свободных земельных участков. Формирования новых микрорайонов не осуществляется ввиду наличия резерва  на отведенных з/у.

	147
	Разработка мероприятий, направленных на повышение качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение качества проектной документации и строительно-монтажных работ
	Для повышения качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов осуществляется гос. экспертиза проектов и смет. Отдел строительства и ЖКХ проводит проверку качества строительства и выполнения строителями всего объема работ.

	148
	Внесение изменений в документы территориального планирования  муниципальных образований района в целях обеспечения устойчивого развития территорий
	Отдел строительства и ЖКХ, сельские поселения района
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для инвестиционной привлекательности территорий и их устойчивого развития
	Проводятся согласования проектов внесения изменения в генеральные планы и правила землепользования и застройки поселений Красногорское», «Агрикольское», «Васильевское», «Курьинское», «Архангельское» и «Валамаз» в части уточнения границ населенных пунктов и территориальных зон.
 

	149
	Подготовка и утверждение генеральных планов поселений, на территорию которых на настоящее время они не разработаны в целях обеспечения их устойчивого развития  
	Отдел строительства и ЖКХ, сельские поселения района
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для инвестиционной привлекательности территорий и их устойчивого развития
	Генпланы имеются во всех поселениях района.

	150
	Разработка нормативов градостроительного проектирования района
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для инвестиционной привлекательности территорий 
	 Нормативы не разработаны

	151
	Подготовка комплексных схем развития территорий, как первого этапа разработки проекта планировки
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для инвестиционной привлекательности территорий 
	Не разрабатывались

	
	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, благоустройство территории

	152
	Повышение надёжности работы жилищно-коммунального комплекса в зимний период
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Безаварийная работа предприятия ЖКХ и коммунальных сетей организаций
	Не было аварий на системах коммунальной инфраструктуры

	153
	Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения и их паспортизация
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для надежного обслуживания бесхозяйных объектов
	объекты волоснабжения находятся в собственности муниципального образования но нет обслуживающей организации.

	154
	Реконструкция и развитие систем водоснабжения, канализации
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Снижение износа систем коммунальной инфраструктуры
	Кап ремонт водопровода по ул. Монтажников 1628 тыс. руб. в с. Красногорское, и кап ремонт 5 артезианских скважин на 746 тыс. руб.

	155
	Внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Снижение себестоимости оказываемых коммунальных услуг
	Не осуществлялось ввиду убыточности предприятия ЖКХ

	156
	Создание эффективной системы сбора и переработки отходов посредством строительства мусоросортировочных станций
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Внедрение современных методов утилизации и переработки бытовых отходов.
	Строительства мусороперерабатывающей станции не было. Внедрена система сбора мусора единым по УР оператором по обращению с ТКО ООО «Спецавтохозяйство»

	157
	Внедрение энергоменеджмента
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Оценка энергоэффективности в отраслях экономики района
	Оценка энергоэффективности по отраслям  не проводится.

	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	158
	Внесение данных в ГИС УР «Система автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Удмуртской Республики»
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета района
	Вносятся данные в ГИС по потреблению энергоресурсов муниципальными учреждениями и ООО «Энергия»

	159
	Реализация мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Снижение потребления энергоресурсов бюджетной сферой района
	На реализацию программы в 2020 году выделено 614,1 тыс. руб. В 2020 году в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы были проведены работы по установке 46 узлов учета уличного освещения и приобретены 130 энергоэффективных светильников.


	160
	Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях производственной сферы экономики и АПК
	Отдел сельского хозяйства
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг
	Приобретается сельскохозяйственная техника с лучшими характеристиками энергоэффективности, в том числе агрегаты с проведением одновременно нескольких функций за один проход

	
	Обеспечение эффективности управления

	
	Развитие административной реформы на территории района

	161
	Оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг, в том числе снижение времени ожидания заявителей в очереди при получении муниципальной услуги и сокращению количества обращений заявителей, необходимых для получения одной услуги
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Убыстрение предоставления муниципальных услуг населению
	Разработаны и соблюдаются регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг (50). Срок ожидания заявителей в очереди на получение услуги установлен не более 15 минут.

	162
	Регламентация оказания муниципальных услуг. Размещение сведений о предоставляемых муниципальных услугах в информационных системах УР 
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг для жителей района
	Муниципальные услуги оказываются в соответствии с утвержденными административными регламентами. Перечень услуг утвержден постановлением Администрации от 15.03.2019 г № 140. Информация об услугах предоставляется в уполномоченные госорганы и готовится ежеквартальный статотчет.

	163
	Повышение эффективности деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
	Руководитель аппарата, МАУ МФЦ
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг для жителей района
	МФЦ (АУ УР ) оказывает весь спектр переданных государственных и муниципальных услуг по приему заявлений на оказание услуг и выдаче результата по оказанию муниципальной услуги.

	164
	Осуществление межведомственного информационного взаимодействия с органами власти при предоставлении услуг, в том числе в электронном виде
	Структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Убыстрение предоставления муниципальных услуг населению
	Осуществляется межведомственное взаимодействие в электронном виде с органами власти при предоставлении услуг с запретом требования данных документов у граждан

	165
	Оптимизация функций органов местного самоуправления района
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Повышение эффективности деятельности  органов власти района по реализации закрепленных функций
	Муниципальные служащие работают в соответствии с утвержденной должностной инструкцией. В 2020 году проведено сокращение 4 ставок муниципальных служащих (1 – УФ,  2 молод и спорт).

	166
	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления района и формируемых ими информационных ресурсов
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня открытости и доступности сведений о деятельности органов власти района в сети «Интернет»
	Информация о деятельности ОМС в 2020 году района публиковалась на сайте района, печатается в районной газете «Победа», открыта страница в социальных сетях. Проведения  дней администрации в поселениях не было ввиду пандемии коронавируса и введения ограничений на проведение массовых мероприятий.

	167
	Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления района и качеством оказания муниципальных услуг
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Изучение уровня оценки населением деятельности органов власти района и принятие мер реагирования на проблемные вопросы
	В 2020 году проведен социологический опрос граждан, уровень удовлетворенности ниже уровня 2019 года на 6,7% – 39,55%   На ухудшении показателя сказались: неудовлетворенность медицинским обслуживанием (отсутствие специалистов), снижение рабочих мест в лесопереработке, и отсутствие рабочих мест с хорошей заработной платой, неразвитость в сфере услуг, неудовлетворенность организацией транспортного обслуживания (1-2 раза  в неделю, отсутствие утреннего рейса в г. Глазов), низкое качество автодорог, отсутствие жилья.

	168
	Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и эффективное его использование
	Руководитель аппарата, Отдел организационной, правовой и кадровой работы
	«Муниципальное управление»
	Создание единой базы данных лиц, включённых в резерв управленческих кадров.
Повышение квалификации лиц, состоящих в резерве управленческих.
	Кадровый резерв сформирован в количестве 35 человек, в т.ч. 21 муниципальный служащий

	
	Развитие сферы противодействия коррупции

	169
	Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции
	Руководитель аппарата, Отдел организационной, правовой и кадровой работы
	«Муниципальное управление»
	Выявление и устранение нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции
	Осуществляется контроль по соблюдению ограничений и запретов. Ведется сбор справок о доходах и расходах муниципальных служащих. Заседаний комиссии по урегулированию конфликта интересов в 2020 году не было ввиду отсутствия оснований.

	170
	Совершенствование организации деятельности в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, управления и распоряжения муниципальным имуществом
	Сектор контрольно-правовой работы
	«Муниципальное управление»
	Выявление и устранение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Повышение эффективности бюджетных расходов, управления и распоряжения муниципальным имуществом
	Закупки муниципальных учреждений проводятся в соответствии с требованиями 44 Федерального закона и 223 Федерального закона (АУ).  Малые закупки при сумме более 5 тыс. руб. проводятся через электронный магазин «Малые закупки УР». В 2020 году проведено 47 аукционов, 313 закупок через эл. магазин. Контрольным органом в сфере закупок  проводятся проверки  выполнения требований законодательства в данной сфере.  Продажа имущества проводится путем публикации информации на сайте района и общероссийском сайте продаж

	171
	Размещение в СМИ разъяснительной и иной информации о деятельности по противодействию коррупции в районе
	Отдел организационной, правовой и кадровой работы
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня информированности населения  о мерах, принимаемых в районе по противодействию коррупции
	Информация размещена на официальном сайте района, на стенде в здании Администрации района

	172
	Проведение учеб с муниципальными служащими по соблюдению ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции
	Отдел организационной, правовой и кадровой работы
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня знаний муниципальных служащих по противодействию коррупции
	Проведена учеба с муниципальными служащими по соблюдению ими ограничений и запретов, а также по порядку заполнения сведений о доходах и расходах. 

	
	Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью

	173
	Нормативно-методическое обеспечение процессов управления имущественными и земельными отношениями на территории района
	Сектор по имущественным вопросам
	«Муниципальное управление»
	Создание правовой основы для проведения политики в области имущественных и земельных отношений на территории района
	В 2020 году утвержден порядок продажи земельных участков из муниципальной собственности, внесены ищменения в Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, отменены 2 НПА, утративших силу.

	174
	Подготовка и реализация  решений о включении неиспользуемых объектов муниципальной собственности в Прогнозный план приватизации собственности муниципального образования, по смене балансодержателя, передаче в собственность поселений, в собственность Удмуртской Республики неиспользуемых объектов при наличии потребностей в таких объектах
	Сектор по имущественным вопросам
	«Муниципальное управление»
	Создание оптимальной структуры и состава муниципального имущества, сокращение расходов на содержание объектов недвижимости, привлечение средств в бюджет района
	Приватизировано 2 объекта недвижимого муниципального имущества, из 24 объектов, включенных в прогнозный план приватизации, получено доходов в бюджет района 122,4 тыс. руб., 

	175
	Управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений, долями в уставном капитале хозяйственных обществ, имущественной казной муниципального образования
	Сектор по имущественным вопросам
	«Муниципальное управление»
	Повышение эффективности использования имущества муниципального образования, обеспечение его сохранности и целевого использования
	Ведется учет муниципального имущества, в том числе учет имущества муниципальной казны, принимаются решения о закреплении имущества за учреждениями, об изъятии и  передаче в другие учреждения 

	176
	Ведение Реестра муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, бюджетный учет имущества казны муниципального образования
	Сектор по имущественным вопросам, отдел бухгалтерского учета и отчетности Совета депутатов МО)
	«Муниципальное управление»
	Учет имущества муниципального образования
	Реестр муниципального имущества ведется на бумажном носителе и в программе «Барс-имущество». Ведется бухгалтерский учет имущества казны муниципального образования.

	177
	Организация технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки
	Сектор по имущественным вопросам
	«Муниципальное управление»
	Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки
	Зарегистрировано право муниципальной собственности на 28 объектов, проведено межевание 19 земельных участков. Зарегистрировано право собственности на 5 бесхозяйных объекта по решению суда и 2 объекта поставлены на учет в Росреестр в качестве бесхозяйных.

	178
	Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в случаях и в порядке, установленных законодательством
	Сектор по имущественным вопросам
	«Муниципальное управление»
	увеличение доли земельных участков,  границы которых установлены на местности;
наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, 
увеличение доходов консолидированного бюджета района
	Предоставляются земельные участки в аренду и собственность. Поступило арендной платы за   2020 год  752 тыс. рублей. Доход от продажи з/у составил 211,6 тыс. руб.

	179
	Формирование земельных участков, на которые возникает право собственности у муниципального образования, на которых расположены многоквартирные дома, неразграниченных земельных участков для продажи на аукционе права аренды на них либо права собственности
	Сектор по имущественным вопросам
	«Муниципальное управление»
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