
Выполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Красногорский район» за 2016 год

	№ п\п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мероприятие
	Ожидаемый непосредственный результат
	Фактическое исполнение мероприятия в 2016 году

	
	Обеспечение устойчивого экономического роста

	
	Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности

	
	Содействие привлечению инвестиций

	1
	Внедрение успешных практик по порядку мер, направленных на развитие предпринимательства и улучшению инвестиционного климата, в том числе:
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Стимулирование инвестиционной деятельности, рост инвестиций в экономику района
	В 2016 году внедрены 11 практик из 13 планируемых к внедрению и 1 практика в стадии внедрения. 1 практика будет внедрена в 2017 году (инвестпослание Главы района)

	2
	Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность, в т.ч. определение инвестиционных приоритетов района
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Нормативная база, регламентирующая инвестиционную деятельность на территории района
	Приняты постановления от 30.06.2016 № 515 (Дорожная карта по внедрению практик); от 30.12.2017 № 960 (план создания инфраструктуры), от 10.03.2016 № 187 (о поддержке инвестиционной деятельности), от 24.03.2016 № 245 (регламент сопровождения); от 28.06.2017 № 511 (уполномоч. орган в сфере МЧП) разработан инвестиционный паспорт района

	3
	Работа с инвесторами. Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития района
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Реализация инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическую значимость для района
	По инвестиционным проектам в сельском хозяйстве оказывается консультационная помощь по выбору проекта, помощь в разработке смет, по контролю за качеством выполненных работ. В 2016 году договоры по сопровождению проектов не заключались

	4
	Размещение информации по инвестиционной деятельности в сети Интернет
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Информационная поддержка инвестиционной деятельности
	В разделе «Экономика» создана синяя вкладка «Инвестору» где размещены нормативные документы, перечень льгот для инвесторов, список возможных для реализации в районе инвестпроектов

	5
	Участие в обучающих семинарах, организуемых Министерством экономики УР в области привлечения инвестиций, информирование инвесторов о проведении таких обучающих мероприятий
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Получение знаний в области инвестиционной деятельности
	Приняли участие в учебе, проведенной 26.05.2016 г Министерством экономики УР   по развитию МЧП и конкуренции в районе

	6
	Формирование инвестиционных площадок для размещения производственных и социальных объектов
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Стимулирование инвестиционной деятельности
	Актуализирован перечень  и образовано 6 инвестплащадок, в т.ч. 4 площадки с неиспользуемыми зданиями и 2 площадки со свободными землями

	7
	Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства
	Отдел строительства и ЖКХ, Сектор по имущественным вопросам
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Создание условия для инвестиционной деятельности
	В Административных регламентах  по оказанию муниципальных услуг установлены наиболее вероятные сроки оказания  услуг с учетом проведения всех процедур. Перед специалистами поставлена задача выявить возможности снижения сроков осуществления процедур.

	8
	Оказание консультационной, информационной поддержки инициаторам инвестиционных проектов
	Отделы Администрации района
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Информационная поддержка инвестиционной деятельности
	оказывается консультационная помощь инвесторам, работающим в сельском хозяйстве по выбору проекта, помощь в разработке смет, по контролю за качеством выполненных работ

	9
	Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предпринимательства и вопросам инвестиционной деятельности 
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Взаимодействие органов власти и бизнеса по вопросам инвестиционной деятельности
	В течение 2016 года проведено 4 заседания Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности

	10
	Мониторинг реализации инвестиционных проектов
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Подготовка информации о реализации инвестиционных проектов в районе
	Готовится перечень реализуемых в районе инвестиционных проектов и собираются данные о их исполнении по итогам года

	
	Развитие малого и среднего предпринимательства

	11
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства путем привлечения средств из бюджета УР на развитие предпринимательства в районе  (субсидирование), содействие в получении финансовой поддержки СМСП из бюджета УР
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе с целью модернизации производства товаров, работ, услуг
	В 2016 году Министерством экономики УР конкурс на выделение денежных  средств на поддержку МСП для районов не проводился. Оказывалась поддержка 4 организациям в подготовке документов на конкурс, проводимый Минэкономики УР на возмещение затрат на уплату первого лизингового платежа и 5 организациям на возмещение затрат по приобретению оборудования. Но субсидия получена лишь КХ «Елово» на сумму 129463 руб.

	12
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление равных возможностей при сдаче в аренду и продаже неиспользуемого муниципального имущества)
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Создание благоприятных условий для развития предпринимательства
	В 2016 году сдано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства по 6 договорам 233,85  кв.м. муниципальных площадей. Приватизировано 5 помещений в соответствии федеральным законом от 22.07.2008г. N 159-ФЗ, общей площадью 703,5 кв.м. Имеется перечень муниципального имущества для предоставления СМСП (постановление от 06.05.2013 № 430 (в редакции от 24.10.2016 № 771) и заключен 1 договор на помещение площадью 6,8 кв.м.

	13
	Предоставление нефинансовых мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультационно-образовательные мероприятия, популяризация предпринимательства)  
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес о мерах государственной поддержки.

	В 2016 году проведено 4 обучающих семинара с субъектами МСП(15.04.2016;14.09;  14.11; 16.12.2016 г) Рассмотрены вопросы: техрегулирование производства и реализации товаров, защита прав предпринимателей, изменения по регулированию алкогольной продукции; новые требования к награждению; вопросы благоустройства; пенсионное законодательство; противопожарная безопасность; охрана труда; выкуп арендуемого имущества по 159-ФЗ; изменения в налоговом законодательстве; функции Глазовского бизнес-инкубатора; по защите прав потребителей, правовое консультирование.

	14
	Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства, выявление проблем их развития
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Выявление проблем развития малого и среднего предпринимательства
	В ноябре 2016 года проведено анкетирование субъектов МП. Проблемы развития: высокая конкуренция, нестабильность, низкая доходность бизнеса, недоступность кредитов. Основная информация из интернета, на совещаниях и при обращения в ИОГВ и ОМС. Предложения – не наказывать, вначале дать время на исправление.

	15
	Организация празднования Дня предпринимателя в РФ, профессиональных праздников, внесение предложений по награждению грамотами СМСП, внесших большой вклад в развитие района
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Формирование положительного имиджа предпринимательства
	Поздравление в районной газете «Победа». Поздравления к Дню бытового обслуживания и Дню торговли. К Дню торговли награждены 4 работника торговли районными грамотами

	
	Развитие сферы производства и услуг

	
	Развитие агропромышленного комплекса

	16
	Содействие в подаче документов на получение субсидий на приобретение и модернизацию техники, оборудования организациям АПК
	Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономической работы
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Получение дополнительных финансовых средств на развитие отрасли
	Оказана помощь в подготовке документов на получение субсидий на приобретение техники и по уплате первого лизингового платежа. По итогам участия в конкурсном отборе субсидию получило 1 КХ на 129 тыс. руб.

	17
	Формирование, продвижение и содействие в реализации инвестиционных проектов в отрасли
	Отдел сельского хозяйства. Отдел планово-экономической работы
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Модернизация и развитие  с\х производства
	Оказание помощи в выборе проекта строительства и реконструкции, помощь в разработке смет, по технадзору за строительством,. В 2016 году введена в эксплуатацию Вавиловская МТФ, реконструирована Мельниченская МТФ, СтароКеновайская МТФ, частично Туринская МТФ.

	18
	Содействие в проведении землеустроительных и кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения 
	Сектор по имущественным вопросам, Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Оформление земель в собственность (аренду) для ведения с\х производства, улучшение использования земель
	В 2016 году оформлен земельный участок площадью 812 га для К(Ф)Х Мамедова О.Х.О.

	19
	Содействие страхованию агропромышленного производства
	Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение устойчивости производства, снижение рисков при производстве продукции
	Страхования сельскохозяйственных объектов не было.

	20
	Содействие в оформлении документов организациям АПК на получение мер государственной поддержки из бюджета УР и РФ. Информирование организаций АПК о возможных мерах государственной поддержки. Подача предложений Минсельхозпроду УР по необходимым мерам государственной поддержки
	Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета и отчетности
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Содействие получению государственной поддержки, повышение информированности с\х предприятий о мерах государственной поддержки
	Оказывалась консультационная помощь в подготовке документов на получение субсидий сельхозорганизациям района. В 2016 году субсидии составили 33,3 млн. руб.

	21
	Проведение подготовительных работ с целью предоставления выплат на строительство (приобретение) жилья  для граждан, проживающих в сельской местности, займов для строительства, реконструкции, приобретения жилья работникам организаций АПК
	Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Улучшение жилищных условий работников АПК и граждан, проживающих в сельской местности
	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности 195,51 кв.м., в том числе для молодых семей и молодых специалистов 123,97 кв.м.

	22
	Содействие в получении грантов для поддержки начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм
	Отдел сельского хозяйства, Отдел пл.-эконом работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Привлечение инвестиций в район
	Глава КФХ Мамедов О,Х готовил участие в конкурсе на получение гранта на развитие семейной фермы, но не участвовал в конкурсе ввиду отсутствия своей доли в 40%.

	23
	Проведение работ по предоставлению земельных участков для ИЖС членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Закрепление молодых специалистов на селе
	Заявлений на предоставление земельных участков не поступало

	24
	Консультационные услуги организациям АПК по вопросам агрономии, зоотехнии, ветеринарии, бухгалтерского учета и другим вопросам в сфере АПК
	Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета, Отдел пл.-эконом работы
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Получение знаний по вопросам ведения сельского хозяйства, свод итогов и планов по развитию с\х
	Оказывается практическая  консультационная помощь сельскохозяйственным предприятиям района по 21 направлению

	25
	Организация и проведение учеб, семинаров, совещаний по повышению квалификации работников сельскохозяйственных организаций района, итогам развития отрасли
	Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение квалификации работников АПК, получение работниками информации об итогах развития
	Проведено 21 районных мероприятий (семинаров, учеб, совещаний) принимали участие в 5 семинарах, организованных МСХиП УР. Ежеквартальное подведение итогов работы.
Проведено 3 совещания по подведению итогов с приглашением всех хозяйств.

	26
	Организация и проведение районных конкурсов, месячников и иных мероприятий в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников
	Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение профессионального мастерства, распространение передового опыта и поощрение лучших коллективов
	Организовано 7 конкурсов: 3 по производству молока; благоустройству ферм; постановке техники на хранение; весенне-полевых работ; уборке урожая

	27
	Проведение организационных мероприятий по обеспечению квалифицированными кадрами организаций АПК (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования)
	Отдел сельского хозяйства
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Содействие привлечению молодых специалистов в отрасль
	В 2016 году по целевому набору поступивших в с/х ВУЗы и СУЗы нет.

	28
	Обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры (газификация, водоснабжение)
	Отдел строительства и ЖКХ, Отдел пл.-эконом работы
	«Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района УР на 2014-2020 годы»
	Улучшение условий проживания в сельских населенных пунктах района
	Продолжались работы по строительству водопровода в с. Валамаз. Построен водопровод в районе индивидуальной застройки в с. Красногорское.

	
	Развитие промышленного сектора

	29
	Поддержка реализации инвестиционных проектов в данной сфере
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	-
	Рост инвестиций, рост производства продукции, рост заработной платы в отрасли
	Объем инвестиций в промышленность: 0,92 млн. руб. по открытию пельменного цеха ООО «Рубин»;
16,4 млн. руб. ЗАО «Чепецкое НГДУ».

	30
	Ввод новых добывающих скважин, Внедрение новых технологий и методов интенсификации добычи нефти 
	Отдел строительства и ЖКХ
	-
	Сохранение объемов добычи нефти в районе
	.
Ввода новых скважин не было из-за отсутствия инвестирования со стороны собственника.

	31
	Содействие строительству газозаправочной станции на территории Красногорского района
	Отдел строительства и ЖКХ
	-
	Обеспечение транспортных средств компримированным природным газом.
	Проект в 2016 году не реализовывался

	32
	Привлечение средств бюджета УР в развитие отрасли
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	-
	Стимулирование обновления основных фондов, увеличение господдержки
	Ввиду кризиса в результате санкций к России средства из бюджета УР не привлекались.

	
	Развитие потребительского рынка и сферы услуг

	33
	Мониторинг цен на социально значимые товары
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Недопущение необоснованного роста цен на продовольственные  товары первой необходимости
	Ежемесячно до 1 июля, а затем ежеквартально проводился мониторинг цен на основные продукты питания.

	34
	Содействие приоритетному продвижению на рынок района и Удмуртской Республики товаров местных производителей
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Информирование о проведении региональных ярмарок, конкурсов, дней открытых дверей
	Доводилась информация о проведении ярмарок в г. Ижевске, о проведении ярмарки на праздновании дня села Красногорское.

	35
	Консультирование потребителей по применению Закона о защите прав потребителей, порядка защиты их прав. Рассмотрение жалоб потребителей на нарушение их прав
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Содействие реализации прав потребителей на качественные и безопасные товары и услуги
	Рассмотрено 5 обращений потребителей по защите их прав, даны консультации, оказана помощь по двум обращениям путем выхода в магазины для разъяснения сути нарушения в области защиты прав потребителей.

	36
	Ведение реестра торговых организаций в районе, организаций, оказывающих услуги бытового обслуживания населения
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Формирование полной базы о субъектах, ведущих торговую деятельность
	Сформированы реестры организаций потребительского рынка по состоянию на декабрь 2016 года.

	37
	Обеспечение доступности товаров и услуг общественного питания для населения на территории района в широком ассортименте при гарантированном качестве и безопасности
	Отдел строительства и ЖКХ, Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Поселения района
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Утверждение Схемы тер.планирования района и генеральных планов развития поселений, правил застройки и земле-пользования поселений, в составе которых утверждаются перспективные схемы размещения объектов потребительского рынка
	Снижение товарооборота ввиду падения темпов роста заработной платы (2,9% против 22,7% за 2015 год), закредитованность, насыщение товарами длительного пользования.
Оборот розничной торговли755,5 млн. руб. против 727,7 млн. руб. за 2015 год,   Оборот общественного питания 26,6 млн. руб. против 29,6 млн. руб. за 2015 год. В течение года закрылись 10 магазинов. Открыт сетевой магазин «Пятерочка»

	38
	Ведение реестра розничных рынков и Перечня ярмарок на территории муниципального образования
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Получение информации об организациях, ведущих данный вид деятельности
	В реестр занесена 1 ярмарка на территории с. Красногорское. Розничного рынка на территории района не организовано.

	39
	Актуализация схемы нестационарных торговых объектов на территории Красногорского района
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Достижение нормативов минимальной обеспеченности торговыми объектами
	Схема нестационарных торговых объектов не изменилась с 2015 года и не требовала актуализации.

	40
	Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Контроль за соблюдением ограничений продажи алкогольной продукции, торговли в неустановленных местах
	Информировали о проведении семинара по подаче информации по алкогольной продукции в ЕГАИС. На совещании с предпринимателями поднимался вопрос о внесении изменений в закон о реализации алкогольной продукции.

	41
	Информирование организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения об обучающих семинарах, проводимых конкурсах на региональном уровне
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов по вопросам организации торговли
	Доводилась информация о проведении обучающих семинаров:
-система обеспечения безопасности пищевой продукции на основе ХАССП(июнь); - изменения в работе контрольно-кассовой техники, новые требования к чекам и бланкам строгой отчетности (август).
-о необходимости маркировки изделий из натурального меха(октябрь).
Информация о проведении конкурсов: Бренд УР; лучшее предприятие торговли продовольственными товарами РФ; Неделя российского ритейла-2016.

	42
	Обеспечение качественным сбалансированным питанием детей дошкольного и школьного возраста
	Отдел народного образования
	«Создание условий для устойчивого экономического развития»
	Увеличение охвата всеми видами питания учащихся.  Улучшение показателей здоровья детей дошкольного и школьного возраста
	Охват всеми видами питания учащихся образовательных организаций в районе на уровне 99%

	
	Развитие человеческого потенциала

	
	Улучшение демографической ситуации и семейной политики на территории муниципального образования

	43
	Создание условий для мотивации к ведению здорового образа жизни
	Сектор по спорту и молодежной политике, Отдел культуры, Красногорская районная больница
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Сохранение численности населения Красногорского района
	Проведение спортивных мероприятий, работа спортивных кружков и секций, организация досуга молодежи (клубы молодых семей, фестивали народного творчества), просветительская деятельности по ведению ЗОЖ

	44
	Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям (по оплате ЖКХ, выдаче лекарств детям, проезду учащихся в общественном транспорте, питании детей, субсидии на строительство, приобретение, капремонт жилья)
	Сектор по делам семьи, материнства и детства, Отдел строительства и ЖКХ, 
МАУ МФЦ
	«Социальная поддержка населения»
	Повышение уровня и качества жизни семьи, уменьшение доли семей,  среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума.
Создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания нескольких детей.
	[bookmark: _GoBack]В 2016 году субсидии получили   2 семьи. Сумма субсидии составила 508 тыс. руб. Сумма субсидий на предоставление мер социальной поддержки (на проезд детей (99,7), на питание в школе (1834,5), по оплате коммунальных услуг (618)) составила общую сумму 2552,2 тыс. руб.

	45
	Система мероприятий по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семьи
	Сектор по делам семьи, материнства и детства, Отдел народного образования, Красногорский детский дом
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, социализация этих детей
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проживает в Красногорском детском доме 36,
Количество родителей, лишенных родительских прав 11 в отношении 12 детей,, восстановлены в правах 1 родитель, количество детей, переданных под опеку -41,  в приемные семьи 11 детей.


	46
	Мероприятия по повышению престижа и ценности семьи в общественном сознании (мероприятия к Дню семьи и Дню матери, работа клубов «Молодая семья», чествование юбилеев семейных пар и др.)
	Сектор по делам семьи, материнства и детства, Отдел культуры,  Отдел ЗАГС
	«Развитие культуры»
	Распространение в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей
	Во всех поселениях работают клубы «Молодая семья» проводятся мероприятия по организации досуга. Проводится чествование юбилеев семейных пар отделом ЗАГС совместно с Отделом культуры и сектором по опеке, попечительству и работе с семьями. Проводятся мероприятия к Дню семьи, Дню матери.

	47
	Реализация мероприятий по снижению смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин, предотвращение материнской смертности, сокращение уровня младенческой смертности
	ГКУ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Сохранение численности населения Красногорского района
	Не допущено младенческой смертности. Резко повысилась доля умерших от внешних причин (с 172,2 до 391,9 на 100 тыс. нас с 16 до 36 сл.)  
      Из внешних причин на 1 месте – суициды.  рост к 2015 г в 2,8 раза ( с 4-х до 11 сл.)- 119,7 на 100 тыс. нас., что в 3 раза выше ср. по УР.  На 2 месте – отравление алкоголем (рост в 3,2 раза с 3 до 7сл.). На 3-м – травмы несовместимые с жизнью – рост в 1,5 раза (с 4-х до 6 сл.). Смертность в трудоспособном возрасте снизилась на 25% (с 54 до 41 чел в т.ч. 36 мужчин). Основная доля на внешние причины – 51% -21 чел.
Проводилась просветительская работа: лекции, статьи в газете, стенды в УЗ; семинары с врачами и МС по выявлению соц.опасных заболеваний; обходы лиц, не посещавших терапевте более 5 лет. Диспансерный учет и наблюдение таких больных.
Диспансеризация населения, прививки. Замещение вакантных ставок врачей ( 6 малодых специалистов).

	
	Развитие социальной сферы. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы

	
	Получение доступного и качественного образования

	48
	Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Создание современных условий для обучения учащихся и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций.
	В течение года была организована работа районной рабочей группы по внедрению ФГОС. Стандарты внедрялись во всех ОО

	49
	Повышение охвата детей дошкольным образованием за счет введения вариативных форм дошкольного образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение эффективности использования зданий дошкольных образовательных организаций. 
Увеличение охвата  детей дошкольным образованием
	Охват образованием -542 ребенка  70,02 %. В 2015 году 555 детей. Снижение связано с уменьшением детей из-за низкой рождаемости на периферии. Количество принятых заявлений  в 2016 году - 125
Выдано путёвок – 121. Доля детей, стоящих на учете для определения в детские сады -3,37% (в 2015 году – 5,23%).

	50
	Обеспечение качества общего образования, развитие системы мониторинга качества образования
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение качества подготовки школьников района
	Удельный вес учащихся, обучающихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами в общей численности учащихся составляет 69% против 58% в 2015 году

	51
	Создание современных условий для обучения учащихся и укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций.
Капитальный и текущий  ремонт учреждений образования.
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Приведение инфраструктуры образовательных организаций в соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 
Обеспечение равного доступа учащихся к современным условиям обучения
	Требуют капитального ремонта здания Валамазской СОШ и Васильевской ООШ, работы по капремонту не проводились. Не достроен Детский сад в д. Багыр.

	52
	Оптимизация сети, оптимизация численности по отдельным категориям работников образования
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение эффективности образовательных организаций.
	Оптимизации сети не проводилось.

	53
	Внедрение системы оценки эффективности деятельности образовательных организаций.
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Обеспечение общественного контроля за деятельностью образовательных организаций и органов управления образованием
	Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов  осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда. Проведена независимая оценка качества общего образования в восьми ОО района

	54
	Развитие системы дополнительного образования за счет увеличения количества направлений, введение системы персонифицированного учета воспитанников
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Развитие современных моделей организации дополнительного образования детей, приведение инфраструктуры дополнительного образования детей в соответствие с современными требованиями
	Образовательные программы дополнительного образования актуализированы в соответствии с нормативными документами.  Разработаны новые программы «робототехника» для Барановской СОШ через ЦДТ и школ с. Красногорское путем привлечения преподавателя Глазовского ГГПИ.

	55
	Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей.
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей
	В 2016 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 393 обучающихся, из них 90 стали победителями и призерами муниципального этапа. В республиканском этапе в олимпиадах по праву, истории,  физической культуре, технологии, обществознанию приняло участие 5 обучающихся

	56
	Военно-патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных организаций, развитие физической культуры и спорта
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение гражданской активности молодёжи, вовлечение подростков в спортивную деятельность
	Проходит месячник к Дню защитника Отечества, к Дню Победы организуется Вахта памяти, смотр песни и строя, организуется уход за памятниками, встречи с ветеранами боевых действий, фестивали патриотической песни.

	57
	Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и  лиц из их числа.
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение числа детей, устроенных в семьи. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
	В Красногорском детском доме проживает 36 детей. Под опекой находятся 41 ребенок. 

	58
	Обеспечение детей организованными формами отдыха и оздоровления
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение количества детей, охваченных круглогодичным отдыхом и оздоровлением
	В пришкольных лагерных сменах отдыхало 816 детей, загородных сменах 25, 47 подростков было трудоустроено, 254 ребенка охвачено сводными отрядами по месту жительства

	59
	Совершенствование процедуры проведения аттестации педагогических работников и обеспечение непрерывности системы повышения квалификации работников образования. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение эффективности труда педагогических работников. Персонификация и обеспечение актуальности повышения квалификации педагогических работников
	В течение года 10 педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации. 45 педагогов общего образования прошли процедуру аттестации на высшую и первую квалифицированные категории.  Доля педагогов с вышей категорией равна 20%.
С руководителями и  педагогами  заключались трудовые договора по новой типовой форме в форме эффективных контрактов

	60
	Организация профессиональных районных конкурсов педагогических работников
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение социального статуса и привлекательности профессии учителя
	Районного конкурсе не проводилось.  Один педагог участвовал в республиканском конкурсе «Педагог года 2016»

	61
	Социальная поддержка  педагогических работников. Осуществление поддержки молодых педагогов
	Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Обновления кадрового состава, привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях.
	Не оказывается

	
	Повышение качества и доступности медицинской помощи

	62
	Совершенствование медицинской профилактики неинфекционных, в том числе социально-значимых заболеваний, и формирование здорового образа жизни
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями.
Сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.

	Коэффициент смертности в 2016 году снизился до 18,4% но намного превышает уровень по УР (12,6%) и уровень рождаемости 12,1% (13,8 по УР). Проводится диспансеризация населения, медосмотры.

	63
	Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, профилактика социально-значимых инфекционных заболеваний, включая ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, туберкулёз
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	
	Вакцинация населения. Диспансерный учет больных. Выявление при диспансеризации и профосмотрах. Не было клещевого энцефалита, но был 1 сл боррелиоза, рост геморрагической лихорадки

	64
	Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	
	На учете у врача-психиатра-нарколога находится 180 чел. в т.ч. 3 чел. – по поводу наркомании. Вновь взято на учет 13 чел. Первичная заболеваемость составила 141,5 на 100 тыс. чел., что почти соответствует уровню 2015г. 
В 2016г. из лиц, состоящих на ДУ по поводу алкоголизма, были сняты с учета с выздоровлением 8 чел., также прошли анонимное лечение еще 7 чел.
         В 2016г. в районе резко осложнилась ситуация по отравлениям алкогольной продукцией и спиртсодержащими жидкостями, зарегистрировано 10 случаев отравлений (в 2015 г.- 3 сл.). Уровень отравлений составил 88,8 на 100 тыс. нас., что в 2,3 раза выше ср. по УР.

	65
	Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, факторов риска их развития, включая проведения медицинских осмотров и всеобщей диспансеризации населения
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Увеличение доли здоровых лиц по результатам диспансерного осмотра.
Снижение показателей первичной заболеваемости, временной нетрудоспособности, инвалидности.
	Проводится диспансеризация и профосмотры населения. В 2016г. подлежало диспансеризации 1760 чел. Из них прошло 1 этап 1778 чел. (101%).        По результатам ДОГВН определены следующие группы здоровья:
1 гр. здоровья - 396 чел. (22,3%)
2 гр. здоровья - 284чел. (16%)
ЗА гр. здоровья - 995 чел. (56%) 
3Б гр. здоровья - 202 чел. (11,4%).
        По результатам 1 этапа ДОГВН были направлены на 2 этап - 399 чел.
(22,4%). Из них завершили 2 этап 386 чел. (96,7%); 

	66
	Совершенствование системы первичной медико-санитарной  помощи, в том числе стационарзамещающих технологий
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	
	Задание по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено на 108% (в 2015г. – 95%), в т.ч. по ОМС –  на 109% (в 2015г. -  99%); по бюджету –  на 90% (в 2015г. – 59%). Задание по стационарной помощи в рамках Территориальной программы госгарантий выполнено на 104%.  Работа круглосуточной койки составила 329 дней, что на 18 дней выше уровня 2015г.         
 Дневной стационар.  Плановое число законченных случаев госпитализации в дневных стационарах выполнено на 97%. 
       Показатель «работа коек дневного стационара всех типов» составил 324 дня

	67
	Создание  модульныхФАПов, развитие института врача общей практики
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР», Отдел строительства и ЖКХ
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Повышение эффективности работы медицинских организаций,
	Построен модульный ФАП в д. Мухино

	68
	Реализация мероприятий, направленных на сокращение кадрового дефицита
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Повышение эффективности работы медицинских организаций
	На конец 2016г. гработают 213 чел. (в 2015г. – 220 чел.), в т.ч.:
-  врачей – 28 чел. ; 105 средних медицинских работников (в 2015г. – 110); 80 младшего и прочего персонала 
показатель обеспеченности врачами -30,0 на 10 тыс. нас.  Из 38,75 врачебных ставок занято 34,75-89,7%.        По программе «Земский врач» (с 2011 – 2016гг.)  прибыло 14 молодых специалистов (из них в 2016г. – 3 чел.: врач-терапевт участковый, врач-лаборант, врач-анестезиолог-реаниматолог + инфекционист), из них в районной больнице в настоящее время работают 8 молодых специалистов, 4 чел. находятся в отпуске по уходу за ребенком, 1 – в декретном отпуске, 1 чел. выбыл. (Константинов В.В.)  
        Показатель обеспеченность средними медицинскими работниками   составил 114,0 на 10 тыс. нас. Занятость штатных должностей СМР составила 100%, укомплектованность физическими лицами – 101%. 
        В целях привлечения молодых кадров проводится профориентационная работа с выпускниками школ. В 2016г. по целевому контракту в ИГМА поступили 4 выпускника средней школы. Всего по целевому контракту в ИГМА учится 11 чел.

	69
	Подготовка, повышение квалификации, профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Обеспечение высококвалифицированными и мотивированными кадрами
	 Повышения квалификации не проводилось

	70
	Укрепление материально-технической базу районной больницы в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Укрепление и развитие материально-технической базы  учреждения здравоохранения
	Строительство модульного ФАП в д. Мухино. по программе «Родовой сертификат» приобрели размораживатель плазмы (83,6 тыс. руб.), отсасыватель (36,6 тыс. руб.), пульсоксиметр (5,6 тыс. руб.), ростомер для новорожденных (2,7 тыс. руб.); 
- за счет средств от приносящей доход деятельности (аппарат «Аксион» для дистационной передачи ЭКГ (60,0 тыс. руб.);
-  за счет средств бюджета УР - оборудование для нового модульного ФАП на общую сумму 494,0 тыс. руб., в т.ч. дефибриллятор (160,0 тыс. руб.), спирометр (22,0 тыс. руб.); анализатор-экспресс иммунохимический (140,0 тыс. руб.), анализатор-экспресс биохимический портативный (9,5 тыс. руб.), холодильник фармацевтический (25,0 тыс. руб.), электрокардиограф (26,5 тыс. руб.)

	71
	Санитарно-гигиеническое просвещение населения района
	ГБУЗ УР «Красногорская районная больница МЗ УР»
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Повышение знаний населения в области профилактики заболеваний, пропаганда по ведению здорового образа жизни
	Публикация статей в газете, стенды в медучреждениях по факторам риска по опасным заболеваниям, в учреждениях и организациях райцентра, на ФАПах проведен цикл лекций по приобщению к ЗОЖ. Подворные обходы лиц, не посещавших врача-терапевта более 5 лет

	
	Развитие физической культуры и спорта

	72
	Организация и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий в Красногорском районе, межмуниципальных и республиканских спортивных соревнований
	Сектор по спорту и молодежной политике, отдел народного образования
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Привлечение различных категорий населения к занятию физической культурой и спортом
	Проводились физкультурно-спортивные мероприятия в соответствии с утвержденным графиком проведения

	73
	Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры, укрепление материальной базы для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства
	Отдел строительства и ЖКХ, Сектор по спорту и молодежной политике
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Развитие сети спортивных сооружений, доступной для различных категорий и групп населения района, укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
	Проведен ремонт центрального стадиона, спортивного зала МБУ МКСК «Красногорский», спортивного зала МБОУ «Барановская СОШ», созданы комплексные спортивные площадки в поселениях района

	74
	Мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
	Сектор по спорту и молодежной политике, Отдел народного образования
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения
	Организована и проведена единая декада комплекса ГТО на территории района, выявлен уровень физической подготовленности обучающихся, проведен анализ физической подготовленности на РМО учителей физической культуры, тренерском совете ДЮСШ

	75
	Создание условий для повышения квалификации тренерского состава
	Отдел народного образования, Сектор по спорту и молодежной политике
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Повышение профессионального мастерства спортсменов, представляющих район
	Специалисты прошли курсы повышения квалификации по программе внедрения ВФСК ГТО, а также по отдельным видам спорта. Проведены семинары по повышению квалификации судей по видам спорта, проведена работа по присвоению судейских категорий

	76
	Обеспечение доступности спортивных объектов для населения Красногорского района, включая инвалидов, содействие созданию спортивных клубов
	Учреждения образования, Сектор по спорту и молодежной политике
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения
	Рост числа спортивных клубов по месту жительства, утвержден график их работы. Рост числа спортивных секций и кружков по доступным видам спорта для различных слоев населения,

	77
	Вовлечение большего числа семей в систематические занятия физическими упражнениями и спортом
	Сектор по спорту и молодежной политике, Отдел народного образования
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья населения
	Организованы и проведены районная Спартакиада среди МО, организаций, учреждений района, Спартакиада пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, проведены районные зимние и летние сельские спортивны е игры. Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня Победы, Дня села, Дня Физкультурника и Дня молодежи (Эстафета мира, соревнования по силовому экстриму, районный туристический слет и т.д.)

	78
	Реализация мер, направленных на стимулирование и поощрение спортсменов и их тренеров за достижение высших спортивных результатов
	Сектор по спорту и молодежной политике
	«Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни»
	Увеличение числа спортсменов, представляющих район на республиканских соревнованиях
	Подготовлены сборные команды района по различным видам спорта (волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, щащки, русская лапта и т.д.), организовано их участие в соревнованиях районного, республиканского и всероссийского уровней.

	
	Развитие культуры

	79
	Организация культурно-досуговых мероприятий для жителей района. Привлечение населения в клубные формирования
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Приобщение населения к общекультурным ценностям и духовное обогащение населения района
	Учреждениями культуры проведено 1819 культурно-досуговых мероприятий, библиотеками проведено 975 мероприятий. Работает 105 клубных формирований и 26 клубов по интересам при библиотеках

	80
	Выявление художественно одарённых детей и молодёжи, обеспечение  условий для их образования, самореализации и творческого развития
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Пополнение и сохранение кадрового потенциала творческих коллективов
	110 детей занимается в Детской школе искусств. Проводится фестиваль детского творчества

	81
	Сохранение и развитие разнообразных жанров и форм самодеятельного народного творчества
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Создание условий для развития творческого потенциала населения района
	народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты, выставки

	82
	Внедрение и использование информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности музея и библиотек района
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Расширение доступа к музейным предметам, фондам библиотек, ценным документам, представленным в электронном виде в удаленном режиме
	При библиотеках открыты центры общественного доступа к фондам библиотек УР в 64,3%, Специализированное программное обеспечение ИРБИС в библиотеках нет. Информация по проводимым мероприятиям публикуется на официальном сайте района и сайте Музея района

	83
	Организация и проведение  районных фестивалей, смотров-конкурсов, праздников, в том числе для детей. Организация участия в республиканских фестивалях и конкурсах
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Выявление новых коллективов самодеятельного художественного творчества, совершенствование исполнительского и профессионального мастерства коллективов самодеятельного художественного творчества, пропаганда творческих достижений коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства
	Проведены : районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», районный фестиваль детского творчества Под Рождественской звездой», районный фестиваль народного творчества среди ветеранских организаций «В созвездии ветеранских талантов».
Проведены традиционные народные праздники: «Рождество», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Великие Спасы», «Покров» и др.
Проведены Праздник Берёзки, День деревни, День села.

	84
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий объектов культуры муниципального образования
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Создание комфортных условий для оказания качественных услуг населению
	Строящийся детский сад с библиотекой, клубом и спортивным залом в д. Багыр в 2016 году не достраивался. Капитального ремонта зданий не было.

	85
	Организация эффективной системы безопасности и противопожарной защиты учреждений культуры
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Создание безопасных условий для осуществления творческой деятельности и функционирования учреждений культуры
	Проводятся соответствующие мероприятия по повышению пожарной безопасности зданий

	86
	Создание условий для доступа населения к культурным ценностям, находящимся в краеведческом музее, увеличение количества экспонирования музейных предметов
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Приобщение населения к культурным ценностям
	Имеется доступ к 66,5% фондов музея,  Посещаемость музея 0,52% жителей района

	87
	Развитие мастерских по изготовлению изделий народных промыслов, проведение выставок, обучение населения народным ремеслам, проведение мастер-классов. Выявление, изучение, хранение предметов нематериального и материального культурного наследия
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Совершенствование профессионального мастерства, пропаганда творческих достижений мастеров декоративно-прикладного искусства, создание базы нематериального и материального культурного наследия
	10 видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел , 22 районных выставки, участие в 10 республиканских выставках. 7 объектом материального и нематериального культурного наследия зафиксировано на бумажных носителях и в электронном виде

	88
	Развитие кадрового потенциала. Создание условий для повышения квалификации специалистов отрасли культуры
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Развитие культуры»
	Повышение престижа профессии работника культуры и искусства,
привлечение молодых специалистов в отрасль «культура»
	В учреждения культуры принято 6 специалистов.
На заочном обучении находится 13 специалистов.
Очно обучаются в учреждениях среднего профессионального образования - 5 человек, высшего профессионального образования - 1 человек.

	89
	Развитие внутреннего туризма, включая агротуризм
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики

	«Развитие культуры»
	Повышение туристической и инвестиционной привлекательности района
	Не осуществляется

	
	Реализация молодежной политики

	90
	Участие в районных и  республиканских конференциях, соревнованиях, конкурсах патриотического содержания
	Сектор спорта и молодежной политики
	«Развитие образования и воспитание»
	Развитие творческой активности и способностей молодежи района, содействие формированию у граждан чувства любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою страну
	Проводятся мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, Дня Государственности России, Дня Государственности Удмуртии.
к празднику День защитника Отечества волонтеры проводят акцию «Письмо солдату» и поздравительную акцию «Защитники Отечества». 


	91
	Содействие временной занятости подростков
	МЦ «Встреча», Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Формирование навыков к труду, снижение количества правонарушений несовершеннолетних
	Разработано в МЦ «Встреча» 10 программ, трудоустроено 38 подростков. 47 подростков  трудоустроено в образовательных учреждениях (15 подростков с обеспечением заработной платой  в сумме 73 тысяч 171 рубля 02 коп.через подпрограмму «Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства  детей, подростков  и молодёжи»  муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 гг.);
- 5 подростков – трудоустройство на сельхозпредприятии;
- 2 подростка архивный отдел МО «Красногорский район»;
- 26 на других предприятиях и организациях района.

	92
	Проведение районных акций и мероприятий, посвященных памятным датам
	Сектор спорта и молодежной политики
	«Развитие образования и воспитание»
	Углубление знаний об истории родного края, страны; воспитание чувства патриотизма, готовности служить Отечеству и активной гражданской позиции
	Акция «Письмо солдату». «Чистый памятник», к Дню пожилого человека, к Дню матери, к Дню семьи, к Дню Победы, Дню народного единства; к Дню России, дню Российского флага.

	93
	Проведение оборонно-спортивных, спортивно-образовательных, гражданско-патриотических профильных смен, проведение районных состязаний по военно-прикладным  видам спорта
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Формирование активной гражданской позиции, совершенствование системы физической подготовки молодежи, популяризация спортивно-технического направления
	в профильной лагерной смене «Найди себя» задействовано 20 подростков; проведены  две профильные смены с финансированием через  Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики:
«Патриот» - 20 путевок, районная смена с круглосуточным пребыванием для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;
«Шаг в мир» - 27 путёвок, на базе АУ УР «Молодежный лагерь «Елочка», для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете КДН, ОДН, на индивидуально-профилактическом учете; программа была направлена на создание условий для развития социальной активности и творчества подростков, снижения уровня употребления алкоголя, наркотиков и курения, приобретения позитивных человеческих качеств, основанных на принципах сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей.  


	94
	Деятельность по увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Воспитание национальной гордости и патриотизма, увековечение памяти павших защитников Отечества
	все профильные смены были направлены на вовлечение детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охват от количества предоставленных путевок составил 96%

	95
	Проведение районных мероприятий, направленных на поддержку детского и молодежного творчества
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Выявление талантливых (одарённых) детей, молодёжи, развитие и привитие детям и подросткам любви к различным формам творчества.
	Туристкско-краеведческое  экологическое направления реализовывались в рамках профильных лагерных смен

	96
	Проведение мероприятий, направленных на поддержку молодёжных и детских объединений
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Повышение социальной, творческой, спортивной активности подростков и молодёжи, повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодёжи в жизни общества
	47 подростков  трудоустроено в образовательных учреждениях (15 подростков с обеспечением заработной платой  в сумме 73 тысяч 171 рубля 02 коп.через подпрограмму «Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства  детей, подростков  и молодёжи»  муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 гг.);
- 5 подростков – трудоустройство на сельхозпредприятии;
- 2 подростка архивный отдел МО «Красногорский район»;
- 26 на других предприятиях и организациях района.

	97
	Проведение мероприятий,  направленных на поддержку молодых семей
	Сектор спорта и молодежной политики
	«Развитие образования и воспитание»
	Популяризация движения клубов молодых семей, формирование семейных ценностей и здорового образа жизни у молодёжи. Укрепление института молодой семьи, обеспечение информированности молодых семей по вопросам семьи и брака, обеспечение социально-психологической помощи в экстренных случаях
	Работали 10 клубов. Основными направлениями работы были Вечера отдыха, спартакиады, психологические тренинги. Охват – 156 человек.

	98
	Организация участия детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в республиканских,  мероприятиях, конкурсах, проектах и программах
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих высокие результаты в художественной, спортивной деятельности
	Охват мероприятиями молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации – 384 детей и подростков:
129 детей и подростков из многодетных семей;
78 детей и подростков из малообеспеченных семей;
106 детей и подростков из многодетных малообеспеченных семей;
25 - опекаемые и  оставшихся без попечения родителей; 
10 - состоящие на учете в ОП;
7 -  из семей, в отношении которых  реализуются  ИПСР

	99
	Организация досуга и занятости детей и подростков по месту жительства через сводные отряды, дворовые команды, спортивно-досуговые площадки и др.; организация конкурсов, направленных на пропаганду и развитие игровых видов спорта по месту жительства
	Сектор спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Развитие образования и воспитание»
	Увеличение охвата детей отдыхом и занятостью. 
Снижение количества правонарушений несовершеннолетних
	Общее количество участников сводных отрядов составило 254 (224) человек.

	100
	Оказание услуг по профессиональной ориентации подростков
	ГКУ УР «Центр занятости населения»
	«Развитие образования и воспитание»
	Выявление профессиональных наклонностей подростков. Повышение престижа рабочих профессий.
	Оказано профориентационных услуг 333 гражданам

	
	Социальная защита населения

	101
	Организация трудоустройства инвалидов путем квотирования рабочих мест в организациях района через Красногорский центр занятости населения
	ГКУ УР Центр занятости населения
	«Социальная поддержка населения»
	Оказание содействия в трудоустройстве незанятым инвалидам
	Количество трудоустроенных инвалидов по квотируемым местам 0

	102
	Поддержка деятельности общественных организаций ветеранов, организация работы по созданию клубов по интересам, любительских формирований, проведение мероприятий с пожилыми людьми
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Социальная поддержка населения»
	Создание достойных условий жизни для представителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями.

	Осуществляется поддержка и координация деятельности ветеранских организаций района. Оказывается содействие при проведении мероприятий с пожилыми людьми

	103
	Формирование в районе безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов
	Отдел строительства и ЖКХ, руководители муниципальных учреждений
	«Социальная поддержка населения»
	Адаптация учреждений с учётом доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.
	Из-за отсутствия финансовых средств данная работа не проводится

	104
	Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, Дню инвалидов, празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню семьи, Дню матери
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Социальная поддержка населения»
	Обеспечение активного долголетия гражданам пожилого возраста и инвалидам
	Проведены все запланированные мероприятия                      

	105
	Проведение акций по сбору вещей, игрушек, книг для поддержки малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Сектор по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства
	«Социальная поддержка населения»
	Улучшение материального положения отдельных категорий граждан
	Проводятся акции по сбору вещей для малоимущих категорий граждан

	
	Развитие социально-трудовой сферы. Рост денежных доходов и создание благоприятных условий труда

	106
	Проведение комиссий по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в МО «Красногорский район»
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	
	Обеспечение трудовых прав работников и предотвращение трудовых конфликтов.
отсутствие неразрешенных коллективных трудовых споров
	В 2016 году проведено 10 заседаний комиссии, заслушано 36 организаций. Реальная заработная плата с учетом инфляции осталась на уровне 2015 года.

	107
	Организация работы территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
	Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений
	
	Функционирование системы социального партнерства
	      В течение 2016 года проведено 5 заседаний  Красногорской районной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. 
      В начале года был утвержден план работы комиссии на 2016 год. Рассмотрены итоги исполнения бюджета МО «Красногорский район» за 2015 год. Рассматривался вопрос организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.  
Рассматривались результаты выполнения условий соглашения по снижению «неформальной занятости».
     Опытом работы профсоюзных организаций Отдела культуры, спорта и молодёжной политики и БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»  поделились профсоюзные лидеры данных учреждений.
       Итоги выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений, определенных Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 и от 1 июня 2012 г. № 761».       Координатор от совета профсоюзов Иванова С.Н. ознакомила  с  позицией  профсоюзов при принятии решений по социально значимым вопросам.  В конце года   был  представлен Проект бюджета муниципального образования «Красногорский район» на 2017 год.  
Всего рассмотрено 13 вопросов.


	108
	Мониторинг заключенных коллективных договоров и соглашений в районе
	Специалист по охране труда
	
	Регулирование социально-трудовых отношений путем заключения коллективных договоров с и соглашений
	Мониторинг осуществляется ГКУ УР «Центр занятости населения в Красногорском районе»

	109
	Координация деятельности по регулированию уровня оплаты труда руководителей муниципальных учреждений при заключении с ними трудовых договоров
	Управление финансов
	
	Соответствие условий оплаты труда руководителей муниципальных учреждений района нормам трудового законодательства
	Трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений заключаются по типовой форме

	110
	Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, включая проведение районных совещаний, учеб
	Специалист по охране труда
	«Охрана труда»
	Снижение численности пострадавших на производстве, снижение профессиональных рисков работников организаций
	Проведен ежегодный месячника безопасного труда, организован районный конкурс на лучшую организацию работы по охране труда


	111
	Участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда. Организация районного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
	Специалист по охране труда
	«Охрана труда»
	Стимулирование работодателей к улучшению условий труда работников
	Приняли участие в  республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда

	112
	Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций Красногорского района
	Специалист по охране труда
	«Охрана труда»
	Увеличение количества руководителей и специалистов организаций, прошедших обучение по охране труда, Соблюдение законности в трудовой сфере и обеспечении безопасных условий труда работников
	Обучены все запланированные специалисты и руководители.

	
	Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений

	113
	Мониторинг ситуации в сфере этноконфессиональных отношений в районе
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Оперативная диагностика и прогнозирование социальных рисков в этноконфессиональной сфере. Выработка мер по опережающему противодействию экстремизму и ксенофобии
	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности достаточно высок, обстановка в районе спокойная 


	114
	Проведение акций, мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и профилактику проявлений экстремизма
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Пропаганда в обществе идей толерантности, межнационального сотрудничества
	Мероприятия проводятся со всеми учениками школ района, среди молодежи

	115
	Организация и проведение районных национальных праздников
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Безопасность»
	Повышение уровня этнокультурной компетентности граждан
	Межрайонный фестиваль народного творчества «Купанчатугоко»;  18 ноября прошёл межрайонный фестиваль татарской культуры «Ах, галоши хороши». В июне прошел традиционный VII районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» и районный праздник «Березка»,

	116
	Проведение общественными объединениями национально-культурной направленности мероприятий по формированию и развитию установок толерантного поведения, обеспечению запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Безопасность»
	Повышение роли институтов гражданского общества в формировании и развитии установок толерантного поведения, обеспечении запросов граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Расширение спектра соответствующих услуг населению
	Районный конкурс чтецов по произведениям удмуртских поэтов «Зечкылэнсюрескапчи»(С хорошим словом дорога легче), конкурс детского творчества «Чеберьёс но батырьёс». В честь 25-летия общества удмуртской культуры члены районного общества приняли участие в республиканских мероприятиях и провели «Круглый стол». Организация 12 книжно-иллюстрированных выставок, знакомящих читателей библиотек с культурой и традициями народов, выставки в музее, районные фестивали русского, удмуртского и татарского творчества.

	117
	Организация книжно-иллюстрированных выставок, знакомящих читателей библиотек с культурой и традициями народов, проживающих в Красногорском районе
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики
	«Безопасность»
	Сохранение добрососедства и уважения между этносами, населяющими Красногорский район
	Организация 12 книжно-иллюстрированных выставок, знакомящих читателей библиотек с культурой и традициями народов

	118
	Реализация мер по функциональному развитию удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской Республики
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Расширение сфер функционирования удмуртского языка
	Количество учеников, изучающих удмуртский язык – 50 чел.
Работает общество удмуртской культуры.

	
	Обеспечение издательской продукцией, игровыми средствами раннего обучения языку, пособиями для развивающего обучения воспитателями ДОУ и учителями дошкольников и детей младшего школьного возраста на удмуртском языке
	Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Сокращение дефицита издательской продукции на национальных языках. Повышение информированности населения о новинках национального книгоиздания, повышение престижа удмуртской книги и чтения в обществе. Повышение читательской активности носителей языка. Рост популярности удмуртской книги в читательской среде
	Количество художественной и учебной литературы на удмуртском языке, доступной для пользователей через систему библиотек 7051 экз.;


	
	Обеспечение правопорядка, безопасности граждан и территории от чрезвычайных ситуаций

	120
	Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Создание базы данных о несовершеннолетних, семьях, находящихся в социально-опасном положении
	Сектор по опеке, попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства, МВД по УР (по согласованию), Отдел народного образования
	«Безопасность»
	Сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
сокращение количества выявленных безнадзорных несовершеннолетних;
	преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2016 году не было


	121
	Развитие системы гражданской обороны Красногорского района
	Сектор по ГО и ЧС
	«Безопасность»
	Повышение защищённости населения района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Со службами Красногорского звена УТП РСЧС проводятся ежемесячные тренировки по повышению по повышению знаний и практических навыков при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Службы готовы к выполнению задач по предназначению


	122
	Оснащения подразделений добровольных пожарных команд современными средствами пожаротушения для наращивания усилий по спасению людей при пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  
	Поселения района (по согласованию)
	«Безопасность»
	Создание необходимых условий для повышения уровня защищённости личности, имущества от пожаров
	Добровольные пожарные команды готовы к выполнению задач по предназначению

	123
	Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
	ГУ МЧС по УР (по согласованию)
	«Безопасность»
	Распространение пожарно-технических знаний среди населения,
	Проведение разъяснительной работы среди населения в части обеспечения пожарной безопасности и способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осуществляется по средством проведения сходов, распространения памяток, публикации информации на официальном сайте района и в районных СМИ.

	
	Повышение качества среды проживания

	
	Развитие транспортного комплекса и связи

	124
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств муниципального дорожного фонда и субсидий из бюджета УР
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	В 2016 году за счет дорожного фонда района проведен ремонт 11 участков дорог общего пользования местного значения  по населенным пунктам района протяженностью 1,86 км на сумму 3,943 тыс. руб.

	125
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках госпрограммы УР
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	
	Строительства и реконструкции не осуществлялось. Разработана проектная документация на реконструкцию 3,6 км дороги «д. Артык – д. Мельниченки»

	126
	Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, парковками и иными элементами)
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение безопасных условий движения транспортных средств, пешеходов и других участников движения
	Установлено и заменено 23 дорожных знака

	127
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе по которым проходят маршруты школьных автобусов
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение безопасного круглогодичного дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения
	Сельскими поселениями на содержание дорог направлено 2764 тыс. руб. По содержанию школьных маршрутов 21,13 км профинансировано 2295,38 тыс. руб.

	128
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет субсидий из бюджета УР
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Надлежащее содержание дворовых территорий МД, проездов к дворовым территориям МД населенных пунктов
	Не осуществлялось ввиду отсутствия финансирования.

	129
	Устройство тротуаров вдоль автомобильных дорог, проходящих по населенным пунктам
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение безопасных условий движения пешеходов

	Не осуществлялось из-за отсутствия финансирования

	130
	Содействие в оказании услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории района
	Имеется 7 внутрирайонных автобусных маршрута по перевозке пассажиров 1-2 раза в неделю.

	131
	Перевод государственных и муниципальных услуг в сфере развития транспортного комплекса и связи в электронный вид и внедрение новых механизмов их предоставления с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение качества и доступности предоставляемых гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг на основе использования информационного-коммуникационных технологий
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2016 году  менее 10% 

	132
	Реализация проектов по подготовке и обучению жителей района базовым навыкам использования информационных и телекоммуникационных технологий
	Заместитель главы Администрации по социальным вопросам
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение компьютерной грамотности населения, в том числе  лиц старшего возраста. Увеличение пользователей единым порталом государственных и муниципальных услуг
	Обучения не проводилось

	133
	Развитие транспортной сети, достройка волоконно-оптических линий связи до населенных пунктов  с числом жителей более 250 человек
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение населения широкополосным доступом к сети Интернет.
	Доля населенных пунктов, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, в общем количестве населенных пунктов района

	134
	Содействие обеспечению максимального покрытия территории района  сотовой связью
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Обеспечение максимального покрытия сотовой связью малых и средних населенных пунктов района, в том числе мобильным интернетом
	Сотовая связь доступна в крупных населенных пунктах. Не во всех н/п доступна связь МТС

	135
	Перевод аналоговой электросвязи на цифровую
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение качества услуг электросвязи
	нет

	136
	Развитие цифрового телерадиовещания
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	К 2018 году охват цифровым телерадиовещанием 95 процентов населения района (с 20 телеканалами)
	нет

	137
	Развитие пунктов общественного доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме
	Руководитель аппарата 
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Увеличение пользователей единым порталом государственных и муниципальных услуг
	При библиотеках работают пункты общественного доступа к государственным и муниципальных услугам, в фойе 1 этажа здания Администрации имеется инфомат, услуги получают через МФЦ

	
	Газификация

	138
	Строительство газовых сетей
	Отдел строительства и ЖКХ
	-
	Повышение уровня газификации района. 
	В 2016 году строительства газовых сетей не велось.

	
	Строительство жилья и градостроительство

	139
	Оказание мер государственной поддержки в приобретении жилья отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий граждан
	Социальные выплаты на строительство жилья составили 1320,38 тыс. руб. их получили 3 человека, в т.ч. 2 молодые семьи и гражданам, проживающим в сельской местности – 1 человек.  Выдано 2 сертификата на получение денежных выплат – вдове ветерана ВОВ 1,22 млн. руб. и инвалиду – 611,57 тыс. руб.

	140
	Содействие в получении субсидий на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение доступности жилья, снижение затрат застройщиков при строительстве жилья
	Ведется строительство детского сада в д. Багыр, в 2016 году финансирования объекта не было.

	141
	Подача заявок на получение субсидий на  строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной застройки жильем экономкласса
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение доступности жилья, снижение затрат застройщиков при строительстве жилья
	Заявка подана на финансирование автодороги к микрорайону новой застройки в с. Красногорское.

	142
	Мероприятия по развитию ипотечного кредитования
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий граждан
	Программы ипотечного кредитования не имеется.

	143
	Реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур на всех стадиях осуществления строительства
	Отдел строительства и ЖКХ, 
Сектор по имущественным вопросам
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства
	Разработаны административные регламенты оказания муниципальных услуг, при оказании муниципальной услуги максимально снижаются сроки оказания таких услуг.

	144
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Улучшение условий проживания граждан; уменьшение объёма аварийного жилищного фонда
	В 2016 году переселено из ветхого жилья 5 граждан. Построено 2 дома в с. Красногорское и с. Кокман.

	145
	Содействие капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах; уменьшение износа жилищного фонда
	Проведен ремонт крыши двух многоквартирных домов на сумму 884,7 и 748,7 тыс. руб. (с. Красногорское, ул. Ленина, 74 и 76)

	146
	Содействие индивидуальному жилищному строительству, включая формирование земельных участков для жилищного строительства, обеспечение их инженерной инфраструктурой
	Отдел строительства и ЖКХ,
Сектор по имущественным вопросам
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Увеличение объёмов инвестиций в отрасль, повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий граждан
	ИЖС осуществляется в рамках имеющихся свободных земельных участков. Формирования новых микрорайонов не осуществляется ввиду отсутствия средств на формирование з/у.

	147
	Разработка мероприятий, направленных на повышение качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Повышение качества проектной документации и строительно-монтажных работ
	Для повышения качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов осуществляется экспертиза проектов и смет, выбор организации, ведущей технадзор за строительством. Отдел строительства и ЖКХ проводит проверку качества строительства и выполнения строителями всего объема работ.

	148
	Внесение изменений в документы территориального планирования  муниципальных образований района в целях обеспечения устойчивого развития территорий
	Отдел строительства и ЖКХ, сельские поселения района
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для инвестиционной привлекательности территорий и их устойчивого развития
	Внесены изменения в генплан МО «Архангельское», в Правила землепользования и застройки по 8 муниципальным образованиям (иск. МО «Красногорское» и МО «Васильевское»)

	149
	Подготовка и утверждение генеральных планов поселений, на территорию которых на настоящее время они не разработаны в целях обеспечения их устойчивого развития  
	Отдел строительства и ЖКХ, сельские поселения района
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для инвестиционной привлекательности территорий и их устойчивого развития
	Генпланы в поселениях имеются.

	150
	Разработка нормативов градостроительного проектирования района
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для инвестиционной привлекательности территорий 
	Разработки нормативов не осуществлялось

	151
	Подготовка комплексных схем развития территорий, как первого этапа разработки проекта планировки
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для инвестиционной привлекательности территорий 
	Комплексные схемы развития территорий не разработаны

	
	Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, благоустройство территории

	152
	Повышение надёжности работы жилищно-коммунального комплекса в зимний период
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Безаварийная работа предприятия ЖКХ и коммунальных сетей организаций
	Не было аварий на системах коммунальной инфраструктуры

	153
	Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов теплоэнергетического хозяйства, объектов систем водоснабжения и водоотведения и их паспортизация
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Создание условий для надежного обслуживания бесхозяйных объектов
	Зарегистрировано  17 объектов  бесхозяйного имущества

	154
	Реконструкция и развитие систем водоснабжения, канализации
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Снижение износа систем коммунальной инфраструктуры
	Продолжено строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз (2824 тыс. руб.). Строительство 4,46 км водопроводных сетей в с. Красногорское в районе индивидуальной застройки.

	155
	Внедрение ресурсосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Снижение себестоимости оказываемых коммунальных услуг
	Не осуществлялось

	156
	Создание эффективной системы сбора и переработки отходов посредством строительства мусоросортировочных станций
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Содержание и развитие муниципального хозяйства»
	Внедрение современных методов утилизации и переработки бытовых отходов.
	Не проводилось

	157
	Внедрение энергоменеджмента
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Оценка энергоэффективности в отраслях экономики района
	Подведены итоги реализации муниципальной подпрограммы «Энергосбережение…». Оценка энергоэффективности не проводится.

	
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	158
	Внесение данных в ГИС УР «Система автоматизации процессов управления и учета энергопотребления, энергосбережения и энергоэффективности Удмуртской Республики»
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Систематизация информации, используемой для оценки энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджета района
	Вносятся данные по потреблению энергоресурсов муниципальными учреждениями и ООО «Энергия»

	159
	Реализация мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Отдел строительства и ЖКХ
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Снижение потребления энергоресурсов бюджетной сферой района
	На реализацию программы в 2016 году выделено 145,3 тыс. руб. и проведена модернизация системы электроснабжения с заменой кабеля на СИП и установлено 7 светильников по ул. Барышникова.

	160
	Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях производственной сферы экономики и АПК
	Отдел сельского хозяйства
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг
	Приобретается сельскохозяйственная техника с лучшими характеристиками энергоэффективности, в том числе агрегаты с проведением одновременно нескольких функций за один проход

	
	Обеспечение эффективности управления

	
	Развитие административной реформы на территории района

	161
	Оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг, в том числе снижение времени ожидания заявителей в очереди при получении муниципальной услуги и сокращению количества обращений заявителей, необходимых для получения одной услуги
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Убыстрение предоставления муниципальных услуг населению
	Разработаны и соблюдаются регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. Срок ожидания заявителей в очереди на получение услуги установлен не более 15 минут.

	162
	Регламентация оказания муниципальных услуг. Размещение сведений о предоставляемых муниципальных услугах в информационных системах УР 
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг для жителей района
	Муниципальные услуги оказываются в соответствии с утвержденными административными регламентами. Информация об услугах предоставляется в уполномоченные госорганы и готовится ежеквартальный статотчет.

	163
	Повышение эффективности деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
	Руководитель аппарата, МАУ МФЦ
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня доступности государственных и муниципальных услуг для жителей района
	МФЦ оказывает весь спектр переданных государственных и муниципальных услуг по приему заявлений на оказание услуг и выдаче результата.

	164
	Осуществление межведомственного информационного взаимодействия с органами власти при предоставлении услуг, в том числе в электронном виде
	Структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Убыстрение предоставления муниципальных услуг населению
	Осуществляется межведомственное взаимодействие с органами власти при предоставлении услуг

	165
	Оптимизация функций органов местного самоуправления района
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Повышение эффективности деятельности  органов власти района по реализации закрепленных функций
	Муниципальные служащие работают в соответствии с утвержденной должностной инструкцией.

	166
	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления района и формируемых ими информационных ресурсов
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня открытости и доступности сведений о деятельности органов власти района в сети «Интернет»
	Информация о деятельности ОМС района доводится до населения при проведении дней администрации в поселениях, публикуется на сайте района, печатается в районной газете «Победа»

	167
	Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления района и качеством оказания муниципальных услуг
	Руководитель аппарата, структурные подразделения Администрации района
	«Муниципальное управление»
	Изучение уровня оценки населением деятельности органов власти района и принятие мер реагирования на проблемные вопросы
	В 2016 году проведен опрос граждан,  наблюдается снижение показателя по сравнению с 2015 годом на 7,56 процентных пункта до 37,28%  или на 16,9 % за счет ухудшения экономической ситуации в районе, падения доходов населения, снижения уровня медицинского обслуживания, отсутствия медикаментов на лечение больных, отсутствия рабочих мест с нормальной заработной платой, плохого состояния дорог, низкого уровня транспортного обслуживания, неразвитости сферы услуг,

	168
	Формирование и подготовка резерва управленческих кадров и эффективное его использование
	Руководитель аппарата, Отдел организационной, правовой и кадровой работы
	«Муниципальное управление»
	Создание единой базы данных лиц, включённых в резерв управленческих кадров.
Повышение квалификации лиц, состоящих в резерве управленческих.
	Кадровый резерв сформирован в количестве 35 человек, в т.ч. 21 муниципальный служащий

	
	Развитие сферы противодействия коррупции

	169
	Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции
	Руководитель аппарата, Отдел организационной, правовой и кадровой работы
	«Муниципальное управление»
	Выявление и устранение нарушений, связанных с соблюдением ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению, а также требований, установленных законодательством о противодействии коррупции
	Осуществляется контроль по соблюдению ограничений и запретов. Проводятся заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов.

	170
	Совершенствование организации деятельности в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, управления и распоряжения муниципальным имуществом
	Сектор контрольно-правовой работы
	«Муниципальное управление»
	Выявление и устранение нарушений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Повышение эффективности бюджетных расходов, управления и распоряжения муниципальным имуществом
	Закупки муниципальных учреждений проводятся в соответствии с требованиями 44 Федерального закона и 223 Федерального закона (АУ). Создан контрольный орган в сфере закупок и проводятся проверки выполнения требований законодательства в данной сфере.

	171
	Размещение в СМИ разъяснительной и иной информации о деятельности по противодействию коррупции в районе
	Отдел организационной, правовой и кадровой работы
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня информированности населения  о мерах, принимаемых в районе по противодействию коррупции
	Информация размещена на официальном сайте района, на стенде в здании Администрации района и выходят статьи в районной газете «Победа»

	172
	Проведение учеб с муниципальными служащими по соблюдению ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, а также обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции
	Отдел организационной, правовой и кадровой работы
	«Муниципальное управление»
	Повышение уровня знаний муниципальных служащих по противодействию коррупции
	Проведена учеба с муниципальными служащими по соблюдению ими ограничений и запретов, а также по порядку заполнения сведений о доходах и расходах. 

	
	Повышение эффективности в управлении муниципальной собственностью

	173
	Нормативно-методическое обеспечение процессов управления имущественными и земельными отношениями на территории района
	Сектор по имущественным вопросам
	«Муниципальное управление»
	Создание правовой основы для проведения политики в области имущественных и земельных отношений на территории района
	Осуществляется разработка правовых актов муниципального образования по вопросам управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Красногорский район». Проекты решений по приватизации муниципального имущества.

	174
	Подготовка и реализация  решений о включении неиспользуемых объектов муниципальной собственности в Прогнозный план приватизации собственности муниципального образования, по смене балансодержателя, передаче в собственность поселений, в собственность Удмуртской Республики неиспользуемых объектов при наличии потребностей в таких объектах
	Сектор по имущественным вопросам
	«Муниципальное управление»
	Создание оптимальной структуры и состава муниципального имущества, сокращение расходов на содержание объектов недвижимости, привлечение средств в бюджет района
	Приватизировано 9 объектов недвижимого муниципального имущества, из 20 объектов, включенных в прогнозный план приватизации, получено доходов в бюджет района 2553 тыс. руб., годовой план выполнен на 336 %.

	175
	Управление и распоряжение имуществом муниципальных учреждений, долями в уставном капитале хозяйственных обществ, имущественной казной муниципального образования
	Сектор по имущественным вопросам
	«Муниципальное управление»
	Повышение эффективности использования имущества муниципального образования, обеспечение его сохранности и целевого использования
	Ведется учет муниципального имущества, в том числе учет имущества муниципальной казны, принимаются решения о закреплении имущества за учреждениями, об изъятии и  передаче в другие учреждения

	176
	Ведение Реестра муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, бюджетный учет имущества казны муниципального образования
	Сектор по имущественным вопросам, отдел бухгалтерского учета и отчетности Совета депутатов МО)
	«Муниципальное управление»
	Учет имущества муниципального образования
	Реестр муниципального имущества ведется на бумажном носителе. Информация по муниципальному имуществу вносится в программу «Барс» по учету имущества. Ведется бухгалтерский учет имущества казны муниципального образования.

	177
	Организация технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимого имущества и земельные участки
	Сектор по имущественным вопросам
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