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с. Красногорское 2016 г.
Форма торгов - аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт. 
 Предмет муниципального контракта: «Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Монтажников».
Под аукционом в электронной форме на право заключить муниципальный контракт понимается электронный аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ).

Содержание Документации об электронном аукционе
· Раздел 1. Информационная карта Документации об электронном аукционе.
· Раздел 2. Описание объекта закупки: Техническое задание.
· Раздел 3. Обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
· Раздел 4. Проект муниципального контракта с Приложением № 1.
· Приложение № 1 к аукционной документации - Первая часть заявки на участие в электронном аукционе  (рекомендуемая).
РАЗДЕЛ 1.
Информационная карта 
	№
	Сведения

	1.
	Заказчик

	Администрация муниципального образования «Красногорский район»
Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64
Адрес электронной почты: mnl@mo-krasno.ru 
Контактное лицо: Сухих Елена Ивановна, Максимова Надежда Леонидовна
тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51
Контрактный управляющий: Филиппова Юлия Владимировна- специалист-эксперт Администрации муниципального образования «Красногорский район»

	2.
	Адрес электронной площадки в сети Интернет (сайт)
	www.sberbank-ast.ru 


	3.
	Единая информационная система в сфере закупок 
	www.zakupki.gov.ru  

	4.
	Оператор электронной площадки
	Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»). 


	5.
	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Электронный аукцион

	6.
	Предмет контракта
	Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Монтажников (в соответствии с разделом 2 Документации об аукционе «Техническое  задание»).

	7.
	Размер обеспечения
заявки на участие в электронном аукционе
	Предоставляется путем внесения денежных средств и составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 39821,00 (Тридцать девять тысяч восемьсот двадцать один) рубль 00 копеек. 

	8.
	Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
	Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путём внесения денежных средств.
Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счёт оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счёте оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.
Для учёта проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. 

	9.
	Дата  размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного  аукциона
	«14» ноября 2016 г.

	10.
	Место подачи  и порядок подачи заявок
	Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.

	11.
	Срок подачи заявок
	С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

	12.
	Дата и время окончания срока подачи заявок
	«30» ноября  2016 г. в 09.00 час. (время местное) 


	13.
	Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
	Этот срок не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок.

	14.
	Дата окончания  срока рассмотрения первых частей заявок
	«30» ноября  2016 г.


	15.
	Дата проведения электронного аукциона  
	«05» декабря 2016 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

	16.
	Источник финансирования заказа
	2016 год: 
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 3 000 000,00 руб. (Три миллиона   рублей 00 копеек);
- бюджет муниципального образования «Красногорский район» - 500,00 руб. (Пятьсот рублей 00 копеек).
2017 год:	
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики – 981 100,00 руб. (Девятьсот восемьдесят одна тысяча сто рублей 00 копеек);
- бюджет муниципального образования «Красногорский район» - 500,00 руб. (Пятьсот рублей 00 копеек). 

	
	Уникальный реестровый номер заказа в плане-графике
	
П44201601133000246001000070

	17.
	Начальная (максимальная) цена контракта
	3 982 100,00 руб. (Три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сто рублей 00 копеек).
Цена настоящего Контракта включает в себя  все затраты, связанные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги, платежи и иные расходы Подрядчика, установленные законодательством Российской Федерации.                                                                            
Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

	18.
	Объем  выполненных работ
	Указаны в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание»

	19.
	Порядок  формирования цены муниципального контракта
	Применяемый  метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный метод. Указан в разделе 3 Документации об электронном аукционе.

	20.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с Подрядчиком
	Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с Подрядчиком  – российский рубль. 

	21
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате муниципального контракта
	Не применяется, так как оплата по муниципальному контракту производится в российских рублях.

	22.
	Идентификационный код закупки (ОКПД)
	42.99.19.000

	23.
	Код бюджетной классификации (КБК)
	526 0502 0730100830 243
526 0502 0730162210 243

	24.
	Состав и содержание  первой части заявки на участие в электронном аукционе
	Первая часть заявки  должна содержать следующую информацию: 
а) согласие участника аукциона на выполнение работ, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника аукциона на выполнение работ, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
б) согласие участника аукциона на выполнение работ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

	25.
	Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе
	Участник закупки вправе предоставить информацию по форме указанной в Приложении № 1 к документации об электронном аукционе или в произвольной форме. Если указанная информация предоставляется по форме указанной в Приложении № 1 к документации об электронном аукционе, то она должна полностью соответствовать этой форме. Допускается изменение шрифта и размера граф (строк, столбцов).

	26.
	Документы и информация, составляющие вторую часть заявки на участие в электронном аукционе
	1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона   или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)  учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 
2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1  статьи 31 настоящего Федерального закона, в том числе участник закупки не может являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в  соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3,4,5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ.  
Свидетельство (копия) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):
10. Монтаж металлических конструкций
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);
12.3.Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
16.Устройство наружных сетей водопровода:
16.1.Укладка трубопроводов водопроводных;
16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;
16.4.Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
Или
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
[bookmark: Par1178]3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
5. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или копии этих документов.

	27.
	Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе
	Участник закупки вправе предоставить информацию и документы, указанные в подпунктах с 1 по 5 пункта 26 Информационной карты документации об электронном аукционе в произвольной форме.

	28.
	Порядок подачи заявок
	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном  аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

	29.
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта
	Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения  контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 199105,00 (Сто девяносто девять тысяч сто пять)  рублей 00 копеек. 

	30.
	Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта.
Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта. Информация о банковском сопровождении муниципального контракта.
	Обеспечение исполнения муниципального контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на один месяц. Муниципальный контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в срок, установленный для заключения муниципального контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
	Банк получателя
	Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск

	БИК
	049401001

	Получатель
	УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550)

	ИНН/КПП
	1815001093 / 183701001

	Сч. №
	40302810294013000127

	Назначение платежа
	Обеспечение исполнения муниципального контракта на ….


В ходе исполнения муниципального контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения муниципального контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения муниципального контракта.
Банковское сопровождение - не осуществляется.

	31.
	Требования  к гарантийному сроку и (или) объему  предоставления гарантий качества выполняемых работ
	Указано в разделе 2 Документации  об электронном аукционе «Техническое задание»


	32.
	Место  выполнения работ
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул.Монтажников (водонапорная башня).

	33.
	Сроки  выполнения работ
	1 этап : с  даты  заключения муниципального контракта  до 21 декабря 2016г.
2 этап: с 01 января 2017 г.   до 01 июня 2017 г. 

	34.
	Форма, сроки и порядок  оплаты выполнения работ
	Условия и порядок оплаты  изложены в разделе 4 Документации об электронном аукционе «Проект муниципального контракта»

	35.
	Срок предоставления документации  об электронном аукционе
	Документация об электронном аукционе  доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы  с даты размещения извещения или может быть предоставлена на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель информации). 
Место предоставления:  в рабочие дни со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов, в понедельник с 8:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19.

	36.
	Порядок и срок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе
	В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса от участника электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе до «25» ноября 2016 г. (включительно).

	37.
	Требования к Участникам размещения заказа
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Наличие действующего Свидетельства (копии)  о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):
10. Монтаж металлических конструкций
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);
12.3.Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
16.Устройство наружных сетей водопровода:
16.1.Укладка трубопроводов водопроводных;
16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;
16.4.Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
Или
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.7. Объекты водоснабжения и канализации.
2)  непроведение ликвидации участника электронного аукциона  - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона  в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в электронном аукционе;
4) отсутствие у участника электронного аукциона  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона   по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона  считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе  не принято;
5) отсутствие у участника электронного аукциона  - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона  судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником электронного аукциона  и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона  либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
7) участник закупки не является офшорной компанией.

	38.
	Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона
	Не предоставляются.

	39.
	Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона
	Не предоставляются.

	40.
	Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям
	Не предоставляются.

	41
	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
	Установлено.

	42.
	Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается муниципальный контракт  при уклонении победителя такого аукциона от заключения муниципального контракта и условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения муниципального контракта
	Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.
В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола  подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в ЕИС без своей подписи проект контракта  который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 
В случае наличия разногласий по проекту контракта, победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, размещает в ЕИС протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в ЕИС протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в ЕИС протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе  не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола, подведения итогов электронного аукциона.
В течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона о контрактной системе, победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе протокол разногласий.
В течение 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС.
С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона о контрактной системе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:
нарушения установленного настоящей документацией срока подписания проекта контракта;
нарушения установленного настоящей документацией срока направления протокола разногласий; 
нарушения установленных настоящей документацией срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта,
представления обеспечения исполнения контракта, несоответствующего установленному в настоящей документации размеру обеспечения;
признания недостоверной информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона.

	
	Ответственный за заключение контракта
	Максимова Надежда Леонидовна – специалист-эксперт Администрации муниципального образования «Красногорский район»

	43.
	Изменение условий муниципального контракта
	1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.
2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

	44.
	Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
	Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленных  товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 ст. 95 Федерального закона  от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
Если заказчиком проведена экспертиза поставленных  товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя) указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего раздела считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта  в единой информационной системе.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения  контракта.
Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.
[bookmark: Par2236]Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с ч. 17 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения  поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
 Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий 
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта  вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом  поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.
Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

	45
	Применение национального режима при осуществлении закупок

	1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.
2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе.

	46
	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» - установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд для юридических лиц из Турецкой Республики: 1. для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики; 2. для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики; 3. для организаций, контролируемых организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.



















































РАЗДЕЛ 2.

Описание объекта закупки: Техническое задание . 

Объект: выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Монтажников.

1. Основные виды выполняемых работ:
Выполнение работ по замене стального бака ёмкостью 200 м3 на водонапорной башне, технологического трубопровода, замена лестниц, ограждений.

2. Заказчик и его ведомственная принадлежность:   
Администрация муниципального образования «Красногорский район»

3.  Источник финансирования: 
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики .
Бюджет муниципального образования «Красногорский район» 

4.  Цель проведения работ:
Приведение конструкций водонапорной башни в нормативное состояние.

5.  Сроки выполнения работ:


	Этап
	Наименование работ и затрат
	Срок выполнения работ

	1
	Приобретение материалов, монтаж емкости 200 м3, утепление емкости
	С даты заключения муниципального контракта до 21 декабря 2016 г

	2
	Монтаж и наладка оборудования
	С 01 января 2017 г. до 01 июня 2017г.





6.  Объем работ: 

	№
п/п
	Наименование работ
	ед.
изм
	кол-во

	Металлоконструкции

	1
	Демонтаж стального бака водонапорной башни
	т
	9,66

	2
	Демонтаж каркасов, диафрагм
	т
	2,77

	3
	Демонтаж лестниц с ограждением
	т
	2,30

	4
	Монтаж стального бака водонапорной башни
	т
	9,66

	5
	Монтаж лестниц с ограждением
	т
	2,30

	6
	Монтаж стального люка
	т
	0,11

	7
	Обшивка стен каркаса листовой сталью
	т
	1,76

	8
	Монтаж элементов из полосовой стали – детали элементов крепления обшивки
	т
	0,9

	Бетонные и железобетонные конструкции

	1
	Установка ж/б  оголовка
	м3
	1,05

	Антикоррозионные работы

	1
	Очистка кварцевым песком внутри бака
	м2
	206,2

	2
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином
	м2
	259,1

	3
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм бензином
	м2
	412,4

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей  лестниц, ограждений за 2 раза
	м2
	259,1

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц, ограждений за 2 раза
	м2
	259,1

	6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей  внутри бака за 5 раз
	м2
	206,2

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей  снаружи бака за 2 раза
	м2
	206,2

	8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей снаружи бака за 3 раза
	м2
	206,2

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей  технологического трубопровода за 2 раза
	м2
	93,0

	10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей технологического трубопровода за 2 раза
	м2
	93,0

	Технологический трубопровод

	1
	Демонтаж стальной трубы диаметром 400 мм
	м
	27,5

	2
	Демонтаж стальной трубы диаметром 150 мм
	м
	30,0

	3
	Демонтаж стальной трубы диаметром 100 мм
	м
	20,0

	4
	Демонтаж задвижек диаметром 100 мм
	шт.
	1,0

	5
	Демонтаж задвижек диаметром 150 мм
	шт.
	3,0

	6
	Установка задвижек диаметром 100 мм
	шт.
	1,0

	7
	Установка задвижек диаметром 150 мм
	шт.
	3,0

	8
	Установка фланцев диаметром 100 мм 
	шт.
	2,0

	9
	Установка фланцев диаметром 150 мм 
	шт.
	6,0

	10
	Укладка стальной трубы диаметром 400 мм
	м
	27,5

	11
	Укладка стальной трубы диаметром 150 мм
	м
	30,0

	12
	Укладка стальной трубы диаметром 100 мм
	м
	20,0

	13
	 Установка креплений трубопроводов
	т
	0,08

	Утепление бака и труб

	1
	Изоляция поверхности бака минераловатными плитами
	м3
	12,0

	2
	Изоляция трубопроводов минераловатными плитами   
	м3
	10,8



Основные требования к выполнению работ: 
   Подрядчику необходимо наличие действующего Свидетельства (копии)  о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):
10. Монтаж металлических конструкций
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);
12.3.Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
16.Устройство наружных сетей водопровода:
16.1.Укладка трубопроводов водопроводных;
16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;
16.4.Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
Или
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.7. Объекты водоснабжения и канализации.

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  СНиП III-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». . 
Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности, за порчу имущества Заказчика и сторонних организаций, причиненную в процессе подготовки и проведения работ  возлагается на Подрядчика.



Требования к материалам:
1.Железобетонный оголовок:
- Марка бетона по водонепроницаемости, W4 (или эквивалент)
- Марка бетона по морозостойкости, F110 (или эквивалент)
- Марка бетона по прочности, М200 (или эквивалент)
- Класс бетона по прочности на сжатие,В15

2. Труба электросварная прямошовная 426х8, 168х6, 108х4 по ГОСТ 10704 -91:
- сопротивление по разрыву 38 кгс/см2
- группы А или Б

3.Задвижка 30с 41нж (или эквивалент):
- рабочее давление 1,6 МПА
          -  температура рабочей среды от -40 до 425 град. С

4. Сталь полосовая Ст3сп (или эквивалент) по ГОСТ 103-2006:
                - ширина 50-200 мм
                - толщина 4-5 мм.
                - нормальной точности - Б.
Притупление углов полос не должно превышать 0,2 толщины, но не более 3мм.
Серповидность полосы не должна превышать:
0,2% длины - для полос класса 1;
0,5% длины - для полос класса 2.

5. Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм по ГОСТ 14918-80:
- общего назначения (ОН)
- нормальной вытяжки (Н)
 - с нормальной разнотолщинностью (НР)
 - массовая доля серы не более 0,045%
 - массовая доля фосфора не более 0,040%

6. Фланцы стальные по ГОСТ 12820-80:
- Условное давление, Ру, Мпа -1,0 Мпа
- температура От -70 до +300°С
- материал изготовления – сталь. 

7.Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82):
• Теплопроводность, Вт/мК, не бoлee, при тeмпepaтype: 
• λα -0,045 
• λβ -0,048 
• (298±5) K -0,039 
• Влажность по мacce, % не бoлee -1 
• Coдepжaниe органических веществ, % не бoлee -5 
• Прочность на сжатиe при 10 % дeфopмaции, Mпa (кгс/cм2), не мeнee -0,06/0,06 
• Прочность на cжaтиe при 10 % дeфopмaции пocлe copбциoннoгo yвлaжнeния, % не мeнee -0,05/0,05 
• Водопоглащение, % не более -1 
• Паропроницаемость по объему*, мг/(мчПа), не более -0,048 
• Прочность на отрыв слоев, кН/м2 не менее -7 






1. Эмаль ХС-76 (или эквивалент):
	Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее
	 
бесцветный, глянцевый

	Время высыхания при температуре (20±2)° С до степени 3
	 
не более двух часов

	Массовая доля нелетучих веществ:
	19-23 %, масс.



2. Грунтовка ФЛ-03К (или эквивалент):

	Цвет покрытия
	 
коричневый

	Внешний вид
	Покрытие матовое, полуматовое

	Время высыхания при температуре (20±2)° С до степени 3
	 
не более 8 часов

	Массовая доля нелетучих веществ:
	58-64 %, масс.



  
 Перед началом работ необходимо:
- предоставить Администрации  муниципального образования «Красногорский район» график производства работ;
- оградить место производства строительно- монтажных работ;
- предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний) . Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены;
Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ ПУЭ и СНиП. 
 Подрядчик обязан осуществлять    производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями Контракта.
При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении Контракта.
Во время производства работ:
Подрядчик обязан информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, подписанного акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
Подрядчик для сбора строительного мусора обязан устроить место складирования и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории. Место складирования мусора согласовать с главой поселения. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 
Сдача работ: 
Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику всю исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний и т.п.); акты на скрытые работы. Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с Актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы: 
Гарантия качества результата работы – 24 месяца.







Начальник отдела строительства и ЖКХ                                             Салтыков С.В.

















РАЗДЕЛ 3.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Применяемый  метод – проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена контракта определена, исходя из цены локального сметного расчёта на «Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Монтажников»    3213,957тыс. руб. (Три миллиона двести тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек и сводного сметного расчёта стоимости строительства (капитального ремонта) «Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Монтажников»    на сумму  4063,260 тыс. руб. (Четыре миллиона шестьдесят три тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек за вычетом главы 10  «Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения)», НДС на сумму 12,38 тыс. руб. (Двенадцать тысяч триста восемьдесят ) рублей 00 копеек
Итого начальная максимальная цена контракта определена согласно сводного сметного расчёта стоимости строительства (капитального ремонта) «Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Монтажников»   в размере 4063260-68780-12380= 3982100. (Три миллиона девятьсот восемьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек. Сводный сметный расчет  и локальный сметный расчет  приведены ниже.
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                                                                                            Форма № 1
     Заказчик Администрация муниципального образования «Красногорский район»
             -------------------------------------------------------------------------------------
                                        (наименование организации)
 
    " Утвержден" "   "__________________20____г.
 
     Cводный сметный расчет в сумме:        4063.260 тыс.руб.
                                 ----------------------------------------------------------------
     В том числе возвратных сумм:              0.000 тыс.руб.
                              -------------------------------------------------------------------
 
     --------------------------------------------------------------------------------------------
                     (ссылка на документ об утверждении)
 
    "____"____________________________ г.
 
                          СВОДHЫЙ СМЕТHЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
                                      (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
      Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика,
       Красногорский район, с.Красногорское, ул.Монтажников.
     --------------------------------------------------------------------------------------------
                               (наименование стройки (ремонтируемого объекта))
 
     Cоставлен в ценах по состоянию на ноябрь 2016 г.
 
                                                                                                     тыс.руб.
 =============================================================================================================
     |          |                                |              Сметная стоимость                |           |
     | Hомера   |                                |-----------------------------------------------|  Общая    |
  №  | сметных  |  Hаименование глав, объектов,  |   строи-  | монтажных | оборудова |  прочих   |  сметная  |
 п.п.| расчетов |  работ и затрат                |  тельных  |  работ    | ния, мебе-|  затрат   | стоимость |
     | и смет   |                                |(ремонтно- |           | ли,инвен- |           |           |
     |          |                                |строитель- |           | таря      |           |           |
     |          |                                |ных работ) |           |           |           |           |
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |    2     |              3                 |     4     |     5     |     6     |     7     |     8
 =============================================================================================================
 
      ГЛАВА  N 2 Основные объекты строительства 
 
                 Капитальный ремонт водонапорной башни в 
                    с. Красногорском Красногорского          3213.957                                      3213.957                                          
                 района УР.              

      
 
 
      ГЛАВА  N10 Содержание дирекции (технический
                  надзор) строящегося предприятия
                  (учреждения)
 
                 Строительный контроль 2,14% от                                         68.78           68.78
                 суммы глав 1-9                                           
      ---------- --------------------------------
                 И Т О Г О  по  главам 1 - 10         3213.957                          68.78         3282.74
 
      ГЛАВА  N13 Непредвиденные работы и затраты 
 
 
                 Резерв средств на непредвиде          160.70                                          160.70                         
                  работы и затраты 5% от 1-12 (Ко
                 эфф.  Ст=0.0500 Мн=0.0500 Об=0.0
                 500 Пр=0.0500)
 
 
                 И Т О Г О  по  главам 1 - 13         3374.66                           68.78         3443.44

   
 

      ГЛАВА  N14 Налог на добавленную стоимость  
 
 
      Указ       HДС 18%                               607.44                          12.38           619.82
      ---------- --------------------------------
                 И Т О Г О  по  главам 1 - 14         3982.10                          81.16          4063.26
 
 
                 В С Е Г О  по  смете                 3982.10                          81.16          4063.26
 
 
    Руководитель 
    проектной организации __________________________________________________________________
                                         [ подпись (инициалы, фамилия) ]
 
    Главный инженер
    проекта ________________________________________________________________________________
                                         [ подпись (инициалы, фамилия) ]
 
    Начальник отдела____________________________________________________________________
               (наименование)                             [ подпись (инициалы, фамилия) ]
 
    Заказчик  ______________________________________________________________________________
                                  [ должность, подпись (инициалы, фамилия) ]
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                                                                                                                        Форма 4
       Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: 
       Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское , ул.Монтажников
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]
 
 
                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №
                                  (локальная смета)
 
           Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: 
           Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское , ул.Монтажников

          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Красногорском Красногорского района УР
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование:
 
        Сметная стоимость: 3213.957 тыс.руб
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:        332.856 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на _______ноябрь_________20__16___г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Металлоконструкции
 
    1 ТЕР9-02001-04   Демонтаж стального бака            9.66   1673.20   1382.68     16163      2806     13357     26.90    259.85
        (= 18)        водонапорной башни           1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 290.52    135.30                          1307      7.96     76.89
                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 
                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 
                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 
    2 ТЕР9-06033-01   Демонтаж каркасов, диафрагм        2.77    383.52    101.49      1062       781       281     26.51     73.43
        (= 18)                                     1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 282.03      3.67                            10      0.26      0.72
                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 
                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 
                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 
    3 ТЕР9-03029-01   Демонтаж лестниц  с                2.30    811.14    549.66      1866       601      1265     25.90     59.57
        (= 18)        ограждением                  1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 261.48     63.00                           145      4.51     10.37
                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 
                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 
                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 
    4 ТЕР9-02001-04   Монтаж бака водонапорной           9.66   2324.19   1728.35     22452      3508     16696     33.63    324.87
        (= 18)        башни                        1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 363.16    169.12                          1634      9.95     96.12
    5 -10-095         Металлоконструкции бака            9.66  15112.66              145988           
        (= 18)        (прайс ООО"Стройгазпроект"   т       
                      от 01.11.16 г.)
                      (МАТ=177083/1.18/10/10.23*1.
                      01*1.02=15112.66)        
    8 ТЕР9-03029-01   Монтаж лестниц  с                  2.30   1133.48    687.07      2607       752      1580     32.38     74.47
        (= 18)        ограждением                  1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 326.84     78.74                           181      5.64     12.97
    9 201-0650        Конструкции лестниц,               2.30   8074.94               18572           
        (= 18)        ограждения                   т       
   10 ТЕР9-06001-01   Монтаж стального люка              0.11   1009.88    140.82       111        90        15     89.49      9.84
        (= 18)                                     1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 819.19      6.81                             1      0.49      0.05
   11 201-0778        Металлоконструкции люка,           0.11   7637.46                 840           
        (= 18)        масса сборочной единицы до   т       
                      0,1 т   
   12 ТЕР9-02002-03   Обшивка стен каркаса               1.76    706.69    264.70      1244       420       466     21.15     37.22
        (= 18)        листовой сталью              1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 238.36     15.65                            28      0.94      1.65
   13 101-1707        Сталь листовая оцинкованная        1.76   9162.77               16126           
        (= 18)        толщиной листа 1,0 мм        т       
   14 ТЕР9-06001-02   Монтаж элементов  из               0.90    731.19    116.84       658       418       105     50.79     45.71
        (= 18)        полосовой  стали - детали    1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      элементов крепления обшивки                464.93      1.67                             2      0.12      0.11
   15 101-1755        Сталь полосовая                    0.90   6037.85                5434           
        (= 18)                                     т       
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   233123      9376     33765    189982       885
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                           3308                 199
      -накладные расходы                                      руб.                    11416
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     9133
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   253672
 
      ВСЕГО:                                                                         253672
 
      Индекс на осн з/п (п.41 прил.6А август 2016 г )           14.4200              135202        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.5000              167514        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200               47701        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                             10.2300             1943516        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                        2293933    135202    215215   1943516
                                                                                                      ---------
                                                                                                          47701
 
      Накладные расходы                                         12.2500              139846        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                        2433779
 
      Сметная прибыль                                           11.5400              105395        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                            2539174
 
                      Бетонные и железобетонные ко
                      нструкции
 
   16 ТЕР7-02002-02   Установка ж/б оголовка           0.0105  20003.88  15309.94       210        34       161    329.78      3.46
        (= 12)                                     100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                3212.23   1390.18                            15    100.07      1.05
   17 403-8300        Оголовки железобетонные            1.05   1336.32                1403           
        (= 12)                                     м3      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1613        34       161      1418         3
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             15                   1
      -накладные расходы                                      руб.                       64
 
      -сметная прибыль                                        руб.                       35
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1712
 
      ВСЕГО:                                                                           1712
 
      Индекс на осн з/п (п.15 прил.6А август 2016 г )           14.4200                 490        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.0200                 733        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 216        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              8.4600               11996        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          13435       490       949     11996
                                                                                                      ---------
                                                                                                            216
 
      Накладные расходы                                         12.2500                 784        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          14219
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                 404        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              14623
 
                      Антикорозионные работы
 
   18 ТЕР13-06002-01  Очистка кварцевым песком         206.20     38.29     29.92      7895       736      6170      0.39     80.42
        (= 22)        внутри бака                  1 м2       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                   3.57      3.13                           645      0.29     59.80
   19 ТЕР13-07001-01  Обезжиривание поверхностей        2.591    176.61      2.76       458       221         7      9.08     23.53
        (= 22)        аппаратов и трубопроводов    100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      диаметром до 500 мм                         85.20      0.13                                    0.01      0.03
                      бензином         
   20 ТЕР13-07002-01  Обезжиривание поверхностей        4.124    135.08      2.76       557       172        11      4.45     18.35
        (= 22)        аппаратов и трубопроводов    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметром свыше 500 мм                      41.76      0.13                             1      0.01      0.04
                      бензином      
   21 ТЕР13-03002-02  Огрунтовка металлических          2.591    825.06     19.25      2138       315        50     10.62     27.52
        (= 22)        поверхностей за 2 раза       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      грунтовкой ФЛ-03К(лестницы,                121.39      0.25                             1      0.02      0.05
                      ограждения)   
                      Козп = 2.0000 Кмаш = 2.0000 
                      Кзпм = 2.0000 Кмат = 2.0000 
                      Кт1 = 2.0000 Кт2 = 2.0000 
   22 ТЕР13-03004-03  Окраска металлических             2.591    563.70     19.25      1461       128        50      5.08     13.16
        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      эмалью ХВ-7141(лестницы с                   49.47      0.25                             1      0.02      0.05
                      ограждением) за 2 раза   
                      Козп = 2.0000 Кмаш = 2.0000 
                      Кзпм = 2.0000 Кмат = 2.0000 
                      Кт1 = 2.0000 Кт2 = 2.0000 
   23 ТЕР13-03004-02  Окраска металлических             2.062   2420.24     36.73      4991       253        76      5.04     10.39
        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      эмалью ХС - внутри бака  5                 122.71      0.63                             1      0.02      0.04
                      раз 
                      Козп = 5.0000 Кмаш = 5.0000 
                      Кзпм = 5.0000 Кмат = 5.0000 
                      Кт1 = 5.0000 Кт2 = 5.0000 
   24 ТЕР13-03002-01  Огрунтовка металлических          2.062   1357.98     21.31      2800       190        44      7.84     16.17
        (= 22)        поверхностей  грунтовкой ХС  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      - снаружи бака за 2 раза                    92.05      0.25                             1      0.02      0.04
                      Козп = 2.0000 Кмаш = 2.0000 
                      Кзпм = 2.0000 Кмат = 2.0000 
                      Кт1 = 2.0000 Кт2 = 2.0000 
   25 ТЕР13-03004-02  Окраска металлических             2.062   1452.14     22.04      2994       152        45      7.56     15.59
        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      эмалью ХС-76  - снаружи                     73.62      0.38                             1      0.03      0.06
                      бака за 3 раза   
                      Козп = 3.0000 Кмаш = 3.0000 
                      Кзпм = 3.0000 Кмат = 3.0000 
                      Кт1 = 3.0000 Кт2 = 3.0000 
   26 ТЕР13-03002-02  Огрунтовка металлических           0.93    825.06     19.25       767       113        18     10.62      9.88
        (= 22)        поверхностей за 2 раза       100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      грунтовкой ФЛ-03К                          121.39      0.25                                    0.02      0.02
                      (технологический
                      трубопровод)     
                      Козп = 2.0000 Кмаш = 2.0000 
                      Кзпм = 2.0000 Кмат = 2.0000 
                      Кт1 = 2.0000 Кт2 = 2.0000 
   27 ТЕР13-03004-03  Окраска металлических              0.93    563.70     19.25       524        46        18      5.08      4.72
        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      эмалью ХВ-7141                              49.47      0.25                                    0.02      0.02
                      (технологический
                      трубопровод) за 2 раза      
                      Козп = 2.0000 Кмаш = 2.0000 
                      Кзпм = 2.0000 Кмат = 2.0000 
                      Кт1 = 2.0000 Кт2 = 2.0000 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    24585      2326      6489     15770       220
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            651                  60
      -накладные расходы                                      руб.                     2680
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1788
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    29053
 
      ВСЕГО:                                                                          29053
 
      Индекс на осн з/п (п.126 прил.6А август 2016 г )          14.4200               33541        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.0700               29599        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                9387        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              2.6800               42264        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         114791     33541     38986     42264
                                                                                                      ---------
                                                                                                           9387
 
      Накладные расходы                                         12.2500               32830        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         147621
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               20634        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             168255
 
                      Технологический трубопровод
 
   28 ТЕР22-01011-10  Демонтаж стальных                0.0275  27175.22  20554.26       747       182       565    596.00     16.39
        (= 39)        водопроводных труб с         1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      гидравлическим испытанием                 6620.96   2705.48                            74    177.69      4.89
                      диаметром 400 мм         
                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 
                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 
                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 
   29 ТЕР22-01011-05  Демонтаж стальных                  0.03  10891.63   6732.42       327       125       202    374.40     11.23
        (= 39)        водопроводных труб с         1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      гидравлическим испытанием                 4159.21    883.41                            27     57.98      1.74
                      диаметром 150 мм         
                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 
                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 
                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 
   32 ТЕР22-01011-03  Демонтаж стальных                  0.02   6703.53   3566.35       134        63        71    282.40      5.65
        (= 39)        водопроводных труб с         1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      гидравлическим испытанием                 3137.18    486.25                            10     33.01      0.66
                      диаметром 100 мм         
                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 
                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 
                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 
   33 ТЕРр66-26-2     Демонтаж задвижек диаметром        1.00     20.86     10.29        21        11        10      1.14      1.14
        (=119)        до 100 мм                    1 задвиж   --------- ---------
                                                                  10.57
   34 ТЕРр66-26-3     Демонтаж задвижек диаметром        3.00     27.53     10.29        83        52        31      1.86      5.58
        (=119)        до 150 мм                    1 задвиж   --------- ---------
                                                                  17.24
   35 ТЕР22-03007-02  Установка задвижек или             1.00     55.86      5.15        56        23         5      2.29      2.29
        (= 39)        клапанов обратных стальных   1 задвиж   --------- ---------
                      диаметром 100 мм                            22.57
   36 302-1177        Задвижки параллельные              1.00    614.21                 614           
        (= 39)        фланцевые с выдвижным        шт.     
                      шпинделем для воды и пара
                      давлением 1 Мпа (10
                      кгс/см2) 30ч6бр диаметром
                      100 мм        
   37 ТЕР22-03007-03  Установка задвижек или             3.00    121.18     41.65       364       102       125      3.44     10.32
        (= 39)        клапанов обратных стальных   1 задвиж   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      диаметром 150 мм                            33.90      3.81                            11      0.22      0.66
   38 302-9122        Задвижки стальные                  3.00      0.00                   0           
        (= 39)        водопроводные (или клапаны   шт.     
                      обратные)      
   39 ТЕР22-03001-05  Установка фасонных частей         0.029  24065.42  13230.88       698       122       384    353.80     10.26
        (= 39)        стальных сварных диаметром   1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      100-250 мм                                4211.10   1582.57                            46    103.16      2.99
   40 507-1091        Фланцы из стали марок              2.00     53.32                 107           
        (= 39)        ВСт3сп2, ВСт3сп3 для         шт.     
                      трубопроводов, с
                      соединительным выступом на
                      условное давление Ру 1 МПа
                      (10 кгс/см2), диаметром
                      условного прохода 100 мм    
   41 507-1093        Фланцы из стали марок              6.00     89.07                 534           
        (= 39)        ВСт3сп2, ВСт3сп3 для         шт.     
                      трубопроводов, с
                      соединительным выступом на
                      условное давление Ру 1 МПа
                      (10 кгс/см2), диаметром
                      условного прохода 150 мм    
   42 ТЕР22-01011-10  Укладка стальных                 0.0275  38045.64  25692.82      1046       228       707    745.00     20.49
        (= 39)        водопроводных труб с         1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      гидравлическим испытанием                 8276.21   3381.85                            93    222.11      6.11
                      диаметром 400 мм
   43 103-0219        Трубы стальные                    27.61    694.72               19181           
        (= 39)        электросварные прямошовные   м       
                      и спирально-шовные группы А 
                      и Б с сопротивлением по
                      разрыву 38 кгс/мм2,
                      наружный диаметр 426 мм,
                      толщина стенки 8 мм  
   44 ТЕР22-01011-03  Укладка стальных                   0.02   9152.78   4457.95       183        78        89    353.00      7.06
        (= 39)        водопроводных труб с         1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      гидравлическим испытанием                 3921.48    607.82                            12     41.26      0.83
                      диаметром 100 мм
   45 103-0161        Трубы стальные                    20.08     92.54                1858           
        (= 39)        электросварные прямошовные   м       
                      со снятой фаской из стали
                      марок БСт2кп-БСт4кп и
                      БСт2пс-БСт4пс наружный
                      диаметр 108 мм, толщина
                      стенки 4 мм  
   46 ТЕР22-01011-05  Укладка стальных                   0.03  15584.75   8415.52       468       156       252    468.00     14.04
        (= 39)        водопроводных труб с         1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      гидравлическим испытанием                 5199.01   1104.26                            33     72.47      2.17
                      диаметром 150 мм
   47 103-0184        Трубы стальные                    30.12    202.10                6087           
        (= 39)        электросварные прямошовные   м       
                      со снятой фаской из стали
                      марок БСт2кп-БСт4кп и
                      БСт2пс-БСт4пс наружный
                      диаметр 168 мм, толщина
                      стенки 6 мм  
   48 ТЕР9-03039-04   Крепление трубопроводов            0.08   1681.20     80.31       134        84         6    108.89      8.71
        (= 18)                                     1 т        --------- ---------                               --------- ---------
                                                                1048.12      1.67                                    0.12      0.01
   49 201-0844        Детали крепления стальные         80.00      8.97                 718           
        (= 18)                                     кг      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    33360      1226      2447     29687       112
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            306                  21
      -накладные расходы                                      руб.                     1923
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1145
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    36428
 
      ВСЕГО:                                                                          36428
 
      Индекс на осн з/п (п.76 прил.6А август 2016 г )           14.4200               17679        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.3000               13488        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                4413        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              4.1400              122904        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         158484     17679     17901    122904
                                                                                                      ---------
                                                                                                           4413
 
      Накладные расходы                                         12.2500               23557        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         182041
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               13213        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             195254
 
                      Утепление бака и труб
 
   50 ТЕР26-01039-01  Изоляция повехности бака          12.00    171.85     66.36      2062      1266       796     10.58    126.96
        (= 43)        минераловатными плитами      1 м3       --------- ---------
                                                                 105.49
   51 104-0111        Плиты или маты                    12.24    576.57                7057           
        (= 43)        теплоизоляционные            м3      
   52 ТЕР26-01001-01  Изоляция трубопроводов            10.80   1218.26     77.19     13157      4172       834     36.31    392.15
        (= 43)        конструкциями                1 м3       --------- ---------
                      теплоизоляционными                         386.25
                      комплектными на основе
                      цилиндров минераловатных на 
                      синтетическом связующем
   53 104-0111        Плиты или маты                  11.1499    576.57                6429           
        (= 43)        теплоизоляционные            м3      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    28705      5438      1630     21637       519
                                                                                                      ---------           ---------
      -накладные расходы                                      руб.                     5438
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     3263
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    37406
 
      ВСЕГО:                                                                          37406
 
      Индекс на осн з/п (п.91 прил.6А август 2016 г )           14.4200               78416        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    8.4000               13692        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                   0        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              3.0800               66642        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         158750     78416     13692     66642
                                                                                                      ---------
 
      Накладные расходы                                         12.2500               66616        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         225366
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               37655        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             263021
 
                      Установка и разборка лесов
 
   54 ТЕР8-07001-02   Установка и разборка               1.00    789.36      7.20       789       403         7     43.50     43.50
        (= 15)        наружных инвентарных лесов   100 м2     --------- ---------
                      высотой до 16 м трубчатых                  403.20
                      для прочих отделочных работ 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      789       403         7       379        44
                                                                                                      ---------           ---------
      -накладные расходы                                      руб.                      492
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      274
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1555
 
      ВСЕГО:                                                                           1555
 
      Индекс на осн з/п (п.9.6 прил.4А август 2016 г )          14.4200                5811        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    8.5800                  60        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                   0        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              6.1300                2323        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                           8194      5811        60      2323
                                                                                                      ---------
 
      Накладные расходы                                         12.2500                6027        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          14221
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                3162        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              17383
 
                      Транспортировка
 
   55 ЕС327-196-1     Расстояние перевозки, км :         9.66    135.86                1312           
        (= 89)        196-200. Кл.гр. 1.           т       
                      Перевозка грузов
                      автомобилями-самосвалами
                      (работающими вне карьеров). 
   56 ЕС327-100-1     Расстояние перевозки, км :         9.20     78.66                 724           
        (= 89)        100. Кл.гр. 1. Перевозка     т       
                      грузов
                      автомобилями-самосвалами
                      (работающими вне карьеров). 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     2036                          2036
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2036
 
      ВСЕГО:                                                                           2036
 
      Автоперевозки                                              7.9800               16247        [2_1_9]
 
      Итого по разделу :                                                              16247
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   324211     18803     44499    260909
                                                                                                      ---------
                                                                                                           4280
      -накладные расходы                                      руб.                    22013
 
      -сметная прибыль                                        руб.                    15638
 
      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   361862
 
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  2763834    271139    286803   2205892      1783
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                          61717                 281
 
      -накладные расходы                                                             269660
 
      -сметная прибыль                                                               180463
 
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                  3213957
 
  
      Всего по смете в базовых ценах:                                                361862
 
      К ОПЛАТЕ СМР : Три миллиона двести тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят семь  руб. 
 
 
   Определитель - (= 12)  
 
   Сметная прибыль -0.7200  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 15)  
 
   Сметная прибыль -0.6800  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2200
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 18)  
 
   Сметная прибыль -0.7200  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 22)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 39)  
 
   Сметная прибыль -0.7600  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 43)  
 
   Сметная прибыль -0.6000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 89)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=119)  
 
   Сметная прибыль -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
 
                      Cоставил _________                 
                      Проверил _______________________        

 

 








                      




































РАЗДЕЛ 4.
Проект
Муниципальный контракт   №____
выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Монтажников.
	
       с. Красногорское                                                                                              
	                                     
 «___» __________ 2016 г.



Администрация муниципального образования «Красногорский район», действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице Главы  муниципального образования «Красногорский район» Корепанова Владимира Серафимовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании______________, и имеющего Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _________ от «___» _____________  г.,  далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,  руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона №____ от «___» __________ 2016 г.), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Монтажников (далее – Объект) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту «Техническое задание» 
1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим  Контрактом  срок выполнить работы по Объекту в строгом соответствии с условиями Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), требованиями действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов и сдать готовый к эксплуатации Объект Заказчику.
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчет согласно условиям настоящего Контракта.
1.4. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул.Монтажников (водонапорная башня).
[bookmark: _GoBack]
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет: __________ (________________________________________________________) в том числе НДС.
Цена настоящего Контракта включает в себя  все затраты, связанные с выполнением работ, прибыль, необходимые налоги, платежи и иные расходы Подрядчика, установленные законодательством Российской Федерации.                                                                            
2.2. Цена  Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается.
2.3. Финансирование работ осуществляется за счёт субсидий бюджета Удмуртской Республики и за счёт средств бюджета муниципального образования «Красногорский район».

3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ:
	Этап
	Наименование работ и затрат
	Срок выполнения работ

	1
	Приобретение материалов, монтаж емкости 200 м3, утепление емкости
	С даты заключения муниципального контракта до 21 декабря 2016 г

	2
	Монтаж и наладка оборудования
	С 01 января 2017 г. до 01 июня 2017г.




Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно, Технического задания, локального сметного расчета подтверждением чего является Акт выполненных работ, подписанный Сторонами. 
3.2. Работы, выполняемые согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), считаются одним этапом выполнения работ по Контракту при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.
3.3.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.
3.4. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.
[bookmark: _ref_21267932] 		
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Утвердить перечень лиц, уполномоченных Заказчиком  осуществлять контроль за  выполнением работ на Объекте.
4.1.2. Передать Подрядчику Техническое задание на выполнение работ.
4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).
4.1.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.5. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Контракта.
4.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ.
4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом. 
4.1.8. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на Объекте, заключать муниципальные контракты об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ  на Объекте.
4.2.2. В случае необходимости привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получает разрешение эксплуатационной организации и обеспечивает её надзор за выполнением указанных работ.
4.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.
4.2.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.
5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить  работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, нормативными документами и сдать приемочной комиссии Заказчика в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.
5.1.2. Обеспечить:
· производство работ в полном соответствии с Техническим заданием и графиком производства работ, сроками, действующими нормами и правилами;
· качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.
 5.1.3. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых  мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию Объекта.
5.1.4. Поставить на объект материалы, оборудование, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему Контракту, нести ответственность за их сохранность.
Использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества, сертификаты безопасности, сертификаты соответствия  протоколы о результатах испытаний, паспорта качества. 
Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению.
5.1.5. Обеспечить содержание и уборку объекта. 
5.1.6. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве  работ на Объекте.
5.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на Объекте, освободить объект от машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.
5.1.8. Своевременно подготовить исполнительную документацию и передать Заказчику в 2-х экземплярах.
5.1.9. По запросу  Заказчика предоставить в 3 (трех) дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на Объекте.
5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
· ненадлежащего качества в Техническом задании расчетов, представленных Заказчиком;
· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
· иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.
5.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.
5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

6. Порядок платежей и расчетов
6.1. Подрядчик  в течение 5-ти дней с момента завершения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с расшифровкой видов работ  (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ.
6.2. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ с момента подписания последних актов  о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры не позднее 31 декабря 2017 г. (включительно), в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объёмов финансирования, выделенных на текущий период.
6.3. Заказчик проверяет и подписывает представленные Подрядчиком акты выполненных работ в течение 5-ти дней с момента их получения, по которым объем выполненных работ по указанным актам принимается к оплате и включается в отчетность.
6.4. Расходы Подрядчика по охране Объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

7. Производство, сдача и приемка работ
7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.
7.2. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.
7.3.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от Технического задания (Приложение № 1), Заказчиком к оплате не принимаются.
7.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения  работ, данные о проведении испытаний и др. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
7.5. За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на Объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
7.6. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований  строительных норм и правил.

8. Гарантии качества по сданным работам
8.1. Подрядчик гарантирует:
· выполнение всех работ согласно настоящему Контракту в полном объеме согласно Технического задания;
·  качество всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими  нормами и правилами;
· надлежащее качество используемых  материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, соответствие их спецификациям,  государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;
· своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонта Объекта и в гарантийный период.
8.2.Гарантийный срок устанавливается  24 месяца со дня сдачи результата работ заказчику и даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
8.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых  материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ  на объекте, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.
8.4.При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов на Объекте, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

9. Ответственность сторон
 9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
 9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере :
а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
Штраф составляет _________ руб. __ коп.
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
 9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке оказания услуг; С - размер ставки).
  Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
  Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
  При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
 При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
    При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств  (в том числе за неисполнение обязанности по исполнению гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере:
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
Штраф составляет _________ руб. ____ коп. 
*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту), сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.
10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 Контракта, в частности относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 Контракта.
10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.



11. Порядок рассмотрения споров
11.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий в ходе исполнения Контракта, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна направить письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее получения.
11.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Обеспечение исполнения Контракта
[bookmark: _ref_21936950]12.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере 5% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 199105,00 (Сто девяносто девять тысяч сто пять) рублей 00 копеек. 
12.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), что составляет __________ рублей (___________________________) рублей ____копеек или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в  аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены.
12.3. Способ обеспечения исполнения Контракта участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, определяется самостоятельно.
12.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
12.5. Реквизиты для перечисления денежных средств:
	Банк получателя
	ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК

	БИК
	049401001

	Получатель
	УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550)

	ИНН/КПП
	1815001093 / 183701001

	Сч. №
	40302810294013000127

	Назначение платежа
	Обеспечение исполнения муниципального контракта на ….


12.6 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком после подписания акта - формы КС-2; КС-3 по Контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.
12.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.


13. Заключительные условия
13.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31 декабря 2017 года (включительно), а в части финансовых обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.
13.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.4. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате оказанных и принятых услуг, а также обязательств, связанных с некачественным оказанием услуг.
13.5. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.
13.6. Изменение существенных условий муниципального контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ  цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.
 При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
В установленных п.6 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.8. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.
13.9. По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования.
13.10. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Поставщик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.
13.11. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
13.12. Техническое задание (Приложение №1 к Контракту) является неотъемлемой частью Контракта.





14. Реквизиты и подписи сторон       
	Заказчик:
Администрация муниципального образования 
«Красногорский район»

ИНН 1815001093,  КПП 183701001          
Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64                                     
Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 
УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15,
УФ Администрации Красногорского  района л/с 02133025810, Администрация МО «Красногорский район» л/с 03526140001)
р/с 40204810500000000016
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Г. ИЖЕВСК 
БИК 049401001 Адрес эл. почты: krasno2@udm.net

 Глава муниципального
 образования _______________________/В.С.Корепанов/
	Подрядчик:















                                              м.п.
                                                                                                   

                                                                                                    















                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                                               к муниципальному контракту
                                                                                                                                 №___  от «__»_________ 2016 г.

Техническое задание

Объект: выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Монтажников.

1. Основные виды выполняемых работ:
Выполнение работ по замене стального бака ёмкостью 200 м3 на водонапорной башне, технологического трубопровода, замена лестниц, ограждений.

2. Заказчик и его ведомственная принадлежность:   
Администрация муниципального образования «Красногорский район»

3.  Источник финансирования: 
Субсидии из бюджета Удмуртской Республики .
Бюджет муниципального образования «Красногорский район» 

4.  Цель проведения работ:
Приведение конструкций водонапорной башни в нормативное состояние.

5.  Сроки выполнения работ:


	Этап
	Наименование работ и затрат
	Срок выполнения работ

	1
	Приобретение материалов, монтаж емкости 200 м3, утепление емкости
	С даты заключения муниципального контракта до 21 декабря 2016 г

	2
	Монтаж и наладка оборудования
	С 01 января 2017 г. до 01 июня 2017г.





6.  Объем работ: 

	№
п/п
	Наименование работ
	ед.
изм
	кол-во

	Металлоконструкции

	1
	Демонтаж стального бака водонапорной башни
	т
	9,66

	2
	Демонтаж каркасов, диафрагм
	т
	2,77

	3
	Демонтаж лестниц с ограждением
	т
	2,30

	4
	Монтаж стального бака водонапорной башни
	т
	9,66

	5
	Монтаж лестниц с ограждением
	т
	2,30

	6
	Монтаж стального люка
	т
	0,11

	7
	Обшивка стен каркаса листовой сталью
	т
	1,76

	8
	Монтаж элементов из полосовой стали – детали элементов крепления обшивки
	т
	0,9

	Бетонные и железобетонные конструкции

	1
	Установка ж/б  оголовка
	м3
	1,05

	Антикоррозионные работы

	1
	Очистка кварцевым песком внутри бака
	м2
	206,2

	2
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином
	м2
	259,1

	3
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм бензином
	м2
	412,4

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей  лестниц, ограждений за 2 раза
	м2
	259,1

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лестниц, ограждений за 2 раза
	м2
	259,1

	6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей  внутри бака за 5 раз
	м2
	206,2

	7
	Огрунтовка металлических поверхностей  снаружи бака за 2 раза
	м2
	206,2

	8
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей снаружи бака за 3 раза
	м2
	206,2

	9
	Огрунтовка металлических поверхностей  технологического трубопровода за 2 раза
	м2
	93,0

	10
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей технологического трубопровода за 2 раза
	м2
	93,0

	Технологический трубопровод

	1
	Демонтаж стальной трубы диаметром 400 мм
	м
	27,5

	2
	Демонтаж стальной трубы диаметром 150 мм
	м
	30,0

	3
	Демонтаж стальной трубы диаметром 100 мм
	м
	20,0

	4
	Демонтаж задвижек диаметром 100 мм
	шт.
	1,0

	5
	Демонтаж задвижек диаметром 150 мм
	шт.
	3,0

	6
	Установка задвижек диаметром 100 мм
	шт.
	1,0

	7
	Установка задвижек диаметром 150 мм
	шт.
	3,0

	8
	Установка фланцев диаметром 100 мм 
	шт.
	2,0

	9
	Установка фланцев диаметром 150 мм 
	шт.
	6,0

	10
	Укладка стальной трубы диаметром 400 мм
	м
	27,5

	11
	Укладка стальной трубы диаметром 150 мм
	м
	30,0

	12
	Укладка стальной трубы диаметром 100 мм
	м
	20,0

	13
	 Установка креплений трубопроводов
	т
	0,08

	Утепление бака и труб

	1
	Изоляция поверхности бака минераловатными плитами
	м3
	12,0

	2
	Изоляция трубопроводов минераловатными плитами   
	м3
	10,8



Основные требования к выполнению работ: 

Подрядчику необходимо наличие  действующего Свидетельства (копии)  о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом  Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):
10. Монтаж металлических конструкций
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.
12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов);
12.3.Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
16.Устройство наружных сетей водопровода:
16.1.Укладка трубопроводов водопроводных;
16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей;
16.4.Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
Или
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.7. Объекты водоснабжения и канализации.

Все работы должны выполняться в соответствии со СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  СНиП III-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». . 
Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности, за порчу имущества Заказчика и сторонних организаций, причиненную в процессе подготовки и проведения работ  возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо:
- предоставить Администрации муниципального образования «Красногорский район» график производства работ;
- оградить место производства строительно- монтажных работ;
- предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний) . Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены;
Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ ПУЭ и СНиП. 
 Подрядчик обязан осуществлять    производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора.
При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении договора.
Во время производства работ:
Подрядчик обязан информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, подписанного акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
Подрядчик для сбора строительного мусора обязан устроить место складирования и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории. Место складирования мусора согласовать с главой поселения. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. 

Сдача работ: 
Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику всю исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний и т.п.); акты на скрытые работы. Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с Актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы: 
Гарантия качества результата работы – 24 месяца.






	Заказчик:
Администрация муниципального образования «Красногорский район»


Глава муниципального
образования           ______________/В.С.Корепанов/
                                                      м.п.
	Подрядчик:








































Приложение № 1 к  документации об электронном
аукционе Форма № 1 (рекомендуемая) 
«Первая часть заявки»

Мы согласны принять участие в электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на  выполнение работ по объекту: «Выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Монтажников».
Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе

Данный образец таблицы не является обязательным для заполнения и служит примером формы
	№ п/п
	Наименова-
ние Товара
	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирм. наим-е (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промыш. образцы (при наличии)
	Наименование страны происхождения Товара
	Показатели характеристик объекта закупки, позволяющие определить соответствие установленным Участником требованиям,  установленные Документацией об электронном аукционе
	Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Железобетонный оголовок
	
	Российская Федерация
		Марка бетона по водонепроницаемости
	W4

	Марка бетона по морозостойкости
	F100

	Марка бетона по прочности
	M200

	Марка бетона по прочности на сжатие
	B15



	 

	2
	Труба электросварная прямошовная 426х8, 168х6, 108х4 по ГОСТ 10704 -91
	
	Российская Федерация
		Cопротивление по разрыву
	38 кгс/см2

	Группы
	А или Б



	

	3
	Задвижка 30с 41нж
	
	Российская Федерация
		Рабочее давление
	1,6 МПА

	Температура рабочей среды
	от -40 до 425 град. С



	

	4
	Сталь полосовая Ст3сп по ГОСТ 103-2006
	
	Российская Федерация
		Ширина
	50-200 мм

	Толщина
	4-5 мм

	Нормальной точности
	Б

	Притупление углов полос
	не должно превышать 0,2 толщины, но не более 3мм

	Серповидность полосы
	полосы не должна превышать:
0,2% длины - для полос класса 1;
0,5% длины - для полос класса 2.




	

	5
	сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм по ГОСТ 14918-80:
	
	Российская Федерация
		Общего назначения
	ОН

	Нормальной вытяжки
	Н

	С нормальной разнотолщинностью
	НР

	Массовая доля серы
	не более 0,045%

	Массовая доля фосфора
	не более 0,040%



	

	6
	Фланцы стальные по ГОСТ 12820-80
	
	Российская Федерация
		Условное давление
	Ру, Мпа -1,0 Мпа

	Температура
	от -70 до +300°С

	Материал изготовления
	сталь



	

	7
	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82):
	
	Российская Федерация
		Теплопроводность, Вт/мК, не бoлee, при тeмпepaтype
	• λα -0,045 
• λβ -0,048 
• (298±5) K -0,039 

	Влажность по мacce, %
	не бoлee -1 

	Coдepжaниe органических веществ, %
	не бoлee -5 

	Прочность на сжатиe при 10 % дeфopмaции, Mпa (кгс/cм2)
	не мeнee -0,06/0,06 

	Прочность на cжaтиe при 10 % дeфopмaции пocлe copбциoннoгo yвлaжнeния, %
	не мeнee -0,05/0,05 


	Водопоглащение, %
	не более -1 

	Паропроницаемость по объему*, мг/(мчПа)
	не более -0,048 

	Прочность на отрыв слоев, кН/м2
	не менее -7 



	

	8
	Эмаль ХС-76:
	
	Российская Федерация
		Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее
	бесцветный, глянцевый

	Время высыхания при температуре (20±2)° С до степени 3
	не более двух часов

	Массовая доля нелетучих веществ:
	19-23 %, масс.



	

	9
	Грунтовка ФЛ-03К:
	
	Российская Федерация
		Цвет покрытия
	коричневый

	Внешний вид
	питокрытие матовое, полуматовое


	Время высыхания при температуре (20±2)° С до степени 3
	не более 8 часов

	Массовая доля нелетучих веществ:
	58-64 %, масс.



	


Образец данной формы носит рекомендательный характер. Участник размещения заказа по желанию может воспользоваться данной формой или использовать собственную.
Инструкция по заполнению Таблицы Формы 1:
1. В соответствии с подпунктом б) пункта 3 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения Товара.
1.1. В графах столбца 3 Таблицы  должны быть указаны товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого к поставке Товара. Данная информация должна быть предоставлена с указанием всех букв и цифр (при наличии);
1.2. В графах столбца 4 Таблицы должно быть указано наименование страны происхождения Товара. 
1.3. В  случае если для поставки предлагается Товар с несколькими товарными знаками (их словесными обозначениями) (при наличии), знаками обслуживания (при наличии), фирменными наименованиями (при наличии) и т.д., наименованиями страны происхождения Товара, рекомендуется указывать перечисленные наименования через «и/или». 
2. В графах столбца 6 Таблицы  указать конкретные показатели Товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе:
3. При предоставлении информации по Форме 1 Документации об электронном аукционе «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе» без заполненных граф столбца 6 «Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе» информация о конкретных показателях считается не предоставленной, что является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»,
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