Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2028 годы за 2024 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» на 2020-2028 годы за 2024 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год (на начало года) | План на отчетный период (на конец года) | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП |  |  | Пп |  | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  | Развитие культуры на 2020-2028 годы | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район» | 500 |  |  |  |  | 55 821,4 | 68 015,2 | 67 349,1 | 121,8 | 99,0 |
| 03 |  |  | 01 |  |  |  | Библиотечное обслуживание населения | Всего | 540 | 08 | 01 | 0310166770 | 611 | 12168,4 | 11493.0 | 11471.4 | 94.4 | 99.8 |
| 03 |  |  | 1 |  | 1 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» |  |  |  |  |  | 6841,3 | 6451.6 | 6439.7 | 94.3 | 99.8 |
| 03 |  |  | 1 |  | 2 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара» |  |  |  |  |  |  | 231,5 | 221.5 | 221.1 | 95.7 | 99.8 |
| 03 |  |  | 1 |  | 3 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалённо через Интернет |  |  |  |  |  |  | 597.2 | 512.2 | 511.1 | 85.6 | 99.8 |
| 03 |  |  | 1 |  | 4 |  | Оказание муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» |  |  |  |  |  |  | 4378.7 | 4198 | 4190.0 | 95.8 | 99.8 |
| 03 |  |  | 1 |  | 5 |  | Оказание муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» |  |  |  |  |  |  | 119.7 | 109.7 | 109.5 | 91.6 | 99.8 |
| 03 |  |  | 01 |  | 10 |  | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований в УР |  | 540 | 08 | 01 | 03101L5190 | 612 | 84.4 | 84.4 | 84.4 | 100 | 100 |  |
| 03 |  |  | 01 |  | 11 |  | Реализация проектов ИБ, выдвигаемых лицами с инвалидностью РБ |  | 540 | 08 | 01 | 0310103500 | 612 | 0 | 299,1 | 254,7 | 0 | 85,2 |  |
| 03 |  |  | 01 |  | 12 |  | Реализация проектов ИБ, выдвигаемых лицами с инвалидностью МБ |  | 540 | 08 | 01 | 03101S3500 | 612 | 0 | 52,8 | 45,0 | 0 | 85,2 |  |
| 03 |  |  | 01 |  | 13 |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа |  | 540 | 08 | 01 | 0310162310 | 612 | 110,0 | 77,6 | 77,6 | 70,5 | 100 |  |
| 03 |  |  | 01 |  | 14 |  | Реализация молодежного инициативного бюджетирования РБ |  | 540 | 08 | 01 | 0310109550 | 612 | 0 | 197.0 | 185.5 | 0 | 94.2 |  |
| 03 |  |  | 01 |  | 15 |  | Реализация молодежного инициативного бюджетирования МБ |  | 540 | 08 | 01 | 03101S9550 | 612 | 0 | 36 | 33.9 | 0 | 91.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | всего | 540 | 08 | 01 | 0300000000 | 611 | 29982,8 | 39070,5 | 39028,7 | 130,3 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ МКСК «Красногорский» МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр» | 540 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 20496.0 | 27765,6 | 27739,4 | 135,5 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 9486.8 | 11304,9 | 11289,3 | 119,2 | 99,9 |
| 03 |  |  | 02 |  | 1 |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара» |  | 540 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 578.8 | 689,9 | 688,9 | 119,2 | 99,9 |
| 03 |  |  | 02 |  | 2 |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях |  | 540 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 1157.4 | 1379,6 | 1377,7 | 119,2 | 99,9 |
| 03 |  |  | 02 |  | 3 |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок вне стационара» |  | 540 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 1736.2 | 2069,6 | 2066,7 | 119,2 | 99,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 4 |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок в стационарных условиях» |  | 540 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 2581.1 | 3073,3 | 3068,3 | 119,2 | 99,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 5 |  | Оказание муниципальной работы «Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда» |  | 540 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 2314.9 | 2759,4 | 2755,7 | 119,2 | 99,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 6 |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение массовых мероприятий» (мастер-классы) |  | 540 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 1118,4 | 1333,1 | 1332,0 | 119,2 | 99,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 7 |  | Оказание муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  | 540 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 5374,8 | 7282,9 | 7275,6 | 135,5 | 99,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 8 |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий-творческие» (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |  | 540 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 2712,1 | 3674,9 | 3671,2 | 135,5 | 99,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 9 |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)» |  | 540 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 3656,8 | 4955,0 | 4950,0 | 135,5 | 99,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 10 |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий » (семинар, конференция) |  | 540 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 2230,7 | 3022,6 | 3019,6 | 135,5 | 99,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 11 |  | Оказание муниципальной услуги организация и проведение мероприятий |  | 540 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 6521,6 | 8830,2 | 8823,0 | 135,5 | 99,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 12 |  | Расходы на реализацию наказов избирателей |  | 526 | 08 | 01 | 0330260190 | 244 | 0 | 500,0 | 174,5 | 0 | 34,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 13 |  | Финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета |  | 526 | 08 | 01 | 0330262210 | 244 | 0 | 510,0 | 510,0 | 0 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 | 08 | 01 | 0330266770 | 244 | 0 | 94,3 | 94,3 | 0 | 100 |
| 03 |  |  | 2 |  | 14 |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа |  | 540 | 08 | 01 | 0320162310 | 612 | 40,0 | 47,7 | 47,7 | 119,25 | 100 |
| 03 |  |  | 2 |  | 15 |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа |  | 540 | 08 | 01 | 0330162310 | 612 | 80,0 | 50,8 | 50,8 | 63,5 | 100 |
| 03 |  |  | 2 |  | 16 |  | Реализация молодежного инициативного бюджетирования |  | 540 | 08 | 01 | 03301S9550 | 612 | 0 | 70,5 | 54,9 | 0 | 76,6 |
| 03 |  |  | 2 |  | 17 |  | Реализация молодежного инициативного бюджетирования |  | 540 | 08 | 01 | 0330109550 | 612 | 0 | 399,4 | 311,1 | 0 | 77,9 |
| 03 |  |  | 2 |  | 18 |  | Реализация инициативного бюджетирования для инвалидов |  | 540 | 08 | 01 | 03301S3500 | 612 | 0 | 122,5 | 112,3 | 0 | 91,7 |
| 03 |  |  | 2 |  | 19 |  | Реализация инициативного бюджетирования для инвалидов |  | 540 | 08 | 01 | 0330103500 | 612 | 0 | 693,9 | 636,4 | 0 | 91,7 |
| 03 |  |  | 2 |  | 20 |  | Реализация инициативного бюджетирования для инвалидов |  | 540 | 08 | 01 | 03201S3500 | 612 | 0 | 68,2 | 63,0 | 0 | 92,3 |
| 03 |  |  | 2 |  | 21 |  | Реализация инициативного бюджетирования для инвалидов |  | 540 | 08 | 01 | 0320103500 | 612 | 0 | 386,6 | 357,3 | 0 | 92,4 |
| 03 |  |  | 2 |  | 22 |  | На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 526 | 08 | 04 | 033А155130 | 612 | 7865,6 | 7865,6 | 7865,6 | 100 | 100 |
| 03 |  |  | 2 |  | 23 |  | На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 01 | 03301L4670 | 612 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 100 | 100 |
| 03 |  |  | 3 |  |  |  | Реализация национальной политики, развитие народного творчества | Всего | 540 | 08 | 01 | 0300000000 | 000 | 3362,8 | 3162.8 | 3159.8 | 94.1 | 99.9 |
| 03 |  |  | 3 |  | 1 |  | Оказание муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популя-ризации объектов нематериаль-ного культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» | МБУ МКСК «Красногорский» | 540 | 08 | 01 | 0330166770 | 611 | 1154,6 | 1154.6 | 1153.6 | 100 | 99.9 |
| 03 |  |  | 3 |  | 2 |  | Оказание муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популя-ризации объектов нематериаль-ного культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» | МБУК «КРМРТЦ», | 540 | 08 | 01 | 0320166770 | 611 | 2208,2 | 2008.2 | 2006.2 | 90.9 | 99.9 |
| 03 |  |  | 04 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | всего | 540 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 1824,4 | 2337,0 | 2334,8 | 128,1 | 99,9 |
| 03 |  |  | 4 |  | 1 |  | Содержание Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Красногорский район» | ОКС и МП Администрации МО «Красногорский район», | 540 | 08 | 01 | 0340160250 | 244 | 13,7 | 13,7 | 11,4 | 100 | 83,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 | 08 | 04 | 0340160030 | 121, 129. | 1810,7 | 2323,3 | 2323,3 | 128,3 | 100 |
| 03 |  |  |  |  |  | Подготовка к зиме | Всего | 540 | 08 | 01 | 000000000 | 000 | 0 | 92,5 | 92,5 | 0 | 100 |
| 03 | 3 |  |  |  |  |  |  | 540 | 08 | 01 | 0330163020 | 244 | 0 | 54,0 | 54,0 | 0 | 100 |
| 03 | 2 |  |  |  |  |  |  | 540 | 08 | 01 | 0320163020 | 244 | 0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 100 |
| 03 | 1 |  |  |  |  |  |  | 540 | 08 | 01 | 0310163020 | 244 | 0 | 26,5 | 26,5 | 0 | 100 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Развитие культуры на 2020-2028 годы | Всего | 68015,2 | 67349,1 | 99,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 58576,5 | 58141,6 | 99,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 9438,7 | 9207,5 | 97,5 |
| 03 | 1 | Организация библиотечного обслуживания населения | Всего | 11493.0 | 11471.4 | 99.8 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 11493.0 | 11471.4 | 99.8 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация мероприятий модернизации библиотек в частности комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований УР | Всего | 84.4 | 84.4 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 0.8 | 0.8 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 83.6 | 83.6 | 100 |
|  |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа | Всего | 77.6 | 77.6 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 77.6 | 77.6 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 00 | 0 |
|  |  | Реализация проектов ИБ, выдвигаемых лицами с инвалидностью | Всего | 351.9 | 299.7 | 85.2 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 52.8 | 45.0 | 85.2 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 299.1 | 254.7 | 85.2 |
|  |  | Реализация молодежного инициативного бюджетирования | Всего | 233,00 | 219,4 | 94,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 36,0 | 33,9 | 94,2 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 197,0 | 185,5 | 94,2 |
| 03 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего | 39070,5 | 39028,7 | 99.9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 39070.5 | 39028.07 | 99.9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг либо возмещение затрат на оплату жилья и коммунальных услуг руководителям и специалистам учреждений культуры, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа | Всего | 98.5 | 98.5 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 98.5 | 98.5 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Реализация проектов ИБ, выдвигаемых лицами с инвалидностью | Всего | 1271.2 | 1168.9 | 92.0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 190.7 | 175.3 | 92.0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1080.5 | 993.6 | 92.0 |
|  |  | Реализация молодежного инициативного бюджетирования | Всего | 469.9 | 366.0 | 77.9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 70.5 | 54.9 | 77.9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 399.4 | 311.1 | 77.9 |
|  |  | Расходы на реализацию наказов избирателей | Всего | 500.00 | 174.5 | 34.9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 500.0 | 174.5 | 34.9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  | На обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего | 8168.6 | 8168.6 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 789.6 | 789.6 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 7379.0 | 7379.0 | 100 |
|  |  | Финансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | Всего | 604.3 | 604.3 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 604.3 | 604.3 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 04 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 2337.0 | 2334.8 | 99.9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 2337.0 | 2334.8 | 99.9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 3 | Реализация национальной политики, развитие народного творчества | Всего | 3162.8 | 3159.8 | 99.9 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 3162.8 | 3159.8 | 99.9 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Подготовка к зиме | Всего | 92.5 | 92.5 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 92.5 | 92.5 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 1 | 01 | 1 | Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | ОКСиМП Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2028г.г. | 2024г. | Охват населения библиотечным обслуживанием 58 процентов. | Охват населения библиотечным обслуживанием 74 процента. | Уменьшилась численность населения |  |
| 03 | 1 | 02 | 2 | Выполнение муниципальной работы «Работа по библиографической обработке документов и организация каталогов» |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Объём электронного каталога 1200 библиографических записей | Внесено в электронный каталог в течении 2023 года 1200 записей. |  |  |
| 03 | 1 | 03 | 3 | Комплектование библиотечных фондов |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Красногорского района на 1000 человек населения в год составит 150 единиц | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек Красногорского района на 1000 человек населения в год составил 24,6 единицу | Недостаточное финансирование на пополнение библиотечных фондов |  |
| 03 | 1 | 04 | 4 | Организация и проведение мероприятий тематической направленности, таких как Летние чтения, Неделя детской и юношеской книги, День библиотек, Краеведческие чтения | ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2028г.г. | 2024г. | Согласно плана мероприятий на год. | Проведено культурно-массовых мероприятий 1267 единиц |  |  |
| 03 | 1 | 05 | 5 | Создание на базе библиотек клубов общения, любителей книги, семейного чтения |  | 2015-2028г.г | 2024г. | Организовать работу 22 клубов по интересам | Работает 22 клуба по интересам |  |  |
| 03 | 1 | 06 | 6 | Оформление тематических выставок, экспозиций |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Согласно плана мероприятий на год. | Оформлено 20 тематических выставок |  |  |
| 03 | 1 | 07 | 7 | Проведение читательских конференций, дискуссий |  | 2015-2028г.г | 2024г. | Согласно плана мероприятий на год. | Проведено 50 мероприятий |  |  |
| 03 | 1 | 08 | 8 | Создание центров общественного доступа (компьютерных аудиторий) в филиалах МБУК «Красногорская МБ» к электронным фондам публичных библиотек Удмуртской Республики | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2028г.г. | 2024г. | Обеспечение всех филиалов МБУК «Красногорская МБ» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-100 процентов. Приобретение необходимого оборудования и обучение сотрудников МБУК «Красногорская МБ» | Обеспечение филиалов МБУК «Красногорская МБ» доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»-100 процентов. |  |  |
| 03 | 1 | 09 | 9 | Внедрение специализированного программного обеспечения ИРБИС в филиалах МБУК «Красногорская МБ» |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Установка программного обеспечения и обучение сотрудников МБУК «Красногорская МБ» работе с программным обеспечением | Установлено специализированное программное обеспечение ИРБИС |  |  |
| 03 | 1 | 10 | 10 | Оказание методической помощи филиалам МБУК «Красногорская МБ» в сельских поселениях | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2028 годы | 2024г. | Методическая помощь филиалам МБУК «Красногорская МБ» в сельских поселениях по организации библиотечного обслуживания населения, внедрению новых форм и методов работы | Организация коллективных и индивидуальных форм методической деятельности (семинары, семинары-совещания, творческие лаборатории, мастер-классы)-16 мероприятий |  |  |
| 03 | 1 | 11 | 11 | Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг в Красногорском районе, проводимых мероприятиях, а также о трудовых коллективах и работниках библиотечной системы |  | 2015-2028г.г | 2024г. |  | Информация публикуется постоянно на сайте МО «Красногорский район» , в группе VK |  |  |
| 03 | 1 | 12 | 12 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для радиопередач |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на радио | Готовятся передачи (сюжеты) на радио. В Районной газете «Победа» напечатано 18 публикаций о библиотеках района. |  |  |
| 03 | 1 | 13 | 13 | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации муниципального образования «Красногорский район» (http://www.mo-krasno.ru) | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУК «Красногорская МБ» | 2015-2028 годы | 2024г. | Ежедневное информирование о мероприятиях МБУК «Красногорская МБ» населения | Ежедневно публикуется информирование о мероприятиях МБУК «Красногорская МБ» населения на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район |  |  |
| 03 | 1 | 14 | 14 | Создание официального сайта МБУК «Красногорская МБ», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его структурных подразделений |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Информирование населения о деятельности муниципальных библиотек | Информация публикуется на Портале библиотек Удмуртской республики, группе VK |  |  |
| 03 | 1 | 15 | 15 | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУК «Красногорская МБ» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей библиотечных услуг их качеством и доступностью |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг на регулярной основе | Мониторинг удовлетворенности населения качеством и доступностью библиотечных услуг составил 82,0 |  |  |
| 03 | 2 |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 03 | 2 | 01 | 16 | Заключение соглашений с органами местного самоуправления поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры для исполнения Администрации МО «Красногорский район» | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028г.г | 2024г. | Организация работы по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры | Соглашения не заключались |  |  |
| 03 | 2 | 02 | 17 | Оказание муниципальной услуги «Услуга по реализации творческой деятельности населения путем участия в самодеятельном (любительском) художественном творчестве» | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский» МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028г.г. | 2024г. | Организация деятельности клубных формирования МБУ МКСК «Красногорский» в соответствии с муниципальными заданиями | Количество клубных формирований - 106 единиц |  |  |
| 03 | 2 | 03 | 18 | Выполнение работы по организации культурно-массовых мероприятий |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Организация культурно-массовых мероприятий МБУ МКСК «Красногорский» в соответствии с муниципальным заданием | Проведено культурно-массовых мероприятий – 1807единиц |  |  |
| 03 | 2 | 04 | 19 | Работа по сохранению материального и нематериального культурного наследия традиционной народной культуры |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Сохранение объектов материального и нематериального культурного наследия (песня, танец, обряд, изделий декоративно-прикладного искусства и т.д.) на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде. | Формирование объектов материального и нематериального культурного наследия (песня, танец, обряд, изделий декоративно-прикладного искусства и т.д.) на бумажных носителях, в электронном и натуральном виде -1 ед. |  |  |
| 03 | 2 | 05 | 20 | Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2028г.г | 2024г. | Организация коллективных и индивидуальных форм методической деятельности | Предоставление консультационных и методических услуг-46 единиц |  |  |
| 03 | 2 | 06 | 21 | Проведение обучающих мероприятий для руководителей учреждений культуры, руководителей общественных национальных центров, художественных руководителей, методистов, руководителей любительских художественных коллективов по различным темам (семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие лаборатории) |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодное проведение 8 обучающих мероприятий | Организация коллективных и индивидуальных форм методической деятельности – 9 обучающих мероприятий. |  |  |
| 03 | 2 | 07 | 22 | Издание методических сборников и методических рекомендаций | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2028 годы | 2024г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодное издание методических сборников и (или) методических рекомендаций | Издано 5 методических пособий |  |  |
| 03 | 2 | 08 | 23 | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде консультаций | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028 годы | 2024г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодно планируется 80 консультаций | Проведено 80 методических консультаций |  |  |
| 03 | 2 | 09 | 24 | Мероприятия по повышению квалификации работников сферы культуры в виде выездов в учреждения культуры |  | 2015-2028г.г | 2024г. | Выполнение муниципального задания МБУ МКСК «Красногорский». Ежегодно планируется проведение выездов в учреждения культуры | Проведено 10 выездов |  |  |
| 03 | 2 | 10 | 25 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры осуществляется на базе АОУ ДПО УР «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики» | Повышение квалификации прошли 13 специалистов |  |  |
| 03 | 2 | 11 | 26 | Выдвижение кандидатов на соискание звания «народный (образцовый)» коллектив | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2028 годы | 2024г. | Присвоение звания «народный» и «образцовый» коллективам самодеятельного художественного творчества - 4 коллективам | Звание «народный» и «образцовый» коллективов самодеятельного художественного творчества -3 ед. |  |  |
| 03 | 2 | 12 | 27 | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях на стендах, в сети «Интернет», на сайте МО «Красногорский район» | Информирование населения района о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях на стендах, в сети «Интернет», на сайте МО «Красногорский район», в группе VK |  |  |
| 03 | 2 | 13 | 28 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для радиопередач | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028г.г | 2024г. | Публикация информации в печатных средствах массовой информации, передачи (сюжеты) на радио | В районной газете «Победа» публикуется информация о мероприятиях, выставках, к государственным праздникам готовятся сюжеты для радиопередач |  |  |
| 03 | 2 | 14 | 29 | Размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ МКСК«Красногорский» |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Информирование о мероприятиях населения | Ежедневное размещение информации на внутренних и наружных рекламных щитах, афишах МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |
| 03 | 2 | 15 | 30 | Публикация анонсов мероприятий на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» (http://www.mo-krasno.ru/) |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Информирование о мероприятиях населения | Информирование о мероприятиях населения на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район», в VK |  |  |
| 03 | 2 | 16 | 31 | Подготовка и публикация информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации МО «Красногорский район», посвященному вопросам культуры, об организации культурно-досуговой деятельности в районе, планах мероприятий, проведенных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, а также о муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере организации досуга и предоставления услуг организаций культуры | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028 годы | 2024г. | Информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры | Регулярное информирование населения об организации досуга и предоставлении услуг организаций культуры |  |  |
| 03 | 2 | 17 | 32 | Создание официального сайта МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр», публикация на нем информации о деятельности учреждения, в том числе в разрезе его филиалов | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028г.г | 2024г. | Информирование населения о деятельности организаций культуры | Информирование осуществляется через сеть интернет, афиши, статьи в районной газете «Победа» |  |  |
| 03 | 2 | 18 | 33 | Внедрение во всех структурных подразделениях МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр» системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг организациями культуры на регулярной основе | Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг МБУ МКСК «Красногорский» составил 80,3%, МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр» составил 80,41% |  |  |
| 03 | 3 |  |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2028 годы | 2024г. |
| 03 | 3 | 01 | 34 | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028 годы | 2024г. |  | По популяризации национальных культур учреждениями культуры проведено 70 мероприятия, посетило 4784 человека |  |  |
| 03 | 3 | 02 | 35 | Проведение фестивалей национальных культур: районный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», республиканский фестиваль старообрядческой культуры «Петровское Заговенье», районный фестиваль детского творчества, районный фестиваль народного творчества среди ветеранских организаций, КВН и др. |  | 2015-2028г.г | 2024г. | Проведение фестивалей национальных культур (по отдельному плану) | Проведен : районный фестиваль удмуртской культуры ««По тропинкам отчего края», посвящённый вручению премии имени Д.И. Поторочиной |  |  |
| 03 | 3 | 03 | 36 | Проведение традиционных народных праздников: «Рождество», «Троица», «Масленица», «Пасха», «Великие Спасы», «Покров» и др. |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Проведение традиционных народных праздников (по отдельному плану) | Проведены традиционные народные праздники: «Рождество», «Масленица», «Великие Спасы» идр. |  |  |
| 03 | 3 | 04 | 37 | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре: праздник колодца, праздник Колеса, праздник Валенка, праздник Русской избы, праздник Печки и др. | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028 годы | 2024г. | Проведение показательных мероприятий по бытовой национальной культуре (по отдельному плану) | Проведены Праздник Берёзки, День деревни, праздника «Вознесение» |  |  |
| 03 | 3 | 05 | 38 | Поддержка деятельности общественных центров национальных культур |  | 2015-2028 годы | 2024г. |  | Работает 3 национальные профильные КДУ, 3 национальные районные общества |  |  |
| 03 | 3 | 06 | 39 | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов |  | 2015-2028г.г | 2024г. | Организация и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов-1 раз в месяц | 9 обучающих мероприятий |  |  |
| 03 | 3 | 07 | 40 | Консультирование |  | 2015-2028г.г. | 2024г. |  | 80 методических консультаций |  |  |
| 03 | 3 | 08 | 41 | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов | МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2028 годы | 2024г. | Практическая помощь вокалистов, хореографов, фольклористов в работе национальных коллективов (по отдельному плану) | В ходе подготовки к районному фестивалю театрального творчества «Театр под открытым небом», предоставлялась практическая помощь режиссёров и хореографов. |  |  |
| 03 | 3 | 09 | 42 | Предоставление помещений, оборудования в сельских культурных центрах, домах культуры, клубах, иных муниципальных учреждениях | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028 годы | 2024г. |  | Культурными центрами, домами культуры, клубами в течении года предоставлялись помещения, звуковая аппаратура образовательным учреждениям, выборным компаниям, трудовым коллективам и частным лицам для проведения мероприятий |  |  |
| 03 | 3 | 10 | 43 | Информирование населения о деятельности общественных центров национальных культур | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2028г.г | 2024г. |  | Информирование осуществляется через сеть интернет, афиши, статьи в газете «Победа» |  |  |
| 03 | 3 | 11 | 44 | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: ткачества, плетение из лозы, инкрустация соломкой, токарно-столярное производство, изготовление изделий из бересты | МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028г.г. | 2024г. | Организовать работу 10 видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел | 9 видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел |  |  |
| 03 | 3 | 12 | 45 | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному искусству и ремеслам | МБУК «КРМРТЦ» МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2028 годы | 2024г. | Организация деятельности 2 клубных формирований | 5 клубных формирований |  |  |
| 03 | 3 | 13 | 46 | Содействие в самореализации мастеров-любителей | МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028 годы | 2024г. |  | Мастера- любители приняли участие в 20 выставках ДПИ |  |  |
| 03 | 3 | 14 | 47 | Организация выставок по декоративно-прикладному искусству и ремеслам |  | 2015-2028г.г | 2024г. | Проведение не менее 20 выставок в год по декоративно-прикладному искусству | Проведено 20 выставок ДПИ |  |  |
| 03 | 3 | 15 | 48 | Содействие в представлении изделий мастеров Красногорского района на республиканских и межрегиональных выставках | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУК «КРМРТЦ» | 2015-2028г.г. | 2024г. | Представление изделий мастеров Красногорского района на республиканских и межрегиональных выставках | В 2 выставках |  |  |
| 03 | 3 | 16 | 49 | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР», МБУК «КРМРТЦ» МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2028 годы | 2024г. | Выдвижение на премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества, на звание "Народный" и образцовый" | На премию Правительства Удмуртской Республики «Признание» за вклад в развитие народного творчества коллективы не выдвигались. |  |  |
| 03 | 3 | 17 | 50 | Сбор фольклорно-этнографического материала и его популяризация | МБУК «КРМРТЦ» МБУ МКСК «Красногорский» | 2015-2028 годы | 2024г. | Издание сборников фольклорно-этнографического материала. Использование фольклорно-этнографических материалов в работе исполнителей и коллективов любительского народного творчества, а также для организации фольклорных представлений, путешествий-туров в целях ознакомления с историей, традициями и обрядами народов, проживающих на территории Красногорского района | оформлено 1 методическое пособие |  |  |
| 03 | 4 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 4 | 01 | 51 | Реализация установленных полномочий (функций) Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028г.г | 2024г. | Реализация установленных полномочий (функций) ОКСиМП Администрации МО«Муниципальный округ Красногорский район УР» | Постановление «О выполнении функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального образования «Красногорский район» от 27 декабря 2011 г 1323 |  |  |
| 03 | 4 | 02 | 52 | Содержание Отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР» |  | 2015-2028г.г. | 2024г. |  | На основании Положения об «Отделе культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», Утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 25.11.2021г. № 64 |  |  |
| 03 | 4 | 03 | 53 | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры Красногорского района в виде денежной компенсации расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг (отопление, освещение | Выплачиваются коммунальные услуги |  |  |
| 03 | 4 | 04 | 54 | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района централизованной бухгалтерией |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района централизованной бухгалтерией | Заключён Договор на ведение бухгалтерского учёта всех подведомственных учреждений с МКУ «ЦБ Красногорского района» |  |  |
| 03 | 4 | 05 | 55 | Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  | 2015-2028г.г | 2024г. | Проведение плановой и внеплановой аттестации работников муниципальных учреждений культуры Красногорского района | Проведена внеплановая аттестация работников муниципальных учреждений культуры Красногорского района в 2024 году |  |  |
| 03 | 4 | 06 | 56 | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры Красногорского района |  | 2015-2028г.г. | 2024г. |  | Обучаются в учреждениях среднего профессионального образования - 2 человека, высшего профессионального образования - 4человека. |  |  |
| 03 | 4 | 07 | 57 | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Красногорского района (целевой набор на получение высшего и среднего профессионального образования) | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. | Подготовка молодых специалистов в учреждениях высшего и среднего профессионального образования и их последующее трудоустройство в муниципальные учреждения культуры Красногорского района путем целевого набора | Очно обучаются в учреждениях среднего профессионального образования - 6 человек, высшего профессионального образования - 2человека. |  |  |
| 03 | 4 | 08 | 58 | Проведение встреч со студентами по вопросам заключения договоров последующего трудоустройства в учреждениях культуры Красногорского района | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. | Поиск молодых специалистов для работы в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района | Беседа с учащимися ГОУ СПО «Удмуртский республиканский колледж культуры», ГОУ СПО «Республиканский музыкальный колледж» |  |  |
| 03 | 4 | 09 | 59 | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения |  | 2015-2028г.г | 2024г. | Совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения | На основании Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» 07.12.2022 г. №1129 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Отделу культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  |  |
| 03 | 4 | 10 | 60 | Формирование муниципального задания учредителем в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр» |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Формирование муниципального задания в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр» | Муниципальные задания в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «КРМРТЦ, МБУК «Красногорская МБ», утверждены Приказом ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» от 27.12.2023 года №45, с изменениями 25,01.2024 №14, 29.03.2024 №19, 11.12.2024 №42 |  |  |
| 03 | 4 | 11 | 61 | Расчет размера субсидии на выполнение муниципального задания в разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр» на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. | Переход к расчету субсидий на выполнение муниципального задания в разрезе структурных подразделений МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «КРМРТЦ на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | Расчёт производится согласно Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 07.12.20122г.№ 1129 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Отделу культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  |  |
| 03 | 4 | 12 | 62 | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Красногорского района на основе заключения эффективных контрактов | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. |  | Разработаны показатели эффективности для руководителей и специалистов |  |  |
| 03 | 4 | 13 | 63 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Красногорского района | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028г.г | 2024г. | Показатели эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры Красногорского района (правовой акт) | Показатели эффективности для руководителей, утверждённые Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 08.11.2017 год №689, показатели эффективности для специалистов, утверждённые Приказом ОКСиМП Администрации МО «Красногорский район» от 27.10.2017 года №64 |  |  |
| 03 | 4 | 14 | 64 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  | 2015-2028г.г. | 2024г. | Правовые акты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры | Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных учреждений культуры Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Красногорский район», утверждённое Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район УР» от 10.09.2024 г. №1217 |  |  |
| 03 | 4 | 15 | 65 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Красногорский района и их филиалов |  | 2015-2028 годы | 2024г. | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры Красногорского района | Заключены эффективные контракты со всеми руководителями муниципальных учреждений культуры Красногорского района (100%) |  |  |
| 03 | 4 | 16 | 66 | Организация работы по заключению эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. | Заключение эффективных контрактов со специалистами муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов | Заключены эффективные контракты со всеми специалистами муниципальных учреждений культуры Красногорского района и их филиалов (100%) |  |  |
| 03 | 4 | 17 | 67 | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления Красногорского района в сфере культуры |  | 2015-2028г.г | 2024г. |  | Каждое учреждение культуры зарегистрировано в профиле социальных сетей: в контакте |  |  |
| 03 | 4 | 18 | 68 | Организация регулярного размещения и актуализации информации на специализированном ресурсе официального сайта Администрации МО «Красногорский район», посвященному вопросам культуры, в том числе: планов мероприятий; анонсов мероприятий; правовых актов, регламентирующих сферу культуры; отчетов о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028г.г. | 2024г. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Красногорского района в сфере культуры | На официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» размещена и своевременно актуализируется информация: Уставы учреждений культуры, Планы мероприятий, анонсы мероприятий, информация о проведённых мероприятиях. |  |  |
| 03 | 4 | 19 | 69 | Создание официальных сайтов муниципальных учреждений культуры Красногорского района (разрезе МБУ МКСК «Красногорский», МБУК «Красногорская МБ», МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр»), а также контроль за публикацией на них информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений) | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. | Информирование населения о деятельности муниципальных учреждений культуры Красногорского района | Созданы официальные сайты в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района: МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр», МБУК «Красногорская МБ», МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |
| 03 | 4 | 20 | 70 | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. |  | В течении года проводился мониторинг в 3 учреждениях культуры. |  |  |
| 03 | 4 | 21 | 71 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры Красногорского района | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028г.г | 2024г. | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведён мониторинг среди населения района «Оценка эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры» в МБУК «Красногорская районная межпоселенческая библиотека», МБУК «КРМРТЦ», МБУ МКСК «Красногорский». |  |  |
| 03 | 4 | 22 | 72 | Организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028г.г. | 2024г. | Проведение оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры, принятие мер реагирования | Проведена независимая оценка качества работы в 3 учреждениях культуры в 2022 году. (Проводится 1 раз в 3 года) |  |  |
| 03 | 4 | 23 | 73 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. | Рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования | Официальных обращений граждан по вопросам сферы культуры не было |  |  |
| 03 | 4 | 24 | 74 | Публикация на официальном сайте Администрации Красногорского района и поддержание в актуальном состоянии информации об Отделе культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорского района», его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры Красногорского района, контактных телефонах и адресах электронной почты | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. | Обеспечение доступности сведений для взаимодействия с населением | На официальном сайте Администрации Красногорского района размещена полная информация учреждений: МБУК «КРМРТЦ» МБУК «Красно-горская межпосе-ленческая библио-тека», МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |
| 03 | 4 | 25 | 75 | Организация деятельности Совета директоров | ОКСиМП Администрации МО «МО Красногорский район УР» | 2015-2028 годы | 2024г. | Обсуждение вопросов в сфере культуры на Совете директоров, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления по осуществлению деятельности в сфере культуры | Еженедельно в понедельник проводился Совет директоров, а так же оргкомитеты при подготовке массовых мероприятий согласно плана работы ОКСиМП на 2024 год. |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  | факт |  |  | относительное отклонение, % |  |  | План на отчетный год | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 01 | 1 | 1 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях» |  | Количество посещений |  |  |  | человек |  |  | 56200 |  |  |  | 56205 |  |  | 0,009 |  |  | 3677,7 | 4509,7 |  |  | 4365,4 |  | 118,7 | 96,8 |
| 03 | 01 | 2 | 2 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара» |  | Количество посещений |  |  |  | человек |  |  | 45380 |  |  |  | 45380 |  |  | 0 |  |  | 168,3 | 206,5 |  |  | 199,8 |  | 118,7 | 96,8 |
| 03 | 01 | 3 | 3 |  | Оказание муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удалённо через Интернет |  | Количество посещений |  |  |  | человек |  |  | 9300 |  |  |  | 9331 |  |  | 0,3 |  |  | 383,2 | 469,8 |  |  | 454,8 |  | 118,7 | 96,8 |
| 03 | 01 | 4 | 4 |  | Оказание муниципальной работы «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» |  | Количество документов |  |  |  | штук |  |  | 55000 |  |  |  | 55391 |  |  | 0,7 |  |  | 2758,8 | 3392,7 |  |  | 3291,4 |  | 119,3 | 97,0 |
| 03 | 01 | 5 | 5 |  | Оказание муниципальной работы «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» |  | Количество документов |  |  |  | штук |  |  | 960 |  |  |  | 961 |  |  | 0,1 |  |  | 89,4 | 94 |  |  | 91 |  | 101,8 | 96,8 |
| Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 02 | 1 | 1 |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара» |  |  | Число посетителей |  |  |  | Человек |  |  | 2003 |  |  |  | 2003 |  |  | 0 |  | 251,3 |  | 353,4 |  |  | 345,6 | 137,5 | 97,8 |
| 03 | 02 | 2 | 2 |  | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях |  |  | Число посетителей |  |  |  | Человек |  |  | 3020 |  |  |  | 3020 |  |  | 0 |  | 431,3 |  | 606,6 |  |  | 593,3 | 137,5 | 97,8 |
| 03 | 02 | 3 | 3 |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок вне стационара» |  |  | Количество экспозиций |  |  |  | единица |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 731,7 |  | 1029,1 |  |  | 1004,4 | 137,3 | 97,5 |
| 03 | 02 | 4 | 4 |  | Оказание муниципальной работы «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок в стационарных условиях» |  |  | Количество экспозиций |  |  |  | единица |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 |  | 0 |  | 1524,8 |  | 2144,6 |  |  | 2097,4 | 137,6 | 97,8 |
| 03 | 02 | 5 | 5 |  | Муниципальная работа «Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности и безопасности музейного фонда». |  |  | Количество предметов |  |  |  | единица |  |  | 88 |  |  |  | 88 |  |  | 0 |  | 1528,5 |  | 2145,7 |  |  | 2098,5 | 137,3 | 97,8 |
| 03 | 02 | 6 | 6 |  | Оказание муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  |  |  | Количество клубных формирований |  |  |  | Единица |  |  | 106 |  |  |  | 105 |  |  | -1 | 4998 |  |  | 5176,7 |  | 4985,2 | 99,7 | 96,3 |
| 03 | 02 | 7 | 7 |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий-творческие» (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | Единица |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 2470,6 |  |  | 2554,9 |  | 2460,4 | 99,6 | 96,3 |
| 03 | 02 | 8 | 8 |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)» |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | Единица |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  | 0 | 3414,7 |  |  | 3531,2 |  | 3401,4 | 99,6 | 96,3 |
| 03 | 02 | 9 | 9 |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий » (семинар, конференция) |  |  |  | Количество мероприятий |  |  |  | Единица |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 0 | 1791,1 |  |  | 1835,1 |  | 1767,2 | 98,7 | 96,3 |
| 03 | 02 | 10 | 10 |  | Оказание муниципальной работы «Организация и проведение массовых мероприятий» (фестиваль, выставка, конкурс, смотр, мастер-классы, методические (семинары, конференции), иные зрелищные мероприятия) |  |  |  | Количество проведенных мероприятий |  |  |  | единица |  |  | 380 |  |  |  | 380 |  |  | 0 | 488,2 |  |  | 686,6 |  | 671,5 | 137,8 | 97,8 |
| 03 | 02 | 11 |  |  | Оказание муниципальной услуги организация и проведение мероприятий |  |  |  | Количество проведенных платных мероприятий |  |  |  | единица |  |  | 450 |  |  |  | 449 |  |  | -0,2 | 6107,2 |  |  | 6315,6 |  | 6089,6 | 99,7 | 96,4 |
|  |  |  |  |  | Реализация национальной политики, развитие народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 03 | 1 |  |  | Оказание муниципальной работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры» |  |  |  |  | Количество объектов |  |  | единица |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  |  | 0 | 1573,3 |  |  | 1920,8 |  | 1849,7 | 117,6 | 96,3 |

|  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана |  |  | Относительное отклонение факта от плана, в % |  | Темп роста к уровню прошлого года, % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 2 | Охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием | процентов |  | 79 |  | 58 |  | 80,8 |  | 22,8 |  |  | 139,3 |  | 102,3 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 3 | Прирост посещений общедоступных библиотек | процентов |  | 104,5 |  | 106 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 95,9 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек района на 1000 человек населения | единиц |  | 107 |  | 91 |  | 77,3 |  | -13,7 |  |  | 84,9 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 5 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге | записей |  | 961 |  | 4000 |  |  |  | -239 |  |  | -19,90 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 6 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве публичных библиотек района (с учетом филиалов) | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 1 | 7 | Количество организованных и проведенных мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | единиц |  | 1219 |  | 1267 |  | 1202 |  | -65 |  |  | 95 |  | 98,6 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 2 | Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий | участников |  | 98141 |  | 146200 |  | 98141 |  | -48059 |  |  | -32,9 |  | 117,7 |  | Проведено больше камерных мероприятий. с малым числом посетителей мероприятий |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 3 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процентов |  | 195 |  | 285 |  | 289 |  | 4 |  |  | 1,4 |  | 148,2 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 4 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек |  | 177 |  | 170 |  | 180 |  | 10 |  |  | 5,8 |  | 101,7 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 5 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек |  | 262 |  | 262 |  | 262 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 6 | Количество коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный» или «образцовый» | единиц |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 7 | Доля муниципальных учреждений культуры клубного типа, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры клубного типа | процентов |  | 36,36 |  | 36,36 |  | 36,36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 8 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов |  | 87 |  | 87 |  | 87 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 9 | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя | процентов |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 10 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процентов |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 11 | Увеличение объёма передвижного фонда музея для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 12 | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Удмуртской Республики | единица |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | -1 |  |  | 0 |  | 100 |  | Нет средств |  |  |  |  |
| 03 |  | 2 | 13 | Увеличение количества разработанных программ культурно-познавательного туризма на территории муниципального образования «Красногорский район» | единица |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 3 |  | Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 03 |  | 3 | 1 | Количество центров национальных культур, действующих на территории района |  | единиц |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 3 | 2 | Численность участников мероприятий, направленных на популяризацию национальных культур |  | человек |  | 33000 |  | 33000 |  | 33000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 3 | 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований |  | единиц |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 3 | 4 | Количество видов декоративно-прикладного искусства и ремёсел |  | единиц |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 3 | 5 | Увеличение количества объектов нематериального культурного наследия, направленных в банк данных нематериального культурного наследия МО «Красногорский район» |  | единиц |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 1 | Уровень выполнения значимых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | процентов |  | 84 |  | 84 |  | 84 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 2 | Соотношение числа специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации, из общего числа специалистов отрасли |  | процентов |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 3 | Соотношение числа специалистов отрасли в возрасте до 35 лет, руководителей учреждений и резерва руководящих кадров в возрасте до 45 лет из общего числа специалистов отрасли |  | процентов |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 4 | Потребность в кадрах в муниципальных учреждениях культуры района |  | штатных единиц |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 5 | Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории Красногорского района, имеющих удовлетворительное состояние |  | процент |  | 80 |  | 100 |  | 80 |  | -20 |  |  | -20 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 6 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | процент |  | 36,36 |  | 36,36 |  | 36,36 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 03 |  | 4 | 7 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры района |  | рублей |  | 32896,48 |  | 48320,00 |  | 48393,66 |  | 73,66 |  |  | 100,2 |  | 147,1 |  |  |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 19.12.2023 г. | № 1459 | О внесении изменений в Муниципальную программу Красногорского района «Развитие культуры» на 2015-2026 годы» |