Приложение

к постановлению Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

от «_28__» мая 2025  года № _691_____

Утверждено

постановлением Администрации

муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

от «_15 _» _мая__ 2025 года № _629___

(в редакции постановления Администрации муниципального

образования «Муниципальный округ Красногорский район

Удмуртской Республики»

от «_28__» мая 2025 года № _691_____

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов к работе в отопительный период 2025-2026 годов

в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость работ (тыс. руб.) |  | Источник финансирования | Сроки выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Промывка скважины с заменой насоса – 1 шт. в с. Валамаз | 101,904 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО | до 31.07.2025 г. |  |
| 1.2. | Промывка скважины с заменой насоса – 1 шт. в д. Зотово | 395,30 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО | до 31.07.2025 г. |  |
| 1.3. | Промывка скважины с заменой насоса – 1 шт. в д. Ботаниха | 368,629 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО | до 31.07.2025 г. |  |
| 1.4. | Промывка скважины с заменой насоса – 1 шт. в д. Новый Караул | 403,692 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО | до 31.07.2025 г. |  |
| 1.5. | Промывка скважины № 261 – 1 шт. в с. Красногорское | 140,736 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО | до 31.07.2025 г. |  |
| 1.6. | Промывка скважины № 767– 1 шт. в с. Красногорское | 140,736 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО | до 31.07.2025 г. |  |
| 1.7. | Установка павильона на артезианской скважине № 12-130-РЭС в с. Валамаз | 150,00 |  | Собственные средства МУП ЖКС |  |  |
| 1.8 | Установка павильона на артезианской скважине № 81 в д. Зотово | 189,00 |  | Собственные средства МУП ЖКС |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения в с. Большой Селег | 8 000,8 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО | 29.08.2025 |  |
| 2.0 | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения в д. Старое Кычино, д. Малягурт | 6 200,62 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО | 15.08.2025 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Архангельское | 2 406,45 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО | 30.06.2025 |  |
| 2.2. | Приобретение оборудования и материалов для капитального ремонта системы водоснабжения | 300,00 |  | Средства бюджета УР, бюджета МО |  |  |
|  |  | Всего: 16 907,87 тыс. руб. |  |  |  |  |
| - Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МБУ ДО «Красногорская ДШИ»: | всего: 22,5 | Бюджет УР |  | до 15.08.2025г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления; | 12,0 |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование ОПС и СОУЭ | 2,7 |  |  |  |  |
|  | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций учреждения. | 7,8 |  |  |  |  |

| 2.2. | МБУК «Красногорский районный музейно-ремесленный туристический центр»: | всего: 205,2 |  | Бюджет УР | до 15.08.2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - опрессовка системы отопления, 2 здания; | 12,0 |  |  |  |  |
|  | - очистка печей и дымоходов «Лукоморье» | 2,0 |  |  |  |  |
|  | - заготовка дров «Лукоморье» | 179,2 |  |  |  |  |
| 2.3. | Дом удмуртской культуры «Жильыртисьошмес» с. Дебы: | всего: 414,5 |  | Бюджет УР | до 15.08.2025г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления; | 5,0 |  |  |  |  |
|  | - госпроверка манометров | 0,7 |  |  |  |  |
|  | - Обработка огнезащитным составом: Деревянные и иных конструкции сценической коробки | 15,0 |  |  |  |  |
|  | - Система антитеррористического оповещения, 1шт (устранение нарушений требований по предписанию) | 80,0 |  |  |  |  |
|  | - Услуга по обслуживанию тревожной кнопки, 1шт (устранение нарушений требований по предписанию) | 19,8 |  |  |  |  |
|  | - Услуги вневедомственной охраны | 294,0 |  |  |  |  |
| 2.4. | Кокманский СДК: | всего: 104,00 |  | Бюджет УР | до 15.08.2025г. |  |
|  | - Замена входной группы и запасного выхода (спортзал) - Замена входной группы и запасного выхода (кабинет) - Замена оконных блоков 4 шт.(спортзал) | 100,00 |  |  |  |  |
|  | - Ремонт печи | 4,0 |  |  |  |  |
| 2.5. | Архангельский СДК | всего: 101,5 |  | Бюджет УР | до 15.08.2025г. |  |
|  | - Установка противопожарных дверей, 1шт | 30,0 |  |  |  |  |
|  | - замена оконных блоков | 70,0 |  |  |  |  |
|  | - ремонт отмостки | 1,5 |  |  |  |  |
| 2.6. | МБУК «Красногорская межпоселенческая библиотека» Здание Центральной библиотеки по ул. Комсомольская, 32А | всего: 30,85 |  | Бюджет УР | до 15.08.2025г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления; | 14,0 |  |  |  |  |
|  | - государственная поверка теплосчетчика | 1,0 |  |  |  |  |
|  | - промывка и гидравлические испытания системы отопления | 14,0 |  |  |  |  |
|  | -послегарантийное техническое сервисное обслуживание КУУТЭ | 1,85 |  |  |  |  |
| 2.7. | ДРК «Русский двор»: | всего: 33,0 |  | Бюджет УР | до 15.08.2025г. |  |
|  | - Установка противопожарных дверей, 1 шт | 30,0 |  |  |  |  |
|  | -ремонт коробки входной группы | 3,0 |  |  |  |  |
| 2.8. | Дом трех культур «Венок» (устранение нарушений требований по предписанию) | всего 428,8 |  | Бюджет УР | до 15.08.2025г. |  |
|  | Система антитеррористического оповещения | 80,0 |  |  |  |  |
|  | Услуга по обслуживанию тревожной кнопки | 19,8 |  |  |  |  |
|  | Услуги вневедомственной охраны | 294,0 |  |  |  |  |
|  | Замена входной группы | 35,0 |  |  |  |  |
| 2.9. | Красногорский РДК: | всего: 471,3 |  | Бюджет УР | до 15.08.2025г. |  |
|  | - опрессовка системы отопления; | 10,0 |  |  |  |  |
|  | - Обработка огнезащитным составом: Деревянных конструкций чердачных помещений, 1850м2 (устранение нарушений требований по предписанию) | 92,5 |  |  |  |  |
|  | Обработка огнезащитным составом: Деревянные и иных конструкции сценической коробки, 180м2 (устранение нарушений требований по предписанию) | 27,0 |  |  |  |  |
|  | Обработка огнезащитным составом: одежды сцены (устранение нарушений требований по предписанию) | 28,0 |  |  |  |  |
|  | Услуга по обслуживанию тревожной кнопки (устранение нарушений требований по предписанию) | 19,8 |  |  |  |  |
|  | Услуги вневедомственной охраны (устранение нарушений требований по предписанию) | 294,0 |  |  |  |  |
| 2.10 | Ежемесячное обслуживание теплосчетчиков | 39,432 |  | Бюджет УР |  |  |
| Итого по объектам культуры: |  | Всего: 1850,082 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 3. Объекты БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Здание поликлиники, стационара и гаража в с. Красногорское: | всего:80,0 |  | Бюджет УР | до 14.08.2025г. |  |
|  | Ремонт мягкой кровли 151 кв.м. (гараж) | 50,0 |  |  |  |  |
|  | Гидравлическое испытание | 30,0 |  |  |  |  |
| 3.2 | Здание Малягуртского ФАП |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления с переносом электрокотла 20 м | 25,0 |  |  |  |  |
| Итого по объектам БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР»: |  | Всего: 105,00 тыс. руб. |  |  |  |  |

| 4. Объекты Отдела Образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Все образовательные организации |  | всего:350,00 |  | Местный бюджет | до 15.08.2025г. |  |
|  | - электроизмерительные работы (включая Красногорскую ДШИ) |  | 90,0 |  |  |  |  |
|  | - гидравлические испытания и промывка (кроме МКОУ Кокманский детский сад) |  | 260,0 |  |  |  |  |
| 4.2. | 1. МБДОУ «Красногорский детский сад №3» 2. МБОУ Курьинская СОШ 3. МКОУ «Дёбинская ООШ» |  | Всего: 1,5 |  | Местный бюджет | до 15.08.2025г. |  |
|  | - поверка манометров отопления |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 4.3. | 1. МБДОУ «Красногорский детский сад №1» 2. МБДОУ «Красногорский детский сад №3» 3. МБОУ Курьинская СОШ 4. МКОУ «Архангельская ООШ» 5. МКОУ «Барановская СОШ» 6. МБОУ «Валамазская СОШ» 7. МКДОУ «Васильевский детский сад» 8. Интернат МБОУ Красногорская СОШ» 9. МБОУ «Красногорская СОШ» 10. МАОУ «Красногорская гимназия» 11. МАОУ ДО Красногорская спортивная школа |  | всего:101,75 |  | Местный бюджет | до 15.08.2025г. |  |
|  | обслуживание теплосчетчиков ОО на 5 месяцев |  | 101,75 |  |  |  |  |
| 4.4. |  | 1. МБОУ «Красногорская СОШ» 26130 2. МБДОУ «Красногорский детский сад №3» 17694 3. МАОУ «Красногорская спортивная школа» (Л/Б) 24977 | 69,0 | Местный бюджет |  | до 15.08.2025г. |  |
| Госповерка узлов учета |  |  | 69,0 |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 1. МАОУ ДО Красногорская спортивная школа 16400 2. МКДОУ Багырский детский сад 20000 | 37,0 | Местный бюджет |  | до 15.08.2025г. |  |
|  |  | Поверка газовых манометров и оборудования | 37,0 |  |  |  |  |
| 4.6 |  | МБОУ «Красногорская СОШ» 20 шт. | 2,0 | Местный бюджет |  | до 15.08.2025г. |  |
|  |  | Замена заглушек радиаторов с кранов Маевского | 2,0 |  |  |  |  |
| 4.7 |  | МБДОУ «Красногорский детский сад №3» | 18,0 | Местный бюджет |  | до 15.08.2025г. |  |
|  |  | Ремонт системы отопления (ремонт радиаторов, замена части труб) | 18,0 |  |  |  |  |
| 4.8 |  | МКОУ Кокманский детский сад | 2,8 | Местный бюджет |  | до 15.08.2025г. |  |
|  |  | Насос циркуляционный WRS25/4-180 | 2,8 |  |  |  |  |
| Итого по объектам образования: |  |  | Всего: 582,45 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 5. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.1. | Котельная № 1 «ЦРБ», с. Красногорское, ул. Ленина |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дымососов - 4 шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетевых насосов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 3 351,3 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Поверка газоанализаторов |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка фоторезистора ФР1-3 150 кОм – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Электроизмерительные работы |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт помещений внутри котельной |  |  |  |  |
|  | Диагностика котла Ква-1,0Гс – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Диагностика дымовой трубы |  |  |  |  |
| 5.2. | Котельная № 2 «Администрация», с. Красногорское, ул. Ленина |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы – 205 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт дымососов - 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Поверка газоанализаторов |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Электроизмерительные работы |  |  |  |  |
|  | Замена котла Ква-0,63Гс – 1 шт. |  | Бюджет УР, бюджет МО |  |  |
|  | Наладка котла – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Диагностика дымовой трубы |  |  |  |  |

| 5.3. | Котельная № 4 «Школьная», с. Красногорское, пер. Школьный |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт дымососов - 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы – 1 500 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Поверка газоанализаторов |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли – 30 м2 |  |  |  |  |
|  | Косметический ремонт внутри здания котельной |  |  |  |  |
|  | Поверка корректора РИ-5 |  |  |  |  |
|  | Поверка первичного преобразователя ИРВИС РС-4 |  |  |  |  |
| 5.4. | Котельная № 5 «РУС», с. Красногорское, ул. Кирова |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Ремонт дымососов - 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетевых насосов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 812 м |  |  |  |  |
|  | Поверка газоанализаторов |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка клапана ВН ½ Н-4 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка клапана КМГ 20НО-100 – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка трансформатора ОС33-730УХЛ2 – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Поверка датчика МИДА-ДИ |  |  |  |  |
|  | Электроизмерительные работы |  |  |  |  |
|  | Диагностика котла Ква-0,4Гс – 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Диагностика котла Ква-0,4Т – 1 шт. |  |  |  |  |
| 5.5. | Котельная № 8, д. Бараны |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Ремонт дымососов - 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 181 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Поверка газоанализаторов |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
| 5.6. | Котельная № 14, п. Валамаз |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Ремонт вентиляторов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетевых насосов – 3 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 81 м |  |  |  |  |
|  | Электроизмерительные работы |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Диагностика дымовой трубы |  |  |  |  |
| 5.7. | Котельная № 10, с. Васильевское |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Ремонт вентиляторов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 142 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Электроизмерительные работы |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетевых насосов – 3 шт. |  |  |  |  |
| 5.8. | Котельная № 11, с. Курья (Курьинская СОШ) |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Ремонт дымососов - 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт вентиляторов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 135 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Диагностика дымовой трубы |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетевых насосов – 2 шт. |  |  |  |  |
| 5.9. | Котельная № 12, с. Курья (Курьинский д/сад) |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Ремонт дымососов - 1 шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт вентиляторов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении –37 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Диагностика дымовой трубы |  |  |  |  |
|  | Электроизмерительные работы |  |  |  |  |
| 5.10. | Котельная № 13, с. Большой Селег |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Электроизмерительные работы |  |  |  |  |
|  | Ремонт вентиляторов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 17 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Диагностика дымовой трубы |  |  |  |  |
| 5.11. | Котельная № 7, с. Архангельское |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Технический уход |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетевых насосов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт вентиляторов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 61 м |  |  |  |  |
|  | Поверка газоанализаторов |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Поверка первичного преобразователя RVG G40 |  |  |  |  |
|  | Поверка термометра ТМТ-6-3-100М |  |  |  |  |
|  | Диагностика дымовой трубы |  |  |  |  |
|  | Электроизмерительные работы |  |  |  |  |
| 5.12. | Котельная № 9, с. Дебы |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Ремонт дымососов - 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетевых насосов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 248 м |  |  |  |  |
|  | Ремонт запорной арматуры |  |  |  |  |
|  | Поверка газоанализаторов |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
| 5.13 | Котельная № 15, д. Агриколь, Лыжная база |  | Средства ООО «Энергия» | до 15.08.2025 г. |  |
|  | Технический уход |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетевых насосов – 2 шт. |  |  |  |  |
|  | Опрессовка теплотрассы в 2-х трубном исполнении – 101 м |  |  |  |  |
|  | Поверка газоанализаторов |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  |  |  |  |
|  | Электроизмерительные работы |  |  |  |  |
|  | Поверка термометра ТМТ-6-3-100М |  |  |  |  |
|  | Диагностика дымовой трубы |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»                                                                                            Л.И. Сергеева