Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Отчет о реализации муниципальной программы  «Муниципальное управление»  за 2018 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  |  | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |  |
| МП |  | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  | 1 |  |  |  |  | «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы Организация муниципального управления |  |  | всего |  |  |  |  |  |  | 31655,2 | 30038,0 | 29322,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  | 31655,2 | 30038,0 | 29322,4 |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 |  |  |  |  |  |  | "Управление муниципальными финансами" | Всего |  | 545 |  |  |  |  |  | 18072,4 | 18072,4 |  | 18072,3 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  | 545 |  |  |  |  |  | 18072,4 | 18072,4 |  | 18072,3 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 09 | 02 |  | 15 |  |  |  |  | Обслуживание муниципального долга | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 27,2 | 27,2 |  | 27,1 | 99,7 |  |  | 99,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  | 545 | 01 | 13 | 0920260070 |  | 730 | 27,2 | 27,2 |  | 27,1 | 9979 |  |  | 99,7 |  |
| 09 | 02 |  | 19 |  |  |  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 8772,6 | 8772,6 |  | 8772,6 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  | 545 | 14 | 01 | 0920163000 |  | 511 | 8772,6 | 8772,6 |  | 8772,6 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 09 | 02 |  | 20 |  |  |  |  | Предоставление дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 513,0 | 513,0 |  | 513,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  | 545 | 14 | 01 | 0920104370 |  | 511 | 513,0 | 513,0 |  | 513,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 09 | 02 |  | 22 |  |  |  |  | Расходы за счет дотации для стимулирования развития муниципальных образований на развитие материально-технической базы муниципальных образований | Всего |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  | - |  |
| 09 | 02 |  | 25 |  |  |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 |  | 25 |  | 01 |  |  | Аппарат | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 6904,5 | 6904,5 |  | 6904,5 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  | 545 | 01 | 06 | 092036003 |  | 121,122, 129, 244,852, 853 | 6904,5 | 6904,5 |  | 6904,5 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 09 | 02 |  | 26 |  |  |  |  | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 1855,1 | 1855,1 |  | 1855,1 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление финансов |  | 545 | 14 | 02 | 0920163010 |  | 512 | 1855,1 | 1855,1 |  | 1855,1 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз | Пр |  |  | ЦС |  | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  | к плану на отчетный год |  |  |  | к плану на отчетный период |  |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 | 60 090 | «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы» | всего |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  |  | 1100,8 |  |  |  | 1075,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  | 244 | 240,4 |  |  |  | 240,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 09900160090 |  | 540 | 860,4 |  |  |  | 835,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 04 |  | Обеспечение доступности и открытости информации об имуществе муниципального образования «Красногорский район», о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, об аренде муниципального имущества, о продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | всего |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  | 0940160090 |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  | 0940160090 |  | 244 |  | 7,5 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  | 09900160090 |  | 540 |  | 5,7 |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 06 |  | Выявление бесхозяйных объектов, признание муниципальной собственности на них и дополнительно вовлечение в хозяйственный оборот. | всего |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  |  | 0 | 1363 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  | 244 | 0 | 839,6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 09900160090 |  | 540 | 0 | 523,6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 09 | 4 | 07 |  | Организация и проведение работ по формированию земельных участков, технической инвентаризации, постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности, определение оценочной стоимости объектов недвижимости | всего |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  |  | 1087,6 | 6818,2 |  |  | 1062,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  | 244 | 232,9 | 5643,2 |  |  | 232,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 09900160090 |  | 540 | 854,7 | 1175 |  |  | 829,7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 09 | 4 | 09 |  | Установление программного комплекса по учету и управлению имуществом муниципального образования «Красногорский район» | всего |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  |  | 0 | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  | 244 | 0 | 60 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» |  |  |  |  | 526 |  | 01 | 13 |  |  | 09900160090 |  | 540 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 09 | 05 |  |  | Архивное дело |  | всего |  | 526 |  |  | 01 |  |  | 04 |  | 0950104360 |  |  | 436,3 |  | 436,3 |  |  | 436,3 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз |  | Пр |  | ЦС |  | ВР | План на отчетный год |  | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода |  |  |  |  | к плану на отчетный год |  |  |  | к плану на отчетный период |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  | «Муниципальное управление» на 2015-2020 г.г. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» |  |  | Всего |  | 526 |  |  | 01 |  | 04 |  | 0965930 |  |  | 1503,1 |  | 1503,1 | 1503,1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отдел ЗАГС |  | 526 |  |  | 01 |  | 04 |  | 0965930 |  |  | 1503,1 |  | 1503,1 | 1503,1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
|  | 6 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти УР (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  |  |  |  | всего |  | 526 |  |  | 01 |  | 04 |  | 0965930 |  |  | 1503,1 |  | 1503,1 | 1503,1 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 |  | «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 01 | Организация муниципального управления | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (повышение квалификации) | 60 000 | 68200 | 113,67 % |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Муниципальное управление на 2015-2020 годы | Всего | 18072,4 | 18072,3 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 18072,4 | 18072,3 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 513,0 | 513,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | - | - | - |
|  |  |  | иные источники (дотации на сбалансированность бюджета) | 17559,4 | 17559,3 | 100,0 |
| 09 | 02 | "Управление муниципальными финансами" | Всего | 18072,4 | 18072,3 | 100,0 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 18072,4 | 18072,3 | 100,0 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 513,0 | 513,0 | 100,0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | 17559,4 | 17559,3 | 100,0 |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Наименование муниципальной программы: «Муниципальное управление на 2015-2020 годы» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 4 | Наименование подпрограммы: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы» | Всего | 1100,8 | 1075,8 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 1100,8 | 1075,8 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 5 | Наименование подпрограмм – Архивное дело | Всего | 853,5 | 677,1 | 79,3 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 853,5 | 677,1 | 79,3 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 417,2 | 240,8 | 57,7 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | - |
| 09 | 6 | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 1503,1 | 1503,1 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 1503,1 | 1503,1 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 1503,1 | 1503,1 | 100 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический |  | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  | Пп |  | ОМ |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх |  | 1 |  |  |  |  |  | Организация муниципального управления |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх |  | 1 |  | 01 |  | 1 |  | Организация работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район»; |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | По мере поступления материалов |  | Материалы рассматриваются на комиссии по мере поступления |  | Урегулирование конфликта интересов; Устранения нарушения законодательства о муниципальной службе |  | Проведено пять заседаний комиссии. Были рассмотрены следующие вопросы: 1.Об организации работы по противодействию коррупции в подведомственных организациях образования и культуры. 2. Рассмотрен отчет начальника отдела организационной, правовой и кадровой работы о проведенной работе в подведомственных учреждениях по принятию НПА в сфере противодействия коррупции, назначении ответственных лиц и размещении информации на официальных сайтах в разделе «Противодействие коррупции» 3.Рассмотрено представление Прокуратуры Красногорского района об устранении нарушений при предоставлении сведений о доходах муниципальным служащим. 4.Рассмотрено уведомление о желании заключить трудовой договор на замещение должности в подведомственном учреждении, лицом, замещавшим должность руководителя структурного подразделения. 5. Рассмотрено представление Прокуратуры Красногорского района об устранении нарушений при предоставлении сведений о доходах муниципальным служащим. |  | - |
| хх |  | 1 |  | 02 |  | 2 |  | Размещение на Сайте муниципального образования «Красногорский район» муниципальных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | По мере принятия муниципальных правовых актов |  | Размещение на сайте сразу после утверждения |  | Информационная доступность муниципальных правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы |  | Размещение на сайте вновь принятых муниципальных правовых актов, связанных с прохождением муниципальной службы |  | - |
| хх |  | 1 |  | 02 |  | 3 |  | Проведение антикоррупционного мониторинга |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | Ежеквартальные отчеты до 10.04.; 10.07.; 10.10.; Годовой отчет До 15.01. |  | Ежеквартальные отчеты до 10.04.; 10.07.; 10.10.; Годовой отчет До 15.01. |  | Исключение коррупциогенных факторов в деятельности муниципальных служащих |  | 1.Проводится работа по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного самоуправления отдельных функций, в том числе внесены изменения в перечни должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками. Внесены дополнения и изменения в анкетах личных дел о родственниках всех муниципальных служащих. 2.Ежегодно все муниципальные служащие муниципального образования «Красногорский район» предоставляют сведения о доходах за предыдущий год, которые проверяются кадровой службой, в 2018 году было представлено 124 справки на муниципальных служащих и членов их семей. При приеме справок ежегодно проводится разъяснительная и консультационная работа как с муниципальными служащими, так и с руководителями муниципальных учреждений. Кроме того оказывалась помощь депутатам Районного Совета депутатов при предоставлении справок о доходах и расходах. Информация по сведениям о доходах была представлена в Управление по противодействию коррупции при Главе УР. |  | - |
| хх |  | 1 |  | 02 |  | 4 |  | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | Принятие законодательных актов УР и РФ |  | После принятия законодательных актов УР и РФ |  | Приведение в актуальное состояние нормативно-правовых актов связанных с прохождением муниципальной службы |  | Распоряжение Администрации муниципального образования «Красногорский район» №48 от 31.01.2018года «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления МО «Красногорский район»; Постановление Главы муниципального образования «Красногорский район» №4 от 13.04.2018года «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования «Красногорский район»; Постановление Главы муниципального образования «Красногорский район» №10 от 11.12.2018года О внесении изменений в Порядок уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Красногорский район», комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования «Красногорский район» и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; Распоряжение Администрации муниципального образования «Красногорский район» №145 от 14.03.2018года «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Красногорский район». |  |  |
| … |  |  |  |  |  | 5 |  | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  | Организация ежегодного проведения Дня местного самоуправления, награждение муниципальных служащих к профессиональным и государственным праздникам |  |  |  | Повышение эффективности и престижа муниципальной службы |  | 1.Совместная работа специалистов Администрации и сельских поселений позволила получить необходимый опыт подготовки социальных проектов. Подготовленные проекты будут направляться на различные конкурсы для получения грантов. 2.Ежегодно проводится награждение к Дню местного самоуправления и Дню Государственности УР, В 2018 году было награждено 12 муниципальных служащих из них двум присвоено звание «Ветеран труда Удмуртской Республики». 3.В соответствии с разработанным Положением о присвоении классных чинов лица, поступившие на муниципальную службу на определенный срок, сдают квалификационный экзамен для присвоения классного чина, а муниципальным служащим, принятым на неопределенный срок по представлению руководителя присваиваются первый и последующие классные чины, в 2018 году классные чины были присвоены 13 муниципальным служащим. 4.В 2018 году за счет местного и республиканского бюджета обучено 41 муниципальный служащий из них 24 человека прошли курсы повышения квалификации, 17 приняли участие в обучающих семинарах, 1 человек получил высшее образование. 5. В целях реализации законодательства о муниципальной службе в муниципальном образовании «Красногорский район» создана и работает комиссия по установлению стажа муниципальным служащим в 2018 году было проведено 20 заседаний комиссии по установлению стажа муниципальным служащим. |  |  |
| 9 | 1 |  | 1 |  |  |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» |  | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | 2015-2020годы |  | 2015-2020годы |  | Предоставление МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» государственных и муниципальных услуг населению района в соответствии с муниципальным заданием. Соответствие МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» требованиям, предъявляемым к МФЦ постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012г. №1376 |  | Предоставляются МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» государственные и муниципальные услуги населению района в соответствии с муниципальным заданием. Соответствие МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» требованиям, предъявляемым к МФЦ постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012г. №1376 |  |  |
| 9 | 1 |  | 2 |  |  |  | Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» |  | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | 2015-2020годы |  | 2015-2020годы |  | Соответствие Реестра муниципальных услуг города Ижевска с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | Реестр муниципальных услуг утвержден постановление от 01.06.2016 г № 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формирование и ведение Реестра функций Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район», а также функций осуществления муниципального контроля |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район», предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденные административные регламенты по 50 муниципальным услугам, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район». |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсах |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | 2015-2020 годы |  |  |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», о возможности получения услуг через МАУ «МФЦ МО «Красногорский район», в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) |  | Вся информация о деятельности структурных подразделений Администрации размещается на сайте района. На сайте размещаются нормативно-правовые акты. Даются анонсы предстоящих мероприятий и информация по проведенным мероприятиям |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», а также качеством муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317 |  | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений |  | 2015-2020 годы (ежегодно, второе полугодие) |  |  |  | Определение уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», а также качеством муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» |  | Проводится анкетирование населения во всех поселениях района (порядка 650-700 анкет). |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в муниципальном образовании «Красногорский район», а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» |  | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район», предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  |  |  |  |  | Полная и актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в муниципального образования «Красногорский район», а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики, ЕПГУ |  | Вся информация о муниципальных услугах размещена на портале госуслуг УР |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подготовка доклада Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 |  | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений. Подразделения Администрации |  |  |  |  |  | Доклад Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления |  | Доклад главы Администрации по итогам работы за 2017 год о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления размещен на официальном сайте района до 1 мая 2018 года |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Предоставление информационных услуг, выполняемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике |  | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений |  |  |  |  |  | Обеспечение структурных подразделений Администрации муниципального образования «Красногорский район» официальной статистической информацией |  | Выкупается только один сборник статистической информации в связи с отсутствием финансовых средств |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики |  | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  | Подготовленная и направленная заявка на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики |  | Конкурс на уровне УР не проводился |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Содержание Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | # Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | Обеспечение материально-техническими ресурсами. Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки. Уплата налогов, сборов и иных платежей, |  | Осуществлялось содержание Администрации муниципального образования «Красногорский район» в соответствии с утвержденными объемами финансирования в бюджете МО «Красногорский район» на 2017 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Обеспечение деятельности главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | # Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки |  | Осуществлялась выплата заработной платы в полном объеме в установленные сроки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела |  | # Архивный сектор, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников архивов Администрации |  | Осуществлялось обеспечение материально-техническими ресурсами, заработной платы работников архива Администрации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | # Осуществление расходов на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Администрации муниципального образования «Красногорский район» и ее структурных подразделений |  | # Отдел правовой, организационной и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | Эффективное выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | Осуществлялось финансирование мероприятий исходя из наличия источников финансирования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Осуществление расходов, связанных с судебными издержками и оплатой государственной пошлины |  | # Отдел организационной, правовой и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | Своевременное перечисление судебных издержек, государственной пошлины и штрафов на основании постановлений о назначении административных наказаний |  | Судебные издержки перечислялись своевременно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности |  | # Отдел правовой, организационной и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  | 2015-2020 годы |  |  |  | Своевременное и в полном объеме перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности |  | Пенсии перечислялись в полном объеме и своевременно |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 1 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2020годы |  |  | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса |  | Решением Совета депутатов от 26.12.2017г внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в МО «Красногорский район», изложив его в новой редакции. |  |
| 9 | 2 | 2 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Красногорский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Органы местного самоуправления | 2015-2020 годы |  | До 15 ноября 2018г | Проект бюджета муниципального образования «Красногорский район», прогноз консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» |  | Составлен и представлен на рассмотрение Совета депутатов до 15.11.2018г Согласно Положения о бюджетном процессе Для формирования программного проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, проведены следующие основные мероприятия: - Управлением финансов проверено и частично согласовано в части, касающейся компетенции Управления финансов, 35 подпрограмм 14 муниципальных программ, в соответствии с Постановлением от 21.01.2014года № 38 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Красногорский район» Подготовлено и утверждено в срок , то есть до начала очередного финансового года , 11 бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов Консолидированный бюджет сформирован в программном формате, на основе 14 утвержденных Администрацией муниципальных программ. Удельный вес программных расходов бюджета на 2019 год составляет 99,1%, на долю непрограммных расходов приходится 0,9%. До начала финансового года до всех главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств доведены плановые показатели бюджета . 1.2 Проведены организационные мероприятия по определению единого подхода к формированию кодов целевых статей бюджетной классификации расходов бюджета при переходе на планирование и исполнение бюджетов в рамках муниципальных программ. |  |
| 9 | 2 | 3 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Красногорский район». | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2020 годы |  |  | Исполнение бюджета муниципального образования «Красногорский район». |  | Организация исполнения бюджета МО «Красногорский район» за 2018 год по доходам В целях обеспечения выполнения плановых показателей доходов бюджета района в 2018 году ежеквартально направлялись главным администраторам доходов бюджета плановые назначения по администрируемым доходам, утвержденных Решением о бюджете муниципального образования «Красногорский район». Управлением финансов осуществляется ежедневный учет поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Красногорский район». В целях своевременного финансирования бюджетов муниципальных образований поселений и учреждений муниципального образования «Красногорский район» для уплаты налога на имущество организаций, Управлением финансов в 2018 году осуществлялся сбор информации от учреждений муниципального образования «Красногорский район» и муниципальных образований поселений о потребности в средствах на уплату налога на имущество организаций в 2018 году для получения необходимых средств из бюджета Удмуртской Республики на уплату данного налога. Осуществлялось взаимодействие с Межрайонной налоговой инспекцией №2 по Удмуртской Республике, Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике в целях обеспечения поступлений доходов в бюджет и взысканию задолженности. Организация исполнения бюджета МО «Красногорский район» за 2018 год по расходам Обеспечено своевременное ведение сводной бюджетной росписи бюджета МО «Красногорский район», внесение изменений в сводную бюджетную роспись. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись осуществлялась проверка правильности, обоснованности и соответствие вносимых изменений требованиям бюджетного законодательства. С целью соблюдения принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы, определенной статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и требований Федерального закона от 9 февраля 2012 года № 8-ФЗ, на официальном сайте МО «Красногорский район» в сети Интернет размещались показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО «Красногорский район» за 1-4 квартала 2018 года. Осуществлялось ежемесячное составление кассового плана исполнения бюджета МО «Красногорский район», исходя из прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат бюджета МО «Красногорский район». Проводился анализ заявок, представляемых главными распорядителями средств бюджета и анализ исполнения бюджетов муниципальных образований поселений на финансирование расходов из бюджета МО «Красногорский район». На их основе, исходя из прогноза кассовых поступлений, рассчитывались и доводились до главных распорядителей средств бюджета МО «Красногорский район» и до муниципальных образований поселений предельные объемы финансирования на очередной месяц. В 2018 году на постоянной основе осуществлялась работа по мониторингу просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета МО «Красногорский район» и муниципальных образований поселений. Особое внимание уделялось обеспечению своевременных выплат по заработной плате и социальным гарантиям. По состоянию на 1 января 2019 года просроченной кредиторской задолженности нет. В течение 2018 года было подготовлено 6(район)+45(поселения) проектов решений Совета депутатов по внесению изменений в бюджет МО «Красногорский район». Ежемесячно проводился анализ исполнения консолидированного, районного бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений. Осуществлялась сверка плановых назначений в месячных, квартальных и годовых формах бухгалтерской отчетности. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации подготовлены отчеты об исполнении бюджета МО «Красногорский район» за 2017 - 2018 года. Подготовлены пакеты документов для проверки к внешней проверке годовых отчетов за 2018 год. В 2018 году ежемесячно готовились отчеты, информации по исполнению бюджета и представлялись в Министерство финансов УР и в другие Министерства УР. |  |
| 9 | 2 | 4 |  | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2020 годы |  |  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Красногорский район» |  | Управлением финансов осуществлялся ежедневный учет остатков денежных средств на счетах бюджета муниципального образования «Красногорский район» и муниципальных образований Красногорского района (сельских поселений). Ежедневно осуществлялся электронный обмен документов с Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике. В рамках осуществления процедур санкционирования оплаты расходов получателей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и муниципальных образований Красногорского района (сельских поселений) в 2018 году принято к оплате 23,0 тысячи платежных документов на сумму 647,4 млн. рублей. Бюджетные обязательства, принимаемые получателями средств бюджета на основании заключенных муниципальных контрактов, иных договоров учитывались по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации. Всего за 2018 год принято на учет 1550 договора на сумму 46,575 млн. руб., внесено 487 изменений в бюджетное обязательство на сумму 19,8 млн. руб. В соответствии с приказом от 30 сентября 2008 г № 104н «О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня» доведены 320 расходных расписаний на сумму 6,9 млн. руб. до главных распорядителей, распорядителей и получателей (иных получателей) средств федерального бюджета, бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, с соответствующей детализацией, установленной нормативными правовыми актами Управления финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» По состоянию на 1 января 2019 года в Сводном реестре участников бюджетного процесса учтено 27 учреждений. В течение 2018 года сектором казначейского исполнения бюджета на основании приказа МФ УР от 22.12.2016г № 19н осуществлялся контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |  |
| 9 | 2 | 5 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности |  | В целях качественного и своевременного составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» организована работа по принятию месячной, квартальной сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», бюджетной отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований поселений, по формированию бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2018 год и представлению ее в Министерство финансов Удмуртской Республики. Ежемесячно осуществлялось формирование и представление в Министерство финансов Удмуртской Республики отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район». Управлением финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» осуществлялся контроль за своевременным использованием межбюджетных трансфертов главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов муниципального образования поселений, оказывалась методологическая помощь по возникающим вопросам. В Министерство финансов Удмуртской Республики ежемесячно представлялся отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики. |  |
| 9 | 2 | 6 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» и иной финансовой отчетности | Управление финансов, органы местного самоуправления, сельские поселения | 2015-2020годы |  |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район»,иная финансовая отчетность |  | В целях организации исполнения бюджета муниципального образования «Красногорский район» отделом бюджетного учета и отчетности проведены комплексные мероприятия: 1.1..Подготовлены приказы Управления финансов Администрации муниципального образования « Красногорский район» «О предоставлении месячной, квартальной , годовой отчетности об исполнении бюджета и исполнении ПФХД бюджетных и автономных учреждений в 2017году, «О порядке завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов сельских поселений в текущем финансовом году». «О проведении инвентаризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием Красногорский район» из бюджета Удмуртской Республики, о проведении инвентаризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным предприятиям и организациям из бюджета муниципального образования «Красногорский район», денежных средств на лицевых и текущих счетах по состоянию на 30.12.2017г., в связи с переходом на федеральные стандарты. 1.2. Организована работа по принятию, проверке, консолидации сводной годовой бюджетной отчетности в количестве 870 отчетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», бюджетной отчетности об исполнении 10 бюджетов муниципальных образований поселений Красногорский района, бюджетных и автономных учреждений. 1.3. Составлен и представлен первый блок годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений за 2017 год, второй блок отчетности об исполнении ПФХД бюджетных, третий блок отчетности об исполнении ПФХД автономных учреждений. Представлен годовой отчет в Министерство финансов УР в электронном виде с использованием электронно - цифровой подписи в программе «Свод-Смарт» в полном объеме форм и в установленные сроки в количестве 102 отчетов. В годовой отчетности соблюдены все контрольные соотношения, установленные Министерством финансов Российской Федерации. Итоги: Своевременное формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» позволило оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район», предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, а также контрольным органам для проверки. 2.Составление месячной, квартальной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», формирование месячной, квартальной отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» и иной финансовой отчетности 2.1 Организована работа по принятию, проверке и консолидации сводной бюджетной месячной, квартальной отчетности в количестве 1570 отчетов от главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», бюджетной отчетности об исполнении 10 бюджетов муниципальных образований поселений Красногорский района, а также отчетности бюджетных и автономных учреждений по составлению бюджетной и бухгалтерской отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» в течение 2017 года, и представлению в Министерство финансов Удмуртской Республики, а также в другие министерства , ведомства и различные фонды в количестве 1502 отчета. 3. Специалисты отдела ежемесячно размещают на сайте Администрации муниципального образования. «Красногорский район» следующие отчеты: -отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» - отчет по кредиторской задолженности - план график, план закупок, обоснование к нему - отчет о муниципальном долге. |  |
| 9 | 2 | 7 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований поселений в Красногорском районе | Управление финансов, органы местного самоуправления, сельские поселения | 2015-2020 годы |  |  | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений |  | Реестр расходных обязательств МО «Красногорский район» составляется и ведется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в соответствии с постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 29 июня 2011 года № 606 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район». Свод реестров расходных обязательств МО «Красногорский район» (плановый и уточненный) представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики в сроки, установленные приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 27 июня 2008 года № 43 «О Порядке представления реестров расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике». |  |
| 9 | 2 | 8 |  | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Красногорский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Красногорский район» о списании задолженности |  | - |  |
| 9 | 2 | 9 |  | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Красногорский район». Правовой акт Администрации муниципального образования «Красногорский район» о списании задолженности |  | В течение 2018 года списание задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом района не производилось. |  |
| 9 | 2 | 10 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Красногорский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Красногорский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район» |  | В целях организации исполнения бюджета муниципального образования «Красногорский район» отделом бюджетного учета и отчетности проведены комплексные мероприятия: 1.1..Подготовлены приказы Управления финансов Администрации муниципального образования « Красногорский район» «О предоставлении месячной, квартальной , годовой отчетности об исполнении бюджета и исполнении ПФХД бюджетных и автономных учреждений в 2018году, «О порядке завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов сельских поселений в текущем финансовом году». «О проведении инвентаризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием Красногорский район» из бюджета Удмуртской Республики, о проведении инвентаризации задолженности по бюджетным кредитам, выданным предприятиям и организациям из бюджета муниципального образования «Красногорский район», денежных средств на лицевых и текущих счетах по состоянию на 30.12.2018г., в связи с переходом на федеральные стандарты. 1.2. Организована работа по принятию, проверке, консолидации сводной годовой бюджетной отчетности в количестве 870 отчетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», бюджетной отчетности об исполнении 10 бюджетов муниципальных образований поселений Красногорский района, бюджетных и автономных учреждений. 1.3. Составлен и представлен первый блок годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений за 2018 год, второй блок отчетности об исполнении ПФХД бюджетных, третий блок отчетности об исполнении ПФХД автономных учреждений. Представлен годовой отчет в Министерство финансов УР в электронном виде с использованием электронно - цифровой подписи в программе «Свод-Смарт» в полном объеме форм и в установленные сроки в количестве 102 отчетов. В годовой отчетности соблюдены все контрольные соотношения, установленные Министерством финансов Российской Федерации. Итоги: Своевременное формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» позволило оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район», предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, а также контрольным органам для проверки. 2.Составление месячной, квартальной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», формирование месячной, квартальной отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» и иной финансовой отчетности 2.1 Организована работа по принятию, проверке и консолидации сводной бюджетной месячной, квартальной отчетности в количестве 1570 отчетов от главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», бюджетной отчетности об исполнении 10 бюджетов муниципальных образований поселений Красногорский района, а также отчетности бюджетных и автономных учреждений по составлению бюджетной и бухгалтерской отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» в течение 2018 года, и представлению в Министерство финансов Удмуртской Республики, а также в другие министерства , ведомства и различные фонды в количестве 1502 отчета. 3. Специалисты отдела ежемесячно размещают на сайте Администрации муниципального образования. «Красногорский район» следующие отчеты: -отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» - отчет по кредиторской задолженности - план график, план закупок, обоснование к нему - отчет о муниципальном долге. |  |
|  |  | 11 |  | Нормативно-правовое регулирование, методическое обеспечение в сфере организации финансового контроля в органах местного самоуправления | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2020 годы |  |  | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» |  | Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016 № 585 «Об определении сектора контрольно-правовой работы Управления финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» уполномоченным оранном по внутреннему муниципальному финансовому контролю» принят Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. |  |
|  |  | 12 |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2020 годы |  |  | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год |  | Составляются ежегодно и поквартально. |  |
| 9 | 2 | 13 |  | Осуществление мероприятий финансового контроля | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2020 годы |  |  | Мероприятия финансового контроля |  | Приоритетным направлением деятельности по организации и проведению контроля на территории МО «Красногорский район» в 2018 году являлся контроль за эффективностью использования бюджетных средств, муниципального имущества, контроль за исполнением формированием и исполнением муниципального задания. Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016 № 585 «Об определении сектора контрольно-правовой работы Управления финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» уполномоченным оранном по внутреннему муниципальному финансовому контролю» принят Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. В 2018г проведено 6 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 4 проверки правильности составления муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений, 3 проверки целевого использования бюджетных средств. Всего установлено финансовых и нефинансовых нарушений на сумму 758,9 тыс.руб. Основные виды выявляемых нарушений: Несвоевременное проведение хозяйственной операции, нарушения в учете нефинансовых активов, учете имущества казны, проведении инвентаризации ,искажение отчетности, неправомерное использование фонда оплаты труда, замечания по ведению путевых листов, списания ГСМ, неправомерное использование субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, выразившееся в переплате заработной платы в нарушение статьи 129,167,316 Трудового Кодекса РФ, нарушение учета основных средств; нарушения при формировании ПФХД;- нарушение сроков размещения информации подлежащей размещению на официальном сайте bus.gov.ru; не размещение информации подлежащей размещению на официальном сайте bus.gov.ru.. По результатам проверок вынесены представления, установлен срок представления информации по устранению нарушений. Результаты проверок и ревизий рассматриваются на производственных совещаниях, на комиссии при главе района проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений. Информация по устранению нарушений представляется в контрольный орган в установленные сроки. В соответствии с Приказом Минфина УР от 24.03.2014 № 34 ежеквартально, не позднее 15-го числа следующего за отчетным кварталом представляется отчет по контрольно-ревизионной работе в электронном виде в программном продукте «Свод-Смарт» с использование электронной цифровой подписи (форма AS06МО) и пояснительная записка (форма AS06ПО). Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016 № 584 определен уполномоченный орган по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и утвержден Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок. В течение 2018 года сектором контрольно-правовой работы проведено 9 проверок. Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: нарушения в части составления контракта, проведения экспертизы. В соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Главы муниципального образования «Красногорский район» от 23.09.2014 года № 58, Порядком осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016г № 586 проведено 8 проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Красногорский район». Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: нарушения в части составления контракта, проведения экспертизы. В течение 2018 года проводились совещания с бюджетными, казенными, автономными учреждениями с разъяснениями действующего законодательства в сфере закупок. |  |
| 9 | 2 | 14 |  | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Красногорский район». | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2020 годы |  |  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район |  | В 2018 году проведены проверки: - правильности составления и утверждения бюджетных смет органов местного самоуправления и казенных учреждений - правильности составления муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений . Приоритетным направлением деятельности по организации и проведению муниципального финансового контроля на территории МО «Красногорский район» в 2018 году являлся контроль за эффективностью использования бюджетных средств, муниципального имущества, а также контроль за реализацией в части формирования и доведения муниципальных заданий, их исполнения, контроль за соблюдением режима экономии бюджетных средств при расчете нормативных затрат с целью определения размера финансового обеспечения выполнения (муниципального) задания. На официальном сайте МО «Красногорский район» в разделе «Бюджет для граждан», размещена информация по исполнению бюджета за 2018 год. |  |
| 9 | 2 | 15 |  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Красногорский район» |  | Расходы на обслуживание муниципального долга за 2018 год составили 27,1 тыс.рублей или 99,7% от плана 2018г |  |
| 9 | 2 | 16 |  | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Красногорский район» |  | Контроль не проводится в связи с непредоставлением муниципальных гарантий |  |
| 9 | 2 | 17 |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Красногорский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Красногорский район», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Красногорский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Красногорский район», реализация мер, направленных на их своевременное исполнение |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Красногорский район» осуществлялся в муниципальной долговой книге. Ежемесячно передавалась информация из муниципальной долговой книги в Министерство финансов Удмуртской Республики. |  |
| 9 | 2 | 18 |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Красногорский район» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Красногорский районе» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики. |  | Объем муниципальных долговых обязательств перед бюджетом Удмуртской Республики по состоянию на 01.01.18 года составлял- 27156,5 тыс. руб. в сумме основного долга, из них 3199,8 тыс. руб. реструктуризированная задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из бюджета Удмуртской Республики в 2009 году на покрытие кассового разрыва, 23956,6 тыс. руб. бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета. На 01.01.2019 года объем долговых обязательств уменьшился и составляет в сумме 26623,2 тыс. руб. За отчетный период начислены проценты за пользование кредитами в сумме 27,1 тыс. руб. В течение отчетного года проведено погашение кредитов в консолидированной сумме 533,3 тыс.рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга осуществляются своевременно и в полном объеме и расходы по состоянию на 01.01.2019 года составили 27,1 тыс. рублей. Задолженность по бюджетным кредитам, выданным предприятиям и организациям Красногорского района из бюджета муниципального образования «Красногорский район» на 01.01.2018 года составляла 730,4 тыс. рублей. В течение года начислены проценты за пользование кредитом в сумме 7,1 тыс. рублей. Задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом района на 01.01.2019 года составляет 737,5 тыс. рублей. Учет долговых обязательств муниципального образования «Красногорский район» осуществлялся в муниципальной долговой книге. Ежемесячно передавалась информация из муниципальной долговой книги в Министерство финансов Удмуртской Республики. |  |
| 9 | 2 | 19 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из Фонда финансовой поддержки поселений в муниципальном образовании «Красногорский район» |  | В 2018 году было выделено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе в сумме 8772,6 т.рублей. Исполнение составило 100,0%. |  |
| 9 | 2 | 20 |  | Предоставление дотации поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, исходя из численности жителей поселений, в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ "О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике" | Управление финансов, сельские поселения | 2015-2020 годы |  |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, исходя из численности жителей поселений |  | В 2018 году было выделено 513,0 тыс.рублей. Исполнение составило от плана 100,0%. |  |
| 9 | 2 | 21 |  | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление финансов | 2015-2020 годы |  | 2018 | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Красногорском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций |  | В декабре 2018г МФ УР предоставлена дополнительно дотация на сбалансированность бюджета на уплату налога на имущество в сумме 16480,0 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме. |  |
| 9 | 2 | 22 |  | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Управление финансов | 2015-2020 годы |  | 2018 | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | Утверждено на 2018 год 704,4 тыс.руб.; Исполнено за 2018 год 695,6 тыс.руб.; в том числе на заработную плату 522,0 тыс.рублей. Процент исполнения составил 98,8%. |  |
| 9 | 2 | 23 |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | Управление финансов, органы местного самоуправления, сельские поселения | 2015-2020 годы |  | 2018 | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений, разработка мер по итогам мониторинга |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений проводится ежегодно . |  |
| 9 | 2 | 24 |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | Управление финансов | 2015-2020 годы |  | 2018 | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе. Применение результатов, в том числе распределение дотаций. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Красногорский район» |  | Планируется провести в апреле 2019г |  |
| 9 | 2 | 25 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2020 годы |  | 2018 | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании «Красногорский район» и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления. |  | В полном объеме |  |
| 9 | 2 | 25 | 1 | Аппарат | Управление финансов | 2015-2020 годы |  | 2018 | Обеспечение реализации подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления |  | Освоение на 100,0% |  |
| 9 | 2 | 25 | 2 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | Управление финансов | 2015-2020 годы |  | 2018 | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций |  | Уплачено в сумме 16480,0 т.р.за счет дополнительно полученной дотации на сбалансированность бюджета Уплачено в полном объеме |  |
| 9 | 2 | 25 | 3 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации подпрограммы | Управление финансов | 2015-2020 годы |  | 2018 | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов |  | Функционируют все программы |  |
| 9 | 2 | 26 |  | Выполнение функций уполномоченного органа по переданным государственным полномочиям по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2020 годы |  | 2018 | Надлежащее исполнение переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Красногорский район» |  | Данной субвенции на не предусмотрено бюджетом с 2016 года |  |
| 9 | 2 | 27 |  | Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации подпрограммы | Управление финансов | 2015-2020 годы |  | 2018 | Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации подпрограммы |  | Проводятся разъяснения |  |
| 9 | 2 | 28 |  | Обеспечение публичности информации об управлении муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов | 2015-2020 годы |  |  | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования в СМИ, сети Интернет |  | Принцип прозрачности (открытости) бюджетного процесса является одним из основополагающих в бюджетной системе Российской Федерации, предполагающий обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований (ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации). На официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в сети Интернет http://mo-krasno.ru/bjudzhet-rajona.html размещается актуальная информация по вопросам осуществления бюджетного процесса, информация об организационных мероприятиях, связанных с деятельностью Управления финансов, нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Красногорский район», регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании «Красногорский район». |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  |  |  | Подпрограмма 4: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы» | Сектор по имущественным вопросам | 2017 | 2015-2020 | 100% регистрация права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 | 01 |  | Нормативно-методическое обеспечение процессов управления имущественными и земельными отношениями на территории муниципального образования «Красногорский район». | Сектор по имущественным вопросам | 2017 | 2015-2020 | Осуществляется разработка правовых актов муниципального образования по вопросам управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Красногорский район» и земельными ресурсами, а также приведение правовых актов муниципального образования в сфере имущественных и земельных отношений в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики. |  |  |  |
| 09 | 4 | 02 | 01 |  | Приватизация имущества муниципального образования «Красногорский район» | Сектор по имущественным вопросам | 2017 | 2015-2020 | Получение доходов в бюджет Красногорского района, формирование оптимальной структуры и состава имущества Красногорского района, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления Красногорского района |  |  |  |
| 09 | 4 | 03 | 01 |  | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой, муниципальными образованиями в Красногорском районе), проведение работ по приему-передаче имущества | Сектор по имущественным вопросам | 2017 | 2015-2020 | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования "Красногорский район", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления района |  |  |  |
| 09 | 4 | 04 | 01 |  | Обеспечение доступности и открытости информации об имуществе муниципального образования «Красногорский район», о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, об аренде муниципального имущества, о продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | Сектор по имущественным вопросам | 2017 | 2015-2020 | Размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Красногорский район», об аренде и продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение раскрытия информации об имуществе муниципального образования «Красногорский район» и земельных ресурсах для всех заинтересованных лиц |  |  |  |
| 09 | 4 | 05 | 01 |  | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Красногорский район». | Сектор по имущественным вопросам | 2017 | 2015-2020 | Учет имущества муниципального образования «Красногорский район», обеспечение внесения в Реестр муниципального имущества муниципального образования «Красногорский район» информации об объектах муниципальной собственности | ) |  |  |
| 09 | 4 | 06 | 01 |  | Выявление бесхозяйных объектов, признание муниципальной собственности на них и дополнительно вовлечение в хозяйственный оборот. | Сектор по имущественным вопросам, отдел строительства и ЖКХ, МО-поселения района | 2017 | 2015-2020 | Увеличение доходов бюджета от использования зарегистрированного привлеченного бесхозяйного имущества |  |  |  |
| 09 | 4 | 07 | 01 |  | Организация и проведение работ по формированию земельных участков, технической инвентаризации, постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности, определение оценочной стоимости объектов недвижимости | Сектор по имущественным вопросам, отдел строительства и ЖКХ | 2017 | 2015-2020 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Красногорский район» на объекты недвижимого имущества |  |  |  |
| 09 | 4 | 08 | 01 |  | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления имуществом и земельными ресурсами в электронном виде | Сектор по имущественным вопросам | 2017 | 2015-2020 | Совершенствование системы управления имуществом муниципального образования «Красногорский район» посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |
| 09 | 4 | 09 | 01 |  | Установление программного комплекса по учету и управлению имуществом муниципального образования «Красногорский район» | Сектор по имущественным вопросам | 2017 | 2015-2020 | Установка и техническое сопровождение программного продукта по учету и управлению муниципальным имуществом МО «Красногорский район». Использование для принятия управленческих решений основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам муниципальной собственности |  |  |  |
| 09 | 05 | 01 |  | Подпрограмма « Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 | 01 |  | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  |  |  |
| 09 | 05 | 01 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Поддержание в рабочем состоянии пожаро-охранной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха - 100%. Контроль температурно-влажностного режима – 100%. Картонирование архивных документов – 437 ед.хр. |  | Доля архивных документов, хранящихся в архивном секторе в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве докумен-тов архивного сектора Администрации МО «Красногорский район»100 % Закартонировано 823 ед.хр. | Недостаточное финансирование из средств местного бюджета |
| 09 | 05 | 01 | 2 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Выполнение работ по подшивке 50 ед.хр. и переплету архивных документов на бумажном носителе |  | Подшито 73 ед.хр. | - |
| 09 | 05 | 01 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Прием на постоянное хранение в архивный сектор 437 ед.хр.. Отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Красногорский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения. |  | Принято на постоянное хранение 387 ед.хр. Документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Красногорский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения не имеется | Недостаточная штатная численность сектора, кроме того практически весь 4 квартал 2018 года начальник сектора работала одна. |
| 09 | 05 | 01 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе и их популяризация |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Проведение 30 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет |  | Проведено 32 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интерне- 21 | - |
| 09 | 05 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Красногорский рай-он» |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном секторе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 437 записи |  | Внесено 823 записей | - |
| 09 | 05 | 02 |  | Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение в архивном секторе общественного места доступа к информационным ресурсам |  | 0 ед.хр | Недостаточная штатная численность сектора, кроме того практически весь 4 квартал 2018 года начальник сектора работала одна. |
| 09 | 05 | 02 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Введение в базу данных «Архивный фонд»-437 записи; заполнения тематических баз данных «Решения органов местного самоуправления», Акты приема в эксплуатацию…» и внесение в них 1124 заголовка дел |  | Ведение АСГУ документов Архивного фонда-823 записей; Ведение автоматизированного НСА (тематические БД)- 1124записи | Недостаточная штатная численность сектора |
| 09 | 05 | 02 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район», в электронный вид (оцифровка) |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Оцифровка 2 % архивных дел, хранящихся в архивном секторе |  | Оцифровано путем сканирования 0% архивных дел, храня-щихся в архивном секторе | Недостаточная штатная численность сектора, кроме того практически весь 4 квартал 2018 года начальник сектора работала одна. |
| 09 | 05 | 02 | 3 | Оснащение в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» общественного места доступа к информационным ресурсам |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Оснащение в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» общественного места доступа к информационным ресурсам |  | Общественное место доступа к информационным ресурсам организовано | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 |  | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |
| 09 | 05 | 03 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Прием и исполнение запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки в режиме «Одного окна».-планируется общее количество услуг |  | Прием и исполнение 339 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки в режиме «Одного окна». | - |
| 09 | 05 | 03 | 2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного сектора |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Предоставление доступа в читальном зале архивного сектора пользователям к архивным документам. |  | Предоставлен доступа в читальном зале архив-ного сектора 25 пользователям к 21 архивным документам | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 3 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Проведение 4 мероприятий по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного сектора |  | Проведено 4 семинара для работников делопроизводственных и архивных служб организаций Консультации и методическая помощь работникам делопроизводственных и архивных служб организаций-130 | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 4 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР временно хранящихся в архивном секторе, пользователям в читальный зал архивного сектора Администрации МО «Красногорский район». |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного сектора к архивным документам, отнесенным к собственности УР |  | Предоставлен доступ 12 пользователям в читальном зале архивного сектора к 19 архивным документам, отнесенным к собственности УР | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 5 | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Красногорский района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Оказание методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории муниципального образования «Красногорский район», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию ар-хивных документов |  | Проведено 4 семинара для работников дело-производственных и архивных служб орга-низаций Консультации и мето-дическая помощь ра-ботникам делопроиз-водственных и архив-ных служб организаций-44 | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Прием и исполнение запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки в режиме «Одного окна» |  | Прием и исполнение 323 запросов граждан и организаций о предо-ставлении архивной информации в законо-дательно установленные сроки в режиме «Одного окна». | - |
| 09 | 05 | 04 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответ-ствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела» |  |  |  |
| 09 | 05 | 04 | 1 | Обеспечение временного хранения в архивном секторе Администрации МО «Красногорский район» архивных доку-ментов, относящихся к собственности Удмуртской Республики |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Обеспечить временное хранение более 8,8 тыс. дел, отнесенных к собственности УР |  | Обеспечивается временное хранение более 8,8 тыс. дел, отнесенных к собственности УР | - |
| 09 | 05 | 04 | 2 | Организация приема в архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» , архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Планируется принять 31 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики |  | Принято 22 дела, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Недостаточная штатная численность сектора, кроме того практически весь 4 квартал 2018 года начальник сектора работала одна. |
| 09 | 05 | 04 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Красногорский район» |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности УР. |  | Ведение государствен-ного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном по установленным формам учета и отчетности, в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» включено100 % архивных дел государственной собственности УР. | - |
| 09 | 05 | 04 | 4 | Использование архивных документов государственной собственности УР временно хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Красногорский район» |  | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2020 годы | 2018 | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отне-сенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе |  | Организовано и проведение 6 информационных мероприятий | - |
| 09 | 6 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района |  | Зарегистрировано 269 агс, в т.ч. рождения – 58, заключения брака – 35, расторжения брака - 22, усыновления (удочерения) - 0, установления отцовства - 15, перемены имени - 2, смерти – 137; Исполнено иных юридически значимых действий - 748 |  |
|  | 6 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | Исполнено дел по внесению исправлений – 46, исполнено заключений других органов ЗАГС – 21, внесено исправлений в 124 актовые записи, проставлено отметок – 60 |  |
|  | 6 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |  | Решений суда на восстановление и аннулирование записей актов не поступало. |
|  | 6 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки актовых книг, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | Создан научно-справочный аппарат на бумажных носителях на фонд книг актовых записей за 2017 год. |  |
|  | 6 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района |  | Выдано повторных свидетельств – 216, выдано справок – 434, в т.ч. из архива – 212. |  |
|  | 6 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | В Комитет по делам ЗАГС при Правительстве УР по акту передано 208 вторых экземпляров записей актов гражданского состояния на постоянное хранение. |  |
|  | 6 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Израсходовано за отчетный период 500 бланков свидетельств, в т.ч. выдано первично 294, выдано повторно – 201. |  |
|  | 6 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района |  |  |  |
|  | 6 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), в том числе выдаче повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесению исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района |  | Количество обращений граждан за предоставлением государственной услуги, поступивших в течение года – 748; количество принятых граждан на личном приёме – 613. |  |
|  | 6 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов |  | Поступило запросов из компетентных органов иностранных государств - 1, из них исполнено отделом ЗАГС в сроки, определённые Административным регламентом – 1. Поступило заявлений граждан на истребование документов в компететные органы иностранных государств – 1. |  |
|  | 6 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Обеспечение сохранности и использование документов отдела ЗАГС |  | Сформировано и переплетено книг актовых записей за 2017 год - 7; алфавитных журналов – 7. |  |
|  | 6 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год |  | Составлены и утверждены ЭПМК Комитета по делам Архивов описи: книг государственной регистрации актов гражданского состояния за 2017 г. ; алфавитных журналов за 2017 г. (протокол № 6 от 29.06.2018). |  |
|  | 6 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов |  | В журнале учета температурно-влажностного режима в архиве отдела ЗАГС производились регулярные отметки; температурно-влажностный режим соблюдался в течение года. |  |
|  | 6 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |
|  | 6 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС | 2015-2020 годы | 2018 | Формирование фонда записей актов гражданского состояния в электронном виде |  | Введено в электронную базу 33604 первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальные задания не установлены.

О внесении изменений в Порядок уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Красногорский район», комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования «Красногорский район» и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана |  | Относительное отклонение факта от плана, в % |  | Темп роста к уровню прошлого года, % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 09.1 |  | Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва. | % |  | 14,3% |  | 4,9% |  | 25% |  | 20,1% |  | 510,2% |  | 10,7% |  | 1,0 |  |
|  |  | 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса. | % |  | 14,3% |  | 1,6% |  | 12,5% |  | 10,9% |  | 781% |  | -1,8% |  | 1,0 |  |
|  |  | 3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет. | % |  | 4,1% |  | 14,5% |  | 10,4% |  | 4,1% |  | 71.7% |  | 6,3% |  | (18,75% специалисты в возрасте до 35 лет) 0,717 |  |
|  |  | 4 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение. | чел. |  | 18 |  | 20 |  | 24 |  | 4 |  | 20 |  | 133 |  | 1,0 |  |
|  |  | 5 | Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. | % |  | 86,6 |  | 81,6 |  | 86,6 |  | 5 |  | 6,1 |  | 100 |  | 1,0 |  |
| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана |  | Относительное отклонение факта от плана, в % |  | Темп роста к уровню прошлого года, % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
|  |  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2018год) |  | план на 2018 год |  | факт на конец отчетного периода( за 2018 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество рабочих мест Администрации муниципального образования «Красногорский район», отвечающих требованиям охраны труда |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
|  |  | 2 | # Повышение уровня заработной платы работников Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  | % |  | не менее 5 |  | не менее 5 |  | 4 |  | -1 |  | 80 |  | 4 |  |  |
|  |  | 3 | # Просроченная кредиторская задолженность Администрации муниципального образования «Красногорский район» на начало финансового года |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 4 | Просроченная дебиторская задолженность Администрации муниципального образования «Красногорский район» на начало финансового года |  | тыс. руб. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | 5 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов муниципального архива |  | % |  | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
|  |  | 6 | # Доля архивных единиц хранения, включенных в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, в общем объеме дел, хранящихся в муниципальном архиве |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |
|  |  | 7 | # Количество единиц автотранспорта со сроком эксплуатации свыше 5 лет |  | % |  | 80 |  | 27 |  | 80 |  | - 53 |  | 66 % |  | 0 |  | Нет финансового обеспечения |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2017 | план на конец отчетного (текущего года) 2018 | факт на конец отчетного периода 2018г |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» | тыс. руб. | 67548,0 | 67539,0 | 68798,0 | +1259,0 | 101,9 | 101,9 | выполнено |
|  |  | 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 67548/25543= 26,4% | 67539/218393= 30,9% | 68798/218015= 31,6% | 0,7 | 102,3 | 119,7 | выполнено |
|  |  | 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования "Красногорский район" к доходам бюджета муниципального образования "Красногорский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 4727,1/63306= 7,5 | не более 10 | Отсутствие дефицита | -10,0 | - | - | выполнено |
|  |  | 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Красногорский район» к расходам бюджета муниципального образования «Красногорский район» | % | 0 | не более 1 | 0 | -1,0 | 0 | 0 | выполнено |
|  |  | 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
|  |  | 6 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики) | % | 76,2 | 95 | 94,3 | -0,7 | 99,3 | 123,8 | Выполнено |
|  |  | 7 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Красногорский район" за отчетный финансовый год | % | 100,5 | не менее 100 | 101,5 | +1,5 | 101,5 | 101,0 | выполнено |
|  |  | 8 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район» в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Красногорский район» на очередной финансовый год и плановый период | % | 96,3 | не менее 92 | 98,0 | 6,0 | 106,5 | 101,8 | выполнено |
|  |  | 9 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | выполнено |
|  |  | 10 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | выполнено |
|  |  | 11 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» без учета безвозмездных поступлений | % | 42,9 | не более 100% | 41,3 | -58,7 | 41,3 | 96,3 | выполнено |
|  |  | 12 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 0,04 | не более 15 | - | -15,0 | - | - | выполнено |
|  |  | 13 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Красногорский район» к общему объему муниципального долга | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
|  |  | 14 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | % | 0 | не более 1 | 0 | 0 | - | - | выполнено |
|  |  | 15 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Красногорский район" по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | баллы | 67,768 8 место среди 25 районов и 5 городов по итогам исполнения за 2016 год | не менее 27,0 | 64,937 28 место среди 25 районов и 5 городов по итогам исполнения за 2016 год | - | - | - | выполнено |

| 09 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, в процентах к плановому заданию. | % | 195 | 100 | 91 |  | -9 | 91 | 47 | Причина: низкая привлекатель ность объектов, отсутствие заявлений на приобретение имущества |  |
|  |  | 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Красногорского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Красногорский район» | % | 20 | 40 | 21 |  | -9 | 52 | 105 | Недостаточное финансирова ние на оформление техдокумента ции на имущество |  |
|  |  | 3 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | % | 25 | 30 | 30 |  | 0 | 100 | 120 |  |  |
|  |  | 5 | Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей за земельные участки, которые находятся на территории Красногорского района, процентов к уровню базового периода (2009 года). | % | 102 | 103 | 121 |  | +18 | 117 | 119 |  |  |
|  |  | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 36,5 | 50 | 82 |  | +32 | 164 | 225 |  |  |
|  |  | 7 | Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района | % | 25 | 30 | 30 |  | 0 | 100 | 120 |  |  |
|  |  | 8 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |  |  |
| 09 | 05 |  | Архивное дело |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предоставление заявите-лям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законода-тельством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  | 2 | Доля архивных докумен-тов, хранящихся в муни-ципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного сектора | % | 80 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, вклю-ченных в автоматизиро-ванные информационно-поисковые системы ар-хивного сектора, в процентах | % | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  |  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного сектора | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Недостаточная штатная численность сектора, кроме того практически весь 4 квартал 2018 года начальник сектора работала одна |  |
|  |  | 5 | Доля архивных докумен-тов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов хранящихся в архивном секторе | % | 0,01 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |
| 09 | 6 |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1 января 1926 года по 31 марта 2015 года) | ед. | 25563 | 33604 |  | 33604 | 0 | 0 | 131,5 | Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид производится в соответствии с графиком перевода, утверждённым распоряжением Главы Удмуртской Республики от 04.12.2017 г. № 467-РГ |

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва.

- Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса.

- Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет.

- Число муниципальных служащих, прошедших обучение.

- Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 31.05.2018 | 306 | В связи с изменением состава и значений целевых показателей (индикаторов) в государственной программе «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике», утверждённой Постановлением Правительства УР от 28.05.2013 г. № 226 |

Приложение № 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

«Организация муниципального управления»

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный (базовый) год 2013 |  | текущий год 2014 | очередной год 2015 | первый год планового периода 2016 | второй год планового периода 2017 | третий год планового периода 2018 | четвертый год планового периода 2019 | пятый год планового периода 2020 |
| МП | Пп |  |  |  | отчет |  | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 09 | 1 |  | Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | % |  | 3,9 | не менее 105% от базово-го значе-ния | не менее 110% от базово-го значе-ния | не менее 115% от базово-го значения | не менее 120% от базово-го значения | не менее 125% от базово-го значения 25% Более 125% от базово-го | не менее 125% от базово-го значения | не менее 125% от базово-го значения |
| 09 | 1 |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % |  | 1,3 | не менее 105% от базового значения | не менее 110% от базового значения | не менее 115% от базового значения | не менее 120% от базового значения | не менее 125% от базового значения 12,5% Более 120% от базово-го | не менее 125% от базового значения | не менее 125% от базового значения |
| 09 | 1 |  | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % |  | 13,2 | не менее 103% от базового значения | не менее 106% от базового значения | не менее 109% от базового значения | не менее 110% от базового значения | не менее 110% от базового значения 10,4% 78,8% от базового значения | не менее 110% от базового значения | не менее 110% от базового значения |
| 09 | 1 |  | Число муниципальных служащих, прошедших обучение | чел. (%) |  | 17 чел. (24,4%) | не менее 100% от базового значения | не менее 105% от базового значения | не менее 110% от базового значения | не менее 110% от базового значения | не менее 115% от базового значения 24 чел. 141,1% от базового | не менее 115% от базового значения | не менее 115% от базового значения |
| 09 | 1 |  | Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | % |  | 81,6 | не менее 100% от базового значения | не менее 100% от базового значения | не менее 100% от базового значения | не менее 100% от базового значения | не менее 100% от базового значения 86,6% 106,1% от базового | не менее 100% от базового значения | не менее 100% от базового значения |

Приложение  4

к Порядку разработки, формирования,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Порядок (методика) оценки

эффективности муниципальных программ

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится ежегодно, в срок до 1 марта, по итогам исполнения муниципальных программ за отчетный год, на основе данных годовых отчетов об исполнении  муниципальных программ, а также данных независимых опросов населения, проводимых органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район».

    - Оценка эффективности муниципальных программ проводится в отношении муниципальной программы в целом, а также в отношении подпрограмм муниципальной программы.

    - Для оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии:

- оценка достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы);

- динамика достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы) к уровню прошлого года;

- оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления (качества предоставляемых муниципальных услуг) в сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы).

    - На основе критериев оценки эффективности муниципальной программы рассчитывается комплексная оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Ki=0,4×K1i+0,4×K2i+0,2×K3i,

где

Ki – комплексная оценка эффективности i-ой муниципальной программы (подпрограммы);

K1i - оценка достигнутых в отчетном году результатов  i-ой муниципальной программы (подпрограммы);

K2i - динамика достигнутых в отчетном году результатов i-ой муниципальной программы  (подпрограммы) к уровню прошлого года;

K3i - оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления (качества предоставляемых муниципальных услуг) в сфере реализации                i-ой муниципальной программы (подпрограммы).

    - Оценка достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы)  рассчитывается по формуле:

K1i= j=1nRij/j×100

где

Rij – оценка достижения планового значения j-го целевого показателя (индикатора)                   i-ой муниципальной программы (подпрограммы), установленного на отчетный год;

j – количество целевых показателей (индикаторов) в i-ой муниципальной программе (подпрограмме).

Оценка достижения планового значения целевого показателя (индикатора) осуществляется в баллах, путем сравнения фактически достигнутого в отчетном году значения с плановым значением, установленным на отчетный год.

Варианты оценки:

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) соответствует или превышает плановое значение – 1 балл;

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) ниже планового значения – 0 баллов.

    - Динамика достигнутых в отчетном году результатов муниципальной программы (подпрограммы) к уровню прошлого года рассчитывается по формуле:

K1i= j=1nDij/j×100

где

Dij – оценка динамики j-го целевого показателя (индикатора) i-ой муниципальной программы (подпрограммы) к уровню прошлого года;

j – количество целевых показателей (индикаторов) в i-ой муниципальной программе (подпрограмме).

Оценка динамики целевого показателя (индикатора) осуществляется в баллах, путем сравнения фактически достигнутого в отчетном году значения со значением, достигнутым в году, предшествующему отчетному.

Варианты оценки:

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) в отчетном году выше значения целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному году – 1 балл;

- фактическое значение целевого показателя (индикатора) в отчетном году соответствует или ниже значения целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному году – 0 баллов.

    - Оценка населением эффективности деятельности органов местного самоуправления (качества предоставляемых муниципальных услуг) в сфере реализации                муниципальной программы (подпрограммы) определяется на основе данных независимых опросов населения, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования, а также органами государственной власти Удмуртской Республики.

    - По итогам оценки эффективности муниципальных программ формируются сведения по следующей форме:

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель | Значение комплексной оценки (К) | Значения критериев эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка результатов (К1) | Динамика результатов (К2) | Мнение населения (К3) |