Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» за 2018 год

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы | Администрация МО «Красногорский район» | 211 | 03 | 02 | 0146193 | 244 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 89,2 | 89,2 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 12 | 01 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы | Всего | 10,0 | 8,9 | 89,2 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 | 8,9 | 89,2 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

| Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 01 | Разработка нормативных актов администрации МО «Красногорский район» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, ОП «Красногорское, КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков. | В 2016 году разработана муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы», изменения в 2018 году не вносились. |  |  |
| 12 | 1 |  | 02 | Разработка положений о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, Отдел народного образования, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Совершенствование антинаркотической пропаганды, профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | 27 апреля 2018 года ОНО Администрации МО «Красногорский район» совместно с МЦ «Диалог» из г. Глазова было организовано профилактическое мероприятие в рамках Республиканской антинаркотической профилактической акции «В движении». С 9 июля по 27 июля Детская библиотека совместно с Центром развития образования Красногорского района и Молодёжным центром «Встреча» провели районный конкурс социальных плакатов «Мы за мир» среди сводных отрядов. Антинаркотическая акция в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России – 2018». Мероприятия в рамках республиканской профилактической акции "Охрана прав детства". Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья. Организация посещения выставки экспонатов кунсткамеры в районном краеведческом музее «Нам дана только одна жизнь». КДНиЗП положения о проведении конкурсов в образовательных учреждениях, в организациях, предприятиях района, с молодежью района, с семьями соц. риска, с волонтерскими отрядами, в культурно-досуговых учреждениях в 2018 году не разрабатывались. |  |  |
| 12 | 1 |  | 03 | Участие в республиканских совещаниях и конференциях по профилактической работе | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП, Отдел народного образования | 2015-2020 годы | 2018 г. | Повышение квалификации субъектов профилактики для внедрения новых форм и методов работы, совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия распространению наркомании. | Отделом народного образования 19.04.2018 года проведена районная родительская конференция «Профилактика кризисных состояний подростков» В сентябре 2019 года проведены групповые консультации по организации и поведению итогов социально-психологического тестирования (социальные педагоги и психологи школ), центр «Диалог» (Институт развития образования), г. Ижевск. На консультацию выезжали специалисты МБОУ «Красногорская СОШ» и МАОУ Красногорская гимназия. В 2018 году председатель и заместитель председателя, ответственный секретарь комиссии неоднократно принимали участие в республиканских совещаниях (в том числе в режиме ВКС) по вопросам, касающимся профилактической деятельности комиссии (24.05.2018 года выездное заседание МКДНиЗП при Правительстве УР в Воткинском районе с.Кукуи, ,29.05.2018 года конференция «Профилактика асоциального поведения и кризисных состояний детей и подростков», 16.08.2018 года – семинар-практикум «Профилактика деструктивного поведения и помощь детям в горе», 12.12.2018 года республиканский семинар по вопросам совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних). |  |  |
| 12 | 1 |  | 04 | Участие в заседаниях общественных комиссий муниципальных образований района по вопросам повышения роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Усиление контроля со стороны субъектов профилактики к семьям социального риска, уменьшение преступлений в быту, преступлений среди несовершеннолетних граждан. | В 2018 году на территории муниципального образования «Красногорский район» во всех 10 поселениях района осуществляли свою деятельность общественные комиссии по профилактике правонарушений при Администрациях сельских поселений. Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» №91 от 14.02.2018 года утверждено Типовое положение данных общественных комиссий в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2016 года №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». В течение 2018 года от общественных комиссий не поступало предложений об участии в их заседаниях. В течение 2018 года общественными комиссиями проведено 42 заседания, на которых рассматривались вопросы согласно утвержденным годовым планам работы. Членами общественных комиссий проведено 123 рейдовых мероприятия по семьям «группы риска», проверено 256 семей. В рамках исполнения №59-РЗ УР общественными комиссиями проведено 67 рейдовых мероприятий. В течение года от общественных комиссий в КДНиЗП поступали устные сообщения о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних (употребление родителями алкогольной продукции), в ОП «Красногорское» поступала информация о выявленных случаях незаконной реализации спиртосодержащей продукции. На заседания общественных комиссий приглашаются граждане из семей «социального риска». |  |  |
| 12 | 1 |  | 05 | Публикация материалов направленных на разъяснение вреда наркотиков, алкоголя, табака, ВИЧ-инфекции, токсических веществ в СМИ | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», Редакция газеты «Победа» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В районной газете «Победа» за 2018 год опубликовано 9 статей антинаркотической направленности. Сотрудниками Красногорской РБ опубликовано 3 статьи антинаркотической направленности в районную газету «Победа». |  |  |
| 12 | 1 |  | 06 | Организация и проведение месячников по профилактике всех видов химической зависимости и СПИДа | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психотропными веществами, профилактика развития СПИДа. | Отдел народного образования анализирует информацию об организации деятельности по профилактике СПИДа в образовательных учреждениях района за 1 квартал 2018 года. Деятельность по данному направлению организуется на основании раздела «Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С» подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» на 2015-2020 годы. Работа в образовательных учреждениях района была представлена в виде четырех направлений: гражданско - правовому, социальному, краеведческому, гражданско - патриотическому. Цикл классных часов: «Мы живём в мире, где есть наркотики», «СПИД – чума XXI века» (8-9 кл.). Просмотр видеофильмов по темам Декады здоровья, классным часам «Скажем наркотикам «Нет!»», «Опасность вредных привычек», «Здоровье-лучшее богатство», выпуск листовок «Три ступени вниз…». Сроки реализации: январь-март, 125 участников. В 2018 году КДНиЗП на средства муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» тиражированы 25 буклетов «Реальность и нереальность о наркотиках и наркомании» на сумму 700 руб. Буклеты предоставлены МКДНиЗП при Правительстве Удмуртской Республики. 14.04.2018 выездная психолого-психиатрическая помощь населению района. Осмотрено психологом 12 человек, из них 9 несовершеннолетних детей. Психиатром осмотрено 9 человек, из них несовершеннолетних 3 . Психотерапевтом осмотрено 6 человек, из них 1 ребёнок. |  |  |
| 12 | 1 |  | 07 | Проведение социологических исследований среди населения по проблеме наркотизации, алкоголизма, табакокурения и распространения ВИЧ в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Поторочин П.П. | 2015-2020 годы | 2018 г. | Ведение постоянного мониторинга интернет-пространства на предмет наркотической пропаганды, предложений продажи наркотических средств и иных психотропных веществ. | 2018 году в группе «Молодёжный сектор» в социальной сети «В Контакте» проводился социологический опрос об употреблении алкоголя. В опросе приняли участие 147 человек. Также в группе был размещен опрос о продаже вейпов (электронных сигарет) несовершеннолетним, охват составил – 809 человек. Большинство респондентов высказались за законодательный запрет продажи вейпов несовершеннолетним. |  |  |
| 12 | 1 |  | 08 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий и при обработке жилого сектора наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Снижение количества наркопритонов, предотвращение употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ. | В 2018 году сотрудниками полиции в ходе рейдовых мероприятий, а также при проверке жилого сектора, наркопритонов и мест, приспособленных для приготовления и употребления наркотических средств и психотропных веществ, не выявлено |  |  |
| 12 | 1 |  | 09 | Осуществление наблюдение за лицами, ранее употреблявшими наркотические вещества и ранее привлекавшимися к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Снижение количества лиц, ранее употреблявших наркотические вещества и ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за перевозку и хранение наркотических средств | На территории Красногорского района проживают 16 лиц, ранее судимые за преступления в сфере НОН, психотропных веществ, их причастность к повторному совершению преступлений не установлена. На профилактический учет в ОП «Красногорское» как лицо, больное наркоманией и представляющее опасность для окружающих поставлено 2 жителя с. Красногорское. По незаконному потреблению наркотического вещества привлечены к административной ответственности по ст.6.9 КоАП РФ 2 лица. |  |  |
| 12 | 1 |  | 10 | Выявление в ходе рейдовых мероприятий несовершеннолетних, находящихся в состоянии опьянения, с дальнейшим проведением медосвидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | В 2018 году в отделение полиции, с признаками наркотического опьянения лица не доставлялись. |  |  |
| 12 | 1 |  | 11 | Проведение тематических дискотек и культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 2015-2020 годы | 2018 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | За 2018 год специалистами Молодежного центра «Встреча» было проведено 17 мероприятий антинаркотической направленности, с охватом 1311 человек. |  |  |
| 12 | 1 |  | 12 | Профилактическая работа в образовательных учреждениях | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, снижение уровня употребления алкогольной продукции и наркотических веществ. | Проведено 26 тематических бесед в образовательных учреждениях |  |  |
| 12 | 1 |  | 13 | Распространение антинаркотических памяток и постов для подростков в социальных сетях | Ведущий специалист-эксперт по молодежной политике Поторочин П.П. | 2015-2020 годы | 2018 г. | Обеспечение информированности подростков о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | В 2018 году в социальных сетях размещено 7 материалов на антинаркотическую тематику. В том числе 3 видеоролика, 2 социологических опроса и 2 памятки о проведении горячей линии по приёму сообщений о фактах продажи наркотических средств в Красногорском районе, а также для наркозависимых, желающих избавиться от зависимости. |  |  |
| 12 | 1 |  | 14 | Организация просмотра фильмов антинаркотической направленности учащейся и работающей молодежью | МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Снижение уровня употребления наркотических веществ, алкогольной продукции, табачных изделий. | За 2018 год Молодежным центром «Встреча» организован просмотр и обсуждение видеофильма антинаркотической направленности «Видеолекторий о вреде табака и алкоголя» для учащейся молодежи (охват – 50 человек). |  |  |
| 12 | 1 |  | 15 | Профилактическая работа в наркологическом кабинете с трудными подростками, направленными ОВД и комиссией по делам несовершеннолетних | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Предотвращение развития алкоголизации и табакокурения среди несовершеннолетних граждан. | На консультативном учёте в 2018 году состояло 5 подростков. Из них двое пролечены в РКПБ, один в РНД. Получали амбулаторное лечение 3 подростка. При посещении врача нарколога проводились беседы о вреде алкоголя, наркотиков, курения, их пагубное влияние на организм. 3 подростка получали поддерживающую амбулаторную терапию. |  |  |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам |
| 12 | 1 |  | 16 | Регулярное проведение рейдовых мероприятий по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пресечению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, выявлению неблагополучных семей, выявлению и пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Своевременное реагирование, выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. | В 2018 году членами КДНиЗП проведено 45 рейдов в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 276 семей (по результатам проверок членами комиссии составлен 1 административный протокол по ч1. ст.5.35 КоАП РФ). Также проведено 16 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних, при этом проверены 143 объекта, выявлено 1 нарушение. Кроме того, членами комиссии в 2018 году проведено 8 рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе - нарушения не выявлены. |  |  |
| 12 | 1 |  | 17 | Организация и проведение профильных лагерных смен для детей и подростков района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования | 2015-2020 годы | 2018 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ | 27 августа – 31 августа 2018 года прошла профильная лагерная смена «Шаг на встречу» на базе АУ УР «Молодёжный лагерь «Ёлочка», в смене приняло участие 27 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, состоящий на учёте в отделении полиции. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 18 | Проведение районных конференций для медицинских работников по проблемам наркомании и СПИДа | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Подготовка специалистов в области профилактики и лечения наркомании, их информационное и методическое обеспечение. | Совещания со средними медицинскими работниками ФАП и ВА: - 12.04.18г. – 13 человек присутствовало; - 18.10.18г. – 16 человек присутствовало (по профилактике наркомании). - 19.11.18г. - Врачебно-сестринская конференция по профилактике СПИДа, гепатита присутствовало 41 человек. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 19 | Проведение врачебно-наркологической экспертизы | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Выявление на ранней стадии граждан, злоупотребляющих алкоголем, постановка данных граждан на учет и дальнейшая работа с ними. | За 2018 год направлено на экспертизу 48 человек (в 2017г. – 26 человек): из них управление ТС 6 человек (в 2017г. – 6 человек), из них в состоянии опьянения – 21 человек. Проведено освидетельствования несовершеннолетних – 23 человек, из них 9 в алкогольном опьянении, 2 человека отказались от освидетельствования. Подростков, поступивших в стационар по поводу отравления алкогольной продукцией не было. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 20 | Проведение ОПО «Мак» на территории МО «Красногорский район» | ОП «Красногорское» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Выявление мест посева и мест самопроизвольного произрастания наркосодержащих дикорастущих растений, их уничтожение с целью пресечения употребления и распространения наркотических веществ. | В ходе ОПМ «Мак-2018» проведены мероприятия по проверке жилого сектора с целью выявления незаконных посевов растений в жилом секторе и дикорастущего произрастания наркотических растений – мака, вынесено 16 предписаний. Составлен 1 административный протокол по ст.6.9 КоАП РФ – 2, ст. 10.5 КоАП РФ – 1. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 21 | Разработка, изготовление, тиражирование демонстрационных материалов, пособий по профилактике злоупотребления алкоголем, табаком и наркотическими веществами | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Обеспечение информированности населения района о проблемах, связанных с наркотизацией общества. | ОНО - май 2018 г. Выпуск листовок « Я выбираю жизнь!» 26.06.2018 г. Выпуск стенгазеты, посвященной Дню защиты детей и Международному дню борьбы с наркоманией. В течение II квартала 2018 г Индивидуальные профилактические беседы: наркомания, суицид, ПДД. Апрель 2018 г. Фестиваль «Здорово быть здоровым». В 2018 году КДНиЗП на средства муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в Красногорском районе на 2015-2020 годы» тиражированы 25 буклетов «Реальность и нереальность о наркотиках и наркомании» на сумму 700 руб. Буклеты предоставлены МКДНиЗП при Правительстве Удмуртской Республики. Показ видеороликов в холле поликлиники БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР» о вреде наркотиков, алкоголя, табакокурения. Волонтёрами при молодёжном центре «Встреча» проведено 5 акций антинаркотической и профилактической направленности. Общий охват участников составил 392 человека. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 22 | Беседы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения с учащимися и родителями | БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», ЦБС | 2015-2020 годы | 2018 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей. | 04.02.2018 года выступление врача-нарколога Поторочиной А.И. перед учащимися Красногорской школы. 04.2018 г. медсестрой наркологического кабинета совместно с медсестрой кабинета ЗОЖ проведена лекция о пагубном употреблении наркотиков, алкоголя с показом видеоролика.( Красногорская гимназия , 8 класс, охват 33 человека). Сотрудниками Красногорской РБ, фельдшерами ФАП, врачами общей практики проведены беседы антинаркотической направленности в образовательных учреждениях района среди учащихся 8-11 классов. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 23 | Проведение рейдов по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время | ОП «Красногорское», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 201 г. | Своевременное выявление и пресечение нахождения несовершеннолетних граждан без сопровождения взрослых, исполнение 59 рз. | В 2018 году в ходе выполнения оперативно-служебной деятельности сотрудниками отделения полиции «Красногорское» МО МВД России «Игринский» проводилась плановые рейдовые мероприятия по проверке дискотек, молодежных массовых мероприятий в вечернее и каникулярное время. Всего проведено 84 рейдовых мероприятий, в ходе данных мероприятий несовершеннолетних в состоянии наркотического опьянения не выявлено. Членами КДНиЗП совместно с сотрудниками ОП «Красногорское» проведено 16 рейдов по общественным местам концентрации несовершеннолетних в рамках исполнения Закона Удмуртской Республики №59-РЗ, при этом проверены 143 объекта, выявлено 1 нарушение. |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 24 | Проведение рейдов по торговым точкам, реализующим алкогольную продукцию | ОП «Красногорское», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Своевременное выявление незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. | Еженедельно проводятся мероприятия по торговым точкам, с целью выявления реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. Фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему и мест продажи наркотических средств и психотропных веществ в местах торговли не выявлено. Членами КДНиЗП в 2018 году проведено 8 рейдов по выявлению и предупреждению фактов продажи несовершеннолетним табачной и алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе - нарушения не выявлены. Рейды проходили совместно с инспектором ОДН, членами ДНД, сотрудниками ОП «Красногорское». |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 25 | Посещение неблагополучных семей и семей социального риска для оказания практической помощи в воспитании и устройстве детей | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей, оказание материальной помощи семьям социального риска. | В 2018 году членами КДНиЗП проведено 45 рейдов в семьи «группы риска» (в том числе в социально опасные семьи), проверено 276 семей (по результатам проверок членами комиссии составлен 1 административный протокол по ч1. ст.5.35 КоАП РФ). |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 26 | Проведение консультаций подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию | КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних граждан. | КДНиЗП в 2018 году заведен журнал проведения профилактических бесед с несовершеннолетними и их законными представителями согласно направленному Минсоцполитики Удмуртской республики Примерному порядку межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, разработанный в соответствии с п.4.2 протокола оперативного совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 28.03.2017г. и пп. «а» п.1 протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 21.12.2016 года №14. В 2018 году членами комиссии проведены профилактические беседы с 7 несовершеннолетними (Шадрин К.В., Гулина А.О., Баранов Е.Р., Федоров М.А., Яковлева В.А., Скобкарев А.Д., Солодянников Д.Н.), и с 1 родителем (Ворончихина С.Н.). По результатам проведения профилактических бесед несовершеннолетним оказывалась помощь в трудоустройстве, продолжении обучения. Также несовершеннолетние и их законные представители приглашались на заседания комиссии для проведения профилактических бесед (Кочкин А.А., Баранов Е.Р., Чернышов Ю.Р., Филиппов С.В. и др.) |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 27 | Коммунарские сборы для подростков района | МБУ МЦ «Встреча» | 2015-2020 годы | 2018 г. | Создание условий для снижения уровня употребления алкоголя, табака и психитропных веществ. | 29 декабря 2018 года на базе интерната МБОУ Красногорская СОШ коммунарские сборы «Я доброволец» для подростков, состоящих на всех видах профилактического учета и членов актива образовательных учреждений Красногорского района. Охват – 44 человека, в том числе состоящие 3 несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении полиции). |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 28 | Подведение итогов по проведению профилактической работы всех видов химической зависимости и противодействия злоупотреблению наркотикам среди учреждений культуры района. | ОКСиМП, ОНО, БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», КДН и ЗП | 2015-2020 годы | 2018 г. | Совершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, совершенствование антинаркотической пропаганды, внедрение новых направлений профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. | Итоги подведены на заседании антинаркотической межведомственной комиссии в январе 2019 года. |  |  |  |

|  |  | Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации |  |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |  |
| 12 | 1 |  |  | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 1 | Охват населения профилактическими антинаркотическими акциями | единиц | 2310 |  | 2350 |  | 2355 |  | 5 | 100,2 | 101,9 |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 2 | Число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | единиц | 2050 |  | 2100 |  | 2110 |  | 10 | 100,5 | 102,9 |  |  |  |
| 12 | 1 |  | 3 | Количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания | человек | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | Данные лица, зарегистрированные с диагнозом наркомания, не проживают на территории Красногорского района, и, таким образом, мы не можем повлиять на них. |  |  |
| 06 | 3 |  | 4 | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 225 |  | 230 |  | 230 |  | 0 | 0 | 102,2 |  |  |  |
| 06 | 3 |  | 5 | Количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др. | человек | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 06 | 3 |  | 6 | Количество волонтерских отрядов, шт. | единиц | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 06 | 3 |  | 7 | Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КДНиЗП, наркологических диспансерах | % | 100 |  | 100 |  | 72,5 |  | -27,5 | -27,5 | -27,5 |  |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

В рамках подпрограммы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Доклад о реализации муниципальной подпрограммы

«Комплексные меры противодействия немедицинскому

потреблению наркотических средств и их незаконному обороту

в Красногорском районе на 2016-2020 годы» за 2018 год

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе на 2016-2020 годы» осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 10,0 тыс. рублей, из них 10,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район».

В 2018 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 28 основных мероприятий, из которых выполнено 28 мероприятий, или 100 %.

Муниципальная подпрограмма имеет 7 целевых показателей (индикаторов), из них по 7 достигнуты плановые значения.

Плановые значения целевых показателей (охват населения профилактическими антинаркотическими акциями, число несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, количество лиц, зарегистрированных с диагнозом наркомания, количество мероприятий профилактической направленности, количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в секциях физически-оздоровительной, спортивной, технической, эстетической направленности и др., количество волонтерских отрядов, шт., удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу отдыха и оздоровления, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД, КДНиЗП, наркологических диспансерах) не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 10,0 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 10,0 тыс. рублей.