Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2022 годы» за 2018 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2018 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2022 годы» | всего | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2018 г | На отчетную дату | За 2018 год | На отчетную дату |  | За 2018 | К отчетной дате |  |
| 15 | 0 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2022 годы» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 01 |  | Разработка муниципального правового акта, регламентирующего предоставление муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СОНКО | Сектор по имущественным вопросам Администрации МО «Красногорский район» | 2018 | 2018 | Формирование системы предоставления имущественной поддержки СОНКО | Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Красногорский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Красногорский район» от 22.12.2011г. №16 |  |
| 15 | 0 | 02 |  | Предоставление имущества муниципального образования «Красногорский район» в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования «Красногорский район» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | Сектор по имущественным вопросам Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022г.г. | 2018 | Имущественная поддержка СОНКО | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 19.12.2018 г. №790 «О заключении договора безвозмездного пользования». Договор безвозмездного пользования от 19.12.2018 г. №24 на нежилое здание по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул.Лесная д.8 «А», площадь 149,5 м2 |  |
| 15 | 0 | 03 |  | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022г.г. | 2018 | Оказание муниципальной поддержки программно-целевой и проектной деятельности СОНКО | Субсидии на 2018 год не предусмотрены | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в 2018 г. не предусмотрено |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022г.г. | 2018 | Формирование системы признания общественной деятельности в районе | Муниципальный правовой акт о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности находится в стадии разработки |  |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. (1 раз в год). | 2018 | Развитие гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов района и поддержка социальных проектов СОНКО | Запланированы с 2019 года | Отсутствие финансирования в 2018 г. |
| 15 | 0 | 06 |  | Обобщение информации о зарегистрированных некоммерческих организациях информационного портала Министерства юстиции РФ о НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. | 2018 | Количественный анализ зарегистрированных НКО в муниципальном образовании «Красногорский район» | 1. Красногорская районная организация Удмуртской Республикой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 2. Красногорский профсоюз работников образования 3.ППО Красногорского райкома работников культуры 4.Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе»» |  |
| 15 | 0 | 07 |  | Оказание консультационных услуг активным гражданам, желающим создать СОНКО, по процедуре их регистрации, по заполнению статотчета № 1-СОНКО «Сведения о деятельности СОНКО» | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район», Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2018-2022 г.г. | 2016-2017 годы | Создание условий по увеличению количества СОНКО на территории муниципального образования | Оказываются консультационные услуги, методическая и организационная поддержка в лице начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики |  |
| 15 | 0 | 08 |  | Ведение Муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. | 2016 | Реализация требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», обобщение информации о некоммерческих организациях - получателях поддержки Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Администрацией муниципального образования «Красногорский район» формируется и ведется муниципальный реестр СОНКО - получателей поддержки |  |
| 15 | 0 | 09 |  | Обновление информации на официальном сайте МО «Красногорский район» в разделе «Некоммерческие организации» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. |  | Информирование населения о деятельности СОНКО | Информация о деятельности СОНКО размещена на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе «Экономика» |  |
| 15 | 0 | 10 |  | Организация мониторинга и распространение опыта развития кадрового потенциала СОНКО | Отдел сельского хозяйства | 2018-2022 г.г. | 2017 | Создание условий для эффективной деятельности СОНКО | Приняли участие в конференциях и семинарах, организованных органами местного самоуправления – 30 чел. «Работа в рамках деятельности клуба «Активный гражданин» 20 ноября 2018 г. и 16 декабря 2018 года. |  |
| 15 | 0 | 11 |  | Информационная, методическая и организационная поддержка СОНКО | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. | 2018 | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО | Помощь в подготовке учредительных документов и их регистрации. |  |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» |  | 2017 | Информирование населения об успешных практиках и инициативах СОНКО | Публикаций о деятельности СОНКО через средства массой информации в 2018 г. не предусмотрено. Информация размещается в группе соц сети «Центр поддержки инициатив «Решаем вместе»». |  |
| 15 | 0 | 13 |  | Создание банков данных обучающих и методических материалов для СО НКО. Размещение информации об обучающих программах и проектах для СО НКО на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. | 2017 | Информирование СО НКО об обучающих программах и проектах. Развитие кадрового потенциала СО НКО | Информация размещается на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» (порядок отчетности НКО) |  |
| 15 | 0 | 14 |  | Оказание консультационной поддержки некоммерческим молодежным организациям в части написания социально значимых проектов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | постоянно | 2018 | Повышение качества деятельности некоммерческих молодежных организаций | Оказываются консультационные поддержки некоммерческим молодежным организациям в части написания социально значимых проектов. |  |
| 15 | 0 | 15 |  | Организация консультирования некоммерческих организаций по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Сектор по опеке и попечительству, по делам несовершеннолетних, материнства и детства Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2022 г.г. | 2018 | Вовлечение некоммерческих организаций в деятельность, направленную на оказание помощи семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Оказываются услуги по консультированию некоммерческих организаций по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. |  |
| 15 | 0 | 16 |  | Консультационная поддержка СО НКО по вопросам проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район», МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района | 2018–2022 г.г. | 2018 | Вовлечение СО НКО в деятельность по физическому оздоровлению населения и повышение качества физкультурно-спортивных мероприятий СО НКО | СОНКО в 2018 году спортивные мероприятия не организовывали |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 17 |  | Проведение информационных мероприятий (встреч, круглых столов) с участием лидеров СО НКО и представителей органов местного самоуправления | структурные подразделения Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2022 г.г. |  | Совершенствование форм и методов взаимодействия СОНКО и представителей органов местного самоуправления | Совещание по социальному и экономическому развитию территории района с заместителями Главы и начальниками отделов Администрации 19.01.2018 г. о создании проектов после участия в очном этапе проекта "Школы ФАСТ" начальником отдела культуры, спорта и молодежной политики. |  |
| 15 | 20 | 18 |  | Сбор и обобщение информации об участии представителей НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», в попечительских, наблюдательных советах муниципальных учреждений | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, отдел народного образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2022 г.г. |  | Оценка представительства НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления, в учреждениях муниципального образования «Красногорский район» | НКО в попечительские советы муниципальных учреждений не входит. |  |
| 15 | 0 | 19 |  | Организация мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации МО «Красногорский район» | 2018–2022 г.г. |  | Анализ эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО | В 2018 г. мониторинг, анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО не проводился | Отсутствие финансирования |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов участия СОНКО в решении вопросов местного значения, в том числе - в решении задач социально-экономического развития Красногорского района |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 20 |  | Проведение обучающих семинаров для представителей СОНКО | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. |  | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО, повышение профессионального уровня представителей СО НКО | Приняли участие: - акселератор проектов ФАСТ. Революция Удмуртия 19.02.2018 г. (3 человека); -форум «Проектное управление как фактор развития территории» 26.04.2018 г. (22 человека) - семинар «День православной молодежи» 07.11.2018 г. (4 человека) |  |
| 15 | 0 | 21 |  | Привлечение СОНКО к участию в районных праздничных мероприятиях, к организации и проведению национальных праздников | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район», СО НКО | 2018-2022 г.г. |  | Организация совместных районных мероприятий, приобщение к культурным традициям народов | Не привлекались к участию в районных мероприятиях |  |
| 15 | 0 | 22 |  | Распространение положительного опыта организации работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, СО НКО | 2018-2022 г.г. |  | Совершенствование форм и методов работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | Работа над проектом по созданию в Красногорском районе Музейного комплекса "По следам гражданской войны", где будет представлена реконструкция местности тех времён, форма и вооружение, имитация боевых действий и возможность для всех желающих - принять в них участие. |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование эффективных механизмов привлечения СОНКО к предоставлению социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 23 |  | Информирование о системе закупок для муниципальных нужд | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. |  | Повышение активности участия СО НКО в закупках для государственных и муниципальных нужд | На официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе «Закупки» размещается информация о муниципальных закупках – извещения и документация к ней. |  |
| 15 | 0 | 24 |  | Информирование СОНКО о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. |  | Получение информации по грантовой поддержке | Проводится информирование СОНКО о проводимых грантовых конкурсах через социальную сеть |  |
| 15 | 0 | 25 |  | Организация и проведение обучающих семинаров по проектной деятельности и подготовке заявок на участие в конкурсах регионального и федерального уровня на получение грантов | Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. 1 раз в полгода |  | Повышение уровня компетенции представителей СОНКО в области проектной деятельности и развития социального предпринимательства | Семинар в РДК «Социальное проектирование как способ реализации общественных и частных инициатив» 21.08.2018 г. |  |
| 15 | 0 | 26 |  | Информирование СОНКО об успешных практиках социального предпринимательства | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, отдел народного образования, отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. |  | Получение информации по успешным практикам для повышения уровня компетенции в области развития социального предпринимательства | Участвовали в семинаре Министерства экономики по развитию социального предпринимательства 2 человека |  |
| 15 | 0 | 27 |  | Организация обучающих семинаров по подготовке бизнес-планов и инвестиционных проектов для желающих заниматься социальным предпринимательством | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. |  | Повышение уровня компетенции представителей СО НКО в области развития социального предпринимательства | Не проводились ввиду отсутствия желающих |  |
| 15 | 0 | 28 |  | Мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах, по оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации МО «Красногорский район» | 2018-2022 г.г. |  | Анализ активности СОНКО в получении грантовой поддержки, по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам | Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в 2018 г. в проекте «Комната волшебства». Размер гранта 306360,00 руб. софинансирование 36900,00 руб. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2022 годы» за 2018 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2017 год) | план на конец отчетного (текущего) 2018 года | факт на конец отчетного 2018 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество СОНКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных на территории муниципального образования | Ед. | 3 | 2 | 4 | 2 | +100 | 133 |  |
|  |  | 2 | Количество СОНКО, получивших поддержку из бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в 2018 г. не предусмотрен |
|  |  | 3 | Количество СОНКО, получивших помещения в безвозмездное пользование или в аренду на льготных условиях для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами СОНКО | чел. | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Количество публикаций о деятельности СО НКО в СМИ, на сайте муниципального образования «Красногорский район» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования в 2018 году |
|  |  | 6 | Темп прироста суммы грантов, привлеченных СОНКО, расположенных на территории Красногорского района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие финансирования в 2018 году |
|  |  | 7 | Доля СО НКО, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных НКО | % | 0 | 30 | 25 | -5 | 83,3 | 0 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесения изменений не было |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018-2022 годы» за 2018 год

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Красногорский район» на 2018 – 2022 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 26.11.2018 г №729. Реализация муниципальной программы за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций) не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет всех источников финансирования составила 0 рублей.

На территории муниципального образования «Красногорский район» действует 4 некоммерческих организации, в том числе 1 организация создана в конце 2018 года. (АНО «Центр поддержки инициатив «Решаем вместе»). Проводится информационная поддержка некоммерческих организации через социальную сеть в контакте «Центр поддержки инициатив «Решаем вместе»».

Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в 2018 г. в проекте «Комната волшебства». Размер гранта 306360,00 руб. софинансирование 36900,00 руб.

Из 28 мероприятий, запланированных по программе, в 2018 году реализовывалось 22 мероприятия, из них 19 исполнены и 3 остались неисполненными.  Неисполнены мероприятия по вхождению СОНКО в попечительское советы муниципальных учреждений, не проводился анализ показателей деятельности СОНКО и СОНКО не привлекались к участию в районных мероприятиях. Процент исполнения мероприятий составляет 86,36%.

Муниципальная программа имеет 7 целевых показателя (индикатора), из них в 2018 году применимы 4, из которых по трем достигнуты плановые значения и по 1 целевому показателю не достигнут плановый уровень из-за утверждения программы в конце года.

15.03.2019 г							_______________ /Е.И. Сухих/