Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Отчет о реализации муниципальной программы  «Муниципальное управление»  за 2019 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета района, тыс. руб. |  | Кассовые расходы к плану на отчетный год,. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка расходов, согласно муниципальной программы | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп | ОМ |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |  |  |
|  |  |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  | 52 780,2 | 51843,9 | 92,2 |
| 09 | 1 |  | Организация муниципального управления | Всего |  |  |  |  |  | 33271,2 | 30521,8 | 91,7 |
| 09 | 1 |  | Развитие муниципальной службы | Всего | 526 | 10 | 04 | 0020480 | 240 | 78 | 62,29 |  |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель -отдел организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители подпрограммы - структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой | отдел организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 09 | 1 |  | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | отдел организационной и кадровой работы | 526 | 10 | 04 | 0020480 | 240 | 18 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в муниципальном образовании «Красногорский район» | отдел организационной и кадровой работы | 526 | 10 | 04 | 0020480 | 240 | 60 | 62,29 | 103,8 |
| 09 | 1 |  | Административная реформа | Всего |  |  |  |  |  | 2926,2 | 268,3 | 9,2 |
|  |  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - отдел организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соисполнители подпрограммы -территориальные, отраслевые (функциональные) органы - структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 0920300 | 240 | 50 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 0920335 | 620 | 2876,2 | 268,3 | 9,3 |
| 09 | 1 |  | Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг муниципального образования «Красногорский район» | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 1 |  | Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы | Всего | 526 |  |  |  |  | 30267,0 | 31039,6 | 102,6 |
| 09 | 1 |  | Содержание Объединенного аппарата Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Ответственный исполнитель Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 526 |  |  |  |  | 26714,0 | 27517,0 | 103,0 |
| 09 | 1 |  | Обеспечение деятельности Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Соисполнители: Отдел правовой, организационной и кадровой работы, архивный сектор | 526 |  |  |  |  | 1908,0 | 1654,4 | 86,7 |
|  |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Архивный сектор |  |  |  |  |  | 729,3 | 630,0 | 86,4 |
|  |  |  | Осуществление расходов на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Отдел правовой, организационной и кадровой работы |  |  |  |  |  | 230,0 | 211,6 | 91,7 |
|  |  |  | Осуществление расходов, связанных с судебными издержками и оплатой государственной пошлины | Отдел правовой, организационной и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | 25,0 | 10,3 | 41,2 |
|  |  |  | Пенсионное обеспечение | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |  | 910,0 | 1016,3 | 111,7 |
|  |  |  | «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  | 17623,0 | 18435,3 | 104,6 |
| 09 | 2 | 15 | Обслуживание муниципального долга |  | 545 | 01 | 13 | 0920260070 | 730 | 1059,4 | 1049,4 | 99,1 |
|  |  |  |  | В т.ч. администрация района | 526 | 01 | 13 | 0920260070 | 730 | 1043,4 | 1033,4 | 99 |
|  |  | 19 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений |  | 545 | 14 | 01 | 0920163000 | 511 | 9469,9 | 9469,9 | 100,0 |
|  |  | 20 | Предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета УР в целях выравнивания финансовых возможностей поселений |  | 545 | 14 | 01 | 0920104370 | 511 | 522 | 522,0 | 100,0 |
|  |  | 25 | Аппарат |  | 545 | 01 | 06 | 192036003 | 121,122,129,244,851,852,853 | 6724,3 | 6723,8 | 100 |
|  |  | 26 | Расходы за счет дотаций на сбалансированность бюджета |  | 545 | 14 | 02 | 0920163010 | 512 | 670 | 670 | 100 |
| 09 | 03 |  | «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» | Управление финансов |  |  |  |  |  | 30,0 | 5.4 | 18 |
| 09 | 3 | 27 | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации | Управление финансов | 545 | 01 | 06 | 0930162710 | 244 | 30 | 5,4 | 18 |
| 09 | 4 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Сектор по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 | 0940160 | 244 | 1240,0 | 477,4 | 38,5 |
| 09 | 5 |  | Архивное дело |  | 526 | 01 | 04 | 0950104360 |  | 978 | 450,7 | 46,1 |
|  | 6 |  | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния |  | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 2101,1 | 1953,54 | 92,98 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 09.01 |  |  | «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы Организация муниципального управления | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | 526 | 0100 | 0104 | 0910260030 | 244 | 78 | 78 | 62,29 | 79,86 | 79,86 |

|  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответствен ный исполнитель, соисполни тель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный 2018 год | План на отчетный период 2018г | Кассовое исполнение на конец отчетного периода на 01.01.2019г | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 |  |  | "Управление муниципальными финансами" | Всего |  |  |  |  |  | 18445,6 | 18445,6 | 18435,3 | 99,9 | 99,9 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 |  |  |  |  | 17402,2 | 17402,2 | 17401,9 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 1043,4 | 1043,4 | 1033,4 | 99,0 | 99,0 |
| 09 | 02 | 15 |  | Обслуживание муниципального долга | Всего |  |  |  |  |  | 1059,4 | 1059,4 | 1049,4 | 99,1 | 99,1 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 | 01 | 13 | 0920260070 | 730 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Администрация МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 0920260070 | 730 | 1043,4 | 1043,4 | 1033,4 | 99,0 | 99,0 |
| 09 | 02 | 19 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | Всего |  |  |  |  |  | 9469,9 | 9469,9 | 9469,9 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 | 14 | 01 | 0920163000 | 511 | 9469,9 | 9469,9 | 9469,9 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 02 | 20 |  | Предоставление дотаций поселениям за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений | Всего |  |  |  |  |  | 522,0 | 522,0 | 522,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 | 14 | 01 | 0920104370 | 511 | 522,0 | 522,0 | 522,0 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 02 | 22 |  | Расходы за счет дотации для стимулирования развития муниципальных образований на развитие материально-технической базы муниципальных образований | Всего |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 09 | 02 | 25 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 02 | 25 | 01 | Аппарат | Всего |  |  |  |  |  | 6724,3 | 6724,3 | 6723,8 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 | 01 | 06 | 092036003 | 121,122, 129, 244,851, 852, 853 | 6724,3 | 6724,3 | 6723,8 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 02 | 26 |  | Расходы за счет дотации на сбалансированность бюджета | Всего |  |  |  |  |  | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 | 14 | 02 | 0920163010 | 512 | 670,0 | 670,0 | 670,0 | 100,0 | 100,0 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  | Муниципальное управление на 2015-2024 годы | всего | 000 | 00 | 00 | 0930162710 | 000 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 | 01 | 06 | 0930162710 | 244 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 03 |  |  | "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами" | всего | 000 | 00 | 00 | 0930162710 | 000 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  | Управление финансов | 545 | 01 | 06 | 0930162710 | 244 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 |
| 09 | 03 | 27 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов | 545 | 01 | 06 | 0930162710 | 244 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр |  |  | ЦС |  | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год |  | к плану на отчетный период |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 | 01 | 60 090 | «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы» | всего | 526 | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  | 244 | 517,1 |  | 444,92 | 86,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  | 244 | 243,1 |  | 243,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 |  |  | 09900160090 |  | 540 | 274,0 |  | 201,82 | 73,66 |  |  |  |
| 09 | 4 | 04 |  | Обеспечение доступности и открытости информации об имуществе муниципального образования «Красногорский район», о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, об аренде муниципального имущества, о продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | всего | 526 | 01 | 13 | 0940160090 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 | 0940160090 |  |  | 244 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 | 09900160090 |  |  | 540 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 100 |  |  |
| 09 | 4 | 06 |  | Выявление бесхозяйных объектов, признание муниципальной собственности на них и дополнительно вовлечение в хозяйственный оборот. | всего | 526 | 01 | 13 |  | 0940160090 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 |  | 0940160090 |  |  | 244 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 |  | 09900160090 |  |  | 540 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 09 | 4 | 07 |  | Организация и проведение работ по формированию земельных участков, технической инвентаризации, постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности, определение оценочной стоимости объектов недвижимости | всего | 526 | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  |  | 517,1 |  | 444,92 | 86,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  | 244 | 243,1 |  | 243,1 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 |  |  | 09900160090 |  | 540 | 274,0 |  | 201,82 | 73,66 |  |  |  |
| 09 | 4 | 09 |  | Установление программного комплекса по учету и управлению имуществом муниципального образования «Красногорский район» | всего | 526 | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель: Сектор по имущественным вопросам | 526 | 01 | 13 |  |  | 0940160090 |  | 244 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соисполнитель: муниципальные образования-поселения МО «Красногорский район» | 526 | 01 | 13 |  |  | 09900160090 |  | 540 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  |  | Архивное дело | всего |  | 526 | 01 | 04 | 0950104360 |  |  | 616,0 | 616,0 |  | 630,2 | 102 | 102 |  |
| 09 | 6 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» |  | Всего | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 1953,54 |  |  | 1953,54 | 1953,54 | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  | Отдел ЗАГС | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 1953,54 |  |  | 1953,54 | 1953,54 | 100 |  | 100 |  |
|  | 6 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока, подготовка передачи указанных книг на хранение в государственный архив |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти УР (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу записей актов гражданского состояния |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  |  |  | всего | 526 | 01 | 04 | 0965930 |  | 1953,54 |  |  | 1953,54 | 1953,54 | 100 |  | 100 |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Муниципальное управление | Всего | 55193,3 | 51843,9 | 93,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 55193,3 | 51843,9 | 93,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 7802,1 | 2240,54 | 28,7 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 1 | Организация муниципального управления | Всего | 33221,2 | 30521,8 | 91,9 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район»» | 33221,2 | 30521,8 | 91,9 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 5339,0 | 5339,0 | 100 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - |  | - |
|  |  |  | иные источники | - |  |  |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами | Всего | 17623,0 | 18435,3 | 104,6 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 17623,0 | 18435,3 | 104,6 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - |  |  |
|  |  |  | иные источники | - |  |  |
| 09 | 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Всего | 30,0 | 5,4 | 18 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район»» | 30,0 | 5,4 | 18 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - |  |  |
|  |  |  | иные источники | - |  |  |
| 09 | 4 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» | Всего | 1240,0 | 477,4 | 38,5 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 1240,0 | 477,4 | 38,5 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - |  |  |
|  |  |  | иные источники | - |  |  |
| 09 | 5 | Архивное дело | Всего | 978,0 | 450,7 | 46,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» | 978,0 | 450.7 | 46,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 362,0 | 287,0 | 79,3 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - |  |  |
|  |  |  | иные источники | - |  |  |
|  | 6 | Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния | Всего | 2101,1 | 1953,54 | 92,98 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 2101,1 | 1953,54 | 92,98 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Организация муниципального управления | Отдел организационной, правовой и кадровой работы |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы в системе управления муниципальной службой | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Принятие законодательных актов УР и РФ | После принятия законодательных актов УР и РФ | Приведение в актуальное состояние нормативно-правовых актов связанных с прохождением муниципальной службы | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» №12 от 14.01.2019года «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного самоуправления МО «Красногорский район»; Решение Совета депутатов от 15.03.2019 года №184 «Об утверждении положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих МО «Красногорский район», Решение Совета депутатов от 15.03.2019 года №186 «Об утверждении положения о порядке установления, выплаты и оформления ежемесячной доплаты к страховой пенсии депутатам, осуществлявшим полномочия на постоянной основе, членам выборного органа и выборным должностным лицам в МО «Красногорский район», Решение Совета депутатов от 15.03.2019 года №185 «Об утверждении правил назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим органов местного самоуправления МО «Красногорский район», |  |
| … |  |  | 2 | Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий, повышение эффективности и престижа муниципальной службы | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | Организация ежегодного проведения Дня местного самоуправления, награждение муниципальных служащих к профессиональным и государственным праздникам, аттестация муниципальных служащих |  | Повышение эффективности и престижа муниципальной службы | 1.В День местного самоуправления в 2019 году специалисты Администрации и Главы сельских поселений совместно подготовили и провели защиту социальных проектов для дальнейшего направления этих проектов на различные конкурсы для получения грантов. |  |
|  |  |  | 3 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих в муниципальном образовании «Красногорский район» | Отдел организационной, правовой и кадровой работы | 2015-2024годы | 2015-2024годы | Повышение эффективности муниципальной службы | 1.Ежегодно проводится награждение к Дню местного самоуправления и Дню Государственности УР, В 2019 году трем муниципальным служащим присвоено звание «Ветеран труда Удмуртской Республики». 2. .В соответствии с разработанным Положением о присвоении классных чинов лица, поступившие на муниципальную службу на определенный срок, сдают квалификационный экзамен для присвоения классного чина, а муниципальным служащим, принятым на неопределенный срок по представлению руководителя присваиваются первый и последующие классные чины, в 2019 году классные чины были присвоены 25 муниципальным служащим. 3. В 2019 году за счет местного и республиканского бюджета обучено 39 муниципальных служащих из них 21 человек прошли курсы повышения квалификации, 17 приняли участие в обучающих семинарах, 1 человек прошел переподготовку. 4. В целях реализации законодательства о муниципальной службе в муниципальном образовании «Красногорский район» создана и работает комиссия по установлению стажа муниципальным служащим в 2019 году было проведено 27 заседаний комиссии по установлению стажа муниципальным служащим. В сентябре 2019 года проведена аттестация 48 муниципальных служащих, по итогам которой все были признаны соответствующими занимаемой должности. |  |
| 09 | 1 |  |  | Административная реформа | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 1 |  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 2015-2024годы | 2015-2024годы | Предоставление МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» государственных и муниципальных услуг населению района в соответствии с муниципальным заданием. Соответствие МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» требованиям, предъявляемым к МФЦ постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012г. №1376 | Предоставляются МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» государственные и муниципальные услуги населению района в соответствии с муниципальным заданием. Соответствие МАУ «МФЦ МО «Красногорский район» требованиям, предъявляемым к МФЦ постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012г. №1376 |  |
| 9 | 1 | 2 |  | Формирование и ведение Реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 2015-2024годы | 2015-2024годы | Соответствие Реестра муниципальных услуг города Ижевска с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | Реестр муниципальных услуг соответствуют требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |
| 9 | 1 | 3 |  | Формирование и ведение Реестра функций Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  | Не требуется |  |
| 9 | 1 | 4 |  | Регламентация муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район», а также функций осуществления муниципального контроля | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район», предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  |  |  | Утвержденные административные регламенты по 50 муниципальным услугам, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район». |  |
| 9 | 1 | 5 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и формируемых ими информационных ресурсах | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 2015-2024 годы |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», о возможности получения услуг через МАУ «МФЦ МО «Красногорский район», в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | Вся информация о деятельности структурных подразделений Администрации размещается на сайте района. На сайте размещаются нормативно-правовые акты. Даются анонсы предстоящих мероприятий и информация по проведенным мероприятиям |  |
| 9 | 1 | 6 |  | Проведение социологических исследований с целью мониторинга удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», а также качеством муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012г. №1317 | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 2015-2024 годы (ежегодно, второе полугодие) |  | Определение уровня удовлетворенности населением деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район», а также качеством муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» | Проводится анкетирование населения во всех поселениях района (порядка 650-700 анкет). |  |
| 9 | 1 | 7 |  | Размещение и обновление сведений о муниципальных услугах, предоставляемых в муниципальном образовании «Красногорский район», а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Структурные подразделения Администрации муниципального образования «Красногорский район», предоставляющие муниципальные услуги, осуществляющие функции муниципального контроля |  |  | Полная и актуальная информация о муниципальных услугах, предоставляемых в муниципального образования «Красногорский район», а также о функциях муниципального контроля в информационных системах Удмуртской Республики, ЕПГУ | Вся информация о муниципальных услугах размещена на портале госуслуг УР |  |
| 9 | 1 | 8 |  | Подготовка доклада Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. №607 | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений. Подразделения Администрации |  |  | Доклад Главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Доклад главы Администрации по итогам работы за 2019 год о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления размещается на официальном сайте района до 1 мая 2020 года |  |
| 9 | 1 | 9 |  | Предоставление информационных услуг, выполняемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений |  |  | Обеспечение структурных подразделений Администрации муниципального образования «Красногорский район» официальной статистической информацией | Выкупается только один сборник статистической информации в связи с отсутствием финансовых средств |  |
| 9 | 1 | 10 |  | Подготовка заявок на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | Руководитель Аппарата Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации муниципального образования «Красногорский район» |  |  | Подготовленная и направленная заявка на конкурсный отбор проектов по реализации мероприятий административной реформы на поддержку из средств бюджета Удмуртской Республики | Конкурс на уровне УР не проводился |  |
| 9 | 1 | 11 |  | Содержание Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | Обеспечение материально-техническими ресурсами. Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки. Уплата налогов, сборов и иных платежей, | Осуществлялось содержание Администрации муниципального образования «Красногорский район» в соответствии с утвержденными объемами финансирования в бюджете МО «Красногорский район» на 2019 год |  |
| 9 | 1 | 12 |  | Обеспечение деятельности главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | Выплата заработной платы и пособий по социальному страхованию в полном объеме и в установленные сроки | Осуществлялась выплата заработной платы в полном объеме в установленные сроки |  |
| 9 | 1 | 13 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Архивный сектор, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | Обеспечение материально-техническими ресурсами работников архивов Администрации | Осуществлялось обеспечение материально-техническими ресурсами, заработной платы работников архива Администрации |  |
| 9 | 1 | 14 |  | Осуществление расходов на реализацию основных мероприятий, утвержденных планами Администрации муниципального образования «Красногорский район» и ее структурных подразделений | Отдел правовой, организационной и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | Эффективное выполнение мероприятий, утвержденных планами Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Осуществлялось финансирование мероприятий исходя из наличия источников финансирования |  |
| 9 | 1 | 15 |  | Осуществление расходов, связанных с судебными издержками и оплатой государственной пошлины | Отдел организационной, правовой и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности |  |  | Своевременное перечисление судебных издержек, государственной пошлины и штрафов на основании постановлений о назначении административных наказаний | Судебные издержки перечислялись своевременно |  |
| 9 | 1 | 16 |  | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности | Отдел правовой, организационной и кадровой работы, отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2015-2020 годы |  | Своевременное и в полном объеме перечисление пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и доплат к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | Пенсии перечислялись в полном объеме и своевременно |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 1 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2024годы |  |  | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса |  | Решением Совета депутатов от 26.12.2017г внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в МО «Красногорский район», изложив его в новой редакции. |
| 9 | 2 | 2 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования «Красногорский район», прогноза консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Органы местного самоуправления | 2015-2024 годы |  | До 15 ноября 2019г | Проект бюджета муниципального образования «Красногорский район», прогноз консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» |  | Составлен и представлен на рассмотрение Совета депутатов до 15.11.2019г Согласно Положения о бюджетном процессе Для формирования программного проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, проведены следующие основные мероприятия: - Управлением финансов проверено и частично согласовано в части, касающейся компетенции Управления финансов, 35 подпрограмм 15 муниципальных программ, в соответствии с Постановлением от 21.01.2014года № 38 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Красногорский район» Подготовлено и утверждено в срок , то есть до начала очередного финансового года , 11 бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Консолидированный бюджет сформирован в программном формате, на основе 15 утвержденных Администрацией муниципальных программ. Удельный вес программных расходов бюджета на 2020 год составляет 98,5%, на долю непрограммных расходов приходится 1,5%. До начала финансового года до всех главных администраторов доходов и главных распорядителей бюджетных средств доведены плановые показатели бюджета . 1.2 Проведены организационные мероприятия по определению единого подхода к формированию кодов целевых статей бюджетной классификации расходов бюджета при переходе на планирование и исполнение бюджетов в рамках муниципальных программ. |
| 9 | 2 | 3 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования «Красногорский район». | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2024 годы |  |  | Исполнение бюджета муниципального образования «Красногорский район». |  | Организация исполнения бюджета МО «Красногорский район» за 2019 год по доходам В целях обеспечения выполнения плановых показателей доходов бюджета района в 2019 году ежеквартально направлялись главным администраторам доходов бюджета плановые назначения по администрируемым доходам, утвержденных Решением о бюджете муниципального образования «Красногорский район». Управлением финансов осуществляется ежедневный учет поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования «Красногорский район». В целях своевременного финансирования бюджетов муниципальных образований поселений и учреждений муниципального образования «Красногорский район» для уплаты налога на имущество организаций, Управлением финансов в 2019 году осуществлялся сбор информации от учреждений муниципального образования «Красногорский район» и муниципальных образований поселений о потребности в средствах на уплату налога на имущество организаций в 2019 году для получения необходимых средств из бюджета Удмуртской Республики на уплату данного налога. Осуществлялось взаимодействие с Межрайонной налоговой инспекцией №2 по Удмуртской Республике, Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике в целях обеспечения поступлений доходов в бюджет и взысканию задолженности. Организация исполнения бюджета МО «Красногорский район» за 2019 год по расходам Обеспечено своевременное ведение сводной бюджетной росписи бюджета МО «Красногорский район», внесение изменений в сводную бюджетную роспись. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись осуществлялась проверка правильности, обоснованности и соответствие вносимых изменений требованиям бюджетного законодательства. С целью соблюдения принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы, определенной статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и требований Федерального закона от 9 февраля 2012 года № 8-ФЗ, на официальном сайте МО «Красногорский район» в сети Интернет размещались показатели сводной бюджетной росписи бюджета МО «Красногорский район» за 1-4 квартала 2019 года. Осуществлялось ежемесячное составление кассового плана исполнения бюджета МО «Красногорский район», исходя из прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат бюджета МО «Красногорский район». Проводился анализ заявок, представляемых главными распорядителями средств бюджета и анализ исполнения бюджетов муниципальных образований поселений на финансирование расходов из бюджета МО «Красногорский район». На их основе, исходя из прогноза кассовых поступлений, рассчитывались и доводились до главных распорядителей средств бюджета МО «Красногорский район» и до муниципальных образований поселений предельные объемы финансирования на очередной месяц. В 2019 году на постоянной основе осуществлялась работа по мониторингу просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств бюджета МО «Красногорский район» и муниципальных образований поселений. Особое внимание уделялось обеспечению своевременных выплат по заработной плате и социальным гарантиям. По состоянию на 1 января 2020 года просроченной кредиторской задолженности нет. В течение 2019 года было подготовлено 7(район)+52(поселения) проектов решений Совета депутатов по внесению изменений в бюджет МО «Красногорский район». Ежемесячно проводился анализ исполнения консолидированного, районного бюджета и бюджетов муниципальных образований поселений. Осуществлялась сверка плановых назначений в месячных, квартальных и годовых формах бухгалтерской отчетности. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации подготовлены отчеты об исполнении бюджета МО «Красногорский район» за 2018 - 2019 года. Подготовлены пакеты документов для проверки к внешней проверке годовых отчетов за 2019 год. В 2019 году ежемесячно готовились отчеты, информации по исполнению бюджета и представлялись в Министерство финансов УР и в другие Министерства УР. |
| 9 | 2 | 4 |  | Казначейское исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2024 годы |  |  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального образования «Красногорский район» |  | Управлением финансов осуществлялся ежедневный учет остатков денежных средств на счетах бюджета муниципального образования «Красногорский район» и муниципальных образований Красногорского района (сельских поселений). Ежедневно осуществлялся электронный обмен документов с Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике. В рамках осуществления процедур санкционирования оплаты расходов получателей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и муниципальных образований Красногорского района (сельских поселений) в 2019 году принято к оплате 23,8 тысячи платежных документов на сумму 773,9 млн. рублей. Бюджетные обязательства, принимаемые получателями средств бюджета на основании заключенных муниципальных контрактов, иных договоров учитывались по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации. Всего за 2019 год принято на учет 1867 договора на сумму 117,178 млн. руб., внесено 811 изменений в бюджетное обязательство на сумму 47,3 млн. руб. В соответствии с приказом от 30 сентября 2008 г № 104н «О порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня» доведены 348 расходных расписаний на сумму 7,6 млн. руб. до главных распорядителей, распорядителей и получателей (иных получателей) средств федерального бюджета, бюджетных данных в разрезе кодов бюджетной классификации Российской Федерации, с соответствующей детализацией, установленной нормативными правовыми актами Управления финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» По состоянию на 1 января 2019 года в Сводном реестре участников бюджетного процесса было учтено 27 учреждений. По состоянию на 1 января 2020 года в сводном реестре отражено 28 учреждений. В течение 2019 года были добавлены 2 новых учреждения МКУ «ЕДДС Красногорского района» и МКУ «ЦБ по обслуживанию ОМС Красногорского района». В связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления в УР отдельных государственных полномочий и внесении изменений в отдельные законы УР по вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Сводного реестра исключено учреждение МКУ «Красногорский детский дом». В течение 2019 года сектором казначейского исполнения бюджета на основании приказа МФ УР от 22.12.2016г № 19н осуществлялся контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В целях организации электронного взаимодействия для обеспечения кассового исполнения бюджета МО «Красногорский район» и бюджетов сельских поселений утвержден договор об электронном взаимодействии УФ Администрации МО «Красногорский район» с участниками и неучастниками бюджетного процесса. |
| 9 | 2 | 5 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности |  | В целях качественного и своевременного составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» организована работа по принятию месячной, квартальной сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», бюджетной отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований поселений, по формированию бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2019 год и представлению ее в Министерство финансов Удмуртской Республики. Ежемесячно осуществлялось формирование и представление в Министерство финансов Удмуртской Республики отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район». Управлением финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» осуществлялся контроль за своевременным использованием межбюджетных трансфертов главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов муниципального образования поселений, оказывалась методологическая помощь по возникающим вопросам. В Министерство финансов Удмуртской Республики ежемесячно представлялся отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики. |
| 9 | 2 | 6 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», формирование отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» и иной финансовой отчетности | Управление финансов, органы местного самоуправления, сельские поселения | 2015-2024годы |  |  | Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район»,иная финансовая отчетность |  | В целях качественного и своевременного составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» организована работа по принятию месячной, квартальной сводной бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», бюджетной отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований поселений, по формированию бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» за 2019 год и представлению ее в Министерство финансов Удмуртской Республики. Ежемесячно осуществлялось формирование и представление в Министерство финансов Удмуртской Республики отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район». Управлением финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» осуществлялся контроль за своевременным использованием межбюджетных трансфертов главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов муниципального образования поселений, оказывалась методологическая помощь по возникающим вопросам. В Министерство финансов Удмуртской Республики ежемесячно представлялся отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики, отчет по использованию средств по национальным проектам. В целях организации исполнения бюджета муниципального образования «Красногорский район» отделом бюджетного учета и отчетности проведены комплексные мероприятия: 1.1..Подготовлены приказы Управления финансов Администрации муниципального образования « Красногорский район» «О сроках представления сводной квартальной бюджетной отчетности главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главными администраторами доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», сводной квартальной бухгалтерской отчетности бюджетной и автономной учреждениями по состоянию на 1 апреля 2019 года, на 1 июля 2019года, на 1 октября 2019 года. «О предоставлении годовой отчетности об исполнении бюджета и исполнении ПФХД бюджетных и автономных учреждений за 2019год, «О порядке завершения операций по исполнению бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов сельских поселений в текущем финансовом году» «О проведении инвентаризации задолженности по бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием «Красногорский район» из бюджета Удмуртской Республики, в кредитных и прочих организациях в 2019году, задолженности по бюджетным кредитам, выданным предприятиям и организациям муниципальным образованием «Красногорский район», денежных средств на лицевых и текущих счетах районного бюджета по состоянию на 31.12.2019г., материальных ценностей и расчетов с поставщиками и подрядчиками, резервов предстоящих расходов, забалансовых счетов». 3.0. Организована работа по принятию, проверке, консолидации сводной годовой бюджетной отчетности в количестве 1230 отчетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», бюджетной отчетности об исполнении 10 бюджетов муниципальных образований поселений Красногорский района, бюджетных и автономных учреждений. 3.1. Составлен и представлен первый блок годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», отчетности об исполнении бюджетов муниципальных образований сельских поселений за 2018 год, второй блок отчетности об исполнении ПФХД автономных и бюджетных учреждений, третий блок отчетность Главных администраторов доходов. Представлен годовой отчет в Министерство финансов УР в электронном виде с использованием электронно - цифровой подписи в программе «Свод-Смарт» в полном объеме форм и в установленные сроки в количестве 133 отчетов. В годовой отчетности соблюдены все контрольные соотношения, установленные Министерством финансов Российской Федерации. Итоги: Своевременное формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район» позволило оценить выполнение расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район», предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, а также контрольным органам для проверки. 4.Составление месячной, квартальной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», формирование месячной, квартальной отчетности консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» и иной финансовой отчетности 4.1 Организована работа по принятию, проверке и консолидации сводной бюджетной месячной, квартальной отчетности в количестве 1570 отчетов от главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район», бюджетной отчетности об исполнении 10 бюджетов муниципальных образований поселений Красногорский района, а также отчетности бюджетных и автономных учреждений по составлению бюджетной и бухгалтерской отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» в течение 2019 года, и представлению в Министерство финансов Удмуртской Республики, а также в другие министерства, ведомства и различные фонды в количестве 1356 отчетов. Осуществлялся контроль за своевременным использованием межбюджетных трансфертов главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений, оказывалась методологическая помощь по возникающим вопросам. 3. Специалисты отдела ежемесячно размещают на сайте Администрации муниципального образования. «Красногорский район» следующие отчеты: -отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» - отчет по кредиторской задолженности - план график, план закупок, обоснование к нему - отчет о муниципальном долге. |
| 9 | 2 | 7 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований поселений в Красногорском районе | Управление финансов, органы местного самоуправления, сельские поселения | 2015-2024 годы |  |  | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район», свода реестров расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений |  | Реестр расходных обязательств МО «Красногорский район» составляется и ведется на основе реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в соответствии с постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 29 июня 2011 года № 606 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район». Свод реестров расходных обязательств МО «Красногорский район» (плановый и уточненный) представлены в Министерство финансов Удмуртской Республики в сроки, установленные приказом Министерства финансов Удмуртской Республики от 27 июня 2008 года № 43 «О Порядке представления реестров расходных обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике». |
| 9 | 2 | 8 |  | Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального образования «Красногорский район» по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального образования «Красногорский район» о списании задолженности |  | - |
| 9 | 2 | 9 |  | Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Красногорский район». Правовой акт Администрации муниципального образования «Красногорский район» о списании задолженности |  | В течение 2019 года списание задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом района не производилось. |
| 9 | 2 | 10 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Красногорский район», ведением бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», составления и ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Красногорский район», ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Красногорский район», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район» |  | 5.1 В течение 2019 года оказывалась методологическая и практическая помощь главным распорядителям средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов поселений, муниципальным учреждениям Красногорского района по вопросам бюджетного, бухгалтерского учёта и отчётности. В адрес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов поселений, главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов поселений, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов поселений в течение направлялись письма и разъяснения по вопросам бюджетного (бухгалтерского) учёта и отчётности: -Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчётности и сводной бухгалтерской отчётности муниципальных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» и бюджетов поселений за 2019год; -Нормативные, методические материалы по учету и отчетности, применению федеральных стандартов в бухгалтерском учете. - Письмо об отражении в бухгалтерском учете операций по перечислению межбюджетных трансфертов, согласно приказа МФРФ от 27.02.2018г №32н 5.2 За 2019 год проведено три совещания с главными бухгалтерами муниципальных учреждений Красногорского района, главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», бухгалтерами администраций сельских поселений Красногорского района. Рассмотрены следующие вопросы: - Изучения особенностей приказа МФРФ от 21.02.2019г № 103» Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» - Изменения в квартальной отчетности по состоянию на 01.07.2019г бюджетных, автономных и казенных учреждений. - Рассмотрение изменений в приказ МФРФ № 209н, приказом 69н. Ознакомление с новым планом ФХД. - Подготовка к годовой инвентаризации - Изменения в учете материальных запасов - Изменения в бухгалтерской отчетности за девять месяцев 2019г - Новая ответственность бухгалтеров в связи с вступлением в силу ФЗ с 09.06.2019г № 113-ФЗ -Рассмотрение недостатков ,обнаруженных в ходе приемки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019г. -Порядок заполнения отдельных форм бухгалтерской отчетности за 20119год. -Примеры корреспонденции счетов по ГМЗ - Порядок заполнения смет 5.3. В 2019г была проведена определенная работа по повышению квалификации бухгалтерских кадров казенных и бюджетных, автономных учреждений, администраций сельских поселений. Главные бухгалтера, бухгалтера по начислению заработной платы участвовали в 7 семинарах по темам: -Отражение в учете и отчетности за 1 квартал 2019года требований к ведению бухгалтерского учета учреждениями в условиях вступления в силу новых стандартов учета и перехода на новые КОСГУ; -Особенности сдачи полугодовой отчетности в 2019году. Изменения в учете государственных (муниципальных) учреждений вступившие в силу в 2019году; -Отражение в учете и отчетности государственных (муниципальных) учреждений требований федеральных стандартов учета. Особенности сдачи бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2019г. Подготовка к годовой инвентаризации; -Годовая отчетность государственных (муниципальных) учреждений в 2019г с учетом требований федеральных стандартов учета для организаций государственного сектора; -Изменения в планировании закупок, изменения, новые требования по закону 44 ФЗ; -Новые правила учета зарплаты и изменения в Трудовом законодательстве; -Участие в семинаре по внедрению новых больничных листов в электронном виде; 6.0 Специалисты отдела ежемесячно размещают на сайте Администрации муниципального образования «Красногорский район» следующие отчеты: -отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» - отчет по кредиторской задолженности - отчет о муниципальном долге. Работники отдела координируют работу администраторов доходов по размещению информации в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, а также оказывает практическую помощь по размещению начислений в данной системе. - для обеспечения открытости и размещения необходимой информации по деятельности Управления в сети Интернет функционирует официальный раздел Управления финансов на сайте Администрации МО "Красногорский район" Информация в данном разделе постоянно обновляется и поддерживается в актуальном состоянии. Ведется поэтапное внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». |
|  |  | 11 |  | Нормативно-правовое регулирование, методическое обеспечение в сфере организации финансового контроля в органах местного самоуправления | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2024 годы |  |  | Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации финансового контроля органами местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» |  | Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016 № 585 «Об определении сектора контрольно-правовой работы Управления финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» уполномоченным оранном по внутреннему муниципальному финансовому контролю» принят Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. |
|  |  | 12 |  | Планирование контрольной деятельности | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2024 годы |  |  | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год |  | Составляются ежегодно и поквартально. |
| 9 | 2 | 13 |  | Осуществление мероприятий финансового контроля | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2024 годы |  |  | Мероприятия финансового контроля |  | Приоритетным направлением деятельности по организации и проведению контроля на территории МО «Красногорский район» в 2019 году являлся контроль за эффективностью использования бюджетных средств, муниципального имущества, контроль за исполнением формированием и исполнением муниципального задания. Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016 № 585 «Об определении сектора контрольно-правовой работы Управления финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» уполномоченным оранном по внутреннему муниципальному финансовому контролю» принят Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. В 2019г проведено 3 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 6 проверок правильности составления муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений, 1 проверка целевого использования бюджетных средств, 3 прочих тематических проверок. Всего установлено финансовых и нефинансовых нарушений на сумму 325,1 тыс.руб. Основные виды выявляемых нарушений: Несвоевременное проведение хозяйственной операции, нарушения в учете нефинансовых активов, учете имущества казны, проведении инвентаризации ,искажение отчетности, неправомерное использование фонда оплаты труда, замечания по ведению путевых листов, списания ГСМ, неправомерное использование субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, выразившееся в переплате заработной платы в нарушение статьи 129,167,316 Трудового Кодекса РФ, нарушение учета основных средств; нарушения при формировании ПФХД;- нарушение сроков размещения информации подлежащей размещению на официальном сайте bus.gov.ru; не размещение информации, подлежащей размещению на официальном сайте bus.gov.ru.. По результатам проверок вынесены представления, установлен срок представления информации по устранению нарушений. Результаты проверок и ревизий рассматриваются на производственных совещаниях, на комиссии при главе района проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений. Информация по устранению нарушений представляется в контрольный орган в установленные сроки. В соответствии с Приказом Минфина УР от 24.03.2014 № 34 ежеквартально, не позднее 15-го числа следующего за отчетным кварталом представляется отчет по контрольно-ревизионной работе в электронном виде в программном продукте «Свод-Смарт» с использование электронной цифровой подписи (форма AS06МО) и пояснительная записка (форма AS06ПО). Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016 № 584 определен уполномоченный орган по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и утвержден Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок. В течение 2019 года сектором контрольно-правовой работы проведено 5 проверок. Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: нарушения в части составления контракта. В соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016г № 586, Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, утвержденным постановлением главы Администрации от 30.08.2019г № 633, проведено 6 проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Красногорский район». Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: нарушения в части составления контракта. В течение 2019 года проводились совещания с бюджетными, казенными, автономными учреждениями с разъяснениями действующего законодательства в сфере закупок. |
| 9 | 2 | 14 |  | Контроль эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Красногорский район». | Управление финансов, органы местного самоуправления | 2015-2024 годы |  |  | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район |  | В 2019 году проведены проверки: - правильности составления и утверждения бюджетных смет органов местного самоуправления и казенных учреждений - правильности составления муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений . Приоритетным направлением деятельности по организации и проведению муниципального финансового контроля на территории МО «Красногорский район» в 2019 году являлся контроль за эффективностью использования бюджетных средств, муниципального имущества, а также контроль за реализацией в части формирования и доведения муниципальных заданий, их исполнения, контроль за соблюдением режима экономии бюджетных средств при расчете нормативных затрат с целью определения размера финансового обеспечения выполнения (муниципального) задания. На официальном сайте МО «Красногорский район» в разделе «Бюджет для граждан», размещена информация по исполнению бюджета за 2019 год. |
| 9 | 2 | 15 |  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального образования «Красногорский район» |  | Расходы на обслуживание муниципального долга за 2019 год составили 1049,4 тыс.рублей или 99,1% от плана 2019г |
| 9 | 2 | 16 |  | Контроль за своевременным исполнением заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Своевременное исполнение заемщиками обязательств перед кредиторами, по которым предоставлены муниципальные гарантии муниципального образования «Красногорский район» |  | Контроль не проводится в связи с непредоставлением муниципальных гарантий |
| 9 | 2 | 17 |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Красногорский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Красногорский район», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Красногорский район» в муниципальной долговой книге муниципального образования «Красногорский район», реализация мер, направленных на их своевременное исполнение |  | Учет долговых обязательств муниципального образования «Красногорский район» осуществлялся в муниципальной долговой книге. Ежемесячно передавалась информация из муниципальной долговой книги в Министерство финансов Удмуртской Республики. |
| 9 | 2 | 18 |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования «Красногорский район» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Мероприятия по реструктуризации задолженности муниципального образования «Красногорский районе» по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики. |  | Объем муниципальных долговых обязательств перед бюджетом Удмуртской Республики по состоянию на 01.01.19 года составлял- 26623,2 тыс. руб. в сумме основного долга, из них 2666,5 тыс. руб. реструктуризированная задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из бюджета Удмуртской Республики в 2009 году на покрытие кассового разрыва, 23956,6 тыс. руб. бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета. На 01.01.2020 года объем долговых обязательств составляет в сумме 31623,2 тыс. руб. За отчетный период начислены проценты за пользование бюджетным кредитом в сумме 16,0 тыс. руб.(0,1% годовых), за пользование коммерческим кредитом 1033,4 тыс.рублей (8,52%). В течение отчетного года погашен бюджетный кредит в сумме 26623,2 тыс.рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга осуществляются своевременно и в полном объеме и расходы по состоянию на 01.01.2020 года составили 1049,4 тыс. рублей. Задолженность по бюджетным кредитам, выданным предприятиям и организациям Красногорского района из бюджета муниципального образования «Красногорский район» на 01.01.2019 года составляла 737,5 тыс. рублей. В течение года начислены проценты за пользование кредитом в сумме 6,3 тыс. рублей. Задолженность по бюджетным кредитам перед бюджетом района на 01.01.2020 года составляет 743,8 тыс. рублей. Учет долговых обязательств муниципального образования «Красногорский район» осуществлялся в муниципальной долговой книге. Ежемесячно передавалась информация из муниципальной долговой книги в Министерство финансов Удмуртской Республики. |
| 9 | 2 | 19 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из Фонда финансовой поддержки поселений в муниципальном образовании «Красногорский район» |  | В 2019 году было выделено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе в сумме 9469,9 т.рублей. Исполнение составило 100,0%. |
| 9 | 2 | 20 |  | Предоставление дотации поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, исходя из численности жителей поселений, в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 21 ноября 2006 года № 52-РЗ "О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике" | Управление финансов, сельские поселения | 2015-2024 годы |  |  | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Удмуртской Республики. Предоставление дотаций поселениям за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целях выравнивания финансовых возможностей поселений, входящих в состав муниципальных районов, исходя из численности жителей поселений |  | В 2019 году было выделено 522,0 тыс.рублей. Исполнение составило от плана 100,0%. |
| 9 | 2 | 21 |  | Софинансирование расходов муниципальных образований сельских поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций | Управление финансов | 2015-2024 годы |  | 2019 | Выполнение обязательств органов местного самоуправления сельских поселений в Красногорском районе, бюджетных учреждений, находящихся на территории сельского поселения, по уплате налога на имущество организаций |  | В декабре 2019г МФ УР предоставлена дополнительно дотация на сбалансированность бюджета на уплату налога на имущество в сумме 22186,8 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме. |
| 9 | 2 | 22 |  | Расчет и распределение субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Управление финансов | 2015-2024 годы |  | 2019 | Надлежащее исполнение органами местного самоуправления сельских поселений переданных государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |  | Утверждено на 2019 год 790,0 тыс.руб.; Исполнено за 2019 год 750,7 тыс.руб.; в том числе на заработную плату с начислениями 730,9 тыс.рублей. Процент исполнения составил 95,0%. |
| 9 | 2 | 23 |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | Управление финансов, органы местного самоуправления, сельские поселения | 2015-2024 годы |  | 2019 | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений, разработка мер по итогам мониторинга |  | Мониторинг формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований сельских поселений проводится ежегодно . |
| 9 | 2 | 24 |  | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | Управление финансов | 2015-2024 годы |  | 2019 | Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе. Применение результатов, в том числе распределение дотаций. Разработка и реализация мер по итогам мониторинга и оценки в целях повышения качества управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Красногорский район» |  | Планируется провести в мае 2020г |
| 9 | 2 | 25 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2024 годы |  | 2019 | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании «Красногорский район» и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления. |  | В полном объеме |
| 9 | 2 | 25 | 1 | Аппарат | Управление финансов | 2015-2024 годы |  | 2019 | Обеспечение реализации подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления |  | Освоение на 100,0% |
| 9 | 2 | 25 | 2 | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов | Управление финансов | 2015-2024 годы |  | 2019 | Выполнение обязательств Управления финансов по уплате налога на имущество организаций |  | Уплачено в сумме 22186,8 т.р.за счет дополнительно полученной дотации на сбалансированность бюджета Уплачено в полном объеме |
| 9 | 2 | 25 | 3 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации подпрограммы | Управление финансов | 2015-2024 годы |  | 2019 | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов |  | Функционируют все программы |
| 9 | 2 | 26 |  | Выполнение функций уполномоченного органа по переданным государственным полномочиям по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов | 2015-2024 годы |  | 2019 | Надлежащее исполнение переданных государственных полномочий по организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета Удмуртской Республики, бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики, находящихся на территории муниципального образования «Красногорский район» |  | Данной субвенции не предусмотрено бюджетом с 2016 года |
| 9 | 2 | 27 |  | Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации подпрограммы | Управление финансов | 2015-2024 годы |  | 2019 | Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации подпрограммы |  | Проводятся разъяснения |
| 9 | 2 | 28 |  | Обеспечение публичности информации об управлении муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов | 2015-2024 годы |  |  | Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования в СМИ, сети Интернет |  | Принцип прозрачности (открытости) бюджетного процесса является одним из основополагающих в бюджетной системе Российской Федерации, предполагающий обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, а также доступность иных сведений о бюджетах по решению законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований (ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации). На официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в сети Интернет http://mo-krasno.ru/bjudzhet-rajona.html размещается актуальная информация по вопросам осуществления бюджетного процесса, информация об организационных мероприятиях, связанных с деятельностью Управления финансов, нормативные правовые акты Администрации муниципального образования «Красногорский район», регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании «Красногорский район». |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Срок выполнения плановый |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат |  | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 03 | 01 |  | Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Красногорский район» и её применение в практике муниципального управления. Организационно-методическое обеспечение процесса. | Управление финансов, отдел планово-экономической работы и имущественных отношений |  | 2015-2024 годы |  |  | Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии и использование параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления; утверждающие долгосрочную бюджетную стратегию. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом |  |  |  |
| 09 | 03 | 02 |  | Реализация муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район» | Органы местного самоуправления |  | 2015-2024 годы |  | До 1.04.2020 | Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район» |  | выполнено |  |
| 09 | 03 | 02 | 01 | Представление координатору муниципальной программы ежегодных планов мероприятий по реализации подпрограммы | Управление финансов |  | Ежегодно в течение 2015-2024 годов |  | До 1.03.2020 | Ежегодные планы мероприятий по реализации муниципальных программ, утвержденные координатором муниципальной программы |  | выполнено |  |
| 09 | 03 | 03 |  | Мониторинг и контроль за реализацией подпрограммы | Управление финансов |  | 2015-2024 годы в сроки, установленные Постановлением Администрации |  | До 1.05.2020 | Ежеквартальные, годовые отчеты о реализации муниципальных программ и подпрограмм, решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ на основе годовых отчетов |  | выполнено |  |
| 09 | 03 | 04 |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  | До 15.11.2020 | Проект бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в структуре муниципальных программ. |  | В установленный законодательством срок, подготовлен проект решения Совета депутатов «О проекте решения «О бюджете МО «Красногорский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и документы, предоставляемые одновременно с проектом. |  |
| 09 | 03 | 05 |  | Модернизация автоматизированной системы для разработки и мониторинга муниципальных программ в условиях развития программно-целевых методов управления в органах местного самоуправления | отдел планово-экономической работы и имущественных отношений |  | 2015 год |  |  | Модернизированная автоматизированная система для разработки и мониторинга муниципальных программ |  |  |  |
| 09 | 03 | 06 |  | Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов |  | 2015 год |  | 2019 | Автоматизированная система планирования бюджета муниципального образования в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ |  | Для планирования бюджета используется программа САПФИР. |  |
| 09 | 03 | 07 |  | Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  | 2019г | Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» |  | В 2019 году проведены проверки: - правильности составления и утверждения бюджетных смет органов местного самоуправления и казенных учреждений на 2019 год в количестве 19 учреждений. - правильности составления муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений на 2019 год . В 2019г проведено 3 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 6 проверок правильности составления муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений, 1 проверка целевого использования бюджетных средств, 3 прочих тематических проверок. Всего установлено финансовых и нефинансовых нарушений на сумму 325,1 тыс.руб. Основные виды выявляемых нарушений: Приоритетным направлением деятельности по организации и проведению контроля на территории МО «Красногорский район» в 2019 году являлся контроль за эффективностью использования бюджетных средств, муниципального имущества, контроль за исполнением формированием и исполнением муниципального задания. |  |
| 09 | 03 | 08 |  | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления муниципальными финансами | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  | 2019 | Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами |  | В течение года проводились учебы, совещания с Главами муниципальных образований ,бухгалтерами организаций бюджетной сферы. |  |
| 09 | 03 | 09 |  | Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Органы местного самоуправления |  | 2014-2024 годы |  |  | Утвержденные ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов, отчеты об их исполнении |  |  |  |
| 09 | 03 | 10 |  | Методическое сопровождение разработки ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов | Управление финансов |  | 2015 год |  |  | Методические рекомендации по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |
| 09 | 03 | 11 |  | Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом разграничения полномочий, приоритетов социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район», а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу | отдел планово-экономической работы и имущественных отношений, органы местного самоуправления |  | 2015-2024 годы |  |  | Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг). |  |  |  |
| 09 | 03 | 12 |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Управление финансов, органы местного самоуправления |  | 2015-2024 годы |  | 2015 | Нормативные правовые акты муниципального образования. Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления по осуществлению финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля. Проведение семинаров, совещаний. |  | Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016 № 585 «Об определении сектора контрольно-правовой работы Управления финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» уполномоченным оранном по внутреннему муниципальному финансовому контролю» принят Порядок осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. В 2019г проведено 3 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 6 проверок правильности составления муниципальных заданий бюджетных и автономных учреждений, 1 проверка целевого использования бюджетных средств, 3 прочих тематических проверок. Всего установлено финансовых и нефинансовых нарушений на сумму 325,1 тыс.руб. Основные виды выявляемых нарушений: Несвоевременное проведение хозяйственной операции, нарушения в учете нефинансовых активов, учете имущества казны, проведении инвентаризации ,искажение отчетности, неправомерное использование фонда оплаты труда, замечания по ведению путевых листов, списания ГСМ, неправомерное использование субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, выразившееся в переплате заработной платы в нарушение статьи 129,167,316 Трудового Кодекса РФ, нарушение учета основных средств; нарушения при формировании ПФХД;- нарушение сроков размещения информации подлежащей размещению на официальном сайте bus.gov.ru; не размещение информации, подлежащей размещению на официальном сайте bus.gov.ru.. По результатам проверок вынесены представления, установлен срок представления информации по устранению нарушений. Результаты проверок и ревизий рассматриваются на производственных совещаниях, на комиссии при главе района проводятся мероприятия по устранению выявленных нарушений. Информация по устранению нарушений представляется в контрольный орган в установленные сроки. В соответствии с Приказом Минфина УР от 24.03.2014 № 34 ежеквартально, не позднее 15-го числа следующего за отчетным кварталом представляется отчет по контрольно-ревизионной работе в электронном виде в программном продукте «Свод-Смарт» с использование электронной цифровой подписи (форма AS06МО) и пояснительная записка (форма AS06ПО). Постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016 № 584 определен уполномоченный орган по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок и утвержден Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок. В течение 2019 года сектором контрольно-правовой работы проведено 5 проверок. Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: нарушения в части составления контракта. В соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016г № 586, Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, утвержденным постановлением главы Администрации от 30.08.2019г № 633, проведено 6 проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Красногорский район». Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: нарушения в части составления контракта. В течение 2019 года проводились совещания с бюджетными, казенными, автономными учреждениями с разъяснениями действующего законодательства в сфере закупок. |  |
| 09 | 03 | 12 | 01 | Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности | Органы местного самоуправления |  | 2015-2024 годы |  |  | Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний. |  |  |  |
| 09 | 03 | 12 | 02 | Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления, органа муниципального финансового контрольно контролю за муниципальными закупками | Управление финансов, органы местного самоуправления |  | 2015-2024 годы |  |  | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органа муниципального финансового контроля, органов местного самоуправления по контролю за муниципальными закупками. Проведение семинаров, совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками. Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок |  | В соответствии с Порядком осуществления контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 22.07.2016г № 586, Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, утвержденным постановлением главы Администрации от 30.08.2019г № 633, проведено 6 проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Красногорский район». Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: нарушения в части составления контракта. |  |
| 09 | 03 | 13 |  | Приведение ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных услуг, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ) | Органы местного самоуправления |  | 2015 год |  | 2019 | Утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг всеми органами местного самоуправления для формирования муниципальных заданий на 2019 год и плановый период |  | Выполнено |  |
| 09 | 03 | 14 |  | Проведение оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | Структурные подразделения Администрации района, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах |  | 2015-2024 годы |  |  | Результаты оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг). С 2015 года - в отраслях образования, культуры, физической культуры и спорта; с 2018 года - во всех отраслях. |  | - Ссылка по отрасли «Культура»: http://bus.gov.ru/pub/info-card/250371?activeTab=3&organizationGroup=1096 http://bus.gov.ru/pub/info-card/250370?activeTab=3&organizationGroup=1098 http://bus.gov.ru/pub/info-card/41494?activeTab=3&organizationGroup=1095 http://bus.gov.ru/pub/info-card/250372?activeTab=3&organizationGroup=1095 http://bus.gov.ru/pub/info-card/47142?activeTab=3&organizationGroup=251 - Образование: http://bus.gov.ru/pub/info-card/11571 http://bus.gov.ru/pub/info-card/11925 http://bus.gov.ru/pub/info-card/16360 http://bus.gov.ru/pub/info-card/21478 http://bus.gov.ru/pub/info-card/26343 http://bus.gov.ru/pub/info-card/36463 http://bus.gov.ru/pub/info-card/37101 http://bus.gov.ru/pub/info-card/47142 http://bus.gov.ru/pub/info-card/58649 http://bus.gov.ru/pub/info-card/59520 http://bus.gov.ru/pub/info-card/163804 http://bus.gov.ru/pub/info-card/165514 http://bus.gov.ru/pub/info-card/169080 http://bus.gov.ru/pub/info-card/174856 http://bus.gov.ru/pub/info-card/183137 http://bus.gov.ru/pub/info-card/183140 http://bus.gov.ru/pub/info-card/185922 http://bus.gov.ru/pub/info-card/165993 |  |
| 09 | 03 | 15 |  | Создание системы экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг | Управление по экономике и инвестиционному развитию, Управление финансов, структурные подразделения Администрации района, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах |  | 2015-2024 годы |  |  | Правовые акты об организации работы по проведению экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг. Использование результатов экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании |  |  |  |
| 09 | 03 | 16 |  | Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг | Управление финансов, структурные подразделения Администрации района, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах |  | 2016 год |  |  | Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных региональными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности |  | Образование: https://goo.gl/R8vV4n Copy short URL |  |
| 09 | 03 | 17 |  | Модернизация автоматизированной системы управления общественными финансами | Управление финансов, структурные подразделения Администрации района, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах |  | 2019 - 2024 годы |  |  | Модернизация автоматизированной системы управления общественными финансами путем создания функциональной возможности составления муниципального задания и расчета субсидии на его выполнение на основе утвержденных единых методик расчета нормативных затрат (по видам услуг) |  |  |  |
| 09 | 03 | 18 |  | Оптимизация сети муниципальных учреждений | Органы местного самоуправления |  | 2015-2024 годы |  | 2019 | Ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организации иной организационно-правовой формы. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация |  | - |  |
| 09 | 03 | 19 |  | Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  |  | Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителей муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств местного бюджета |  |  |  |
| 09 | 03 | 20 |  | Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта» | Структурные подразделения Администрации района, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах |  | 2015-2024 годы |  |  | Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях (по государственным органам Удмуртской Республики, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных учреждений Удмуртской Республики), с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников государственных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг |  | Образование: https://goo.gl/3WDkam |  |
| 09 | 03 | 21 |  | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», применение результатов оценки | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  | До 28 мая 2019г | Мониторинг и повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района, публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования |  | Проведен за 2018 год , опубликован на сайте |  |
| 09 | 03 | 22 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», органов местного самоуправления сельских поселений по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  |  | Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета, органов местного самоуправления сельских поселений и разъяснение по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами |  | Информация по показателям, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов анализируется и собирается исходя из отчетности за прошедший год. |  |
| 09 | 03 | 23 |  | Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», органов местного самоуправления сельских поселений по итогам оценки качества финансового менеджмента | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  |  | Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», органов местного самоуправления сельских поселений, добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента |  | - |  |
| 09 | 03 | 24 |  | Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в разделе Управления финансов | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  | 2019 | Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте муниципального образования «Красногорский район» |  | выполнено |  |
| 09 | 03 | 25 |  | Разработка и публикация материалов по составлению проекта бюджета, утвержденного бюджета, отчета об исполнении бюджета на странице «Бюджет для граждан» | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  | 2019 | Опубликованные материалы на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район»в разделе Управления финансов «Бюджет для граждан» |  | выполнено |  |
| 09 | 03 | 26 |  | Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ | Органы местного самоуправления |  | 2015-2024 годы |  |  | Публикация результатов общественного обсуждения на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» |  | Проводится |  |
| 09 | 03 | 27 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  | 2019 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниц ипальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами |  | 5,4 тыс.руб. |  |
| 09 | 03 | 28 |  | Мониторинг и оценка хода реализации подпрограммы, её актуализация с учетом достигнутых результатов | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  | 2019 | Правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Красногорский район» «Муниципальное управление» (в части подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета на 2015-2024 годы») |  | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 26.03.2015г №318, изменения вносятся |  |
| 09 | 03 | 29 |  | Разработка проекта муниципальной программы (подпрограммы) совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период | Управление финансов |  | 2024 год |  |  | Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период |  | Планируется в 2021 году |  |
| 09 | 03 | 29 |  | Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета на 2015-2020 годы» по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов | Управление финансов |  | 2015-2024 годы |  |  | Распределение премиальных выплат участникам реализации «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета на 2015-2024 годы» по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов |  | - |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  |  | Подпрограмма 4: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы» | Сектор по имущественным вопросам | 2019 | 2015-2024 | 100% регистрация права муниципальной собственности на все объекты недвижимости, находящиеся в реестре муниципальной собственности | 26 % объектов недвижимого имущества зарегистрировано право собственности Красногорского района от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества МО «Красногорский район» | Недостаточное финансирование из всех бюджетов на оформление технических планов , межевых планов и проектов межевания муниципального имущества |
| 09 | 4 | 01 | 01 | Нормативно-методическое обеспечение процессов управления имущественными и земельными отношениями на территории муниципального образования «Красногорский район». | Сектор по имущественным вопросам | 2019 | 2015-2024 | Осуществляется разработка правовых актов муниципального образования по вопросам управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Красногорский район» и земельными ресурсами, а также приведение правовых актов муниципального образования в сфере имущественных и земельных отношений в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики. |  |  |
| 09 | 4 | 02 | 01 | Приватизация имущества муниципального образования «Красногорский район» | Сектор по имущественным вопросам | 2019 | 2015-2024 | Получение доходов в бюджет Красногорского района, формирование оптимальной структуры и состава имущества Красногорского района, отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления Красногорского района | Приватизировано 4объекта муниципального имущества, из 27 объектов, включенных в прогнозный план приватизации, всего получено доходов в бюджет МО «Красногорский район» 785,0 тыс. руб., годовой план выполнен на 151% |  |
| 09 | 4 | 03 | 01 | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой, муниципальными образованиями в Красногорском районе), проведение работ по приему-передаче имущества | Сектор по имущественным вопросам | 2019 | 2015-2024 | Формирование оптимальной структуры и состава имущества муниципального образования "Красногорский район", отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления района | Принято 35 объектов движимого имущества безвозмездно из собственности Удмуртской Республики. Переданы в собственность УР 32 объекта движимого имущества, 1 объект как имущественный комплекс. Передан 1 объект автотранспорта в муниципальное образование-поселение. |  |
| 09 | 4 | 04 | 01 | Обеспечение доступности и открытости информации об имуществе муниципального образования «Красногорский район», о деятельности органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, об аренде муниципального имущества, о продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | Сектор по имущественным вопросам | 2019 | 2015-2024 | Размещение информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Красногорский район», об аренде и продаже муниципального имущества на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечение раскрытия информации об имуществе муниципального образования «Красногорский район» и земельных ресурсах для всех заинтересованных лиц | Информация размещается ежемесячно |  |
| 09 | 4 | 05 | 01 | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Красногорский район». | Сектор по имущественным вопросам | 2019 | 2015-2024 | Учет имущества муниципального образования «Красногорский район», обеспечение внесения в Реестр муниципального имущества муниципального образования «Красногорский район» информации об объектах муниципальной собственности | Учет муниципального имущества ведется в табличной форме в формате excel, а так же в программном комплексе «БАРС-имущество». |  |
| 09 | 4 | 06 | 01 | Выявление бесхозяйных объектов, признание муниципальной собственности на них и дополнительно вовлечение в хозяйственный оборот. | Сектор по имущественным вопросам, МО-поселения района | 2019 | 2015-2024 | Увеличение доходов бюджета от использования зарегистрированного привлеченного бесхозяйного имущества | Зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 объекта бесхозяйного имущества, 8 объектов поставлены на учет в Росреестр в качестве бесхозяйных |  |
| 09 | 4 | 07 | 01 | Организация и проведение работ по формированию земельных участков, технической инвентаризации, постановки объектов недвижимости и земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности, определение оценочной стоимости объектов недвижимости | Сектор по имущественным вопросам, МО-поселения района | 2019 | 2015-2024 | Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Красногорский район» на объекты недвижимого имущества | Зарегистрировано право муниципальной собственности в 2019 году на 55 объектов | Недостаточное выделение финансовых средств для оформления техпланов и межевых планов, проектов межевания территории |
| 09 | 4 | 08 | 01 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления имуществом и земельными ресурсами в электронном виде | Сектор по имущественным вопросам | 2019 | 2015-2024 | Совершенствование системы управления имуществом муниципального образования «Красногорский район» посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | Межведомственное электронное взаимодействие в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами работает частично, в электронном виде предоставлено 100% муниципальных услуг |  |
| 09 | 4 | 09 | 01 | Установление программного комплекса по учету и управлению имуществом муниципального образования «Красногорский район» | Сектор по имущественным вопросам | 2019 | 2015-2024 | Установка и техническое сопровождение программного продукта по учету и управлению муниципальным имуществом МО «Красногорский район». Использование для принятия управленческих решений основанной на современных информационных технологиях базы данных по объектам муниципальной собственности | Программный комплекс по учету и управлению имуществом муниципального образования «Красногорский район» установлен. В полном объеме программный комплекс не работает, продолжается работа по внесению и уточнению учетных данных по объектам муниципального имущества | Недостаточно специалистов в секторе по имущественным вопросам для постоянной работы в программе |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма « Архивное дело» |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 | 01 |  | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда УР и других архивных документов | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда УР и других архивных документов |  |  |
| 09 | 05 | 01 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей) | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Поддержание в рабочем состоянии пожаро-охранной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования воздуха - 100%. Контроль температурно-влажностного режима – 100%. Картонирование архивных документов – 437 ед.хр. | Доля архивных документов, хранящихся в архивном секторе в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве докумен-тов архивного сектора Администрации МО «Красногорский район»100 % Закартонировано 446 ед.хр. | Недостаточное финансирование из средств местного бюджета |
| 09 | 05 | 01 | 2 | Физико-химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Выполнение работ по подшивке 50 ед.хр. и переплету архивных документов на бумажном носителе | Подшито 50 ед.хр. | - |
| 09 | 05 | 01 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-202024годы | 2019 | Прием на постоянное хранение в архивный сектор 437 ед.хр.. Отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Красногорский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения. | Принято на постоянное хранение 290 ед.хр. Документов, хранящихся в организациях – источниках комплектования архивного сектора Администрации муниципального образования «Красногорский район» сверх установленных законодательством сроков их временного хранения не имеется | . |
| 09 | 05 | 01 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе и их популяризация | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Проведение 30 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | Проведено 23 информационных мероприятий в форме экспонирование документальных выставок, подготовка радиопередач, публикация статей и подборок документов, в том числе в сети Интерне- 20 | - |
| 09 | 05 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской республики и других архивных документов, хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Красногорский рай-он» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в архивном секторе по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 437 записи | Внесено 446 записей | - |
| 09 | 05 | 02 |  | Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Оцифровка архивных дел, внедрение автоматизированных программных комплексов, формирование автоматизированных баз данных, оснащение в архивном секторе общественного места доступа к информационным ресурсам | 0 ед.хр |  |
| 09 | 05 | 02 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Введение в базу данных «Архивный фонд»-437 записи; заполнения тематических баз данных «Решения органов местного самоуправления», Акты приема в эксплуатацию…» и внесение в них 1124 заголовка дел | Ведение АСГУ документов Архивного фонда-446 записей; Ведение автоматизированного НСА (тематические БД)- 194 записи |  |
| 09 | 05 | 02 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район», в электронный вид (оцифровка) | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Оцифровка 2 % архивных дел, хранящихся в архивном секторе | Оцифровано путем сканирования 0% архивных дел, храня-щихся в архивном секторе |  |
| 09 | 05 | 02 | 3 | Оснащение в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» общественного места доступа к информационным ресурсам | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Оснащение в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» общественного места доступа к информационным ресурсам | Общественное место доступа к информационным ресурсам организовано | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 |  | Предоставление муниципальных и переданных государственных услуг юридическим и физическим лицам | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |
| 09 | 05 | 03 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Прием и исполнение запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки в режиме «Одного окна».-планируется общее количество услуг | Прием и исполнение 339 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки в режиме «Одного окна». | - |
| 09 | 05 | 03 | 2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале архивного сектора | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление доступа в читальном зале архивного сектора пользователям к архивным документам. | Предоставлен доступа в читальном зале архив-ного сектора 5 пользователям к 9 архивным документам | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 3 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Проведение 4 мероприятий по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования архивного сектора | Проведено 2 семинара для работников делопроизводственных и архивных служб организаций Консультации и методическая помощь работникам делопроизводственных и архивных служб организаций-123 | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 4 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности УР временно хранящихся в архивном секторе, пользователям в читальный зал архивного сектора Администрации МО «Красногорский район». | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление доступа пользователям в читальном зале архивного сектора к архивным документам, отнесенным к собственности УР | Предоставлен доступ 12 пользователям в читальном зале архивного сектора к 19 архивным документам, отнесенным к собственности УР | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 5 | Предоставление государственных услуг по оказанию методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории Красногорский района, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Оказание методической помощи органам государственной власти УР, государственным и унитарным предприятиям УР, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям УР, расположенным на территории муниципального образования «Красногорский район», по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию ар-хивных документов | Проведено 2 семинара для работников дело-производственных и архивных служб орга-низаций Консультации и мето-дическая помощь ра-ботникам делопроиз-водственных и архив-ных служб организаций-123 | Отсутствие читального зала |
| 09 | 05 | 03 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям УР, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности УР | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Прием и исполнение запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности УР, в установленные законодательством сроки в режиме «Одного окна» | Прием и исполнение 323 запросов граждан и организаций о предо-ставлении архивной информации в законо-дательно установленные сроки в режиме «Одного окна». | - |
| 09 | 05 | 04 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в архивном секторе Администрации муниципального образования «Красногорский район» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответ-ствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела» |  |  |
| 09 | 05 | 04 | 1 | Обеспечение временного хранения в архивном секторе Администрации МО «Красногорский район» архивных доку-ментов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Обеспечить временное хранение более 8,8 тыс. дел, отнесенных к собственности УР | Обеспечивается временное хранение более 8,8 тыс. дел, отнесенных к собственности УР | - |
| 09 | 05 | 04 | 2 | Организация приема в архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» , архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Планируется принять 31 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Принято 31 дела, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Недостаточная штатная численность сектора, кроме того практически весь 4 квартал 2018 года начальник сектора работала одна. |
| 09 | 05 | 04 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Красногорский район» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Ведение государственного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности УР. | Ведение государствен-ного учета архивных документов, отнесенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном по установленным формам учета и отчетности, в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» включено100 % архивных дел государственной собственности УР. | - |
| 09 | 05 | 04 | 4 | Использование архивных документов государственной собственности УР временно хранящихся в архивном секторе Администрации МО «Красногорский район» | Архивный сектор Администрации МО «Красногорский район» | 2015-2024 годы | 2019 | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отне-сенных к собственности УР, временно хранящихся в архивном секторе | Организовано и проведение 6 информационных мероприятий | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 |  |  |  |
|  | 6 | 01 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального образования «Красногорский район» государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 |  |  |  |
|  | 6 | 01 | 1 | Государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района | Зарегистрировано 234 агс, в т.ч. рождения – 53, заключения брака – 31, расторжения брака - 22, усыновления (удочерения) - 0, установления отцовства - 15, перемены имени - 1, смерти – 112; Исполнено иных юридически значимых действий - 662 |  |
|  | 6 | 01 | 2 | Внесение исправлений, изменений в первые экземпляры в записи актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Исполнено дел по внесению исправлений – 41, исполнено заключений других органов ЗАГС – 35, внесено исправлений в 49 актовых записей, проставлено отметок – 60 |  |
|  | 6 | 01 | 3 | Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния на основании решения суда | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Актуализация первых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | Решений суда на восстановление и аннулирование записей актов не поступало. |
|  | 6 | 01 | 4 | Осуществление учета обработки актовых книг, обеспечение надлежащих условий их хранения в течение установленного федеральным законом срока | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Создан научно-справочный аппарат на бумажных носителях на фонд книг актовых записей за 2018 год. |  |
|  | 6 | 01 | 5 | Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района | Выдано повторных свидетельств – 135, выдано справок – 296, в т.ч. из архива – 118. |  |
|  | 6 | 01 | 6 | Передача вторых экземпляров записей актов гражданского состояния в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг), собранных из вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  | С 01.10.2018 г. записи актов гражданского состояния на бумажном носителе составляются в одном экземпляре и хранятся в Отделе ЗАГС |
|  | 6 | 01 | 7 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представления в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Израсходовано за отчетный период 375 бланков свидетельств, в т.ч. выдано первично 252, выдано повторно – 121. |  |
|  | 6 | 02 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района |  |  |
|  | 6 | 02 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть), включая выдачу повторных свидетельств (справок), иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Красногорского района | Количество обращений граждан за предоставлением государственной услуги, поступивших в течение года – 535; количество принятых граждан на личном приёме – 650. |  |
|  | 6 | 02 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Предоставление государственных услуг по истребованию личных документов | Поступило запросов из компетентных органов иностранных государств - 3, из них исполнено отделом ЗАГС в сроки, определённые Административным регламентом – 3. Поступило заявлений граждан на истребование документов в компететные органы иностранных государств – 2. |  |
|  | 6 | 03 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Обеспечение сохранности и использование документов отдела ЗАГС | Сформировано и переплетено книг актовых записей за 2017 год - 6; алфавитных журналов – 6. | С 01.10.2018 г. записи актов гражданского состояния составляются на бумажном носителе в единственном экземпляре, который хранится в Отделе ЗАГС |
|  | 6 | 03 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплета записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Формирование актовых книг о государственной регистрации актов гражданского состояния за предыдущий год | Составлены и утверждены ЭПМК Комитета по делам Архивов описи: книг государственной регистрации актов гражданского состояния за 2018 г. ; алфавитных журналов за 2018 г. (протокол № 3 от 29.03.2019). |  |
|  | 6 | 03 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Соблюдение светового, температурно-влажностного, санитарно-гигиенического, охранного и противопожарного режимов хранения документов | В журнале учета температурно-влажностного режима в архиве отдела ЗАГС производились регулярные отметки; температурно-влажностный режим соблюдался в течение года. |  |
|  | 6 | 04 |  | Формирование и ведение электронного фонда первых записей актов гражданского состояния, составленных отделом ЗАГС | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Снижение риска порчи и утраты бумажных документов, повышение оперативности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |
|  | 6 | 04 | 1 | Ввод в электронную базу первых экземпляров записей актов гражданского состояния | Отдел ЗАГС | 2015-2024 годы | 2019 | Формирование фонда записей актов гражданского состояния в электронном виде | Введено в электронную базу 36767 записей актов гражданского состояния, в том числе: 33603 переведено в электронный вид первых экземпляров актовых записей, 3164 – вторых экземпляров актовых записей. Сконвертировано в ФГИС «ЕГР ЗАГС» 49061 актовая запись. |  |

4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в Порядок уведомления гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Красногорский район», комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования «Красногорский район» и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной организации работы на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана |  | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | 09.1 |  | Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва. | % | 25% | 4,9% | 11% | 6,1% |  | 124,5% | -385% |  |
|  |  | 2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса. | % | 12,5% | 1,6% | 0% | 12,5% |  |  |  | Конкурсы не проводились в связи с наличием одной кандидатуры для замещения вакантных должностей |
|  |  | 3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 10,4% | 14,5% | 8,2% | 6,3% |  | 56,6% | -15,1% |  |
|  |  | 4 | Число муниципальных служащих, прошедших обучение. | чел | 24 | не менее 115% от базового значения (17 чел) = 20 чел. | 22 | 2 |  | 110 | -8,6 |  |
|  |  | 5 | Число муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | чел | 86,6 | не менее 100% от базового значения 81,6 | 88,5 | 6,9 |  | 108,4 | 2 |  |
| Административная реформа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | 1 | Доля жителей муниципального образования «Красногорский район», удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе | % | 100% | Не менее 70% | 100% |  | - | - | - |  |
|  |  | 2 | Доля жителей села Красногорское и Красногорского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг | % | 100% | 100% | 100% |  | - | - | - |  |
|  |  | 3 | Доля жителей муниципального образования «Красногорский район», использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 25% | Не менее 30% | 30% |  | - | - | - |  |
|  |  | 4 | Соответствие реестра муниципальных услуг в муниципальном образовании «Красногорский район» требованиям Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | да/нет | да | да | да |  | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Наличие реестра функций Администрации муниципальном образовании «Красногорский район» | наличие или отсутствие | наличие | наличие | наличие |  | - | - | - |  |
|  |  | 6 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район» | % | 100% | 100% | 100% |  | - | - | - |  |
|  |  | 7 | Доля контрольных функций, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества контрольных функций, исполняемых Администрацией муниципального образования «Красногорский район» | % | 100% | 100% | 100% |  | - | - | - |  |
|  |  | 8 | Отсутствие нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг | наличие или отсутствие | отсутствие | Отсутствие | отсутствие |  | - | - | - |  |
|  |  | 9 | Доля межведомственных запросов, выполняемых структурными подразделениями Администрации муниципальном образовании «Красногорский район» в электронной форме, от общего числа межведомственных запросов | % | 90% | 90% | 95% |  | - | - | 5% |  |
|  |  | 10 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых в районе (городе) | % | 100% | 100% | 100% |  | - | - | - |  |
|  |  | 11 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Администрацию муниципального образования «Красногорский район» для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | число обращений | Не более 2 | Не более 2 | Не более 2 |  | - | - | - |  |
|  |  | 12 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Администрацию Красногорского района или в МФЦ для получения муниципальных услуг | минуты | Не более 15 | Не более 15 | Не более 15 |  | - | - | - |  |
|  |  | 13 | Количество окон в МФЦ Красногорского района в расчете на 2000 жителей города | окно на 2000 жителей | 11 | 11 | 11 |  | - | - | - |  |
|  |  | 14 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых жителям села Красногорское и Красногорского района в режиме «одного окна» в МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ | % | 100% | 100% | 100% |  | - | - | - |  |
|  |  | 15 | Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы (ежегодно) | чел. | 25 | 15 | 15 |  | - | - | - |  |
|  |  | 16 | Рейтинг муниципального района (городского округа) среди муниципальных районов (городских округов) по реализации административной реформы | место | 8 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество рабочих мест Администрации муниципального образования «Красногорский район», отвечающих требованиям охраны труда | % | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | - |
|  |  | 2 | Повышение уровня заработной платы работников Администрации муниципального образования «Красногорский район» | % | не менее 5 | не менее 5 | 4 |  | -1 | 80 | 4 |  |
|  |  | 3 | Просроченная кредиторская задолженность Администрации муниципального образования «Красногорский район» на начало финансового года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Просроченная дебиторская задолженность Администрации муниципального образования «Красногорский район» на начало финансового года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Количество единиц автотранспорта со сроком эксплуатации свыше 5 лет | % | 80 | 20 | 60 |  | - 40 | 33 % | 20 | Нет финансового обеспечения |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2018 | план на конец отчетного (текущего года) 2019 | факт на конец отчетного периода 2019г |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 |  | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» | тыс. руб. | 68798,0 | 73564,0 | 76361,0 | +2797,0 | 103,8 | 111,0 | выполнено |
|  |  | 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 68798/218015= 31,6% | 73564,0/315899,0= 23,3% | 76361/272407= 28,0% | 4,7 | 120,2 | 88,6 | выполнено |
|  |  | 3 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования "Красногорский район" к доходам бюджета муниципального образования "Красногорский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | Отсутствие дефицита | не более 10 | Отсутствие дефицита | -10,0 | - | - | выполнено |
|  |  | 4 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Красногорский район» к расходам бюджета муниципального образования «Красногорский район» | % | 0 | не более 1 | 0 | -1,0 | 0 | 0 | выполнено |
|  |  | 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
|  |  | 6 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район», формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район», программ, ведомственных целевых программ) в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики) | % | 94,3 | 95 | 85,6 | -9,4 | 90,1 | 90,8 | Не выполнено |
|  |  | 7 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Красногорский район" за отчетный финансовый год | % | 101,5 | не менее 100 | 103,8 | +3,8 | 103,8 | 102,3 | выполнено |
|  |  | 8 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Красногорский район» в соответствии с решением о бюджете муниципального образования «Красногорский район» на очередной финансовый год и плановый период | % | 98,0 | не менее 92 | 139,6 | 47,6 | 151,7 | 142,4 | выполнено |
|  |  | 9 | Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | выполнено |
|  |  | 10 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Красногорский район», на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | выполнено |
|  |  | 11 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» без учета безвозмездных поступлений | % | 41,3 | не более 100% | 44,6 | -55,4 | 44,6 | 108,0 | выполнено |
|  |  | 12 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального образования «Красногорский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | - | не более 15 | - | -15,0 | - | - | выполнено |
|  |  | 13 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Красногорский район» к общему объему муниципального долга | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено |
|  |  | 14 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований сельских поселений в Красногорском районе | % | 0 | не более 1 | 0 | 0 | - | - | выполнено |
|  |  | 15 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципального образования "Красногорский район" по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | баллы | 64,937 28 место среди 25 районов и 5 городов по итогам исполнения за 2017 год | не менее 27,0 | 68,271 22 место среди 25 районов и 5 городов по итогам исполнения за 2018 год | - | - | - | выполнено |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 3 |  | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Красногорский район», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики |  | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | - | - | - | выполнено |
|  |  | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Красногорский район" | % | 95,98 | не ниже 76,5 | 92,8 | 16,3 | 121,3 | - | выполнено |
|  |  | 3 | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом местного самоуправления к налоговым доходам консолидированного бюджета муниципального образования «Красногорский район» | % | 0,2 (156/68798) | не более 5% | 0 (1,1/76361) | -5,0 | 0 | 0 | Выполнено |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, в процентах к плановому заданию. | % | 99 | 100 | 163 | +63 | 163 | 165 |  |
|  |  | 2 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Красногорского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Красногорский район» | % | 25 | 35 | 26 | -9 | 74 | 104 | Недостаточное финансирова ние на оформление техдокумента ции на имущество |
|  |  | 3 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | % | 18,9 | 40 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 5 | Увеличение доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики от внесения земельных платежей за земельные участки, которые находятся на территории Красногорского района, процентов к уровню базового периода (2009 года). | % | 114,4 | 104 | 241,5 | +137,5 | 232 | 203 |  |
|  |  | 6 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 23 | 80 | 25 | -55 | 31 | 109 | Недостаточное информирование населения, выбор заявителя на получение муниципальной услуги непосредственно в секторе или МФЦ |
|  |  | 7 | Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района | % | 35 | 40 | 40 | 0 | 100 | 114 |  |
|  |  | 8 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана |  | Относительное отклонение факта от плана, в % |  | Темп роста к уровню прошлого года, % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2019год) |  | план на 2020 год |  | факт на конец отчетного периода( за 2019 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 05 |  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предоставление заявите-лям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законода-тельством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | 2 | Доля архивных докумен-тов, хранящихся в муни-ципальных архивах в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов архивного сектора | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | 3 | Удельный вес архивных единиц хранения, вклю-ченных в автоматизиро-ванные информационно-поисковые системы ар-хивного сектора, в процентах | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
|  |  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источниках комплектования архивного сектора | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 5 | Доля архивных докумен-тов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов хранящихся в архивном секторе | % |  | 0,07 |  | 0,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  |  |  |
| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана |  | Относительное отклонение факта от плана, в % |  | Темп роста к уровню прошлого года, % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |  |
|  |  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 6 |  | «Создание условий для государственной регистрации актов гражданского состояния» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество записей актов гражданского состояния, переведенных в электронный вид (за период с 1 января 1926 года по 31 марта 2015 года) |  | ед. |  | 33604 |  | 33603 |  | 36767 |  | 3164 |  | 9,4 |  | 109,4 |  | Перевод записей актов гражданского состояния в электронный вид производится в соответствии с графиком перевода, утверждённым распоряжением Главы Удмуртской Республики от 04.12.2017 г. № 467-РГ. Дополнительно переведено в электронный вид 3164 отсутствующихзаписи актов, выявленных в ходе сверки первых и вторых экземпляров записей актов гражданского состояния |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 20.02.2019 | 89 | В связи с изменением состава и значений целевых показателей (индикаторов) в государственной программе «Развитие системы государственной регистрации актов гражданского состояния в Удмуртской Республике», утверждённой Постановлением Правительства УР от 28.05.2013 г. № 226 |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 20.06.2019 | 396 | В связи с изменением срока реализации муниципальной программы муниципального образования «Красногорский район» «Муниципальное управление» на 2015-2024 гг. |

Доклад

о реализации муниципальной программы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 2015-2024 годы

Подпрограмма  УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

за 2019 год

Реализация муниципальной программы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 2015-2024 годы Подпрограммы  УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ  за 2019 год  осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 18435,3 тыс. рублей, из них 17401,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 522,0 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики).

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, приходится, соответственно, 97,2%,  2,8% .

В 2019 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 28 основных мероприятий, из которых выполнено 28 мероприятий, или 100,0%.

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет  15 целевых показателей (индикаторов), из них по14 достигнуты плановые значения.

Плановые значения целевых показателей  на 2019-2021 годы  не требуют корректировки.

Подпрограмма  ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ

И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА

за 2019 год

Реализация муниципальной программы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 2015-2024 годы Подпрограммы  ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ

И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА   за 2019 год  осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной подпрограммы в 2019 году  составила 5,4 тыс. рублей.

В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной подпрограммы на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится  100% .

В 2019 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 29 основных мероприятий, из которых выполнено 23 мероприятий, или 79,3%. 6 мероприятий осталось не выполненными.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало:  отсутствие финансирования (9 мероприятий).

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет  3 целевых показателя (индикатора), из них по 3 достигнуты плановые значения .

Плановые значения целевых показателей  на 2018-2024 годы  не требуют корректировки.

Подпрограмма «Архивное дело»

Аналитическая записка к отчёту о реализации показателей

раздела «Архивное дело».

1. Создание условий для постоянного (вечного) хранения документов Архивного фонда УР как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия народа Удмуртии.

В ходе решения задачи в 2019 г. осуществлены следующие мероприятия:

В целях обеспечения сохранности документов  в 2019г.  закартонировано 446 ед.хр. Осуществлена подшивка  и переплет 50 ед.хр.

В  соответствии с планом цикличной проверки наличия и состояния управленческой документации постоянного хранения  проведена работа по проверке 1327 ед.хр.

2. Развитие информационного потенциала Архивного фонда УР как составной части Архивного фонда РФ.

В целях  внедрения Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти и методических рекомендаций Росархива по разработке инструкций по делопроизводству,  разработаны и представлены  на согласование  с ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР инструкции по делопроизводству трех организаций.

Сотрудниками  сектора  было  продолжено внедрение  в деятельность  архива  и организаций - источников комплектования  «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» (М., 2010).

На ЭПМКа  Комитета по делам архивов при Правительстве Удмуртской  Республики в  2019г. представлено 5 номенклатур  дел организаций- источников комплектования архивного сектора. В целях усиления внимания вопросам соблюдения организациями и предприятиями правил хранения, учета и   использования документов, сотрудниками архива   проведены   обследования документационного обеспечения управления и    состояния сохранности документов  в 2 источниках комплектования.

В ходе обследований были уточнены условия хранения документов в организациях, в том числе- дел по личному составу. Также было обращено внимание на особенности формирования дел на всех стадиях делопроизводства, регистрацию поступающей и исходящей документации, исполнению социально-правовых запросов  граждан, учету документов, условиям хранения документов.

В порядке формирования Архивного Фонда УР в  2019г.  архивным сектором на постоянное хранение  принято:

- 446  ед.хр. управленческих документов от 21 организации.

Прием документов  на постоянное хранение осуществлялся от организаций только в сроки, установленные законодательством.

На утверждение ЭПМК Комитета по делам архивов при Правительстве УР в  2018 году,  в соответствии с «Основными показателями плана работы архивного сектора…»,  были представлены:

- описи управленческих  документов  постоянного срока хранения от 12  организаций с общим количеством дел- 862ед.хр.;

-описи дел по личному составу  временного (50 лет) хранения от 9 организаций  с общим количеством включенных в них дел -260 единиц хранения.

С целью донесения важности и значимости работы по организации документов в делопроизводстве, повышения эффективности работы экспертных комиссий организаций,  продолжения внедрения в практику работы административных регламентов Комитета по делам архивов при Правительстве УР по согласованию нормативных документов и включению документов в состав Архивного фонда УР, сотрудниками сектора  проведено 2 семинара для работников делопроизводственных и архивных служб организаций. Семинары проводились с использованием раздаточного материала, в т. ч в. электронном виде.

Помимо семинаров,  оказывалась консультативная и  методическая помощь  работникам делопроизводственных служб в индивидуальном порядке  ( 123консультации).

3. Обеспечение единого информационного пространства, удовлетворение потребностей и реализация законных прав пользователей на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда УР и других архивных документах .

Продолжалась работа по предоставлению  гражданам и организациям архивной информации в режиме «Одного окна»,  а также проводилась работа по популяризации подачи заявлений на получение услуг в области архивного дела через МФЦ и портал государственных и муниципальных услуг.

В целях активизации создания единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда УР,    в  2018г. в раздел  «Дело»  АПК «Архивный фонд», версия 4.1.  внесено  387  заголовка дел.

Также внесено 1124  записей в БД «Предметно-тематический указатель к решениям органов местного самоуправления» и БД «Акты ввода в эксплуатацию законченным строительством объектов».

В отчетный период  были подготовлены  сведения о документах по личному составу, хранящихся в архивном секторе,  поступивших на хранение с 01.09.2017 по 01.09 2018г.  и архивах организаций.  Сведения также  были представлены в электронном виде в рамках БД «Местонахождение документов по личному составу» в ГКУ «ГАСПД УР».

Кроме того, проводилась работа по обеспечению учета поступления запросов в регистрационно– учетных программах «Учет тематических запросов»,  «Учет запросов социально-правового характера».

За отчетный период архивным сектором  исполнено 808 запросов граждан и организаций социально-правового характера (из них 616 с положительным результатом  и 55 тематический  (из них 2 -по обращениям органов власти).  Все запросы  исполнены в законодательно установленные сроки.

Проводилась работа по оцифровке  архивных документов, 28/4029 ед.хр/кол-во листов.

4. Совершенствование системы повышения квалификации сотрудников архивных учреждений, развитие международных гуманитарных связей Удмуртской Республики в области архивного дела

В сфере  научно- исследовательской работы и повышения квалификации  была  продолжена работа по   внедрению специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов РФ (М., 2009) , работа по   внедрению административных регламентов предоставления  муниципальных и государственных услуг;  общеотраслевых и республиканских нормативных, методических документов, в т.ч. «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения».

Сотрудники сектора принимали  участие в республиканских методических  семинарах-совещаниях на базе ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской Республики».

5. Финансирование программных мероприятий

Финансирование   мероприятий, в т. ч. по укреплению материально-технической базы архива,  выполнялось в основном за счет выделенных субвенций на исполнение отельных государственных полномочий  в области архивного дела (основание - отчет о расходовании средств на содержание архивного сектора за 2019г. ).  Затраты  на содержание архива составили :                                                                                              630,2 т.р.- бюджет муниципального образования и 294,0т.р. (35,5%)- Бюджет УР. Всего было затрачено в 2019 году 924,2  т.р.