Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

__Социальная поддержка населения___

(наименование муниципальной программы)

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Социальная поддержка семьи и детей | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  | 7646,3 |  | 7015,0 | 91,4 |  |
| 04 | 1 |  |  | Мероприятия в области социальной политики | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 | 10 | 04 | 0410000000 | 244 | 3086,7 | 3086,7 | 2978,2 | 96,5 | 96,5 |
| 04 | 1 | 04 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей; Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям: 1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; 2) предоставление жилищных займов; 3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; 4) бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев 5) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; 6) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); 7) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 526 526 526 | 01 10 10 10 | 04 04 04 04 | 0410207560 041Р104312 044Р104340 044Р104460 | 121129244 321 321 244 | 318,2 35,4 376,2 | 318,2 35,4 376,2 | 316,9 29,6 376,2 | 99,6 83,6 100 | 99,6 83,6 100 |
| 04 | 1 | 07 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 | 10 | 04 | 0410152600 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1 | 08 |  | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1 | 11 |  | Материальное обеспечение приемной семьи | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 |  |  |  |  | 1243,7 | 1243,7 | 1243,7 | 100 | 100 |
| 04 | 1 | 12 |  | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 |  |  |  |  | 1340,5 | 1340,5 | 1312,5 | 97,9 | 97,9 |
| 04 | 3 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Администрация муниципального образования «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 526 | 10 | 04 | 0430104460 |  | 376,2 | 376,2 | 376,2 | 100 | 100 |
| 04 | 2 |  |  | Социальная поддержка старшего поколения |  |  |  |  |  |  | 40, | 156,6 | 56,6 | 141,5 | 36,1 |
| 04 | 2 | 01 | 1 | Оказание адресной материальной помощи остронуждающимся гражданам старшего поколения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие) | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики" |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 2 |  | 2 | Организация работы группы лечебной физкультуры для пожилых людей в РДК | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики", ОКСиМП, КЦСОН |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 2 |  | 3 | Оздоровительное мероприятие для граждан пожилого возраста «Тропа здоровья» | ОКСиМП, КЦСОН |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 2 |  | 4 | Организация и проведение районных мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей (1 октября) | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики", ОКСиМП, КЦСОН, Отдел социальной защиты населения |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |
| 04 | 2 |  | 5 | Чествование активистов ветеранского движения | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики", Отдел социальной защиты населения Районный совет ветеранов |  |  |  |  |  | 10 | 110 | 10 | 100 | 9,1 |
| 04 | 2 |  | 6 | Проведение мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики", Районный совет ветеранов, ОКСиМП |  |  |  |  |  | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 100 | 100 |
| 04 | 2 |  | 7 | Организация «круглых столов», совещаний, семинаров по проблемам пожилых людей | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики", Районный совет ветеранов, Отдел социальной защиты населения |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 2 |  | 8 | Чествование долгожителей района (90, 95, 100 и более лет) | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики", Отдел социальной защиты населения Районный совет ветеранов |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 2 |  | 9 | Чествование «Золотых юбиляров», а также супружеских пар, отмечающих 50 и 60-летие совместной жизни (вручение памятных подарков) | Администрация муниципального образования "Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики", Отдел социальной защиты населения Районный совет ветеранов,ОКСиМП |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 | Социальная поддержка семьи и детей | Всего | 7646,3 | 7015 | 91,4 |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 3913,1 | 3652,5 | 93,3 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
|  | 2 | Социальная поддержка старшего поколения | Всего | 156,6 | 56,6 | 36,1 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 156,6 | 56,6 | 36,1 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 04 | 3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Всего | 376,2 | 376,2 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 376,2 | 376,2 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 1 |  |  | Социальная поддержка семьи и детей | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 2021 год | 2021 год | освоение субвенций в полном объеме |  |  |
| 04 | 1 | 04 |  | Учёт (регистрация) многодетных семей; Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям: 1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской Республики; 2) предоставление жилищных займов; 3) предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилого помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; 4) компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ и образовательных учреждений начального профессионального образования, среднего профессионального образования, обучающихся по программам начального профессионального образования, путем выдачи проездных билетов; 5) бесплатное питание для учащихся образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста общеобразовательных учреждений (один раз в учебный день); 6) предоставление безвозмездной субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики при условии признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2021 | 2021 | граждане не воспользовались граждан не было Субвенции освоены в полном объеме Субвенции освоены в полном объеме Субвенции освоены в полном объеме | состоит в очереди на улучшение жилищных условий 28 человек === 1 человек |  |
| 04 | 1 | 07 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2021 | 2021 | граждан не было |  |  |
| 04 | 1 | 08 |  | Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении или удочерении детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2021 | 2021 | граждан не было | 0 |  |
| 04 | 1 | 11 |  | Материальное обеспечение приемной семьи | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2021 | 2021 | Субвенции освоены в полном объеме | 6 приемных семей |  |
| 04 | 1 | 12 |  | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2021 | 2021 | Субвенции освоены в полном объеме | 22 человека |  |
| 04 | 3 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 2021 | 2021 |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2021 | 2021 | Субвенции освоены в полном объеме | 1 человек |  |
|  | 4 |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 03 |  | Предоставление безвозмездных субсидий многодетным семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений | отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2021 | 2021 | Субвенции освоены в полном объеме | 1 человек |  |
| 04 | 2 |  |  | Социальная поддержка старшего поколения |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 2 | 1 |  | Оказание адресной материальной помощи остронуждающимся гражданам старшего поколения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие) | Администрация МО «Красногорский район», | 2021 | 2021 | Материальная поддержка гражданам пожилого возраста, оказавшимся в ТЖС | Обращений не было |  |
| 04 | 2 | 2 |  | Организация работы группы лечебной физкультуры для пожилых людей в РДК | РДК (по согласованию) | 2021 | 2021 | Поддержка здоровья и двигательной активности граждан пожилого возраста | В 2021 году при районном Доме культуры работал клуб «Ветеран», где группа пенсионеров в количестве 29 человек занимались лечебной физкультурой. Занятия в здании Дома культуры из-за ограничительных мер по ковиду проводились только в ноябре – декабре, а в остальные месяцы пенсионеры занимались индивидуально или группами на свежем воздухе. Ежемесячно специалист Дома культуры Е.Л. Лыскова оздоровительные мероприятия проводила на свежем воздухе на Котомских лесах, где принимало участие в среднем до 25 человек. |  |
| 04 | 2 | 3 |  | Оздоровительное мероприятие для граждан пожилого возраста «Тропа здоровья» | Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО «Красногорский район», КЦСОН Красногорского района | 2021 | 2021 | Поддержка здоровья и двигательной активности граждан пожилого возраста | 4 сентября 2021 года в с. Красногорское проведен второй районный туристический слет среди ветеранских организаций района, где приняло участие 14 команд. Всего охвачено мероприятием 150 человек. В течение года дважды была организована для старшего поколения «Тропа Здоровья» в «Лукоморье» д. Малягурт. От такого похода ветераны-активисты получили заряд бодрости. 9 марта текущего года проведена зимняя спартакиада пенсионеров, где приняло участие 147 человек. В апреле были организованы районные шахматные соревнования, где участвовало 32 человека. В июне месяце пенсионеры в количестве 100 человек приняли участие в оздоровительном форуме. |  |
| 04 | 2 | 4 |  | Организация и проведение районных мероприятий по чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей (1 октября) | Администрация МО «Красногорский район» ОСЗН в Красногорском районе Совет ветеранов (по согласованию) | 2021 | 2021 | Организация активного отдыха ветеранов, создание условий для творческой самореализации | Для проведения мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей в районе был составлен план мероприятий и в рамках этого праздника был объявлен Месячник проведения различных мероприятий и оказания помощи старшему поколению. Работа проводилась во всех муниципальных образованиях. Во всех клубах, библиотеках района проведены культурно-массовые мероприятия, концерты, чаепития. Не в стороне остались и предприятия, организации, которые также оказывали и проводили мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Некоторые организации оказали материальную помощь, продуктовые наборы. Маломобильных граждан ветеранские организации поздравили на дому. Всего охвачено мероприятиями 1872 человека. Из бюджета района на проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню пожилых людей было выделено 20 тысяч рублей. |  |
| 04 | 2 | 5 |  | Чествование активистов ветеранского движения | Администрация МО «Красногорский район», Совет ветеранов | 2021 | 2021 | Поддержка ветеранов-активистов, стимулирование активной жизненной позиции граждан пожилого возраста | Председателем Государственного Совета Удмуртской Республики предоставлены подарки для чествования активистов ветеранского движения. 300 активистов получили продуктовые наборы. |  |
| 04 | 2 | 6 |  | Проведение мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | Администрация МО «Красногорский район», ОСЗН в Красногорском районе | 2021 | 2021 | Проявление уважения и заботы по отношению к гражданам пожилого возраста | Ветеранские организации района активно приняли участие в благоустройстве территорий памятников. В летний период посадке и уходе за цветами. 115 человек пенсионеров приняли участие в встрече с ветеранами у монумента Славы «Победа в сердце каждого живет». Приняли участие в тематической программе «Песни военных лет» - 98 человек. Работники районного Дома культуры выступили с концертной программой «Нам не забыть победный май» перед жильцами специального жилого с. Красногорское и их работниками, где приняло участие 28 человек. Подобные мероприятия прошли во всех поселениях. |  |
| 04 | 2 | 7 |  | Организация «круглых столов», совещаний, семинаров по проблемам пожилых людей | Администрация МО «Красногорский район», ОСЗН в Красногорском районе | 2021 | 2021 | Обращение внимания общества к проблемам ветеранов, оказание помощи в их решении | Проводились встречи представителей органов МСУ с пенсионерами в клубе «Ветеран», во всех поселениях прошли встречи с ветеранскими организациями. |  |
| 04 | 2 | 8 |  | Чествование долгожителей района | Администрация МО «Красногорский район», ОСЗН в Красногорском районе | 2021 | 2021 | Проявление уважения и заботы по отношению к гражданам пожилого возраста | В течение года были организованы поздравительные акции с выездами на место жительства ветеранов, отмечающих 90, 95-летний юбилей совместно с ОСЗН, председателями ветеранских организаций, главами поселений. |  |
| 04 | 2 | 09 | 9 | Чествование «Золотых юбиляров», а также супружеских пар, отмечающих 50 и 60-летие совместной жизни (вручение памятных подарков) | Администрация муниципального образования "Красногорский район", Отдел социальной защиты населения Районный совет ветеранов,ОКСиМП | 2021 | 2021 | Проявление уважения и заботы по отношению к гражданам пожилого возраста | В течение года были организованы поздравительные акции с выездами на место жительства ветеранов, отмечающих 90, 95-летний юбилей совместно с ОСЗН, председателями ветеранских организаций, главами поселений. |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| не формируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 04 04 04 | 1 1 1 1 |  | Социальная поддержка семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 4 6 7 | 1)Число зарегистрированных многодетных семей 2)Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3)Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 4) Количество родителей, восстановленных в правах | человек | 200 55 13,8 0 | 215 77 29 1 | 190 51 28,7 0 | -25 -26 -0,3 -1 | -11,6 -33,8 -1,0 -100 | 95 92,7 208 0 | Число зарегистрированных многодетных семей осталось на уровне прошлого отчетного периода, так как количество поставленных на учёт семей равняется количеству семей, снятых с учёта Уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как проводилась работа с семьями групп риска с целью уменьшения количества несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Уменьшение количества выявленных безнадзорных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Работа с родителями по восстановлению родительских прав и возврат детей в кровную семью |
| 04 | 2 | 1 | Количество пожилых граждан принявших участие в социокультурных мероприятиях. |  | 1100 | 2270 | 1900 | -370 | -16,3 | 173 | Недостижение целевых показателей произошло из-за пандемии коронавируса, в связи с чем были запрещены мероприятия с категорией граждан старше 65 лет, но во сравнению с прошлым годом наблюдается рост участников мероприятий |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2021 год

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения» муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2015-2024 годы | 16.12.2021 | №21 | В связи с переходом на муниципальный округ утверждена новая программа «Социальная поддержка населения» |