Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Обеспечение защиты прав 
потребителей в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2018- 2024 годы» за 2021 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы 

	Коды аналитической программной классификации
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	
	Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей
	Кассовые расходы, %

	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	План на отчетный год
	План на отчетный период
	Кассовое исполнение за 2021 год
	Кассовое исполнение на конец отчетного периода
	к плану на отчетный год
	к плану на отчетный период

	МП
	Пп
	ОМ
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	0
	 
	 
	 
	всего
	 526
	 
	 
	 
	 
	 10,00
	 40,00
	7,00
	 27,785
	70,0
	69,5

	
	
	
	
	
	Администрация муниципального образования «Красногорский район»
	 526
	 
	 
	 
	 
	 10,00
	 40,00
	7,00
	 27,785
	70,0
	69,5

	14
	0
	7
10
	
	Организация и проведение ежегодного конкурса, публикация материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ
	Отдел планово-экономической работы 
	 526
	01
	13 
	 0140160311

	244 
	1,0
9,0
	3,5
36,5
	7,00

	27,785
	70,0
	69,5









Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2021 год
	Коды аналитической программной классификации
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	
	
	
	Оценка расходов согласно муниципальной программе
	Фактические расходы 
	

	МП
	Пп
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	На 2021 г
	На отчетную дату
	За 2021 год
	На отчетную дату
	За 2021 год 
	К отчетной дате

	14
	 
	«Обеспечение защиты прав 
потребителей в муниципальном 
образовании «Красногорский
 район» на 2018- 2024 годы»
	Всего
	10
	40
	7,00
	27,785
	70,0
	69,5

	
	
	
	бюджет муниципального района 
	10
	40
	7,00
	27,785
	70,0
	69,5

	
	
	
	в том числе:
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	
	субсидии из бюджета Удмуртской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	субвенции из бюджета Удмуртской Республики
	 0
	0
	 0
	0
	0
	0

	
	
	
	субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
	0
	0
	 0
	0
	0
	0

	
	
	
	бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района
	0
	0
	 0
	0
	0
	0

	
	
	
	иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0








Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2021 год

	Код аналитической программной классификации
	Наименование подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения плановый 
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	МП
	Пп
	ОМ
	М
	
	
	
	
	
	
	

	14
	1
	
	
	Программа  «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2018- 2024 годы»

	14
	
	1
	
	Оказание консультативной помощи потребителям с подготовкой, при необходимости писем, ходатайств, претензий, исков
	Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Консультация потребителей по вопросам защиты их прав
	Оказано 4 устных консультации по написанию претензий, из них 4 по торговле.
	 

	14
	
	2
	
	Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, населения по вопросам соблюдения законодательства о защите прав потребителей
	Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Повышение информированности бизнеса по вопросам соблюдения законодательства
	В марте 2021 года провели семинар по правилам маркировки товаров обязательными идентификационными знаками и мерам административной ответственности за несоблюдение обязательных требований; по правилам продажи продовольственных и непродовольственных товаров, по правилам оказания услуг общественного питания
	 

	14
	
	3
	
	Работа с руководителем хозяйствующего субъекта по разрешению жалобы (ознакомление с обращением, заявлением, разъяснение требований Законодательства по защите прав потребителей и других нормативных актов)
	 Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Консультация бизнеса по вопросам соблюдения законодательства
	В 2021 году консультаций бизнеса по вопросам соблюдения законодательства не было.
	 

	14
	
	4
	
	Разъяснительная работа в области защиты прав потребителей при проведении сходов граждан в поселениях
	Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Информированность потребителей о порядке защиты их прав
	В связи с пандемией сходов граждан в поселениях не проводились.
	 

	14
	
	5
	
	Оказание консультативно-правовой помощи потребителям в составлении (написании) искового заявления с разъяснениями по порядку его подачи в суды общей юрисдикции.
	Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Консультации потребителей
	В 2021 году не было обращений по написанию исковых заявлений в суд.
	

	14
	
	6
	
	Организация и проведение ежегодного конкурса, посвященного Всемирному дню защиты прав потребителей по тематике «Самый грамотный потребитель»
	Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Повышение интереса населения к данной теме
	В феврале – марте 2021 года проводился среди населения Красногорского района конкурс «Самый грамотный потребитель», посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей. Поступило 26 заявок. Победителем конкурса стали Филиппова Ю.В., Киселева Т.И., Тугбаева И.В.
	

	14
	
	7
	
	Разработка и распространение памяток для потребителей по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах деятельности
	Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Наглядная информация в сфере защиты прав потребителей
	В 2021 году памятки не разрабатывались.
	

	14
	
	8
	
	Обеспечение размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Красногорский район» www.mo-krasno.ru информации в области защиты прав потребителей.
Раздел на сайте: «Экономика» далее «Потребительский рынок» далее «Вопросы по защите прав потребителей»
	Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Обеспечение доступности информации по вопросам защиты прав потребителей
	На официальном сайте муниципального образования «Красногорский район»  в разделе «Потребительский рынок» размещена актуальная информация по защите прав потребителей.
	

	14
	
	9
	
	Подготовка и публикация материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ:
создание рубрики в печатном издании «Победа» («Новости для потребителей»), содержащей рекомендации по оптимальным алгоритмам действий потребителей (ежеквартально).
	Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Обеспечение доступности информации по вопросам защиты прав потребителей
	В течении 2021 года в районной газете «Победа» один раз размещалась информация по защите прав потребителей под рубрикой «Новости для потребителей» 
	

	14
	
	10
	
	Разработка и  размещения на стенде в Администрации МО «Красногорский район» информации по вопросам защиты прав потребителей
	Отдел планово-экономической работы 
	2021
	2021
	Обеспечение доступности информации по вопросам защиты прав потребителей
	Информация по вопросам защиты прав потребителей размещена на стенде «Уголок потребителя».
	



Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2018- 2024 годы» за 2021 год

	Коды аналитической программной классификации
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана 
	Относительное отклонение факта от плана, в %
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за 2020 год)
	план на конец отчетного (текущего) 2021 года
	факт на конец отчетного 2021 года
	
	
	
	

	МП
	Пп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	 
	Муниципальная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2018- 2024 годы»

	
	
	1
	Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей
	единиц
	9
	14
	4
	-10
	-71,4
	28,6
	4 обращений за консультацией по вопросам обмена товара, порядка возврата некачественного товара, порядка взаимодействий с продавцом для защиты своих прав.

	
	
	2
	Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации, направленных на повышение потребительской грамотности
	 единиц
	1
	2
	1
	-1
	-50
	50
	 Снижение количества публикаций связано с высокими тарифами на размещение статей в районной газете «Победа»

	
	
	3
	Количество граждан (потребителей, хозяйствующих субъектов), принявших участие в мероприятиях, направленных на правовое просвещение в сфере защиты прав потребителей
	человек
	0
	20
	10
	-10
	-50
	50
	Приняли участие в семинаре 50% от планового показателя

	
	
	4
	Доля претензий потребителей, удовлетворенных хозяйствующими субъектами в добровольном порядке, от общего числа обращений, поступивших в Администрацию муниципального образования «Красногорский район»
	 %
	100
	85
	100
	15
	17,6
	117,6
	 



Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 

	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район»  
	28.06.2019 г 
	№ 421
	Продление срока действия программы до 2024 года



Доклад о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение защиты прав 
потребителей в муниципальном образовании «Красногорский район» на 2018- 2024 годы» за 2021 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета.
Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году за счет всех источников финансирования составила 7,00 тыс. рублей. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 100%.
В 2021 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 10 основных мероприятий, из которых выполнено 6 мероприятий, по двум мероприятиям не было обращений граждан и сходов в поселениях в связи с пандемией, 3 мероприятия остались не выполненными. Не выполнены такие мероприятия, как: консультаций бизнеса по вопросам соблюдения законодательства, не разрабатывались памятки, не было обращений по написанию исковых заявлений в суд.
Муниципальная программа  имеет 4 целевых показателя (индикаторов), из них по 1 индикатору достигнуто плановое значение и по 3 целевым показателям ниже плановых. 


[bookmark: _GoBack]Дата							_______________ Т.В. Куклина
