Отчет о реализации муниципальной программы Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2025 годы за 2022 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2021 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 0 |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития | всего |  |  |  |  |  | 388,754 |  |  | 376,726 |  | 96,91 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 388,754 |  |  | 376,726 |  | 96,91 |  |
| 05 | 1 |  |  | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | всего | 526 |  |  |  |  | 378,754 |  |  | 366,726 |  | 96,82 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 378,754 |  |  | 366,726 |  | 96,82 |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Организация и проведение районных конкурсов | Отдел сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 0510161800 | 244 | 303,276 |  |  | 303,276 |  | 100 |  |
|  | 1 | 02 |  | Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства | Сектор по управлению имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11 |  | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского | Отдел сельского хозяйства | 526 | 04 | 05 | 051110250 | 244 | 75,478 |  |  | 63,450 |  | 84,06 |  |
| 05 | 2 |  |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | всего | 526 | 04 | 12 | 05261820520474 | 244 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 16 15 |  | Мероприятия по празднованию, субсидии на мероприятия по развитию предпри-нимательства | Отдел планово-экономической работы и имущественных отношений | 526 | 04 | 12 | 0520261820 | 244 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 100 |  |
| 05 | 3 |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образова-ния «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Красногорский район» | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2022 г | На отчетную дату | За 2022 год |  | На отчетную дату | За 2022 | К отчетной дате |  |  |
| 05 | 0 | Создание условий для устойчивого экономического развития | Всего | 84688,754 |  | 85576,726 |  |  | 101,05 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 388,754 |  | 376,726 |  |  | 96,91 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР | 74,844 |  | 62,816 |  |  | 83,93 |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 84300,00 |  | 85200,00 |  |  | 101,07 |  |  |  |
| 05 | 1 | Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции | Всего | 32378,754 |  | 38866,726 |  |  | 120,04 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 378,754 |  | 366,726 |  |  | 96,82 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР | 74,844 |  | 62,816 |  |  | 83,93 |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (инвестпроекты) | 32000,00 |  | 38500,00 |  |  | 120,31 |  |  |  |
| 05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 2310,00 |  | 2210,00 |  |  | 95,67 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 2300,00 |  | 2200,00 |  |  | 95,65 |  |  |  |
| 05 | 3 | Развитие потребительского рынка | Всего | 3000,00 |  | 3000,0 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 3000,00 |  | 3000,0 |  |  | 100 |  |  |  |
| 05 | 4 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 47000,00 |  | 41500,00 |  |  | 88,30 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета УР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 47000,00 |  | 41500,00 |  |  | 88,30 |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 |  | Меры, связанные с получением субсидий из бюджета УР и РФ. Информирование о мерах поддержки | Отдел сельского хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Оказание методической и организационной помощи в получении субсидий из бюджета УР и РФ. Повышение информированности о государственной поддержке | Оказывалась методическая и консультационная помощь в подготовке документов на получение субсидий сельхозорганизациям района. Получено субсидий из бюджетов всех уровней через Минсельхоз УР более 21,79 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 02 |  | Выделение земельных участков для ведения фермерского хозяйства | Сектор по имущественным вопросам | 2015-2025 | 2022 | Предоставление земельных участков для создания КФХ | Земельные участки для ведения фермерского хозяйства не выделялись. В 2022 году оформили аренду на земельные участки: -КФХ Гулиев Н.Р.о - 47,87 га -КФХ Ушакова А.В -922,7 га; - КХ «Елово» площадью -136 га; - ООО «Архангельское» -0,09 га; - ООО «Качкашурское» -544,98 га; - ООО «Красногорское»- 901,7 га; - ООО «Курьинское» -570 га; |  |  |
| 05 | 1 | 03 |  | Участие в подготовке и реализации инвестпроектов в с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 1 | Реконструкция фермы в д. Мельниченки | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ |  | 2016 | Реконструкция фермы, приобретение техники | Проведена реконструкция молочной фермы в д. Мельничонки на средства гранта (2 млн. руб.) в 2016 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 2 | Строительство фермы в д. Вавилово | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016 | Строительство фермы | МТФ на 100 коров введена в эксплуатацию в 2016 году (5 млн. руб.) |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 3 | Реконструкция МТФ ООО «Красногорское» | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2017 | 2017 | Реконструкция животноводческой фермы | Проведена реконструкция Туринской МТФ в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 4 | Реконструкция коровника в д. Убытьдур | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016-2017 годы | Реконструкция коровника | Глава КФХ Мамедов О.Х.О провел текущий ремонт фермы, приобрел охладитель молока, кормовой агрегат, трактор, молодняк скота в 2017 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 5 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Отдел сельского хозяйства, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2016 | Реконструкция Старокеновайской МТФ | Объект введен в эксплуатацию в феврале 2016 года на 1,72 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 6 | Реконструкция МТФ в д. Багыр | Отдел сельского хозяйства, Сектор по имущественным вопросам, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2020 | 2020 | Реконструкция МТФ на 150 голов д. Багыр | В декабре 2020 г. проведена реконструкция МТФ на 200 голов д. Багыр (замена молокопровода, водопровода, привязи) 1,9 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 7 | Реконструкция Удмурткараульской МТФ ООО "Качкашурское", приобретение племенного скота | Отдел сельского хозяйства | 2019-2022 годы | 2022 | Реконструкция Удмурт-Караульской МТФ на 200 голов | В 2019 году проведена реконструкция первой половины здания (4 млн. руб.), приобретен племскот 99 голов. В 2020 году приобретен племскот 76 голов на 7 млн. руб. В 2021- 2022 годах проводилась реконструкция второй половины здания фермы 8 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 8 | Модернизация зерносушильных комплексов, покупка машин | Отдел сельского хозяйства | 2015-2020 | 2022 | Модернизация и приобретение зерносушильных комплексов, приобретение техники для с. Красногорское, с. Дебы, д. Багыр, д. Мельниченки | В 2020 году ООО «Курьинское» приобрели и смонтировали новую итальянскую КЗС-4 млн. руб. плюс дополнительное оборудование-1200,0 тыс. руб. , установка напольной сушилки для зерна КФХ Чупин А.Н в деревне Рылово- 800 тыс. руб. Газификации топок сушилок зерна не проводилось. В 2021 году приобретена карусельная сушилка в КХ «Елово» на 1,5 млн. руб. В 2022 году проведена реконструкция КЗС в ООО «Качкашурское» на 8,8 млн. руб. и зерносушильного комплекса в КХ «Елово» на 6,2 млн. руб. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 9 | Покупка тракторов, прицепной техники | Отдел сельского хозяйства | 2015- 2025 | 2022 | Приобретена сельскохозяйственная техника для: -К(Ф)Х Чупин А.Н.; -КХ "Колос"; -ООО "Качкашурское"; -ООО "Красногорское"; -ООО «Архангельское»; -ООО «Курьинское»; - СПК «Прогресс»; -ИП К(Ф)Х Чупина Н.В. | Приобретено 11 ед. техники, в т.ч.: 1 трактор, 1 раздатчик кормов,1 агрегат кормовой и д.р. |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 10 |  |  |  | 2017-2018 г | - | Строительство МТФ в д. Ст. Качкашур на 150 голов и д. Тукташ на 200 голов ООО «Качкашурское» в 2017 году, МТФ в с. Дебы в 2018 году |  |  |
| 05 | 1 | 03 | 11 |  |  |  | 2017 | - | Окончена реконструкция второй половины МТФ в д. Рылово КФХ Чупин А.Н. в 2017 году |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Агриколь КФХ Чупиным А,Н. |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  | 2017-2018 |  | Реконструкция здания под содержание КРС в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.К |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  | 2019 |  | Реконструкция телятника на 140 голов ООО «Курьинское» 826,320 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 2019 |  | Строительство навозохранилища с бетонной площадкой КХ "Колос" 700 тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 2020-2021 | Строительство МТФ | Построена и введена в эксплуатацию МТФ на 276 голов с доильным залом на 16 гол в д. Гаинцы КФХ Мусаева Т.М.к на 29,0 млн. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Строительство МТФ на 76 гол д. Гаинцы | Построен и введен в эксплуатацию пристрой к МТФ на 76 голов в д. Гаинцы КФХ Мусаева Т.М.к на 10,0 млн. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | Реконструкция телятника на коровник в д. Мухино | Проведена реконструкция телятника на содержание 91 коровы в ООО «Заря» на 5,5 млн. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 04 |  | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2025 годы | 2022 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер реагирования | Ежеквартальное подведение итогов, проведение совещаний по итогам работы за квартал и по итогам года, выезд на предприятия |  |  |
| 05 | 1 | 05 |  | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве | Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономи-ческой работы | 2015-2025 годы | 2022 | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Предприятий в стадии банкротства нет. |  |  |
| 05 | 1 | 06 |  | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, зоотехнии, ветеринарии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства, Отдел бухгалтерского учета, Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 годы | 2022 | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Консультации по технологическим вопросам специалистами по зоотехнии, по обеспечению качества молока, по инженерии и технике безопасности, по ведению бухгалтерского учета и отчетности, кадровым вопросам |  |  |
| 05 | 1 | 07 |  | Организация и проведение учеб, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района, подведению итогов работы | Отдел сельского хозяйства | 2015-2025 годы | 2022 | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Проведено 6 районных мероприятий (семинаров, учеб, совещаний) принимали участие в 9 онлайн семинарах, организованных МСХиП УР Также специалисты выезжали на мероприятия (семинары, учебы, совещания): - Межрегиональный агрофестиваль AGRO.PRO 2022 Воткинский район с.Июльское; -учеба по работе с Цифровой картой; -онлайн учеба по кадастровым работам и межеванию; - республиканский «День фермера» в д.Мельниченки на территории хозяйства КХ «Колос». -межрегиональный праздник «Гербер» Малопургинский район; -обмен опытом в п.Балезино сортоиспытания и новыми перспективными сортами зерновых,кормовых культур. |  |  |
| 05 | 1 | 08 |  | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства | 2015-2025 годы | 2022 | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников | Организовано 7 конкурсов: 3 по производству молока; постановке техники на хранение; весенне-полевых работ; уборке урожая, районный месячник по качеству реализации молока. Лучшие коллективы и работники были награждены Дипломами и денежной премией. Проведен Республиканский День фермера |  |  |
| 05 | 1 | 09 |  | Меры по обеспечению кадрами с/х |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 1 |  | 01 | Целевой набор на получение высшего или среднего образования | Отдел сельского хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора | В 2022 году по целевому набору направления абитуриентов в с/х ВУЗы и СУЗы не было. |  |  |
| 05 | 1 |  | 02 | Подготовительные работы по получению социальных выплат на строительство жилья молодым семьям и спец | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобре-тение) жилья молодым семьям и специалистам | В 2022 году приобретали жилье на вторичном рынке для 4 семей (5684,174) |  |  |
| 05 | 1 |  | 03 | Предоставление з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Сектор по имущественным вопросам | 2015-2025 | 2022 | Проведение работ по предоставлению з\у для ИЖС молодым семьям и молодым спец-м | Предоставили 2 земельных участка молодым семьям на общую сумму 1010 тыс. руб. |  |  |
| 05 | 1 |  | 04 | Подготовка документов на займы для строит, приобр жилья с\х товаропроизводителям | Отдел строительства и ЖКХ, Отдел сельского хозяйства | 2015-2025 | 2022 | Предоставление займов для строительства, приобретения жилья с\х товаропроизводителям | Были предоставлены займы под 5% на догазификацию 4 семьям на общую сумму 650 тыс. руб |  |  |
| 05 | 1 | 10 |  | Участие в реализации мероприятий РФ «Устойчивое развитие сельских территорий» | Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2025 | 2022 | Участие муниципального образования «Красногорский район» во всероссийских мероприятиях | На уровне РФ разработана новая программа «Комплексное развитие сельских территорий», в 2022 году проектов по КРСТ не осуществлялось. В 2022 году приняли участие в программе инициативного бюджетирования и выиграли 8 проектов: В 2022 году приняли участие в программе инициативного бюджетирования и выиграли 7 проектов: ТО «Красногорское» - ограждение кладбища с.Красногорское (общая сумма 1162,3 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 715,9 тыс. руб., население 155,8 тыс. руб., МБ 174,3 тыс. руб., ЮЛ 116,2 тыс. руб.); ТО «Архангельское» – приобретение и установка спортивных уличных тренажеров в с.Архангельское (общая сумма 300,0 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 195,833 тыс. руб., население 29,761 тыс. руб., МБ 44,643 тыс. руб., ЮЛ 29761 тыс. руб.); ТО «Кокман» - благоустройство набережной в с.Кокман (общая сумма 778,470 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 506,06 тыс. руб., население 77,831 тыс. руб., МБ 116,747 тыс. руб., ЮЛ 77,83 тыс. руб.); ТО «Дебинское»- приобретение и установка детс. площадки в д.Удм.Караул; ограждение детской площадки в д.Тукташ (общая сумма 519,0 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 337,366 тыс. руб., население 51,597 тыс. руб., МБ 78,439 тыс. руб., ЮЛ 51,597 тыс. руб.); ТО «Васильевское»- благоустройство кладбища (общая сумма 470,839 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 236 тыс. руб., население 84,833 тыс. руб., МБ 90,0 тыс. руб., ЮЛ 60,0 тыс. руб.); ТО «Курьинское» -обустройство спортивной игровой площадки (общая сумма 368,0 тыс. руб, в том числе из бюджета УР 245,496 тыс. руб., население 35,0 тыс. руб., МБ 52,501 тыс. руб., ЮЛ 35,0 тыс. руб.); Приняли участие в программе Молодежное инициативное бюджетирование «Атмосфера» и выиграли 2 проекта ТО «Валамаз»- «Формула спорта» - благоустройство футбольного поля в с. Валамаз» общая сумма 262,200 тыс. руб, ТО «Кокман»- «Благоустройство футбольного поля в с. Кокман» общая сумма 266,450 тыс. руб, | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 29 мая 2019 №349 «О досрочном прекращении реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Удмуртской Республики на 2014-2020 годы» |  |
| 05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 |  | Информирование населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП в Удмуртской Республике | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Информированность населения о мерах государственной поддержки субъектов МСП, получение предпринимателями государственной поддержки | Имеется раздел «Поддержка предпринимательства» на официальном сайте района, где имеется информация о мерах поддержки, об учреждениях, оказывающих поддержку СМСП: МК УФРП предоставляет микрозаймы до 5 млн. руб. на срок до 3 лет под 5% на инвестцели для производств, самозанятым под10% до 500 т. р. на 2 года; Гарантийный Фонд содействия кредитованию МСП УР предоставляет поручительства до 70% от суммы обеспечения под 0,25 – 0,75% годовых. АО «МСП Банк» предоставляет кредиты под 8,5% (с сентября под 4,5%) на инвестцели до 30 млн. руб., до 10 млн. без залога. Для субъектов МСП по УСН: Вновь зарегистр: 1 год-1%, 2-3 годы- 3% и 5% (Д-Р). 2% Д и 5% Д-Р в нас.п до 5 тыс. чел. торговля, общепит, парикмах. Для социальных 1%. Лизинг под 6%. Консультации предоставляют Центр развития бизнеса и городской среды, Фонд содействия инновациям, АНО «Центр развития бизнеса»(Центр поддержки экспорта, Рег цент инжиниринга), Удм центр с\х консультирования» |  |  |
| 05 | 2 | 02 |  | Предоставление субъектам МСП в аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности района | Сектор имущественных отношений | 2015-2024 | 2021 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства помещений в аренду | Сдано в аренду СМСП помещений, находящихся в собственности Красногорского района 6 кв.м. по 1 договору. Имеется перечень муниципального имущества для предоставления СМСП (постановление от 04.02.2022 № 130 (в редакции от 15.11.2022 № 1036). |  |  |
| 05 | 2 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление информации об имуществе муниципа-льного образования" | Сектор имущественных отношений | 2015-2024 | 2021 | Получение информации об имуществе муниципа-льного образования «Красногорский район», которое может быть передано в аренду | Оказано 20 услуг по предоставлению информации об имуществе муниципального образования СМСП |  |  |
| 05 | 2 | 04 |  | Отчуждение объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности района, субъектам МСП | Сектор по имущественным отношениям | 2015-2024 | 2021 | Продажа в установленном законом порядке субъектам малого и среднего предпринимательства объектов недвижимости | В 2022 году по 159-ФЗ приобретения не было ввиду отсутствия заявок и подпадающих под данный закон |  |  |
| 05 | 2 | 05 |  | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства | Доля заказов на поставку товаров. работ, услуг для муниципальных нужд у СМП путем проведения конкурентных способов закупок равна 68,16 % |  |  |
| 05 | 2 | 06 |  | Организационное содействие для участия предпринимателей района в выставках, ярмарках продукции | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Участие СМП в выставках и ярмарках, продвижение продукции СМП района на республиканский, межрегиональные рынки | Распространялась информация о проводимых выставках и ярмарках в УР |  |  |
| 05 | 2 | 07 |  | Организация и проведение конференций, тематических обучающих семинаров, совещаний, учеб для субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Проведение конференций, тематических семинаров, «Дней открытых дверей» для субъектов малого и среднего предпринимательства. Повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства, распространение примеров успешного ведения бизнеса | Были проведены семинары для предпринимателей с участием Корпорации развития УР: -Налогообложение в 2022 году и порядок проведения проверок (05.04.2022); -Трудовые отношения: просто о сложном (13.09.2022); -Все, что нужно знать о налогах, отчетности и маркировке в 2023 году (13.12.2022). |  |  |
| 05 | 2 | 08 |  | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение на официальном сайте МО "Красногорский район" в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Публикация материалов о деятельности предпринимателей района в СМИ, размещение в сети «Интернет». Формирование позитивного имиджа предпринимателя, распространение примеров успешного ведения бизнеса | В районной газете «Победа» публикуются материалы о работе субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |
| 05 | 2 | 09 |  | Развитие, поддержка и обслуживание информационных ресурсов МО "Красногорский район" для субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Ведение специализированного информационного ресурса для субъектов МСП в сети «Интернет». Обеспечение открытости информации о мерах поддержки предпринимательства в районе | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице имеется раздел «Поддержка предпринимательства», где публикуется актуальная информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, организации, оказывающие поддержку СМСП. |  |  |
| 05 | 2 | 10 |  | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Опубликование на официальном сайте Красногорского района реестра СМСП - получателей поддержки. Демонстрирование возможностей для других предпринимателей | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru в разделе «Поддержка предпринимательства» размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за 2022 год (всего 40 СМСП). |  |  |
| 05 | 2 | 11 |  | Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства в районе, выявление проблем, разработка мер для их устранения с включением вопроса по наличию избыточных и устаревших норм регулирования | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства в районе, разработка управленческих решений для устранения проблем, создания стимулов для позитивного развития | Ежеквартально собираются данные о развитии СМП. Проведено анкетирование СМП на тему –«Влияние административных барьеров на развитие предпринимательства» в сентябре-октябре 2022 года. В анкетах отмечены следующие проблемы: -недостаток финансовых средств; падение спроса. |  |  |
| 05 | 2 | 12 |  | Изучение опыта поддержки МСП в других муниципальных образованиях, разработка предложений по его использованию в Красногорском районе | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Изучение опыта поддер-жки МСП в других МО. Разработка предложений по применению механизмов стимулирования развития предпринимательства в районе | В 2022 году был утвержден План инвестиционного развития на 2022 год с установлением показателей по работе с бизнесом. При проведении семинара в Минэкономики в октябре 2022 года по вопросам развития экономики районов районы делились опытом взаимодействия с бизнесом. |  |  |
| 05 | 2 | 13 |  | Участие Красногорского района в республиканских конкурсах в целях получения грантов на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2015-2019 |  | Получение дополнительных финансовых средств на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в Красногорском районе | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения конкурсного отбора муниципальных образований Минэкономики УР |  |  |
| 05 | 2 | 14 |  | Организация подачи заявок от субъектов МП района на участие в ежегодном республиканском конкурсе "Предприни-матель года" | Отдел планово-экономической работы | 2015-2019 |  | Формирование положительного имиджа предпринимателя | Отменено с 2019 года в связи с отменой проведения данного конкурса на уровне Удмуртской Республики |  |  |
| 05 | 2 | 15 |  | Содействие в получении финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства из бюджета Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Получение предпринимателями государственной поддержки | В 2022 году из Фонда поддержки МСП УР получил микрозайм 1 КХ на 2,2 млн. руб. |  |  |
| 05 | 2 | 16 |  | Организация и проведение праздно-вания Дня предприни-мателя в РФ, проф праздников, внесение предложений по поощрению грамотами и другими наградами субъектов МП, внесших большой вклад в развитие предпринимательства в районе | Отдел планово-экономической работы | 2015-2024 | 2021 | Повышение престижа работы в малом предпринимательстве, пропаганда трудовых достижений в сфере малого предпринимательства | Проведено поздравление работников бытового обслуживания и работников торговли с профессиональными праздниками с выездом на места работы, прошли поздравления с Днем предпринимательства в районной газете «Победа», подготовлены документы на награждение грамотами (1 Правит. УР, 1 Минпромторга, 8 МО ) |  |  |
|  |  | 17 |  | Информирование субъектов МСП об отмене обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих ККТ |  | 2019-2024 | 2021 |  | Отменена декларация для субъектов МП, применяющих систему налогообложения в виде патента, по УСН в виде доходов декларация в 2022 году сохраняется |  |  |
|  |  | 18 |  | Информирование СМП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  | 2019-2024 | 2021 |  | Лотереи фискальных чеков на уровне России или региона не проводилось |  |  |
|  |  | 19 |  | Информирование СМСП о законодательном закреплении переходного налогового режима для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности |  | 2019-2024 | 2021 |  | В мерах поддержки субъектов МСП указывалось, что применяется переходный налоговый режим для СМСП, утративших право на применение УСН при превышении максимального уровня выручки или среднесписочной численности с более высокими ставками налога, чем обычно (8-20 (доходы-(доходы-расходы») вместо 6-15) |  |  |
|  |  | 20 |  | Разработка плана мероприятий по развитию внутреннего туризма в муниципальном образовании | Отдел планово-экономической работы | 2019-2024 | 2021 |  | Проводились встречи с Музейно-ремесленно-туристическим центром и определены меры по развитию туризма в д. Малягурт «Лукоморье» |  |  |
|  |  | 21 |  | информирование населения о введении в РФ специального налогового режима для самозанятых граждан, проведение совместно с УФНС по УР обучающих семинаров по применению гражданами закона о самозанятых |  | 2019-2024 | 2021 |  | На сайте МО «Красногорский район» размещалась информация о введении специального налогового режима для самозанятых граждан, УФН России провела вебинары по применению гражданами закона о самозанятых, Доводилась информация о льготных кредитах МКК УФРП под 5% годовых для самозанятых до 500 тыс. руб. сроком до 2-х лет |  |  |
|  |  | 22 |  | Подготовка и реализация Плана мероприятий в рамках проведения общероссийского Года предпринимательства | Отдел планово-экономической работы | 2020 | - | Отчет о выполнении Плана мероприятий за 2020 год |  |  |  |
|  |  | 23 24 25 26 |  | Информирование субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки -в приоритетных отраслях по льготной ставке; -в региональных лизинговых компаниях, созданных с участием АО "Корпорация "МСП"; -о возможности получения через АО "МСП Банк" льготных кредитов на ведение предпринимательской деятельности приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет); - возможности привлечения специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений; | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.mo-krasno.ru на главной странице, а также в социальных сетях (вКонтакте) имеется раздел «Поддержка предпринимательства». В данном разделе размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса. |  |  |
|  |  | 27 |  | Информирование субъектов МСП о расширении функционала Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, включения планов благоустройства дворовых и общественных территорий для информирования МСП о параметрах планируемых работ по благоустройству | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На официальном сайте района на главной странице имеется баннер Бизнес-навигатора, при нажатии на который можно просмотреть все его возможности. В размещенной информации по мерам поддержки бизнеса имеется раздел о возможностях Портала бизнес-навигатора по сбыту продукции, разработке бизнес-плана, о параметрах планируемых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий |  |  |
|  |  | 28 |  | Информирование субъектов МСП о развитии электронных сервисов поддержки СМСП; распространении на поставщиков механизмов факторинга; обеспечению доступа через личный кабинет к образовательным платформам; к сбытовым площадкам; управление заявками СМП, обратившихся за финансовой поддержкой | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая развитие электронных сервисов в виде доступа к образовательным платформам, сбытовым площадкам. Доводилась информации о проведении вебинара по порядку работы на Маркетплейсах |  |  |
|  |  | 29 |  | размещение сведений на сайте ФНС РФ о субъектах МСП – получателях поддержки в целях формирования единого общероссийского реестра субъектов МСП – получателей поддержки | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | На сайте ФНС России размещена информация по муниципальному образованию «Красногорский район» о субъектах МСП – получателях поддержки (40 СМСП) |  |  |
|  |  | 30 |  | информирование СМСП о распространении на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая механизм факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков |  |  |
|  |  | 31 |  | - о кредитно-гарантийных продуктах АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров | Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | В разделе «Поддержка предпринимательства» размещены все меры поддержки, предлагаемые на уровне Удмуртской Республики для развития малого и среднего бизнеса, включая льготные условия для экспортеров |  |  |
|  |  | 32 |  | Размещение на официальном сайте МО «Красногорский район» в сети «Интернет» информации для обеспечения субъектов социального предпринимательства актуальными сведениями | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020-2024 | 2021 | Информационная поддержка субъектов социального предпринимательства | на сайте района в разделе «Новости» давалась информация о возможности подачи заявок для получения статуса «социальный предприниматель», что дает в дальнейшем льготы по процентам за кредит, возможность получить грант, снижение налога по УСН до 1-5% |  |  |
|  |  | 33 |  | Предоставление субъектам социального предпринимательства профессиональных консультаций специалистами профильных отделов по вопросам организации и осуществления деятельности субъектов социального предпринимательства | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства | 2020-2024 | 2021 | Консультационная поддержка субъектов социального предпринимательства | В районе имеется 1 социальное предприятие (ИП Шутова С.Ю. (магазин «Радамир»). Ей предложено участвовать в конкурсе реализации социальных проектов в УР, но она не прошла учебу по данному вопросу и, соответственно. не смогла участвовать в конкурсе. Обращений субъектов социального предпринимательства за получением консультаций в 2022 году не было и желающих открыть социальный бизнес нет. |  |  |
|  |  | 34 |  | Предоставление муниципальных преференций субъектам социального предпринимательства в виде передачи в аренду объектов муниципальной собственности без проведения торгов | Сектор по имущественным вопросам, Отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Имущественная поддержка субъектам социального предпринимательства | Обращений субъектов социального предпринимательства за получением поддержки в виде преференции по выделению в аренду без торгов объектов недвижимости не зарегистрировано |  |  |
|  |  | 35 |  | Предоставление российским производителям товаров (с\х и продовольственных товаров, в т.ч. фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви, прочих потребительских товаров) и организациям потребительской кооперации, которые являются субъектами МСП муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов | отдел планово-экономической работы | 2020-2024 | 2021 | Создание условий для сбыта продукции для малых и средних товаропроизводителей | Соответствующие изменения внесены в данную программу. Льготы могут быть получены при внесении соответствующих изменений в Закон Удмуртской Республики 61 –рз «О размещении нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики» |  |  |
| 05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 3 | 01 |  | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения района | Отдел планово-экономической работы; Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2025 | 2022 | Утверждение и актуализация схемы техпланирования района и генпланов развития поселений, правил застройки и землепо-льзования поселений, в составе которых утверждаются схемы размещения объектов потребительского рынка | В районе разработана и утверждена Схема территориального планирования района. В 8 поселениях МО разработаны генпланы, в течение 2022 года проводились согласования изменений в генпланы поселений и планы землепользования и застройки. По МО «Кокман» и МО «Селеговское» велась разработка генеральных планов. |  |  |
| 05 | 3 | 02 |  | Утверждение и актуализация схем нестационарных торговых объектов на территории Красногорского района | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Организация деятельности нестационарных торговых объектов | Схема нестационарных торговых объектов утверждена в феврале 2015 года и размещена на сайте района. В 2022 году в Схему вносились изменения по дополнению перечня НТО возможными объектами, проведен 1 аукцион на размещение НТО в с. Красногорское ИП Оганесян А.М. |  |  |
| 05 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Выдача разрешений на право организации розничных рынков | Заявлений на организацию рынка в 2022 году не поступало. (Внесены сведения в 2022 г об организации ярмарки МБУ «ЦКОМУ» в перечень мест организации ярмарок). |  |  |
| 05 | 3 | 04 |  | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел планово-экономической работы; Красногорское отделение межмуниципального отдела МВД России «Игринский» | 2015-2025 | 2022 | Контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также торговли в неустановленных местах | Осуществлялся мониторинг ситуации по соблюдению ограничений продажи алкогольной продукции в вечернее время, 1 сентября и 25 мая. Отделение ОВД «Игринское» проводит проверки по торговле в неустановленных местах. Сектором опеки и попечительства проводятся рейды по проверке соблюдения запрета продажи предприятиями торговли алкогольной продукции несовершеннолетним. |  |  |
| 05 | 3 | 05 |  | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Проведение мониторинга, (в т.ч. цен на основные продукты питания) выявление проблем, разработка и реализация мер по их устранению | Ежеквартально подводятся итоги деятельности отрасли, еженедельно проводился мониторинг цен на основные продукты питания. Информация размещается в разделе «Экономика» подраздел «Потребительский рынок» |  |  |
| 05 | 3 | 06 |  | Отменены с 2019 года в связи с разработкой муниципальной программы «Обеспечение защиты прав потребителей в МО «Красногорский район» на 2018-2024 годы» |  |  |  | Отмена Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 31.07.2019 г № 515 | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 07 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 08 |  |  |  |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 09 |  |  | Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 19.12.2017 г № 817 |  |  |  | отменены |  |  |
| 05 | 3 | 10 |  | Информирование организаций потребительского рынка о мерах государственной поддержки, выставках, ярмарках, смотрах-конкурсах, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Информирование предприятий и предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг о мерах государственной поддержки и организационных мероприятиях. | Вся информация по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства размещалась на официальном сайте района, в соцсетях и через группу в Вацап. |  |  |
| 05 | 3 | 11 |  | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Проведение обучения работников потребитель-ского рынка, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов». Повышение квалификации работников потребительского рынка | Были проведены семинары для предпринимателей с участием Корпорации развития УР: -Налогообложение в 2022 году и порядок проведения проверок (05.04.2022); -Трудовые отношения: просто о сложном (13.09.2022); -Все, что нужно знать о налогах, отчетности и маркировке в 2023 году (13.12.2022). |  |  |
| 05 | 3 | 12 |  | Оказание юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Оказание юридической помощи субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере потребительского рынка. Повышение квалификации работников потребительского рынка | За юридической помощью обращались ИП, подпадающие под обязательную маркировку продаваемых товаров, по применению контрольно-кассовой техники, по налогообложению, по вопросам оказания поддержки, |  |  |
| 05 | 3 | 13 |  | Поздравления к Дню работников торговли, к Дню работников бытового обслуживания населения. Внесение предложений по награждению почетными грамотами и другими наградами работников, внесших большой вклад в развитие сферы потребительского рынка | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | Проведено поздравление работников бытового обслуживания и работников торговли с профессиональными праздниками с выездом на места работы, прошли поздравления с Днем предпринимательства в районной газете «Победа», подготовлены документы на награждение грамотами (1 Правит УР, 1 Минпромторг, 8 МО) |  |  |
| 05 | 3 | 14 |  | Участие в реализации инвестиционных проектов по открытию новых объектов розничной торговли, модернизации и реконструкции действующих объектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Повышение престижа работы в сфере потребительского рынка, пропаганда трудовых достижений в данной сфере | в 2022 году продолжено строительство кафе в с. Красногорское, достроен продуктовый магазин по ул. Кирова ИП Касимовой Е.А (3 млн. руб.), окрылись 2 павильона. |  |  |
| 05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Создание условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Разработка и утверждение в составе Программы СЭР Красногорского района на 2015-2020 годы инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 |  | Отменяется с 2019 года | Решением Совета депутатов МО «Красногорский район» от 23.10.2015 г № 279 утверждена Стратегия социально-экономического развития МО «Красногорский район» на 2015-2025 годы в составе которой имеется раздел «Содействие привлечению инвестиций». Ежегодно составляется реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов. |  |  |
| 05 | 4 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Формирование идей, поиск инициаторов проектов, разработка бизнес-планов на начальном этапе подготовки инвестиционного проекта | Велся поиск инициаторов инвестиционных проектов , Возможные к реализации инвестиционные проекты (7) размещены на сайте района, оказана помощь в написании бизнес-плана по «Агростартапу» – получен грант Князевой Л.В. на 1,9 млн. руб. – откорм КРС |  |  |
| 05 | 4 | 03 |  | Подготовка инвестиционных площадок | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Подготовка инвестиционных площадок, в том числе внесение уточнений в градостроительную документацию, решение вопросов с собственниками земельных участков, обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой | Из 13 инвестиционных площадок: 1. З/у у д. Ново-Кычино 118 га; 2.З/у у с. Васильевское 180,7 га; 3.З/у с-запад с. Васильевское 24,61; 4.З/у у д. Артык 133,8 га; 5.З/у сев-в д. Тараканово 5,6 га; 6. З\у у д. Большая Игра 18 га; 7. З/у с. Красногорское, ул. Комсомольская, 39 под АГЗС 1 га; 8. Бывшее административное здание СПК «Васильевский» 255,4 кв.м; 9. Здание нефтебазы д. Агриколь 40,8 кв.м.; 10. Магазин с. Красногорская, ул. Лесная, 8А 11. Здание гаража с красногорское, пер. Депутатский, 23; 12. Гараж с. Васильевское, ул. Комсомольская, 11 6 площадок реализовано (подчеркнуты) |  |  |
| 05 | 4 | 04 |  | Содействие продвижению инвестиционных проектов Красногорского района | Отдел планово-экономической работы, Отдел строительства и ЖКХ | 2015-2025 | 2022 | Содействие участию в инвестиционных форумах, публикация сведений об инвестиционном проекте на сайте района. Поиск инвесторов | Перечень планируемых к реализации проектов размещен на сайте района, по проектам в сельском хозяйстве разъясняется порядок получения субсидий на строительство и реконструкцию ферм |  |  |
| 05 | 4 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Контроль за своевременным получением согласований и разрешений инвестору, способствование участию в выставках, информирование о мерах поддержки, оказание информационной и организационной поддержки, поддержка его обращений по реализации проекта | Отделом сельского хозяйства осуществлялась помощь при реализации инвестпроекта по строительству пристроя к МТФ на 76 голов в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.к |  |  |
| 05 | 4 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвест-х проектов при разработ-ке и реализации инвестиц-х проектов | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Получение инициаторами инвестиционных проектов консультационной, организационной и методической помощи | Оказана консультационная и практическая помощь в подготовке бизнес-плана и пакета документов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в рамках программы «Агростартап» Князевой Л.В.. Сельхозпредприятиям доводится информация о мерах поддержки при строительстве и реконструкции форм, зерносушильных комплексов. Помощь отдела с/х Мусаеву в получении субвенции по строительству МФХ |  |  |
| 05 | 4 | 07 |  | Информирование предпринимателей о проведении Мин экономики УР обучающих меропри-ятий (тематических семинарах, круглых столах, конференциях и т. п.), направленных на обучение новым формам и механизмам привлечения инвестиций | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, проводимых Министерством экономики Удмуртской Республики, получение новых знаний о формах и механизмах привлечения инвестиций | На сайте района в разделе «Новости» публикуются информация о проведении Корпорацией развития УР семинаров и тренингов по вопросам развития бизнеса, в т.ч. привлечения инвестиций (факторинг, система быстрых платежей, как работать на ОZОН, меры поддержки экспорта, «Азбука предпринимательства для молодых ИП до 25 лет , единый налоговый счет, маркировка воды, переход на патент и УСН) |  |  |
| 05 | 4 | 08 |  | Размещение информации об инвест проектах Красногорского района, нуждающихся в дополнительных инвестициях, на Инвестиционном портале УР | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Открытость информации об инвестиционных проектах Красногорского района | На инвестиционном портале УР отсутствуют проекты района, нуждающиеся в дополнительных инвестициях, поскольку предприятия не заявляют о таких инвестициях. На сайте района была размещена информация о 13 реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах. |  |  |
| 05 | 4 | 09 |  | Размещение информации об инвестиционных площадках на территории Красногорского района на Инвестиционном портале Удмуртской Республики | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Открытость информации об инвестиционных площадках, имеющихся на территории Красногорского района | Информация об инвестиционных площадках (5) размещена на инвестиционном портале УР и на сайте района (12) в подразделе «Инвестору» |  |  |
| 05 | 4 | 10 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации МО "Красногорский район" для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Формирование специализированного информационного ресурса для инвесторов в сети «Интернет». Открытость информации о ситуации и мерах, реализуемых в целях создания благоприятного инвестиционного климата | На официальном сайте района имеется подраздел «Инвестору», где размещена информация о мерах поддержки, телефоны руководителей района, нормативные акты по содействию инвестиционной деятельности, перечень реализуемых инвестиционных проектов и имеющихся инвестиционных площадок |  |  |
| 05 | 4 | 11 |  | Разработка и реализация мероприятий, направленных на сокращение количества и сроков прохождения административных процедур в рамках исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в значимых для инвестиционной деятельности сферах (земельно-имущественные отношения, строительство, подключение к инженерным сетям) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 |  | Административные регламенты по услугам в строительстве разработаны на основе типовых регламентов, разработанных Минстроем УР с минимальными сроками на оказание услуг. По предоставлению земельных участков для ускорения предоставления услуг запрос данных с Земельной кадастровой палаты производится в электронном виде |  |  |
| 05 | 4 | 11 | 1 | Сокращение количества административных процедур и сроков их прохождения в процессе выдачи разрешений на строительство | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Сектор по имущественным вопросам | 2015-2025 | 2022 | Сокращение сроков прохождения административных процедур при выдаче разрешения на строительство до 56 дней | Выдача разрешения на строительство (без земли) составляет 7 раб. дней, согласно Административного регламента. |  |  |
| 05 | 4 | 12 |  | Проработка вопроса о возможности установления ОМС поселений пониженных ставок и (или) налоговых льгот) по земельному налогу в целях создания дополнительных стимулов для реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Красногорского района | Сектор по имущественным вопросам | 2015-2020 | 2020 | Принятие решений о предоставлении обоснованных налоговых льгот по уплате земельного налога | Проект решения о разработке НПА в 2020 году по снижению ставок земельного налога при реализации инвестиционного проекта направлялся отделом планово-экономической работы в поселения, но ввиду того, что межрайонная налоговая инспекций № 2 не согласовала данный проект для применения, поселения не установили пониженные ставки налога для организаций, реализующих инвестиционные проекты | Не учитывается в 2022 году (преобразование поселений в округ) |  |
| 05 | 4 | 13 |  | Организационное обеспечение деятельности Совета по поддержке предприни-мательства и вопросам инвестиционной деятельности в МО «Красногорский район» | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработка решений по созданию благоприятного инвестиционного климата в районе | В течение 2022 года проведено 2 заседания Совета по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности по утверждению доклада о состоянии уровня конкуренции в районе и реализации антимонопольного комплаенса по итогам за 2021 год, по празднованию Дня предпринимателя и поддержке участников СВО. |  |  |
| 05 | 4 | 14 |  | Осуществление мониторинга инвест–х процессов на территор ии района (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Отдел планово-экономической работы | 2015-2025 | 2022 | Проведение мониторинга, выявление проблем, разработка мер реагирования | В рамках мониторинга составляется реестр реализуемых и планируемых инвестиционных проектов –всего в реестре находилось 13 проектов. В 2022 году реализовано 6 проектов, в том числе: реконструкция Удмурт-Караульской МТФ, строительство пристроя к МТФ на 76 гол КФХ Мусаевой Т.М.К, реконструкция под МТФ телятника ООО «Заря», строительство магазина ИП Касимова Е.А., реконструкция КЗС в КХ «Елово» и ООО «Качкашурское». 7 проектов остались в стадии реализации. |  |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2025 годы за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2022 год) | план на конец отчетного (текущего) 2022 года | факт на конец отчетного 2022 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих орган-й | рублей | 30523,2 | 32104 | 35429 | 3325 | 10,35 | 116,1 | рост заработной платы произошел в результате роста заработной платы в сельском хозяйстве на 18 %, в отраслях социальной сферы |
|  |  | 2 | Количество занятых в экономике района | человек | 2270 | 2640 | 2273 | -367 | -13,9 | 100 | Количество занятых осталось на уровне прошлого года. Шло сокращение работающих в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, социальной сфере. |
| 05 | 1 |  | Наименование подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 112,3 | 102,8 | 135 | 32,2 | 31 | 120 | Рост производства зерна на 38 % рост заготовки сена, силоса, при снижении производства молока на 3%, приплода телят. |
|  |  | 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки (все категории) | тонн | 6014 | 8500 | 8303 | -197 | -2,3 | 138 | На небольшое невыполнение валового сбора зерна влияет то, что не вносятся минеральные удобрения, используются семена массовых репродукций, не соблюдается севооборот |
|  |  | 3 | Валовое производство молока (все категории) | тонн | 12420 | 12800 | 12590 | -210 | -1,6 | 97 | На не выполнение плана валового производства молока в отчетном году повлияли некачественные корма из-за засухи в 2021 году. |
|  |  | 4 | Общая посевная площадь (все категории) | га | 23734 | 24100 | 24145 | 45 | 2 | 101,7 |  |
|  |  | 5 | Общая посевная площадь зерновых культур (все категории) | га | 4343 | 7115 | 5408 | -1707 | -23,99 | 124,5 | Снижение связано с недосевом озимых в 2021 году, мало было вспахано зяби, что не позволяет проводить работы по посеву в текущем году в оптимальные сроки |
|  |  | 6 | Общее поголовье крупного рогатого скота (все категории) | голов | 5567 | 5850 | 5633 | -217 | -3,7 | 101,2 | Сокращение поголовья КРС у населения, в 5 сельскохозяйственных предприятиях |
|  |  | 7 | Общее поголовье коров (все категории) | голов | 2294 | 2250 | 2288 | 38 | 1,69 | 99,7 |  |
|  |  | 8 | Удельный вес числен-ности специалистов, оставшихся на конец года от общего числа прибы-вших на работу в сельхоз организации в течение года по окончании ВУЗов и СУЗов | процентов | 100 | 92 | 100 | +8 | 2 | 100 | в 2022 году в хозяйства района было принято 2 молодых специалиста |
|  |  | 9 | Количество руково-дителей, специалистов и кадров рабочих профессий, СХО, КФХ, органов управления сельским хозяйством района, обучающихся по вопросам развития сельского хозяйства, регулирования рынка, экономики и управления с/х производством | человек | 91 | 90 | 92 | 2 | 2 | 101 | участвовали в организуемых вебинарах и выезжали на обучающие семинары по технологическим вопросам |
|  |  | 10 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 25936 | 24400 | 27386 | 2986 | 112 | 106 | рост заработной платы в сельхозорганизациях связан с ростом выручки от реализации продукции |
|  |  | 11 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 90 | 100 | 100 | 0 | 100 | 125 |  |
|  |  | 12 | Урожайность зерновых культур | ц/га | 11,9 | 12.5 | 11,9 | -0,6 | -4,8 | 100 | Недовыполнение к плану по урожайности из-за низкого применения удобрений |
|  |  | 13 | Надой молока на 1 корову | кг | 5814 | 5900 | 5682 | -218 | -3,6 | 97,7 | снижения продуктивности коров в результате низкого качества кормов в зимний период |
|  |  | 14 | Производство кормов на 1 условную голову | Ц.к.ед. | 30,9 | 30 | 45,5 | +15,5 | +152 | 147 | рост производства кормов обеспечен повышением урожайности трав на сено, силос и сенаж |
|  |  | 15 | Общая площадь, засоренная борщевиком Сосновского | га | 36,0 | 59 | 33,3 | 25,7 | +43,6 | 92,5 |  |
| 05 | 2 |  | Наименование подпрограммы 2 «Создание условий для развития предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Число малых и средних предприятий | Ед. | 25 | 24 | 23 | -1 | -4,17 | 92 | Ликвидированы ООО «Святогор», ООО «Русский лес», ООО «Стройснабсервис», перевод в район ООО «Дуб-Береза» |
|  |  | 2 | Число индивидуальных предпринимателей | Ед. | 101 | 103 | 108 | 5 | 4,85 | 106,93 |  |
|  |  | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения | Ед. | 155,001 | 160,3 | 161,15 | 0,85 | 0,53 | 104 |  |
|  |  | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 30,7 | 31,0 | 30,5 | 0,5 | -1,61 | 99,3 |  |
|  |  | 5 | Поступления единого налога на вмененный доход, поступления от патентной системы налогообложения, ЕСХН в бюджет Красногорского района | Млн. руб. | 2,688 | 2,69 | 4,976 | 2,286 | 84,98 | 185,12 |  |
|  |  | 6 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Чел. | 631 | 640 | 632 | -8 | -1,25 | 100 | Снижение занятых в промышленности, торговле, по оказанию услуг, в ЖКХ |
| 05 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Развитие потребительского рынка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | Млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2 | Розничный товарооборот организаций потребительской кооперации | Млн. руб. | 141,9 | 149 | 141 | -8 | -5,36 | 99,4 | Закрыто 3 магазина Райпо (строительные товары, ТПС в д. Агриколь, в д. Прохорово) |
|  |  | 3 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | Кв.м. на 1000 чел. | 565,4 | 510 | 565 | 55 | 10,78 | 100 | растет за счет ввода сетевых магазинов :Магнит, Хозяин, Красное и белое, Баско |
|  |  | 4 | Число жителей населенных пунктов, в которых нет стационарных торговых объектов | Чел. | 951 | 900 | 907 | -7 | -0,78 | 104,85 | Малые населенные пункты нерентабельны для открытия магазинов, обслуживаются автолавками |
|  |  | 5 | оборот розничной торговли во всех каналах реализации) | Млн. руб. | 742,7 | 740 | 802 | 62 | 8,38 | 108 | за счет небольшого роста доходов населения |
|  |  | 6 | Оборот общественного питания | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 7 | Объем бытовых услуг населению | Млн. руб. | Не рассчитывается | - | - | - | - | - | - |
| 05 | 4 |  | Наименование подпрограммы 4 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Млн. руб. | 8,434 | 10,5 | 11,4 | 0,9 | 8,57 | 135 | Объем инвестиций выполнен филиалами и представительствами крупных предприятий по приобретению оборудования. |
|  |  | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Тыс. руб. | 1,02 | 1,3 | 1,4 | 0,1 | 7,69 | 137,2 |  |
|  |  | 3 | Количество реализованных на территории района инвестиционных проектов | единиц | 2 | 1 | 6 | 5 | 600 | 300 | Строительство МТФ на 76 голов в д. Гаинцы КФХ Мусаевой Т.М.к. Реконструкция Удм.Караульской МТФ, Реконструкция МТФ в д. Мухино. Строительство магазина ИП Касимовой Е.А., Реконструкция КЗС в с. Дебы и д. Елово. |
|  |  | 4 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвести-ционных проектов | единиц | 6 | 2 | 2 | 0 | 100 | 33,3 | магазин Касимовой Е.А (2) |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации МО «Красногорский район» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | 20.10.2022 г. | № 959 | Продление срока реализации программы на 2025 год |
| 2 | Постановление Администрации МО «Красногорский район» «О внесении изменений в муниципальную программу Красногорского района «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2024 годы | 17.06.2022 г. | № 577 | Изменение финансирования подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка с/х продукции» по мероприятиям по борьбе с борщевиком Сосновского |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2025 годы за 2022 год

Реализация муниципальной программы осуществлялась за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 61388,7 тыс. рублей, из них 188,7 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район»,  61200 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы, на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 100 %, на бюджет Удмуртской Республики- 0 %.

В 2022 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 65 мероприятий,  из которых выполнено 61 мероприятие, 4 мероприятия осталось не выполненными (не набраны абитуриенты по целевому набору в с/х учебные заведения, подготовка документов по получению выплат на строительство жилья специалистам  и на займы для строительства или приобретения жилья сельхозпроизводителям, установление пониженных ставок по земельному налогу при реализации инвестпроектов). Процент исполнения мероприятий составляет 93,8 %.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало:  непрестижность работы в сельском хозяйстве, отсутствие ЛПХ у значительной части населения и отсюда отсутствие навыков по ведению сельского хозяйства, отсутствие финансирования в Удмуртии на эти цели.

Муниципальная программа имеет  31 целевой показатель (индикаторов), из них по 19 достигнуты плановые значения, по 10 показателям исполнение более 90%, 1 целевой показатель ниже 70% (общая посевная площадь зерновых культур).

Не полное выполнение целевых показателей связано с: недосевом озимых зерновых культур, невыполнением планов по вспашке зяби. Количество занятых в экономике ниже плана, поскольку все последние годы шло снижение числа занятых в промышленности, сельском хозяйстве, отраслях социальной сферы, торговле, ЖКХ из-за невысокой заработной платы, падения спроса ввиду появления сетевой торговли, снижения рождаемости и снижения числа учеников.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 388,754 тыс. рублей фактическое финансирование составило 376,726 тыс. рублей, или 96,91 % годового лимита.

12.03.2022 г							_______________ /Е.И. Сухих/