Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2025 годы»  за 2022 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период |  | Кассовое исполнение за 2022 год | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | «Поддержка социально ориенти-рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 годы» | всего | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 42,00 | 42,00 |  | 42,00 | 42,00 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» (Отдел планово-экономической работы) | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | всего | 526 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 526 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 100 | 100 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 2,00 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 | 100 | 100 |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 526 | 01 | 13 | 1500160312 | 633 | 40,00 | 40 |  | 40 | 40 | 100 | 100 |
| 15 | 0 |  |  |  | всего | 526 |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 | 100 | 100 |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе |  | Фактические расходы |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На 2022 г | На отчетную дату | За 2022 год | На отчетную дату | За 2022 | К отчетной дате |  |
| 15 | 0 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 годы» | Всего | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2022 год

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов оказания имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 01 |  | Разработка муниципального правового акта, регламентирующего предоставление муниципального имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СОНКО | Сектор по имущественным вопросам Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018 | 2022 | Формирование системы предоставления имущественной поддержки СОНКО | Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 24.03.2022г. №97 |  |
| 15 | 0 | 02 |  | Предоставление имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в безвозмездное пользование или на условиях аренды в соответствии с Порядком предоставления имущества муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе | Сектор по имущественным вопросам Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024г.г. | 2022 | Имущественная поддержка СОНКО | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 20.09.2019 г. №682 «О передаче с баланса МБУ МКСК «Красногорский» на баланс муниципальной казны Администрации муниципального образования «Красногорский район» движимого имущества» и передаваемого в безвозмездное пользование АНО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе». Договор безвозмездного пользования от 20.09.2019 г. №28. В январе 2021 года заключено Соглашение о расторжении договора ввиду ненадобности помещения. |  |
| 15 | 0 | 03 |  | Разработка муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024г.г. | 2022 | Оказание муниципальной поддержки программно-целевой и проектной деятельности СОНКО | Постановление «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 20.01.2022 г. №32 |  |
| 15 | 0 | 04 |  | Разработка муниципального правового акта о поощрении активных граждан, СОНКО, благотворителей, поддерживающих СОНКО, добившихся заметных результатов в общественной работе и благотворительности | Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024г.г. | 2022 | Формирование системы признания общественной деятельности в районе | Постановление «Об утверждении Положения о проведении ежегодного конкурса «Волонтер года»» от 20 августа 2022 №33 |  |
| 15 | 0 | 05 |  | Проведение районных конкурсов социально значимых проектов некоммерческих организаций | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2019-2024 г.г. (1 раз в год). | 2022 | Развитие гражданской активности населения по решению социально значимых вопросов района и поддержка социальных проектов СОНКО | Проведен конкурс среди СОНКО по определению получателей субсидий на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 15.04.2022 №384 Предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» Центру поддержки местных инициатив «Решаем вместе» на реализацию мероприятий по проекту «Республиканский туристический слет «Серебряный возраст»» в сумме 40000 (Сорок тысяч) рублей. |  |
| 15 | 0 | 06 |  | Обобщение информации о зарегистрированных некоммерческих организациях информационного портала Министерства юстиции РФ о НКО, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Количественный анализ зарегистрированных НКО в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 1. Красногорская районная организация Удмуртской Республикой общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 2. Красногорский профсоюз работников образования 3. Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки местных инициатив "Зарождение идей" 4.Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе»» 5. Автономная некоммерческая организация "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" 6. Местная православная религиозная организация Прихода Ильинского храма с.Васильевское Красногорского района УР Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 7. Местная православная религиозная организация Прихода Свято Покровского храма с.Красногорское Красногорского района УР Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 8. Местная православная религиозная организация Православный приход приход Спасо-Сергиева казачья пустынь с.Кокман Красногорского района УР Глазовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) |  |
| 15 | 0 | 07 |  | Оказание консультационных услуг активным гражданам, желающим создать СОНКО, по процедуре их регистрации, по заполнению статотчета № 1-СОНКО «Сведения о деятельности СОНКО» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», Отдел планово-экономической работы | 2018-2024 г.г. | 2022 | Создание условий по увеличению количества СОНКО на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | В 2022 году были оказаны консультационные, методические услуги двум гражданам желающим создать СОНКО. Также им была оказана помощь по процедуре государственной регистрации НКО, по заполнению бухгалтерской отчетности |  |
| 15 | 0 | 08 |  | Ведение Муниципального реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Реализация требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», обобщение информации о некоммерческих организациях - получателях поддержки | Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» формируется и ведется муниципальный реестр СОНКО - получателей поддержки |  |
| 15 | 0 | 09 |  | Обновление информации на официальном сайте МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» в разделе «Некоммерческие организации» | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Информирование населения о деятельности СОНКО | Информация о деятельности СОНКО размещается на официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР в разделе «Экономика» подраздел СОНКО |  |
| 15 | 0 | 10 |  | Организация мониторинга и распространение опыта развития кадрового потенциала СОНКО | Отдел организационной и кадровой работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Создание условий для эффективной деятельности СОНКО | На официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР размещена информация по имущественным мерам поддержки, примеры реализации социальных проектов в других регионах, методические материалы. |  |
| 15 | 0 | 11 |  | Информационная, методическая и организационная поддержка СОНКО | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО | Информационная, методическая поддержка, предоставляется через официальный сайт муниципального округа «Красногорский район» УР, а также через соц. сети |  |
| 15 | 0 | 12 |  | Освещение деятельности СОНКО через средства массовой информации | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2019-2024 г.г. | 2022 | Информирование населения об успешных практиках и инициативах СОНКО | Информирование населения об успешных практиках и инициативах размещается в открытых группах соц сетях: -Победа; -Красногорский район; -История одного завода; -Проектный офис с.Красногорское; -Незабытая старина; -Центр поддержки инициатив "Мастерская идей"; -МБУК "КМРТЦ"; -Свадебный перезвон; - Путешествие Красногорика; - МБДОУ "Красногорский детский сад №3"; - Красногорская ДЮСШ; -Дом трёх культур "Венок"; Публикуются статьи в районной газете «Победа» |  |
| 15 | 0 | 13 |  | Создание банков данных обучающих и методических материалов для СО НКО. Размещение информации об обучающих программах и проектах для СО НКО на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Информирование СО НКО об обучающих программах и проектах. Развитие кадрового потенциала СО НКО | Информация размещается на официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР (порядок отчетности НКО, этапы создания СОНКО, лучшие практики СОНКО, финансовая поддержка социальных проектов) |  |
| 15 | 0 | 14 |  | Оказание консультационной поддержки некоммерческим молодежным организациям в части написания социально значимых проектов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | постоянно | 2022 | Повышение качества деятельности некоммерческих молодежных организаций | Оказана консультационная поддержка 1.Красногорской районной организации профсоюза образования Удмуртии по написанию проекта - "Семейный клуб "СоДействие +" 2. Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» по написанию проектов - "Сборник по краеведению для детей младшего школьного возраста "Путешествие Красногорика" - «Свадебный перезвон» - «Все будет хОКей» - «Улица Широкая» 3. Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" по написанию проекта - Галерея художественных образов « Наша КЛАССика» 4. Красногорской районной организации Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по написанию проекта - «Развиваемся вместе !» |  |
| 15 | 0 | 15 |  | Консультационная поддержка СО НКО по вопросам проведения физкультурно-спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел народного образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района | 2018–2024 г.г. | 2022 | Вовлечение СО НКО в деятельность по физическому оздоровлению населения и повышение качества физкультурно-спортивных мероприятий СО НКО | В рамках реализации проекта «Серебряный турслет» Автономной некоммерческой организацией «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» были организованы и проведены спортивные и культурные мероприятия. В мероприятие приняли участие ветеранские команды северных районов УР. |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 16 |  | Проведение информационных мероприятий (встреч, круглых столов) с участием лидеров СО НКО и представителей органов местного самоуправления | структурные подразделения Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018–2024 г.г. | 2022 | Совершенствование форм и методов взаимодействия СОНКО и представителей органов местного самоуправления | 27.04.2022 в детской библиотеке состоялся круглый стол «Многогранность Красногорского района» по реализации проекта «Путешествие Красногорика», где обсуждались вопросы по наполняемости сборника информацией о Красногорском районе. Прошло совещание 29.04.22 с участием лидеров СО НКО и представителями органов местного самоуправления у зам. главы по соц. вопросам Ремневой Л.В. по вопросам участия в конкурсном отборе в 2022 году, а также по оказании помощи регистрации НКО в Минюсте УР. |  |
| 15 | 20 | 17 |  | Сбор и обобщение информации об участии представителей НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», в попечительских, наблюдательных советах муниципальных учреждений | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018–2024 г.г. | 2022 | Оценка представительства НКО в общественных и консультативных советах в органах местного самоуправления, в учреждениях муниципального образования «Красногорский район» | НКО в попечительские советы муниципальных учреждений не входит. |  |
| 15 | 0 | 18 |  | Организация мониторинга и анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018–2024 г.г. | 2022 | Анализ эффективности мер муниципальной поддержки СО НКО | Сдан итоговый содержательный отчёт Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» о выполнении мероприятий проекта «Республиканский туристический слет «Серебряный возраст». Срок реализации проекта с 01.07.2022г. по 30.09.2022 г. В результате реализации проекта были достигнуты определённые результаты, выраженные в количественных и качественных показателях. |  |
| 15 | 0 |  |  | Развитие механизмов участия СОНКО в решении вопросов местного значения, в том числе - в решении задач социально-экономического развития Красногорского района |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 19 |  | Проведение обучающих семинаров для представителей СОНКО | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Создание условий для эффективной деятельности СО НКО, повышение профессионального уровня представителей СО НКО | 19.05.2022 руководители Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» и Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" приняли участие в обучающем семинаре по написанию и оформлению заявок для участия в грантовых конкурсах в Доме Правительства УР. |  |
| 15 | 0 | 20 |  | Привлечение СОНКО к участию в районных праздничных мероприятиях, к организации и проведению национальных праздников | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», СО НКО | 2018-2024 г.г. | 2022 | Организация совместных районных мероприятий, приобщение к культурным традициям народов | Руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе»» Колотова Юлия Владимировна участвовала в организации и проведении Республиканского туристического слета «Серебряный возраст». Руководитель Автономной некоммерческой организации "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" Пинегина Татьяна Вячеславовна принимала участие в праздновании дня села (185 лет с.Красногорское), в международном фестивале «Гурт-фест», Завьяловский район с мастер классами по ткачеству половиков. 20 августа под руководством Пинегиной Т.В. жители д.Бараны приняли участие в VII Фестивале народных костюмов «Учкы мынэсьтым дэремме» в селе Малая Пурга. В показе-защите коллекции староверских нарядов . |  |
| 15 | 0 | 21 |  | Распространение положительного опыта организации работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | Отдел планово-экономической работы, СО НКО | 2018-2024 г.г. | 2022 | Совершенствование форм и методов работы СОНКО по вовлечению населения в социально значимую деятельность | С 27 по 29 июня сотрудниками Архитектурно-этнографического музея «Лудорвай», зав.кафедрой и студентами УдГУ, а также совместно с жителями Красногорского района и руководителем НКО "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" проведена совместная работа по сбору информации для наполнения книги "Магия ткачества" по проекту «Прошлое в цветах». 10 ноября Пинегина Т.В. провела мастер-класс по снованию, заправке и ткачеству на бердо в филиале Республиканского КЦСОН в Красногорском районе в отделении социально- реабилитационного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Во время школьных каникул для детей были проведены серии мастер-классов по ткачеству руководителем НКО "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей. 5 августа Депутат Государственной Думы РФ Лариса Буранова посетила д. Бараны, где познакомилась со старообрядческой культурой, традициями и национальными блюдами местных жителей. Руководитель Центра поддержки местных инициатив "Решаем вместе" совместно с волонтерами работали над проектом "Путешествие Красногорика». Собирали уникальную информацию о селе, фотографии у жителей с. Красногорского. 9 декабря в международный день волонтера наградили семь школьников -активных добровольцев села |  |
| 15 | 0 |  |  | Формирование эффективных механизмов привлечения СОНКО к предоставлению социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 22 |  | Информирование о системе закупок для муниципальных нужд | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Повышение активности участия СО НКО в закупках для государственных и муниципальных нужд | На официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР в разделе «Закупки» размещается информация о муниципальных закупках – извещения и документация к ней. |  |
| 15 | 0 | 23 |  | Информирование СОНКО о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях | Отдел планово-экономической работы, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Получение информации по грантовой поддержке | Информация о проводимых грантовых конкурсах на федеральном, региональном и муниципальном уровнях размещается на официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР в разделе «Экономика» подраздел «Социально ориентированные некоммерческие организации», а также через социальную сеть. |  |
| 15 | 0 | 24 |  | Организация и проведение обучающих семинаров по проектной деятельности и подготовке заявок на участие в конкурсах регионального и федерального уровня на получение грантов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. 1 раз в полгода | 2022 | Повышение уровня компетенции представителей СОНКО в области проектной деятельности и развития социального предпринимательства | - Форум «Удмуртия онлайн» -4 чел; -Республиканский форум-интенсив «ВАЛЧЕ» – 1 чел. -республиканский форум «Сельская инклюзия»-3 чел |  |
| 15 | 0 | 25 |  | Информирование СОНКО об успешных практиках социального предпринимательства | Отдел планово-экономической работы, Отдел народного образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Получение информации по успешным практикам для повышения уровня компетенции в области развития социального предпринимательства | Информирование молодых предпринимателей до 25 лет , которые могут пройти обучение по программе “Бизнес-спринт” для получения гранта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ИП инициативы». Информация размещается на официальном сайте муниципального округа «Красногорский район» УР и в открытой группе соц сетях –Красногорский район. |  |
| 15 | 0 | 26 |  | Организация обучающих семинаров по подготовке бизнес-планов и инвестиционных проектов для желающих заниматься социальным предпринимательством | Отдел планово-экономической работы, Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Повышение уровня компетенции представителей СО НКО в области развития социального предпринимательства | Проводится консультирование по вопросам порядка и обучения социального предпринимательства |  |
| 15 | 0 | 27 |  | Мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах, по оказанию социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов | Отдел планово-экономической работы Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 2018-2024 г.г. | 2022 | Анализ активности СОНКО в получении грантовой поддержки, по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам | Ведется мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах в 2021 г : Через АНКО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» 1) Отдел культуры и библиотека. Проект «История одного завода», проводил «Фонд президентских грантов». Являются победителями 2) Музей. Проект «Свадебный перезвон» проводил «Фонд президентских грантов». 3) МБУ Молодежный центр "Встреча". Проект «Да,бро!». Конкурс на предоставление субсидий из бюджета УР СОНКО в 2021 г Через «Профсоюз образования»: 1) МБДОУ Красногорский детский сад №3 проект Семейный клуб «Содействие плюс» участие принимали через «Фонд президентских грантов» и конкурс на предоставление субсидий из бюджета УР СОНКО в 2021 г Через «Всероссийское общество инвалидов: - МБДОУ Красногорский детский сад №2. Проект «Сенсорная комната: Развивающее пространство». Конкурс на предоставление субсидий из бюджета УР СОНКО в 2021 г Мониторинг участия СОНКО в грантовых конкурсах в 2022 г : АНКО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» - Проект "Сборник по краеведению для детей младшего школьного возраста "Путешествие Красногорика" Команда: Отдел культуры и библиотека.. «Фонд президентских грантов». Являются победителями. Общая сумма 547156 руб., размер гранта 305446 руб., софинансирование 241710 руб. - Проект «Свадебный перезвон». Команда: сотрудники МБУК «КМРТЦ» Красногорский музей под руководством Веретенниковой Н.Н. Президентский фонд культурных инициатив. Являются победителями. Общая сумма 1492587 руб. размер гранта 1492587 руб софинансирование 556639 руб. - Проект «Все будет хОКей». Команда: сотрудники ДЮСШ. Фонд «Тимченко» программа «Добрый лед». Являются победителями. Общая сумма 1930640 руб., размер гранта 1911500 руб. софинансирование 19140 руб. - Проект «Улица Широкая». Руководитель проекта Боброва Е.П. «Фонд президентских грантов». Являются победителями. Общая сумма 668436 руб, размер гранта 407136 руб, софинансирование 261300 руб. - Проект Вишневый сад Книппер - Чеховой. Театр под открытым небом . ПФКИ -не получил поддержку «Всероссийское общество инвалидов - Проект «Развиваемся вместе !» Команда педагогов МБОУ Красногорская СОШ под руководством Феофилактовой Евгении Николаевны. Республиканский конкурс. Являются победителями. Общая сумма 1059264 руб., размер гранта 498164 руб., софинансирование 561100 руб. «Профсоюз образования Удмуртии» - Проект "Семейный клуб "СоДействие +". Команда педагогов Красногорского детского сада №3. «Фонд президентских грантов». Являются победителями. Общая сумма 733984 руб., размер гранта 499852 руб., софинансирование 234132 руб. - Проект «Колесо времени старообрядцев» ФПГ- не получил поддержку 3) Проект «Жила-была фабрика»-сохранение истории лыжной фабрики в селе. ФПГ- не получил поддержку 4) Проект «Жила-была фабрика»-сохранение истории лыжной фабрики в селе. Конкурс СОНКО 2022- не получил поддержку 5) Проект «Жила-была фабрика»-сохранение истории лыжной фабрики в селе. ФПГ повторно- не получил поддержку АНКО "Центр поддержки местных инициатив "Мастерская идей" - Проект Галерея художественных образов « Наша КЛАССика» Команда: Отдел культуры и библиотека под руководством Ивановой С.Н. Президентский фонд культурных инициатив. Являются победителями. Общая сумма 861038 руб., размер гранта 468238 руб., софинансирование 392800 руб. - Проект «В гостях у русской старины» ФПГ – не получил поддержку |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 годы» за 2022 год

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2021 год) | план на конец отчетного (текущего) 2022 года | факт на конец отчетного 2022 года |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество СОНКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, зарегистрированных на территории муниципального образования | Ед. | 7 | 5 | 8 | 3 | +60 | 114 |  |
|  |  | 2 | Количество СОНКО, получивших поддержку из бюджета муниципального образования «Красногорский район» | Ед. | 1 | 2 | 1 | -1 | 50 | 100 |  |
|  |  | 3 | Количество СОНКО, получивших помещения в безвозмездное пользование или в аренду на льготных условиях для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | Ед. | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | АНО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» заключили Соглашение от 11.01.2021 года о расторжении договора безвозмездного пользования от 19.12.2018 г. №24 на нежилое здание по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул.Лесная д.8 «А», площадь 149,5 м2 так как помещение не применялось в использовании. У других СОНКО нет заинтересованности получить помещение в безвозмездное пользование. Свободного муниципального имущества для предоставления СОНКО в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) нет. |
|  |  | 4 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами СОНКО | чел. | 150 | 250 | 300 | 50 | +20 | 200 |  |
|  |  | 5 | Количество публикаций о деятельности СО НКО в СМИ, на сайте муниципального образования «Красногорский район» | Шт. | 4 | 2 | 5 | 3 | 250 | 125 |  |
|  |  | 6 | Темп прироста суммы грантов, привлеченных СОНКО, расположенных на территории Красногорского района | % | 49 | 14 | 5582923/711611-1*100 685 | 671 | 4893 | 1398 | 2021 год. АНКО «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «История одного завода» Размер гранта 711611,00 руб. софинансирование 334971 руб. 2022 год - АНКО Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители в следующих конкурсах : -«Фонд президентских грантов» в проекте "Сборник по краеведению для детей младшего школьного возраста "Путешествие Красногорика". Размер гранта 305446 руб., софинансирование 241710 руб; -« Президентский фонд культурных инициатив» в проекте «Свадебный перезвон». Размер гранта 1492587 руб софинансирование 556639 руб; -«Фонд «Тимченко» программа «Добрый лед»» в проекте «Все будет хОКей». Размер гранта 1911500 руб софинансирование 19140 руб; - «Фонд президентских грантов» в проекте «Улица Широкая». Размер гранта 407136 руб софинансирование 261300 руб - АНКО Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители в конкурсе : - «Президентский фонд культурных инициатив» в проекте " Галерея художественных образов « Наша КЛАССика» Размер гранта 468238 руб софинансирование 392800 руб - Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии победители в конкурсе: - «Фонд президентских грантов» в проекте "Семейный клуб "СоДействие +". Размер гранта 499852 руб софинансирование 234132 руб ; - Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители в конкурсе: - «Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО)» в проекте «Развиваемся вместе !» Размер гранта 498164 руб софинансирование 561100 руб |
|  |  | 7 | Доля СО НКО, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных НКО | % | 30 | 50 | 50 | 0 | 100 | 166,7 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 07.02.2022 г. | №134 | Изменение объема финансирования |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 28.09.2022 г | № 883 | О продлении срока реализации до 2025 года |
| 3 |  |  |  |  |

Доклад о реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2025 годы» за 2022 год

Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018 – 2025 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 13.12.2021 г №5. (с изм. и доп. от 07.02.2022 г. №134 и 28.09.2022 №883)   Реализация муниципальной программы за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 42000 рублей.

Проведен конкурс среди СОНКО по определению получателей субсидий муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на реализацию мероприятий по приоритетным направлениям, победитель конкурса Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» по проекту Республиканский туристический слет «Серебряный возраст». сумма субсидии 40000 рублей.

Проведен конкурс «Волонтер года» за вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Победитель Королёв Егор Александрович -ученик 11 класса МБОУ «Красногорская СОШ». Вручен денежный приз 2000 рублей и диплом.

На территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» действует восемь НКО, в том числе 5 некоммерческих организации и 3 религиозных. Проводится информационная поддержка некоммерческих организации через официальный сайт муниципального округа «Красногорский район» УР и  социальную сеть в контакте.

В 2018 году Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «Комната волшебства». Размер гранта 306360,00 руб. софинансирование 36900,00 руб.

В 2019 году Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «Незабытая старина». Размер гранта 477792,00 руб. софинансирование 224860 руб.

В 2021 году Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители конкурса «Фонд президентских грантов» в проекте «История одного завода» Размер гранта 711611,00 руб. софинансирование 334971 руб.

В 2022 году  АНКО Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители в следующих конкурсах :

-«Фонд президентских грантов» в проекте "Сборник по краеведению для детей младшего школьного возраста "Путешествие Красногорика". Размер гранта 305446 руб., софинансирование 241710 руб;

-«Президентский фонд культурных инициатив» в проекте «Свадебный перезвон». Размер гранта 1492587 руб., софинансирование 556639 руб;

-«Фонд «Тимченко» программа «Добрый лед»» в проекте «Все будет хОКей». Размер гранта 1911500 руб ., софинансирование 19140 руб;

- «Фонд президентских грантов» в проекте «Улица Широкая». Размер гранта 407136 руб., софинансирование 261300 руб.

АНКО Центр поддержки местных инициатив «Решаем вместе» победители в конкурсе:

- «Президентский  фонд культурных инициатив» в проекте "Галерея художественных образов « Наша КЛАССика».Размер гранта 468238 руб., софинансирование 392800 руб.

Красногорская районная организация профсоюза образования Удмуртии победители в конкурсе:

- «Фонд президентских грантов» в проекте "Семейный клуб "СоДействие +". Размер гранта 499852 руб., софинансирование 234132 руб.

Красногорская районная организация Удмуртской республиканской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» победители в конкурсе:

- «Республиканский конкурс (выделение субсидии СОНКО)» в проекте «Развиваемся вместе !». Размер гранта 498164 руб., софинансирование 561100 руб.

Из 27 мероприятий, запланированных по программе, в 2022 году реализовывалось 25 мероприятий, из них два сталось неисполненным.

Не исполнены мероприятия:

- имущественная поддержка СОНКО;

- НКО в попечительские советы муниципальных учреждений не входит;

Процент исполнения мероприятий составляет 93%.

Муниципальная программа имеет 7 целевых показателя (индикатора), из них по 5 достигнуты плановые значения и по двум показатели ниже плана.

Главный специалист-эксперт отдела

планово-экономической работы						М.С. Столбова

13.03.2023 г