Сводный доклад о реализации муниципальных программ

по муниципальному образованию «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» за 2022 год

Реализация 16 муниципальных программ осуществлялась за счет средств местного бюджета  (включая субсидии и субвенции из бюджета Удмуртской Республики), а также  средств внебюджетных источников (средств предприятий, организаций и населения).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 609726,6 тыс. рублей, из них 524526,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район», в том числе  72849,2 тыс. руб. субсидии из бюджета Удмуртской Республики, 182882,5 тыс. рублей – субвенции из бюджета Удмуртской Республики, 37918,1 прочие трансферты УР, 1010,7 тыс. руб. субсидии Российской Федерации. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальных программ, на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, бюджет Российской Федерации приходится, соответственно: 43,8 %; 56,0 %, 0,2 %. Внебюджетные средства составляют 85200 тыс. руб.

В 2022 году в рамках муниципальных программ были запланированы реализация 684 основных мероприятий, из которых выполнено 619 мероприятий, или 90,5 %. 65 мероприятий остались не выполненными.

Из 16 муниципальных программ, все запланированные мероприятия выполнены по 3 программам: «Социальная поддержка населения» (10), «Формирование современной городской среды» (2),  «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе» (28). Наименьший процент выполнения мероприятий по таким муниципальным программам, как: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 9 из 26 ввиду отсутствия финансирования и невыполнение организационных мероприятий по обучению, мониторингу ситуации;  «Содержание и развитие муниципального хозяйства» (36 из 45 ввиду отсутствия финансирования и невыполнения организационных мероприятий).

Муниципальные программы имеют  318 целевых показателей (индикаторов), из них по 236 достигнуты плановые значения, еще 26 показателей выполнены более чем на 90 процентов, 26 показателей выполнены менее чем наполовину.  Не достижение плановых значений целевых показателей связано с отсутствием финансирования, недостаточной степенью выполнения мероприятий.

При запланированном объеме финансирования муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» с учетом вносимых изменений в бюджет муниципального образования «Красногорский район» на 2022 год в размере 572510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 524526,6 тыс. руб.  (91,6 % годового лимита).

01 Муниципальная программа «Развитие образования и воспитание на 2015-2025 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 17.12.2021 г № 31 (с изм от 20.12.2022 № 1185 о продлении до 2025 г).

Ответственный исполнитель муниципальной  программы – Отдел народного образования и Отдел культуры, спорта и молодежной политики (в отношении ДШИ).

Целью муниципальной программы является организация предоставления, повышение качества и доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории муниципального образования Красногорский район, создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи.

Исполнение расходов за 2022 г составило, согласно исполнения бюджета района   288212,8 тыс. руб. при плановом значении расходов по программе 310785,7 тыс. руб. -92,7 % от лимитов.

Из 160 планируемых мероприятий было выполнено 145 мероприятий (0,906). Не выполнено 15 мероприятий –

Не осуществлялись расходы на реализацию наказов избирателей,

Не осуществлялась модернизация пищеблоков,

не выпускались методические пособия по вопросам дополнительного образования детей,

не разработаны новые организационно-финансовые механизмы по повышению эффективности учреждений в сфере дополнительного образования и не проводится методическое сопровождение поставщиков услуг системы персонифицированного допобразования;

не прописаны все мероприятия  по подпрограмме «Реализация молодежной политики»;

не участвовали в туристско-краеведческих и экологических лагерях и экспедициях;

не выделялись финансовые средства на обогащенные продукты питания, по материально-технической модернизации предприятий дошкольного и школьного питания, мероприятия по динамическому наблюдению за состоянием здоровья детей, не проведен конкурс на лучшую организацию питания детей, не издавались плакаты и пособия по наглядной агитации организации здорового питания.

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составила 0,848. Из 76 целевых показателей на 100 процентов от плана выполнены 53, еще 7 показателей выполнены более чем на 90 %. Наиболее низки 9  показателей- доля выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании (0,342), доля граждан, получающих услуги в электронной форме в дошкольном образовании ( 0,144), доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающие услуги по допобразованию (0,357), количество учащихся дополнительного образования спортивной направленности, имеющих спортивные разряды (0,429), количество программ в сфере допобразования детей, получивших финансовую поддержку в виде грантов (0,000), количество трудоустроенных подростков (0,425), количество мест  в оздоровительных и загородных лагерях (0, 455 и 0, 444 из-за завышения плана), количество временных разновозрастных коллективов (0,000).

Эффективность реализации муниципальной программы -0,828 – средняя. Требуется улучшить выполнение целевых показателей и выполнение мероприятий программы.

02 Муниципальная программа «Создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе на 2015-2025 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 16.12.2021 г № 20 (с изм от 21.12.2022 № 1197 о продлении на 2025 год).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования Красногорский район.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития физической культуры и спорта в Красногорском районе; формирование у населения района потребности в здоровом образе жизни как неотъемлемой части физического и духовного развития.

Исполнение расходов за 2022 год составило  708,571 тыс. руб. при плановом значении расходов на 2022 год – 753,366 тыс. руб. – 94,0 % от лимитов.

Из 33 мероприятий муниципальной программы, запланированные на 2022 год были выполнены 30 мероприятий с целевым значением 0, 909.

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составил 0,998. На 100 % от плана выполнены 5 показателей из 6 и еще 1 показатель имеет значение выше 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы  равна 0,964 – высокая за счет выполнения  мероприятий и выполнения целевых показателей более чем на 90%.

03 Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2025 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 16.12. 2021 г №  16 (с изм. от 17.12.2022 № 1198) .

Ответственный исполнитель муниципальной программы -   Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального образования Красногорский  район.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих равный доступ населения Красногорского района к культурным ценностям и услугам, формирование благоприятной среды для творческой самореализации граждан в рамках решения вопросов местного значения.

Исполнение по расходам за  2022 год составило 39371,415 тыс. руб. при планируемом уровне расходов 41019,118 тыс. руб. – 96,0 % от лимитов.

Из 66 планируемых по четырем подпрограммам мероприятий, исполнены на 100 % 65 мероприятий и 1 мероприятие не исполнено (не было выдвижения национального коллектива на премию УР «Признание»).

Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы составило 0,945. Из 31 индикатора на 100 % от планируемого уровня выполнены  27 индикаторов, 1 выполнен менее чем на 50% (количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек района на 1000 человек населения ввиду недофинансирования программы).

Эффективность реализации муниципальной программы  высокая – 0,970.

04 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения» на 2015-2025 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 16.12. 2021 г № 21 (с изм. от 21.12.2022 № 1195 о продлении на 2025 год).

Ответственные исполнители муниципальной программы

– сектор по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства отдела народного образования Администрации МО Красногорский район;

-отдел строительства и ЖКХ.

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения уровня жизни граждан Красногорского района, стабилизации демографической ситуации, укрепления института семьи.

Исполнение по расходам на мероприятия программы за  2022 год составило, согласно отчета об исполнении бюджета МО Красногорский район за 2022 год  367,644 тыс. руб. при плане 565,705 тыс. руб. – 65 % от лимитов.

Из 10 запланированных мероприятий по двум подпрограммам выполнены все 10 мероприятий.

Степень достижения плановых значений трех целевых показателей муниципальной программы 1,000.

Эффективность реализации муниципальной программы высокая – 1,538 (высокое исполнение целевых показателей при низком финансировании программы).

05 Муниципальная программа Красногорского района «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2025 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 04.12.2021 г № 4 (с измен от 20.10.2022 № 959 о продлении на 2025 год).

Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:

Отдел сельского хозяйства, Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования Красногорский район.

Целью муниципальной программы является развитие сельскохозяйственного производства, создание условий для развития предпринимательства, развитие потребительского рынка, формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 85576,726 тыс. рублей, из них 376,726 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район»,  85200 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы, на бюджет муниципального образования «Красногорский район» приходится 83,3 %, на бюджет Удмуртской Республики- 16,7 %.

В 2022 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 67 мероприятий,  из которых выполнено 66 мероприятий, 1 мероприятие осталось не выполненным (не набраны абитуриенты по целевому набору в с/х учебные заведения). Процент исполнения мероприятий составляет 98,5 %. Причина невыполнения мероприятия-  непрестижность работы в сельском хозяйстве, отсутствие ЛПХ у значительной части населения и отсюда отсутствие навыков по ведению сельского хозяйства.

Муниципальная программа имеет  31 целевых показателя (индикаторов), из них по 19 достигнуты плановые значения, по 10 показателям исполнение более 90%.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 388,754 тыс. рублей фактическое финансирование составило 376,726 тыс. рублей, или 96,9 % годового лимита.

Уровень эффективности муниципальной программы 0,993 - высокая.

06 Муниципальная программа «Безопасность» на 2015-2025 годы утверждена  постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 16.12. 2021 г № 18 (с изм от 21.12.2022 № 1195 о продлении на 2025 год).

Ответственные исполнители муниципальной программы

-сектор по делам ГО и ЧС Администрации МО Красногорский район;

– сектор по опеке и попечительству, делам несовершеннолетних, материнства и детства отдела народного образования Администрации МО Красногорский район;

-отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО Красногорский район.

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Красногорского района; профилактика преступлений, правонарушений, терроризма и экстремизма, стабилизация и развитие межнациональных отношений на территории Красногорского района.

Исполнение расходов на выполнение мероприятий программы за 2022 г составило по данным об исполнении бюджета МО Красногорский район за 2022 год  3285,274 тыс. руб. при утвержденной сумме в бюджете района 3963,570 тыс. руб. -82,8 % от планируемого уровня финансирования.

Из 49 планируемых по трем подпрограммам мероприятий выполнено 47  мероприятий. Остались неисполненными два мероприятия – смотр-конкурс среди добровольных пожарных дружин и создание и внедрение на территории района АПК «Безопасный город».  Основная причина невыполнения мероприятий – недостаток финансирования.

Степень достижения целевых показателей программы по итогам года составил 0,935. Из 17 показателей на 100 % исполнены 13 мероприятий и 1 мероприятие исполнено более чем на 90 %. 1 показатель выполнен только на 0,549 (Количество художественной и учебной литературы на удмуртском или удмуртском и русском языках, доступной для пользователей через систему библиотек).

Эффективность реализации муниципальной программы – 1,157 – высокая.

07 Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства» на 2015 – 2025 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 16.12. 2021 г № 23 (с изм. от 21.12.2022 № 1200 о продлении на 2025 год).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования Красногорский район

Целью муниципальной программы является:

-реализация градостроительной политики по формированию комфортной и безопасной для проживания в  сельской местности среды, сохранению исторического и культурного наследия, созданию условий для развития жилищного строительства, иного развития территории района, а также повышение бюджетной эффективности землепользования;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования Красногорский район, повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

-комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Красногорский район ;

- повышение качества окружающей среды за счет благоустройства территории Красногорского района, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей и экологической безопасности ;

-  обеспечение доступности, повышение уровня сервиса и комфорта общественного транспорта на территории Красногорского района;

- улучшение состояния и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий программы за  2022 год составило  91372,708 тыс. руб. при плановом уровне финансирования  в 110217,251 тыс. руб. План по расходам выполнен на 82,9 %.

Из 45 запланированных мероприятий по 5 муниципальным подпрограммам исполнено 36 мероприятий, 9 мероприятий остались невыполненными  по подпрограммам «Территориальное развитие» (1 мероприятие -не разрабатывались документы территориального планирования и градостроительного зонирования), «Содержание и развитие жилищного хозяйства» (1 мероприятие -не проводился капитальный ремонт муниципального жилья), «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» (4 мероприятия -актуализация сетей теплоснабжения и водоснабжения, строительство сетей водоснабжения, капремонт водонапорной башни), «Благоустройство и охрана окружающей среды» (2 мероприятия – отлов бесхозяйных животных, выдача разрешений на вырубку деревьев), «Развитие транспортной системы» (1 мероприятие – ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения). Основная причина – отсутствие финансовых средств на их реализацию. Степень выполнения мероприятий 0,800.

Из 34 целевых показателей на 100 процентов выполнены 26 показателей.  Еще 2 показателя выполнены более чем на 90%. Полностью не выполнен показатель по отлову безнадзорных животных и по ремонту автодорог показатель составил 0,250. Степень достижения плановых значений целевых показателей составляет 0,917.

Эффективность  реализации муниципальной программы составила 0,885 – средняя.  Требуется увеличить финансирование данной программы для выполнения планируемых мероприятий и целевых показателей.

08 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2025 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 16.12. 2021 г № 25 (с изм от 12.12.2022 № 1136 о продлении до 2025 г).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО Красногорский район.

Целью муниципальной программы является   повышение энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности

Исполнение по расходам на реализацию мероприятий программы  за  2022 г составило 303,773 тыс. руб., план по финансированию расходов составлял 327,163 тыс. руб. План по финансированию расходов выполнен на 93,3 %.

Из планируемых 26 мероприятий выполнены 9. Степень выполнения -0,346. Не проводится обучение специалистов по энергосбережению, энергетическое обследование организаций, установка термостатических клапанов на радиаторы отопления, гидравлическая наладка системы отопления, утепление ограждающих конструкций. Не проводился капремонт тепловых сетей в Валамазе, Васильевском, Красногорское, внедрение энергоэффективных насосных агрегатов, замена электротермических обогревателей на кабели, внедрение автоматического регулирования напора водопроводной сети, реконструкция системы уличного освещения с заменой провода на СИП, светильников на энергоэффективные. Многие мероприятия не выполнены в связи с отсутствием финансирования.

Степень достижение плановых значений целевых показателей составило 0,838. Из 22 целевых показателей на 100% выполнены 11 показателей и еще 2 выполнены более чем на 90 %.  Значительно ниже планового:  удельный расход электроэнергии для передачи воды,  для водоотведения, выше установленных потери тепловой энергии при передаче.

Эффективность выполнения программы – 0,312 – неудовлетворительная. Требуется повысить внимание к выполнению мероприятий программы, к выполнению целевых показателей и значительно увеличить финансирование мероприятий программы.

09 Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2025 годы утверждена в новой редакции постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 13.12.2021 года № 7 (с изм. от 29.12.2022 № 1227 о продлении на 2025 год).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация муниципального образования Красногорский район.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств бюджета МО Красногорский район при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета,  повышение эффективности бюджетных расходов, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью  муниципального образования Красногорский район и земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной не разграниченной собственности, обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния; обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов  в интересах граждан, общества и государства.

Исполнение расходов за  2022 г составило в сумме 98770,731 тыс. руб. при плановом значении, утвержденном в бюджете МО Красногорский район на 2022 год 102621,268 тыс. руб. Процент выполнения плана по расходам составляет 96,2 %.

Из 100 запланированных мероприятий на 2022 год по 6 подпрограммам выполнено 93 мероприятия. 7 мероприятий остались не выполненными.  Неисполнение мероприятий отмечается по двум подпрограммам «Управление муниципальными финансами» (2 финансирование расходных обязательств по указу Президента РФ № 597, мероприятия по списанию безнадежной к взысканию задолженности по налогам) и «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами» (4- по реструктуризации задолженности МО по бюджетным кредитам из бюджета УР; разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период и организационно-методическое обеспечение его разработки; создание  системы экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг). Степень выполнения мероприятий программы составила 0, 930.

Программа предусматривает 58 целевых показателя (индикатора).  Степень достижения плановых значений целевых показателей по муниципальной программе составил в среднем 0,935. На 100 процентов исполнено 49 показателей и 3 показателя исполнены более чем на 90%. Низкий уровень исполнения 3 целевых показателей (доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; количество единиц автотранспорта со сроком эксплуатации до 5 лет; оценка качества управления муниципальными финансами составила 2-ю ступень (требуется меры по повышению качества).

Уровень эффективности муниципальной программы – 0,904 или высокая. Для улучшения показателя эффективности следует повысить степень реализации мероприятий и  выполнение целевых показателей.

10 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2025 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 25 января 2022 года № 80.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;

Цель муниципальной программы: повышение уровня комплексного благоустройства  территории  муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;

Исполнение расходов за  2022 г составило в сумме 1061,194 тыс. руб. при плановом значении, утвержденном в бюджете МО Красногорский район на 2022 год 1061,194 тыс. руб. Процент выполнения плана по расходам составляет 100%.

Программой предусмотрено выполнение двух мероприятий на 2022 год, оба мероприятия выполнены.

Программа предусматривает 7 целевых показателя (индикатора).  Степень достижения плановых значений целевых показателей по муниципальной программе составил в среднем 0,857. На 100 процентов исполнено 6 показателей. 1 показатель не исполнен (финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий).

Уровень эффективности муниципальной программы – 0,857 - средняя. Необходимо проведение организационных мероприятий по выявлению потребности  МКД в благоустройстве своих дворовых территорий.

11 Муниципальная программа «Безопасный труд» на 2015 – 2025 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 27.12.2021 г № 38 (с изм. от 31.10.2022 № 999 продление до 2025).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Сектор по ГО и ЧС Администрации муниципального образования Красногорский район.

Целью муниципальной программы является:

сохранение жизни и здоровья работников предприятий района в процессе трудовой деятельности, профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний в Красногорском районе.

Программой предусмотрено финансирование из бюджета района в сумме 16 тыс. руб. Профинансированы мероприятия программы на  16 тыс. руб. -100 % от плана.

Проведены следующие мероприятия:

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в районе, обучение по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций, приняли участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию охраны труда, велся мониторинг состояния и условий труда в организациях района,

Выполнены 6 мероприятий из 7 запланированных, не выполнено мероприятие по проведению месячника  безопасного труда c конкурсом на лучший кабинет (уголок) по охране труда. Степень выполнения мероприятий программы составила 0,857.

Программа предусматривает 6 целевых показателей (индикаторов). За 2022 год достигнуты  5  целевых показателей. Низким остается показатель по числу дней нетрудоспособности пострадавших на производстве с утратой трудоспособности в расчете на 1 пострадавшего из-за длительного лечения потерпевшего (0,477).

Эффективность выполнения программы – 0,782 - удовлетворительная. Необходимо выполнять все запланированные мероприятия и целевые показатели программы.

12 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Красногорском районе» на 2016-2025 годы утверждена постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 16.12. 2021 г № 22 (с изм. от 23.12.2022 № 1207 продление на 2025 год).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования Красногорский район.

Целью муниципальной программы является: обеспечение условий для снижения роста злоупотребления наркотиками и иными психотропными веществами, противодействие их незаконному обороту, поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий до уровня минимальной опасности для общества.

Программой предусмотрено финансирование из бюджета района в сумме 10 тыс. руб. Профинансированы мероприятия программы на  0 тыс. руб. -0 % от плана.

Выполнены 28 мероприятий из 28 планируемых. Проведены следующие мероприятия:

-конкурс по работе с детьми по профилактике употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения; конкурс по межведомственному взаимодействию между субъектами профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений;

Семинары по оказанию социально-психологических услуг, профилактике асоциального поведения подростков;

Проведение антинаркотических акций, социологические опросы населения по данной тематике;

- публикации в районной газете «Победа», материалы в социальных сетях, буклеты на антинаркотическую тему;

-месячники по профилактике всех видов химической зависимости и СПИД в образовательных учреждениях района, тематические беседы с детьми, просмотр фильмов, проверка семей социального риска;

-учреждениями культуры проведены культурно-массовые мероприятия по профилактике всех видов химической зависимости;

рейды по выявлению детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

-организованы профильная смена с детьми с ТЖС, коммунарские сборы;

-рейдовые проверки полицией дискотек, других массовых мероприятий, выявление незаконных посевов наркотических растений, предприятий торговли по продаже алкоголя несовершеннолетним.

Степень достижение плановых значений целевых показателей (7) составил 0,880.  Выполнены 6 показателей, низок уровень выполнения показателя удельного веса несовершеннолетних, состоявших на профилактических учетах, получивших услугу отдыха и оздоровления -0,157 ввиду отказа таких детей от получения услуги.

Эффективность выполнения программы – 0,880 – средняя.

13 Муниципальная   программа  Красногорского района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красногорского района на 2017-2025 годы» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 16.12. 2021 г № 24 (с изм. от 21.12.2022 № 1201 продление до 2025 г) .

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования Красногорский район.

Целью муниципальной программы является: повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Красногорский район для обеспечения гарантии законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на улично-дорожной сети населенных пунктов и внедрение современных технических средств, обеспечивающих эффективное управление дорожным движением; совершенствование деятельности по предупреждению ДТП;  снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального и местного  значения; снижение степени тяжести последствий ДТП за счет оперативного оказания помощи службой МЧС пострадавшим.

Программой предусмотрено в 2022 году финансирование из бюджета района в сумме 734,034 тыс. руб.  Профинансированы мероприятия программы на  632,808 тыс. руб. -86,2 % от плана.

Из 20 запланированных мероприятий выполнены 17 мероприятий (0,850).  Неисполненными остались 3 мероприятия из-за отсутствия финансирования и кадров для реализации: не распространялись методические материалы для общеобразовательных учреждений района;  работа кружка «Юный инспектор движения»,  приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселений.

Программа предусматривает 5 целевых показателя (индикатора).  Степень достижения плановых значений целевых показателей по муниципальной программе составил в среднем 0,680. На 100 процентов исполнено 3 показателя. Полностью не исполнен 1 целевой показатель (1 погибший в ДТП) и по 1 показателю процент выполнения 0,400 – 5 случаев ДТП с пострадавшими).

Уровень эффективности муниципальной программы – 0,670 или неудовлетворительная из-за низкой степени выполнения целевых показателей .

14 Муниципальная   программа «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2025 годы

утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район» от 17.12.2021 г № 28 (с изм. от 20.10.2022 № 954 продление на 2025 год).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования Красногорский район.

Целью муниципальной программы является: Создание эффективной системы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Красногорский район, повышение правовой грамотности и информированности по вопросам защиты прав потребителей населения и хозяйствующих субъектов, работающих в сфере потребительского рынка.

Программой предусмотрено финансирование из бюджета района в сумме 14,9 тыс. руб. Профинансированы мероприятия программы на  5 тыс. руб. -33,6 % от плана.

Выполнены 8 мероприятий из 9 планируемых на 2022 год. Не проводились мероприятия с руководителями предприятий по разрешению жалоб потребителей.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (4) составил 0,789. Наиболее низким является показатель по количеству публикаций в СМИ (1 вместо 2-х) -0,500 ввиду недофинансирования программы.

Эффективность выполнения программы – 2,087 – высокая ввиду низкого уровня финансирования программы при удовлетворительном уровне выполнения целевых показателей.

15. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2018-2025 годы» утверждена  постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 13.12.2021 г № 5 (с изм. от 28.09.2022 № 883 продление на 2025 год).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Отдел планово-экономической работы Администрации муниципального образования Красногорский район.

Целью муниципальной программы является: Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании  Красногорский район.

Программой предусмотрено финансирование из бюджета района в сумме 42 тыс. руб. Профинансированы мероприятия программы на  42 тыс. руб. -100 % от плана.

Выполнены 25 мероприятий из 27 планируемых (0,926). Не выполнены мероприятия по предоставлению имущества СОНКО ввиду отсутствия в этом потребности, представители СОНКО не входят в попечительские советы муниципальных учреждений.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (7) составил 0,786. На 100 % исполнены 5 показателя, 1 показатель не исполнен – СОНКО отказались от использования выделенного помещения. Ввиду небольшой суммы, поддержку из бюджета получает 1 организация при плановом показателе 2 организации (0,500).

Эффективность выполнения программы – 0,728 – удовлетворительная. Необходимо выполнять все мероприятия и улучшить значения целевых показателей программы.

16. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья  в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2021-2025 годы»

утверждена постановлением Администрации муниципального образования Красногорский район от 16.12.2021 г № 19.

Ответственный исполнитель муниципальной программы –  Администрация муниципального образования Красногорский район.

Целью муниципальной программы является: Сохранение и укрепление здоровья всех категорий населения Красногорского района.

Программа не предусматривает финансирование.

Из 35 запланированных мероприятий выполнены 32 мероприятия (0,914).  Неисполненными остались 3 мероприятия: не было обновления нормативной базы в области ЗОЖ, выездов центров здоровья в трудовые коллективы и в сельские населенные пункты, размещения материалов профилактики заболеваний ротовой полости в печатных СМИ.

Программа предусматривает 4 целевых показателя (индикатора).  Степень достижения плановых значений целевых показателей по муниципальной программе составил 1,000. На 100 процентов исполнено все 4 показателя.

Уровень эффективности муниципальной программы – 0,914 или высокая.

Дата	19.05.2023 г						_______________ Н.М. Чернышова

Исп. Сухих Е.И.