Приложение 3

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногорский район»

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 110,0 | 110,0 | 109,0 | 99,09 | 99,09 |
|  |  |  |  |  | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Красногорский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 01 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 100% |
| 08 |  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжения и электроснабжение, водоснабжение и водоотведения), постановки в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов. | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100% | 100% |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 02 | 2 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район» | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 100% | 100% |
| 08 |  | 02 | 3 | Замена ветхих оконных блоков и входных групп | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 02 | 4 | Ремонт и замена кровли с утеплением | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 02 | 5 | Установка автоматики погодного регулирования температуры теплоносителя, установка автоматических клапанов на радиаторы отопления, Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 02 | 6 | Реконструкция системы отопления с установкой термостатических клапанов на радиаторы, гидравлическая наладка системы отопления | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 02 | 7 | Утепление ограждающих конструкций | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 02 | 8 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения здания, применение экономичной водоразборной аппаратуры | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 03 | 1 | Техническое перевооружение котельной в с.Валамаз с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 03 | 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Валамаз" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 03 | 3 | Техническое перевооружение котельной в с.Васильевское с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 03 | 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Васильевское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 03 | 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Красногорское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 03 | 6 | Техническое перевооружение котельной в с.Курья с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 | 1 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 04 | 2 | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 04 | 3 | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 05 | 1 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б; неизолированного провода на СИП; светильников на энергоэффективные | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 05 | 2 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 05 | 3 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 06 | 1 | Капитальный ремонт систем ХВС 8 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 06 | 2 | Капитальный ремонт фасадов 10 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 06 | 3 | Капитальный ремонт систем отопления 4 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 07 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 08 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 08 | 1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 08 | 2 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 |  | 08 | 3 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Красногорский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) | Всего | 1 725,00 | 524,31 | 30,39% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 110,00 | 109,00 | 99,09% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1 615,00 | 415,31 | 25,72% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Красногорский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 |  | Внедрение энергоменеджмента | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 01 | 1 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 01 | 2 | Проведение мониторинга энергоэффективности организаций, финансируемых из бюджетов муниципальных образований | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 01 | 3 | Проведение обучения специалистов органов местного самоуправления, организаций с участием муниципальных образований, а также других организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 01 | 4 | Развитие регионального сегмента государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | заполняется |  |
| 08 |  | 01 | 5 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2016 год | Ноябрь 2016 года | Оптимизация сетей теплоснабжения | Внесены изменения в существующие схемы 9 муниципальных образований | Не возникло |
| 08 |  | 01 | 6 | Разработка и (или) ежегодная актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 01 | 7 | Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), постановке в установленном порядке на учет и признанию права муниципальной собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2016 год | Ноябрь 2016 года | Получение кадастрового паспорта на 1 объект | Получен кадастровый паспорт на 1 объект | Не возникло |
| 08 |  | 02 |  | Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 02 | 1 | Проведение энергетических обследований в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 02 | 2 | Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район» | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" | 2016 год | Август Декабрь 2016 | Экономия 2,62 тыс. кВт/час | Установлены дополнительно 21 уличный светильник с энергосберегающими лампами, подводящими проводами марки СИП |  |
| 08 |  | 02 | 3 | Замена ветхих оконных блоков и входных групп | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Валамазская школа и Детсад № 2,Спортзал Барановской СОШ |  |
| 08 |  | 02 | 4 | Ремонт и замена кровли с утеплением | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | ? |  |
| 08 |  | 02 | 5 | Установка автоматики погодного регулирования температуры теплоносителя, установка автоматических клапанов на радиаторы отопления, Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 02 | 6 | Реконструкция системы отопления с установкой термостатических клапанов на радиаторы, гидравлическая наладка системы отопления | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 02 | 7 | Утепление ограждающих конструкций | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 02 | 8 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения здания, применение экономичной водоразборной аппаратуры | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 03 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 03 | 1 | Техническое перевооружение котельной в с.Валамаз с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 03 | 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Валамаз" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 03 | 3 | Техническое перевооружение котельной в с.Васильевское с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | ПИР |  |
| 08 |  | 03 | 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Васильевское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 03 | 5 | Капитальный ремонт тепловых сетей в МО "Красногорское" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 03 | 6 | Техническое перевооружение котельной в с.Курья с переводом на газ | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | ПИР |  |
| 08 |  | 04 |  | Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 04 | 1 | Повышение эффективности работы источников водоснабжения за счет внедрения энергоэффективных насосных агрегатов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 04 | 2 | Замена электротермических обогревателей на нагревательные кабели | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 04 | 3 | Исключение избыточного напора в водопроводной сети за счет внедрения автоматического регулирования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 04 | 4 | Сокращение утечек воды при транспортировке за счет замены изношенных участков водопроводных сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | Капремонт 570 м в с Красногорское |  |
| 08 |  | 05 |  | Реализация мероприятий на объектах электросетевых организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 05 | 1 | Реконструкция системы уличного освещения с заменой: деревянных опор на ж/б; неизолированного провода на СИП; светильников на энергоэффективные | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | По ул. Энергетиков |  |
| 08 |  | 05 | 2 | Замена недогруженного и перегруженного силового оборудования распределительных электрических сетей | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 05 | 3 | Внедрение когенерационных установок (мини-ТЭЦ) | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 06 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда МО "Красногорский район" | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 06 | 1 | Капитальный ремонт систем ХВС 8 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 06 | 2 | Капитальный ремонт фасадов 10 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 06 | 3 | Капитальный ремонт систем отопления 4 многоквартирных домов | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | - |  |
| 08 |  | 07 |  | Реализация энергоэффективных мероприятий по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | На котельных используются дрова |  |
| 08 |  | 08 |  | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения, а также с учетом тарифного регулирования и доступности гражданам платы | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |
| 08 |  | 08 | 1 | Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом на транспортных средствах, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | нет |  |
| 08 |  | 08 | 2 | Приобретение транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на использование с автономных источником электрического питания | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | нет |  |
| 08 |  | 08 | 3 | Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования | Отдел строительства и ЖКХ Администрация МО "Красногорский район" |  |  |  | нет |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Красногорский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальных заданий не доведено.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО "Красногорский район" Удмуртской Республики (2015-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | 99,24 | 99,44 | 99,44 | 0 | 0,00% | 100,2% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | 33,68 | 37,05 | 62,07 | 0 | 67,53% | 110% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | 49,87 | 54,36 | 54,98 | 0 | 1,14% | 109% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | — | — | — | 0 | - | 0,00 | Отклонение показателя незначительно - |
|  |  | 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | 99,04 | 99,15 | 99,15 | 0 | 0,00% | 100,1% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 6 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования |  | 22,61 | 23,07 | 14,7 | -8,37 | -36,28% | 102% | Отклонение не наблюдается |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Удельный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 34,63 | 34,14 | 40,4 | 0 | 84,5% | 98,59% |  |
|  |  | 8 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 23,92 | 23,44 | 27,46 | 0 | 87,11% | 97,99% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 9 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 0,175 | 0,173 | 0,189 | 0 | 91,53% | 98,86% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 10 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 4,77 | 4,68 | 1,25 | 0 | 374,4% | 98,11% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 11 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100,00% | 0,00 | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 12 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |  | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0 | - | 0,00 | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 13 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы |  |  |  |  | 0 | - | 0,00 | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 14 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |  | 0 | 1 | 0 | 1 | -100,00% | 0,00 | Лимитированное по кварталам финансовое обеспечение потребления ТЭР |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах |  | 0,262 | 0,254 | 0,266 | 0 | 95,49% | 96,95% |  |
|  |  | 16 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах |  | 4,32 | 4,32 | 1,35 | 0 | 327,4% | 100% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 17 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 18 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах |  | 31,74 | 31,52 | 50,9 | 0 | 61,92% | 99,31% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 19 | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах |  | 748,43 | 744,68 | 980,18 | 0 | 75,97% | 99,50% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 20 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления |  | 102,53 | 101,92 | 90,35 | 0 | 112,8% | 99,41% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 21 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения |  | 227,32 | 227,09 | 227,09 | 0 |  | 99,9% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 22 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  | 40,19 | 40,03 | 20,81 | 0 | 192,35% | 99,60% | Отклонение не наблюдается |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях |  | — | — | — | 0 |  | 0,00 | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 24 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  | 162,76 | 161,27 | 153,55 | 7,72 | 4,79% | 99,08 | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 25 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения |  | 38,03 | 36,13 | 34,47 | 1,66 | 4,59% | 95% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 26 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | 6,82 | 6,69 | 9,52 | -2,83 | -42,30% | 98,09% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 27 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | — | — | - | - | 0,00% | - | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 28 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения |  | 1,639 | 1,393 | 2,11 | -0,717 | -51,47% | 84,99% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 29 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения |  | 0,564 | 0,558 | 0,83 | -0,272 | -48,75% | 98,94% | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 30 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения |  | 1,72 | 1,60 | 6,62 | 5,02 | 313,75% | 93,02% | Отклонение не наблюдается |
|  |  |  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями исжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | Отклонение не наблюдается |
|  |  | 32 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | Отклонение не наблюдается |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 06.06.2016 г. | 231 | Внесение изменений по распределению субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике |
| 2 | Постановление Администрации муниципального образования «Красногорский район» | 11.11.2016 г. | 810 | Внесение изменений в раздел 1 «Паспорт программы», раздел «Целевые показатели (индикаторы)», приложение №1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы», приложение № 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы», приложение № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы». |

Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Красногорский район» на 2015-2020 годы» за 2016 год

Реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществлялась за счет средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики, средств федерального бюджета (включая средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»), и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет всех источников финансирования составила 524,3 тыс. рублей, из них 109,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 415,3 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики), 0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 0 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, федеральный бюджет приходится, соответственно, 20,79%, 79,21% и __%.

В 2016 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 3 основных мероприятий, из которых выполнено 3 мероприятия, или 100 %. 0 мероприятий осталось не выполненными.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: недостижение плановых значений целевых показателей (__ мероприятий), отсутствие финансирования (__ мероприятий), не выполнены показатели муниципальных заданий (__ мероприятий), нарушены сроки (__ мероприятий), _____________ (__ мероприятий).

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет  2 целевых показателей (индикаторов), из них по 2  достигнуты плановые значения и по ___ целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с ____________ (например: недостаточной степенью выполнения мероприятий).

Плановые значения целевых показателей _________ (указать наименование показателей) на 2017-2020 годы требуют корректировки в связи (с их значительным отклонением от планового значения в 2016 году, ошибкой в расчетах…).

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 110,0 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 109,0 тыс. рублей, или ___ годового лимита.

Дата	01.03.2017 г 		                                 _______________ /А.А.Гагарина/