Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы за 2017 год

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |  |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  | "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 | всего |  |  |  |  |  | 214467,5 | 214467,5 | 210321,6 | 98,07% | 98,07% |  |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 199203,8 | 199203,8 | 195203,6 | 97,99% | 97,99% |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | всего |  |  |  |  |  | 45269,1 | 45269,1 | 44420,1 | 98,12% | 98,12% |  |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 45269,1 | 45269,1 | 44420,1 | 98,12% | 98,12% |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и выдачи путевок вобразовательного учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в МО "Красногорский район" | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 41520,3 | 41520,3 | 40701,7 | 98,03% | 98,03% |  |
| 01 | 1 | 02 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110105470 | 600 200 100 | 36331,3 | 36331,3 | 35590,5 | 97,96% | 97,96% |  |
| 01 | 1 | 03 | 02 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО Красногорский район | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 011066770 | 600 200 100 | 5189 | 5189 | 5111,2 | 98,50% | 98,50% |  |
| 01 | 1 | 04 | 03 | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110204240 | 100 300 | 1628,7 | 1628,7 | 1628,7 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 05 | 04 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110204480 | 200 600 | 43,4 | 43,4 | 43,4 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 06 | 05 | Софинансирование на расходы по присмотру и уходы за детьми-инвалидами,днтьми-сиротоми и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксацией | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110261470 | 600 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 1 | 07 | 06 | Субсидии на реализацию мероприятий по присмотру и уходу за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в муниципальных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 10 | 04 | 0110007120 | 600 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 08 | 07 | Расходы за счет дотации на сбалансированность (подготовка к зиме) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110163020 | 200 600 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 09 | 08 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0110101820 | 600 | 38 | 38 | 38 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 10 | 09 | Предоставление мер соцподдержки специалистом на селе | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 01 | 0110162310 | 300 | 1839,7 | 1839,7 | 1809,8 | 98,37% | 98,37% |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования | всего |  |  |  |  |  | 141337,8 | 141337,8 | 138221,2 | 97,79% | 97,79% |  |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 141337,8 | 141337,8 | 138221,2 | 97,79% | 97,79% |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, среднего, полного общего образования | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 118176,7 | 118176,7 | 115604,8 | 97,82% | 97,82% |  |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120104310 | 600 100 200 | 99964,8 | 99964,8 | 98028,5 | 98,06% | 98,06% |  |
| 01 | 2 | 02 | 02 | Средства бюджета МО «Красногорский район» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120166770 | 200 300 600 | 18211,9 | 18211,9 | 17576,3 | 96,51% | 96,51% |  |
| 01 | 2 | 03 | 03 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, также в патронатной семье, и организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выполнение переданных государственных полномочий Удмуртской Республики) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120204380 | 100 200 300 800 | 17506,2 | 17506,2 | 16974,8 | 96,96% | 96,96% |  |
| 01 | 2 | 04 | 04 | Предоставление мер соцподдержки специалистом на селе | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120162310 | 300 | 4524 | 4524 | 4524 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 05 | 05 | Расходы за счет дотации на сбалансированность (подготовка к зиме) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120163020 | 200 600 | 531,6 | 531,6 | 531,6 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 06 | 06 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0120101820 | 200 600 | 85,5 | 85,5 | 72,2 | 84,44% | 84,44% |  |
| 01 | 2 | 07 | 07 | Расходы за счет дотации на сбалансированность (подготовка к зиме) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120263020 | 200 | 10 | 10 | 10 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 08 | 08 | Расходы на приобритение учебников | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120161440 | 600 | 15 | 15 | 15 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 09 | 09 | Расходы за счет безвозмездных поступлений | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120263300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 10 | 10 | Софинансирование из местного бюджета на расходы для создания условий для занятий физкультурой и спортом | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 01201L0907 | 200 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 11 | 11 | Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 01201R0907 | 200 | 381,9 | 381,9 | 381,9 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 12 | 12 | Природоохранные мероприятия | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0120206950 | 200 | 3 | 3 | 3 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие дополнительного образования | всего |  |  |  |  |  | 13938,8 | 13938,8 | 13904,2 | 99,75% | 99,75% |  |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 11523,1 | 11523,1 | 11488,5 | 99,70% | 99,70% |  |
|  |  |  |  |  | Отдел культуры, спорта и молодежной политики МО "Красногорский район" | 540 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 2415,7 | 2415,7 | 2415,7 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 3 | 1 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 10891,1 | 10891,1 | 10856,5 | 99,68% | 99,68% |  |
| 1 | 3 | 1 | 1 | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130166770 | 600 | 5881,3 | 5881,3 | 5854,9 | 99,55% | 99,55% |  |
| 1 | 3 | 1 | 2 | Предоставление мер соцподнржки специалистам на селе | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 540 | 07 | 02 | 0130162310 | 300 | 568,5 | 568,5 | 568,5 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 3 | 1 | 3 | Расходы за счет дотации на сбалансированность (подготовка к зиме) | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 540 | 07 | 02 | 0130163020 | 600 | 105 | 105 | 105 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 3 | 1 | 4 | Расходы на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 05 | 0130101820 | 600 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 3 | 1 | 5 | Расходы за счет безвозмездных поступлений | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 02 | 0130163300 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% |  |
| 1 | 4 |  |  | Реализация молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  | Разработка и защита программ трудоустройства подростков и молодежи | МЦ «Встреча», ОКСиМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  | Организация волонтерского движения в районе | ОКСиМП, МЦ «Встреча», ОНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  | День молодёжи | ОКСиМП, МЦ «Встреча» | 526 | 03 | 14 | 0626023 | 244 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | 100% |
| 1 | 4 |  |  | Туристический слёт молодёжи | ОКСиМП, МЦ «Встреча» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  | Проведение коммунарских сборов | ОНО, ОКСиМП, МЦ «Встреча» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  | Организация работы сводных отрядов в летний период | ОКСиМП, МЦ «Встреча», МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг в том числе уход за памятником | ОКСиМП, МЦ «Встреча», ОНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4 |  |  | Вечера семейного отдыха для молодых семей (Клубы «Молодая семья) | ОКСиМП, МЦ «Встреча», МБУ МКСК «Красногорский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 |  |  | Управление системой образования МО «Красногорский район» | всего |  |  |  |  |  | 11033,4 | 11033,4 | 10891,3 | 98,71% | 98,71% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  |  | 11033,4 | 11033,4 | 10891,3 | 98,71% | 98,71% |
| 1 | 5 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) МО «Красногорский район» | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 0020480 | 100 200 | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных отделу образования МО «Красногорский район» | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 09 | 0150160120 | 100 200 800 | 11033,4 | 11033,4 | 10891,3 | 98,71% | 98,71% |
| 1 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи» в Красногорском районе (2016-2020 годы) | всего |  |  |  |  |  | 2888,4 | 2888,4 | 2884,8 | 99,88% | 99,88% |
|  |  |  |  |  | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 |  |  |  | 0 | 1705,8 | 1705,8 | 1705,8 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | Республиканская целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в УР(2011-2015 годы)» | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160105230 | 600 200 | 1439,1 | 1439,1 | 1438,9 | 99,99% | 99,99% |
|  |  |  |  | Летний отдых детей за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160161430 | 200 600 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | Оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнения работ, финансовое обеспечения деятельности муниципальных учреждений | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0140166770 | 200 | 1072,6 | 1072,6 | 1069,1 | 99,67% | 99,67% |
|  |  |  |  | Трудоустройство школьнтков за счет средств местного бюджета | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0160161450 | 200 500 600 | 109,3 | 109,3 | 109,3 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | Проведение мероприятий для детей, подростков и молодежи | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0140261410 | 600 | 10 | 10 | 10 | 100,00% | 100,00% |
|  |  |  |  | Расходы за счет безвозмездных поступлений | Отдел народного образования МО "Красногорский район" | 541 | 07 | 07 | 0140263300 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2017 год

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 1 |  | «Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы | Всего | 192138,2 | 210321,6 | 109,46% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 192138,2 | 210321,6 | 109,46% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 142803,2 | 154245 | 108,01% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 49335 | 56076,6 | 113,66% |
| 1 | 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 40188,2 | 44420,1 | 110,53% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 40188,2 | 44420,1 | 110,53% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 34646,9 | 37345,7 | 107,79% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 5541,3 | 7074,4 | 127,67% |
| 2 | 2 | Развитие общего образования | Всего | 124735,3 | 138221,2 | 110,81% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 124735,3 | 138221,2 | 110,81% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 108156,3 | 115460,4 | 106,75% |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 16579 | 22760,8 | 137,29% |
| 2 | 3 | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 16144,9 | 13904,2 | 86,12% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 16144,9 | 13904,2 | 86,12% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 16144,9 | 13904,2 | 86,12% |
| 2 | 4 | Реализация молодёжной политики | Всего | 201,906 | 286,831 | 142% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10 | 10 | 100% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 191,906 | 191,906 | 100% |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 191,906 | 191,906 | 100% |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 0 | 84,925 |  |
| 2 | 5 | Управление системой образования МО "Красногорский район" | Всего | 10139,8 | 10891,3 | 107,41% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 10139,8 | 10891,3 | 107,41% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 10139,8 | 10891,3 | 107,41% |
| 2 | 6 | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи» в Красногорском районе (2015-2020 годы) | Всего | 930 | 2884,8 | 310,19% |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 930 | 2884,8 | 310,19% |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 1438,9 | #ДЕЛ/0! |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | иные источники | 930 | 1445,9 | 155,47% |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования | Отдел образования |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Количество принятых заявлений в 2017 году - 90 Выдано путёвок - 126 | - |
| 01 | 1 | 02 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Охват образованием -533 ребенка ,73,01% | - |
| 01 | 1 | 02 | 1 | Субвенция на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Субвенция получена из бюджета УР в размере 35 590, 5 рублей | - |
| 01 | 1 | 02 | 2 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | Деятельность дошкольных ОО за счёт муниципального бюджета составила 5189 рублей | - |
| 01 | 1 | 02 | 3 | Уплата налога на имущество организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Уплата налога на имущество организаций муниципальными дошкольными образовательными организациями | Налог на имущество составил 5427600 рублей | - |
| 01 | 1 | 03 |  | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях МО "Красногорский район", реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в ДОУ составила 1628,70 рублей | - |
| 01 | 1 | 04 |  | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если оба или один из них являются инвалидами первой или второй группы и не имеют других доходов, кроме пенсии | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий Удмуртской Республики | Меры социальной поддержки предоставлялисьв размере 43,4 рублей | - |
| 01 | 1 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Приобретение оборудования, пополнение библиотечного фонда | В 2017 году на укрепление материально-технической базы было израсходовано 293160.00 рублей (столы, стулья, игровые уголки, ноутбуки, пылесос, расходомер) | - |
| 01 | 1 | 06 |  | Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях (ВЦП "Детское и школьное питание") | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Модернизация пищеблоков, создание условий для обеспечения детей полноценным питанием |  | - |
| 01 | 1 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях "ВЦП "Безопасность образовательного учреждения") | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности ДОУ | Обслуживание систем ОПС (89400) ,ЕДДС (81590,0), обслуживание кнопок экстренного вызова (24729,6). Проведение плановых и внеплановых инструктажей. Проведение мероприятий в рамках подготовки ОО к новому 2017-2018 учебному году на сумму 153 400 р. | - |
| 01 | 1 | 07 | 1 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Реализация мер пожарной безопасности в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Мероприятия по обеспечению мер ПБ проводились на протяжении всего года. | - |
| 01 | 1 | 07 | 2 | Аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Приведение рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях в соответствие с установленными требованиями |  | - |
| 01 | 1 | 07 | 3 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер реагирования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Муниципальные правовые акты | Мониторинг и анализ предписаний проводился на совещаниях с руководителями ОО | - |
| 01 | 1 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных дошкольных образовательных организаций | Обустройство проводилось силами ОО | - |
|  | 1 | 09 |  | Строительство дошкольных образовательных учреждений на территории МО «Красногорский район». | Администрация МО "Красногорский район" | 2015-2020 | 2017 год | Завершение строительства Багырского детского сада | Строительство не было завершено | - |
| 01 | 1 | 010 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год |  | Стандарты внедрялись во всех ОО | - |
| 01 | 1 | 010 | 1 | Организация работы республиканских экспериментальных площадок, обеспечивающих разработку части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017год | Разработка части образовательной программы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей (региональная составляющая) | Образовательные программы ДОУ содержат региональный компонент. Республиканские экспериментальные площадки на базе ДОУ не организованы | - |
| 01 | 1 | 10 | 2 | Организация работы муниципальной методической рабочей группы по федеральным государственным стандартам (требованиям) дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Апробация региональной составляющей на городских методических площадках и распространение успешного опыта в муниципальные дошкольные образовательные организации | В течение года была организована работа районной рабочей группы по реализации ФГОС | - |
| 01 | 1 | 10 | 3 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Увеличения нормативных затрат не происходило, поскольку субсидия была использована в полном объёме | - |
| 01 | 1 | 10 | 4 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Актуализированные образовательные программы дошкольного образования | Все образовательные программы ДОУ разработаны с учётом ФГОС | - |
| 01 | 1 | 11 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Муниципальные правовые акты | Соглашение между МОН УР и МО «Красногорский район» о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет МО в 2017 году на обеспечение государтсвенных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в ОО; на расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если 1 или оба из которых являются инвалидами 1 или 2 группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных ОО; приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2014 №175-осн «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества»; Планы ФХД, бюджетные сметы | - |
| 01 | 1 | 12 |  | Организация подготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | В течение года 50 педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации | - |
| 01 | 1 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017год | Проведение независимой оценки качества дошкольного образования |  | - |
| 01 | 1 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017год | Заключение трудовых договоров с руководителями ДОУ по новой типовой форме | Трудовые договора с руководителями ДОУ заключены по новой типовой форме | - |
| 01 | 1 | 14 | 1 | Разработка показателей оценки эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2017год | Муниципальные правовые акты | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов ДОУ осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда | - |
| 01 | 1 | 14 | 2 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" | С руководителями ДОУ заключены трудовые договора по новой типовой форме | - |
| 01 | 1 | 14 | 3 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2017год | Заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами ДОУ заключались трудовые договора по новой типовой форме | - |
| 01 | 1 | 14 | 4 | Информационное сопровождение внедрения эффективного контракта | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | В коллективах ДОУ проводилась разъяснительная работа | - |
| 01 | 1 | 15 |  | Информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в МО «Красногорский район» | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Информирование через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР | Информирование осуществлялось через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР | - |
| 01 | 1 | 15 | 1 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Публикации о дошкольном образовании в СМИ | Информация о дошкольном образовании публиковалась в районной газете «Победа» | - |
| 01 | 1 | 15 | 2 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» об организации предоставления дошкольного образования в МО «Красногорский район», муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Актуальные сведения об организации дошкольного образования в МО "Красногорский район" на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" в сети Интернет | Актуальные сведения об организации дошкольного образования размещались на сайте Администрации МО «Красногорский район», образовательном портале УР | - |
| 01 | 1 | 15 | 3 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Актуальные сведения о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район" на официальных сайтах соответствующих учреждений | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями ДОУ, специалистами Отдела образования | - |
| 01 | 1 | 16 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Наличие системы обратной связи от потребителей муниципальных услуг | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 1 | 16 | 1 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования) | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Оценка качества оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования потребителями | Мониторинг удовлетворённости потребителей муниципальных услуг была получена посредством анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 1 | 16 | 2 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дошкольного образования, принятие мер реагирования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Рассмотрено три обращение по вопросу предоставления дошкольного образования | - |
| 01 | 1 | 16 | 3 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО «Красногорский район», его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования МО «Красногорский район», контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Информация об Отделе образования, ответственных специалистах, об образовательных организациях размещалась на сайте Администрации МО «Красногорский район», образовательном портале УР | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования | Отдел образования |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего образования | Муниципальные услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, среднего образования оказываются в 7 ДОУ, 8 школах | - |
| 01 | 2 | 01 | 01 | Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Субвенция получена из бюджета УР в размере 98028500, 00 руб. | - |
| 01 | 2 | 01 | 02 | Средства бюджета МО «Красногорский район» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 17576300, 00 руб. выделено средств на предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования. | Недостаточное финансирование |
| 01 | 2 | 02 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования. Возможность обучения по ФГОС | Приобретено учебно-лабораторное оборудование в Красногорскую гимназию (учебная мебель), учебники в восемь школ. Обучение по ФГОС в 1-4, 5-7 классах | - |
| 01 | 2 | 04 |  | Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Возможность использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Возможность обучения по ФГОС | Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обучение по ФГОС в 1-4, 5-7 классах | - |
| 01 | 2 | 05 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием (ВЦП «Детское и школьное питание») | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных продуктов, включая молочные, учащихся 1-5-х классов общеобразовательных учреждений, обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов общеобразовательных учреждений, из малоимущих семей | Горячими завтраками обеспечены 521 обучающийся 1-5 классов. 40 обучающихся 1-11 классов из малоимущих семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей) обеспечены питанием | Недостаточное финансирование из местного бюджета |
| 01 | 2 | 06 |  | Модернизация пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 |  | В 2017 году на приобретение столовой и кухонной посуды в восемь школ района было израсходовано 40 200, 00 рублей | - |
| 01 | 2 | 07 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | Проведены мероприятия по повышению пожарной безопасности | Недостаточное финансирование |
| 01 | 2 | 08 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Благоустроенные прилегающие территории | Благоустроенные прилегающие территории | - |
| 01 | 2 | 09 |  | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО «Красногорский район» | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 | 2017 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования МО «Красногорский район» | Капитальный ремонт не проводился | - |
| 01 | 2 | 09 | 01 | Капитальный ремонт здания Васильевской ООШ | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 | 2017 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Васильевская ООШ» | Капитальный ремонт не проводился | - |
| 01 | 2 | 09 | 02 | Капитальный ремонт здания Валамазской СОШ | Администрация МО «Красногорский район» | 2015-2020 | 2017 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Валамазская СОШ» | Капитальный ремонт не проводился | Отсутствие финансирования |
| 01 | 2 | 10 |  | Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Проведение олимпиад школьников. Выявление одаренных детей | В 2017 году в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 222 обучающихся, из них 74 стали победителями и призерами муниципального этапа. В республиканском этапе в олимпиадах по физике, физической культуре, биологии, экологии, технологии приняли участие 7 обучающихся | - |
| 01 | 2 | 11 |  | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Отдел образования | 2016 | 2017 | Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников | Проведение мониторинга уровня подготовки и социализации школьников осуществлялось в ОО | - |
| 01 | 2 | 12 | 01 | Организация мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования на регулярной основе | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Мониторинг проводился в ОО | - |
| 01 | 2 | 12 | 02 | Организация мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории, а также мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Результаты мониторинга, характеризующие качество образования. Принятие мер реагирования | Проведение консультационных дней для обучающихся 8-9 классов «Рабочая слава Удмуртии» специалистами ЦЗН, ГАУ УР РУМЦ с целью оказания государственной услуги по профессиональной ориентации. Мониторинг готовности обучающихся проводился в школах по итогам освоения программ элективных курсов | - |
| 01 | 2 | 12 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | Целевые направления выданы выпускникам для поступления в УдГУ, ГГПИ. | - |
| 01 | 2 | 13 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества общего образования | Отдел образования | 2016 | 2017 | Разработана система независимой оценки качества общего образования | Создан Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 27.07. 2015 г. №648 «О формировании системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» | - |
| 01 | 2 | 13 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества общего образования | Отдел образования | 2016 | 2017 | Методика проведения оценки качества общего образования, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | Создан Общественный совет по независимой оценке качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» Постановлением Администрации МО «Красногорский район» от 27.07. 2015 г. №648 «О формировании системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта в МО «Красногорский район» | - |
| 01 | 2 | 13 | 02 | Проведение независимой оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Результаты оценки качества общего образования в разрезе общеобразовательных организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" | Проведена независимая оценка качества общего образования в семи ДОУ района | - |
| 01 | 2 | 14 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2016 | 2017 | Комплекс мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций | Трудовые договора с руководителями общеобразовательных организаций заключены по новой типовой форме | - |
| 01 | 2 | 14 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2016 | 2017 | Муниципальный правовой акт (акты), устанавливающий показатели эффективности деятельности | Положение об иных выплатах стимулирующего характера руководителям ОО МО «Красногорский район», руководителю МКУ «ЦРО Красногорского района» (Постановление Администрации МО «Красногорский район» от 31.10.2017 г. №671), Положения об оплате труда в ОО, Положения о стимулирующих выплатах в ОО | - |
| 01 | 2 | 14 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2016 | 2017 | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Трудовые договора с руководителями общеобразовательных организаций заключены по новой типовой форме | - |
| 01 | 2 | 14 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2016 | 2017 | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами заключались трудовые договора по новой типовой форме | - |
| 01 | 2 | 14 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел образования | 2015-2016 | 2017 | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Обсуждение вопросов по внедрению эффективного контракта на заседаниях Совета руководителей ОО | - |
| 01 | 2 | 15 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Муниципальный правовой акт о порядке расчета нормативных затрат. Повышение эффективности использования бюджетных средств | Соглашение между МОН УР и МО «Красногорский район» о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет МО в 2016 году на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2014 №175-осн «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества»; Планы ФХД, бюджетные сметы | - |
| 01 | 2 | 16 |  | Информирование населения об организации предоставления общего образования в МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2016 | 2017 | Публикация об организации предоставления общего образования в МО «Красногорский район» | Информирование населения об организации предоставления общего образования осуществлялось через Образовательный портал, официальный сайт Администрации МО «Красногорский район», на родительских собраниях в ОО | - |
| 01 | 2 | 16 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов длятеле- и радиопередач | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Статьи для печатных средств массовой информации (районная газета) | - |
| 01 | 2 | 16 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" об организации предоставления общего образования в МО "Красногорский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район". Обеспечение открытости данных об организации общего образования | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район", Образовательном портале | - |
| 01 | 2 | 16 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Публикация данных о деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Публикация информации на сайтах школ на образовательном портале | - |
| 01 | 2 | 17 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел образования | 2015 | 2017 | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей. | Для обеспечения обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования, была разработана и использована анкета регионального оператора АУ УР» РЦИ и ОКО» в рамках проведения процедуры независимой оценки качества работы ОО в 2017 году. Анкетирование также проводилось в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 2 | 17 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Проведение анкетирования в школах, а также проведение анкетирования в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 2 | 17 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Обращений граждан не осуществлялось | - |
| 01 | 2 | 17 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации об Управлении образования Администрации МО "Красногорский район", его структурных подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных организациях МО "Красногорский район", контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере общего образования, для населения (потребителей услуг) | Все сведения находятся в свободном доступе для населения на Образовательном портале, на официальном сайте Администрации МО «Красногорский район» | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 01 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | Дополнительное образование предоставлялось двумя учреждениями дополнительного образования - МБОУ ДО Красногорский ЦДТ и МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района | - |
| 01 | 3 | 02 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Предоставление дополнительного образования детей учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная направленность) | Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности предоставлялось в МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района | - |
| 01 | 3 | 03 |  | Обеспечение участия представителей МО "Красногорский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Участие представителей МО "Красногорский район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, республиканском, межрегиональном и российском уровнях | МБОУ ДО Красногорский ЦДТ: 36 районных мероприятий, 17 республиканских, в 8 мероприятиях Всероссийского уровня приняло участие 12 участника. МАОУ ДО ДЮСШ: проведено 34 районных соревнований, приняли участие в 35 республиканских соревнованиях | - |
| 01 | 3 | 04 |  | Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Актуализированные образовательные программы | Образовательные программы дополнительного образования актуализировались в соответствии с нормативными документами | - |
| 01 | 3 | 04 | 01 | Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Новые образовательные программы и проекты в сфере образования детей |  |  |
| 01 | 3 | 04 | 02 | Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей МО "Красногорский район" в качестве республиканских экспериментальных площадок и опорных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Апробация новых образовательных программ и проектов, распространение успешного опыта | Деятельность муниципальных учреждений дополнительного образования детей МО "Красногорский район" в качестве республиканских экспериментальных площадок не организовывалась. ЦДТ и ДЮСШ функционировали как опорные площадки для проведения районных и республиканских мероприятий | - |
| 01 | 3 | 04 | 03 | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | Выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей не проводился | - |
| 01 | 3 | 04 | 04 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Методическое сопровождение дополнительного образования детей | В 2017 году успешный опыт организации дополнительного образования детей проводился в рамках районных заседаний Совета руководителей ОО, районной научно-практической конференции педагогов | - |
| 01 | 3 | 05 |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Приобретение оборудования, инвентаря | На укрепление материально-технической базы МБОУ ДО ЦДТ израсходовано – 7 тысяч 10 рублей, из них на оборудование – 7 тысяч 10 рублей. На укрепление материально-технической базы МАОУ ДО ДЮСШ израсходовано – 178 тысяч 455 рублей, из них на оборудование – 19 тысяч 640 рублей. | - |
| 01 | 3 | 06 |  | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения») | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными требованиями | МАОУ ДО ДЮСШ: обслуживание АСПС – 12 тысяч руб., ЕДДС – 11тысяч 940 руб.; Обслуживание кнопки экстренного вызова – 1 тысяча 670 руб.,40 | - |
| 01 | 3 | 07 |  | Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Благоустройство прилегающих территорий | в 2017 году обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям не проводилось | - |
| 01 | 3 | 08 |  | Строительство учреждений дополнительного образования на территории с. Красногорского | Администрация МО "Красногорский район" | 2015-2020 | 2017 год | Работа не проводилась | Работа не проводилась | - |
| 01 | 3 | 08 | 01 | Строительство нового здания для МБОУ ДОД Красногорского Центра детского творчества | Администрация МО "Красногорский район" | 2015-2020 | 2017 год |  | Работы отменены вследствие отсутствия финансирования | - |
| 01 | 3 | 09 |  | Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Повышение эффективности деятельности учреждений дополнительного образования | Новые организационно-финансовые механизмы не внедрялись | - |
| 01 | 3 | 09 | 01 | Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых методических подходов к определению муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей |  | - |
| 01 | 3 | 09 | 02 | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Муниципальный правовой акт | Соглашение между МОН УР и МО «Красногорский район» о направлении субвенций из бюджета УР в бюджет МО в 2017 году на обеспечение государственных гарантий на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» от «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества»; Планы ФХД, бюджетные сметы | - |
| 01 | 3 | 10 |  | Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Функционирование системы независимой оценки качества дополнительного образования детей | В 2017 году работа не проводилась | - |
| 01 | 3 | 10 | 01 | Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) независимой оценки качества дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Методика проведения оценки качества дополнительного образования детей, порядок проведения такой оценки. Муниципальный правовой акт (акты) | В 2017 году модель независимой оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях | - |
| 01 | 3 | 10 | 02 | Проведение независимой оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Результаты оценки качества дополнительного образования детей в разрезе организаций. Публикация сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" |  | - |
| 01 | 3 | 11 |  | Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Целевой набор. Повышение квалификации кадров | всего прошли подготовку 7 педагогов ЦДТ, один из них по персонифицированной системе |  |
| 01 | 3 | 12 |  | Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Внедрение эффективных контрактов с работниками образования | Трудовые договора с руководителями ДОУ заключены по новой типовой форме | - |
| 01 | 3 | 12 | 01 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Отдел образования | 2016 год | 2017 год | Муниципальные правовые акты, устанавливающие показатели эффективности деятельности (с учетом направленности дополнительного образования детей) | Оценка эффективности деятельности руководителей и педагогов ДОУ осуществлялась в рамках Положения о стимулирующих выплатах, Положений об оплате труда | - |
| 01 | 3 | 12 | 02 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | С руководителями ДОУ заключены трудовые договора по новой типовой форме | - |
| 01 | 3 | 12 | 03 | Организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район" | С педагогами ДОУ заключались трудовые договора по новой типовой форме | - |
| 01 | 3 | 12 | 04 | Информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного контракта | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах | Эффективные контракты введены | - |
| 01 | 3 | 13 |  | Информирование населения об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год |  | Информирование осуществлялось через сайт Администрации МО «Красногорский район», образовательный портал УР | - |
| 01 | 3 | 13 | 01 | Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Публикации о дополнительном образовании в СМИ, сюжеты на радио и телевидении | Информация о дополнительном образовании публиковалась в районной газете «Победа» | - |
| 01 | 3 | 13 | 02 | Подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" об организации предоставления дополнительного образования детей в МО "Красногорский район", муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных организациях дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Публикация актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район". Обеспечение открытости данных об организации дополнительного образования детей | В 2017 году была организована работа по публикации актуальных сведений на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и обеспечена открытость данных об организации дополнительного образования детей | - |
| 01 | 3 | 13 | 03 | Осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей МО "Красногорский район", предусмотренной законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих организаций | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Публикация данных о деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей. Обеспечение открытости данных в соответствии с законодательством | Контроль за публикацией информации осуществлялся руководителями ДОУ, специалистами Отдела образования | - |
| 01 | 3 | 14 |  | Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Функционирование системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей | Обратная связь от потребителей муниципальных услуг была получена посредством анализа квартальных отчетов в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 3 | 14 | 01 | Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования | Мониторинг удовлетворённости потребителей муниципальных услуг был проведен через анкетирование в рамках исполнения муниципальных заданий | - |
| 01 | 3 | 14 | 02 | Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного образования детей, принятие мер реагирования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | В связи с отсутствием обращений граждан рассмотрение обращений не проводилось, мер реагирования не применялось | - |
| 01 | 3 | 14 | 03 | Публикация на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район" и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Красногорский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Красногорский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 год | Доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей, для населения (потребителей услуг) | В 2017 году информация о структурных подразделениях и должностных лицах Администрации МО "Красногорский район", организующих предоставление дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Красногорский район", их контактных телефонах и адресах электронной почты обновлялась на официальном сайте Администрации МО "Красногорский район", образовательном портале УР | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 |  |  | Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Реализация программ по трудоустройству несовершеннолетних | МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 2017г. | Реализация 6 программ по трудоустройству | Реализовано 6 программ по трудоустройству несовершеннолетних. Всего было трудоустроено 93 человека. |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация волонтерского движения в районе | МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОНО | 2017г. | 2017г. | Проведение различных акций | Приоритетными направлениями работы волонтеров стали различные профилактические антинаркотические и патриотические акции, мастер-классы. Количество волонтерских отрядов 7. Количество волонтеров - 86. |  |
| 01 | 4 | 02 | 1 | Вечера семейного отдыха для молодых семей (Клубы «Молодая семья) | МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 2017г. | Проведение мероприятий для молодых семей | 9 клубов молодых семей. Общее количество участников, посещающих клубы, составляет 166 человек (в т.ч. 81 ребенок). Основными формами работы стали: вечера отдыха, спартакиады, психологические тренинги и т.д. |  |
| … |  |  |  | День молодежи | МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 24.06.2017г. | Проведение мероприятия для молодёжи района | Основная цель мероприятия –привлечение молодежи к общественной жизни района. Всего было привлечено 150 молодых людей. |  |
| … |  |  |  | Туристический слёт молодёжи | МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 18-19.08.2017г. | Проведение районного мероприятия спортивно-туристической направленности | Целью мероприятия явилось совершенствование туристических навыков, популяризация туризма и других видов активного отдыха молодежи; развитие инновационного, творческого и спортивного потенциала у молодежи; усиление пропаганды физической культуры и спорта; поддержка здорового образа жизни; формирование бережного отношения к природе. Приняло участие 200 человек. |  |
| 01 | 4 | 01 |  | Проведение коммунарских сборов в школах района | ОНО, МЦ «Встреча», ОКСиМП | 2017г. | 2017г. | Организация занятости детей в каникулярный период | На базе интерната МБОУ «Красногорская СОШ» состоялись 3 смены коммунарских сборов для подростков, состоящих на всех видах профилактического учета и активистов, целью которых являлись профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании и всех видов химической зависимости в молодежной среде. Всего в мероприятии приняло участие 65 подростков. |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация работы сводных отрядов в летний период | МЦ «Встреча», ОКСиМП, МБУ МКСК «Красногорский» | 2017г. | июнь-июль 2017г. | Организация занятости детей в летний каникулярный период | Организация досуга для детей и подростков в свободное время. Профилактика беспризорничества. Патриотическое воспитание. Общее количество участников составило 182 человека. |  |
| 01 | 4 | 02 | 1 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг в том числе уход за памятником | МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОНО | 2017г. | 30 апреля – 9 мая 2017г. |  |  |  |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 |  |  | Управление системой образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Отделом образования Администрации МО "Красногорский район", организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Реализация установленных полномочий (функций), организация управления муниципальной программой «Развитие образования» | Управление муниципальной программой осуществлялось в рамках переданных Отделу образования полномочий | - |
| 01 | 5 | 02 |  | Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Отделу образования | Бухгалтерский учет осуществлялся МКУ «ЦБ по обслуживанию МОО» | - |
| 01 | 5 | 03 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных учреждений | Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности ОО осуществлялось через работу Совета руководителей ОО, Районного методического совета, районные рабочие совещание, организацию участия руководителей ОО в межрайонных, республиканских мероприятиях, через работу сайта Администрации МО «Красногорский район», образовательного портала УР | - |
| 01 | 5 | 04 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Комплектование архива документами Отдела образования и подведомственных ему учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве | Укомплектован архив документами Отдела образования и подведомственных ему учреждений, учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в архиве | - |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей муниципальных образовательных учреждений МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | 82% руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций прошли в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку | - |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Обеспечение муниципальных образовательных учреждений квалифицированными кадрами | руководители ОО не проходили процедуру аттестации на квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности, 5 педагогов в 2017 году прошли процедуру аттестации на высшую и 10 на первую квалификационные категории | - |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | МОиН УР, ИРО УР | 2015-2020 | 2017 г. | Стимулирование педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений к достижению результатов профессиональной служебной деятельности | В республиканском этапе конкурса «Педагог года Удмуртии – 2017» участие не принимали | - |
| 01 | 5 | 08 |  | Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных образовательных организаций МО «Красногорский район». | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций | Новые организационно-финансовые механизмы не внедрялись | - |
| 01 | 5 | 08 | 01 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня муниципальных услуг в целях возможности установления четкого задания и контроля за его выполнением, расчета финансового обеспечения задания | Издан приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» от 31.12.2015 г. № 222-осн «Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными образовательными организациями на территории муниципального образования «Красногорский район» | - |
| 01 | 5 | 08 | 02 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Внедрение единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования. Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений. | приказ ОНО Администрации МО «Красногорский район» от 29.12.2014 №175-осн «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества»; Планы ФХД, бюджетные сметы | - |
| 01 | 5 | 08 | 03 | Организация разработки муниципальных правовых актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного образования, дополнительного образования детей в негосударственных организациях; размещение муниципального заказа на оказание соответствующих услуг на конкурсной основе, в том числе – в негосударственном секторе | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Развитие негосударственного сектора в сфере образования (дошкольное образование, дополнительное образование детей). Создание конкурентной среды, способствующей повышению эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений | Работа не была проведена по причине отсутствия необходимости | - |
| 01 | 5 | 09 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений. Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования, привлечение в сферу квалифицированных и инициативных специалистов | С руководителями ОО заключены трудовые договоры по новой типовой форме. В течение 2017 г. в ОО района трудоустроены 3 молодых специалиста | - |
| 01 | 5 | 10 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы независимой оценки качества образования (по ступеням образования) | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Проведение независимой оценки качества образования (по ступеням образования). Разработка и реализации по результатам оценки мер, направленных на повышение качества образования | В 2017 году процедуру независимой оценки качества работы образовательных организаций прошли дошкольные образовательные организации | - |
| 01 | 5 | 11 |  | Организация работ по информированию населения об организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования детей в МО "Красногорский район" | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 г. | Обеспечение открытости данных в сфере образования | Информирование населения о данных в сфере образования осуществляется через районные СМИ (газета, радио), Интернет (образовательный портал УР, сайты Администрации и ОО) | - |
| 01 | 5 | 12 |  | Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 | 2016 г. | Обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей. | Для обеспечения обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования, была разработана и использована анкета регионального оператора АУ УР» РЦИ и ОКО» в рамках проведения процедуры независимой оценки качества работы ОО в 2017 году. Анкетирование также проводилось в рамках исполнения муниципальных заданий | - |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 |  |  | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи» в Красногорском районе (2016-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 01 | 01 | Разработка нормативной правовой документации по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи | Межведомственная комиссия (МжВК), Отдел образования | 2016-2020 | 2017 год | Совершенствование деятельности оздоровительных лагерей, правового регулирования развитие правовой базы по вопросам обеспечения и организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | разработаны и приняты следующие нормативные акты: |  |
| 01 | 6 | 01 | 02 | Проверка готовности организаций оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи к работе | ОНД по Игринскому, Красногорскому и Якшур – Бодьинскому районам (по согласованию),органы местного самоуправления в соответствии с законодательством, ТО УР "Роспотребнадзора" по УР в п.Игра (по согласованию),балансодержатели лагерей (по соглосованию) | 2016-2020 | 2017 год | Усиление взаимодействия уполномоченных органов и организаций по вопросам усиления комплексной безопасности организаций системы оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи | Акты приемки Комиссии по приемке Администрации МО «Красногорский район» в мае 2017 года получили все образовательные организации, задействованные в организации оздоровительной кампании 2017 года |  |
| 01 | 6 | 01 | 03 | Проведение межведомственных совещаний, семинаров, «круглых столов» (по вопросам организации отдыха и оздоровления детей (для организаторов отдыха и оздоровления детей, руководителей оздоровительных учреждений, для медицинских работников) | МжВК, ОНО, ОУ, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района, муниципальные образования Красногорского района | 2016-2020 | 2017 год | Повышение эффективности координации деятельности субъектов организации оздоровления, отдыха и занятости детей; создание механизмов кадрового обеспечения субъектов детского и молодёжного отдыха и оздоровления | В 2017 году Отдел народного образования принимал участие в 6 межведомственных комиссиях, самостоятельно проводил совещание с руководителями образовательных организаций (апрель, май, август, октябрь, декабрь 2017 года) |  |
| 01 | 6 | 01 | 04 | Информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, в том числе: - организация и проведение мониторингов удовлетворености населения по организации отдыха и оздоровления и эффективности деятельности оздоровительных лагерей | ОНО, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района | 2016-2020 | 2017 год | информирование населения об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи – результативность и эффективность организации отдыха, оздоровления и занятости | Информационные материалы об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи размещены на сайте ОНО; в сентябре 2017 года образовательные организации организовали и провели мониторинг задействованности обучающихся в летней оздоровительной кампании; ОНО ежемесячно отслеживал задействованность в оздоровительной кампании несовершеннолетних состоящих на всех видах профилактического учета (98%), а также обучающихся различных социальных категорий |  |
| 01 | 6 | 01 | 05 | Мероприятия, направленные на проведение дератизационных и аккарицидных ежегодных обработок в оздоровительных лагерях | ОНО, ОУ | 2016-2020 | 2017 год | Получение разрешительных документов на открытие лагерных смен, обеспечение безопасности пребывания в лагерных сменах, своевременное открытие лагерных смен | Все мероприятия, направленные на проведение дератизационных и аккарицидных были проведены в сроки, регламентируемые Санпин |  |
| 01 | 6 | 01 | 06 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Красногорском районе | ОНО, ОУ, Сектор по спорту и молодежи Администрации района, МЦ «Встреча», ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ГУ УР ЦЗН Красногорского района | 2016-2020 | 2017 год | Обеспечение максимального охвата формами организованного отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков. Обеспечение максимального охвата формами организованного отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков. Обеспечение доступности для максимального количества детей и подростков различных социальных категорий населения. Увеличение охвата формами организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков из семей в трудной жизненной ситуации и подростков «группы риска» | действовали 23 пришкольные лагерные смены с дневным пребыванием и с общим охватом 792 несовершеннолетних; лагеря труда и отдыха (6), с предоставлением 28 рабочих мест; 2 профильные смены, с охватом – 40 несовершеннолетних реализовано 67 путевок в загородные лагеря |  |
| 01 | 6 | 02 | 01 | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,6 лет до 16 лет (включительно) в пришкольных лагерных сменах с дневным пребыванием | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района | 2016-2020 | 2017 год | Обеспечение и увеличение максимального охвата, создание условий для реализации программ пришкольных лагерных смен с дневным пребыванием | действовали 23 пришкольные лагерные смены с дневным пребыванием и с общим охватом 792 несовершеннолетних; |  |
| 01 | 6 | 02 | 02 | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства, МЦ «Встреча» | 2016-2020 | 2017 год | Создание организованного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярный период | находящихся в трудной жизненной ситуации – 384 детей и подростков: 132 детей и подростков из многодетных семей; 86 детей и подростков из малообеспеченных семей; 105 детей и подростков из многодетных малообеспеченных семей; 21 - опекаемые и оставшихся без попечения родителей; 10 - состоящие на учете в ОП; 5 - из семей, в отношении которых реализуются ИПСР. |  |
| 01 | 6 | 02 | 03 | Организация и реализация программ профильных смен | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства, МЦ «Встреча» | 2016-2020 | 2017год | Создание условий для реализации профессионального потенциала молодёжи и развития её деловой активности, профилактика безнадзорности, правонарушений, всех видов зависимости | 2 профильные смены, с охватом – 40 несовершеннолетних |  |
| 01 | 6 | 02 | 04 | Участие в профильных лагерях для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», ОСЗН Красногорского района, Отдел опеки и попечительства | 2016-2020 | 2017 год | Создание организованного отдыха детей, профилактика безнадзорности, правонарушений, всех видов зависимости | все профильные смены были направлены на вовлечение детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охват от количества предоставленных путевок составил 96% |  |
| 01 | 6 | 02 | 06 | Участие в туристско-краеведческих и экологических лагерях, экспедициях, походах | ОНО, ОУ, ОКСиМП, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница» | 2016-2020 | 2017 год | Формирование гражданской позиции, изучение природы и культуры родного края | не организовывались |  |
| 01 | 6 | 03 | 01 | Создание дополнительных рабочих мест для подростков и молодёжи. | ОНО, ОУ, ГУ УР ЦЗН Красногорского района, МЦ «Встреча», ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», предприятия, организации Красногорского района | 2016-2020 | 2017 год | Обеспечение трудоустройства, занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений | в учреждения и организации района было трудоустроено 99 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 16 до 18 лет: 4 – в апреле, 73 - в июне, 19 -в июле, и 3 человека в августе. |  |
| 01 | 6 | 03 | 02 | Организация и реализация программ лагерей труда и отдыха | ОНО, ОУ, ГУ УР ЦЗН Красногорского района, ОП «Красногорское», БУЗ «Красногорская районная больница», предприятия, организации Красногорского района | 2016-2020 | 2017 год | Обеспечение трудоустройства, занятости детей, подростков и молодёжи, профилактика безнадзорности, правонарушений | программы реализовывались на базах школ в июне в лагерях труда и отдыха было трудоустроено 28 подростков 14-17 лет; из них 12 - находящихся в тяжелой жизненной ситуации, 2 - в отношении которых ведется на индивидуально - профилактическая работа |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % |  | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 923 |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Количество воспитанников, посещающих дошкольные образовательные учреждения | чел. | 615,0 | 533 |  | -0,15 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 45269,1 | 44420,1 |  | -0,01 | 45269,1 | 45269,1 | 44420,1 | 98,12% | 98,12% |
| 01 | 1 | 923 |  | Содержание и воспитание в образовательных учреждениях | Число обучающихся, воспитанников | чел. | 615 | 533 |  | -0,15 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | чел. | 40 | 21 |  | -0,9 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Число обучающихся, воспитанников с девиантным поведением | чел. | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" а на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 17619,2 | 17087,8 |  | -0,03 | 17619,2 | 17619,2 | 17087,8 | 96,98 | 96,98 |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | хх |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Количество обучающихся | Чел. | 443 | 436 | - 0,01 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Тыс. руб. | 46988,66 | 45547,80 | -0,03 | 46988,66 | 46988,66 | 45547,80 | 96,93% | 96,93% |
| 01 | 2 | хх | хх | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Количество обучающихся | Чел. | 687 | 639 | -0,07 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | Тыс. руб. | 76729,94 | 75585,60 | -0,01 | 76729,94 | 76 729,94 | 75585,60 | 98,50% | 98,50% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 921 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития | Количество обучающихся | чел. | 712 |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 7425,5 | 7417,3 | -0,00% | 7425,5 | 7425,5 | 7417,3 | 99,88% | 99,88% |
| 01 | 3 | 923 |  | Реализация дополнительных образовательных программ | Количество обучающихся | чел. | 1215 | 1085 | -0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 13306,8 | 13272,2 | -0,002% | 13306,8 | 13306,8 | 13272,2 | 99,74% | 99,74% |  |
| 01 | 3 | 924 |  | Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | Количество обучающихся | чел. | 521 | 473 | -0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 5881,3 | 5854,9 | -0,004% | 5881,3 | 5881,3 | 5854,9 | 99,55% | 99,55% |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 |  |  | Реализация молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Не оказывались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 |  |  | Управление системой образования МО «Красногорский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 | 923 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 24 | 24 | 0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" а на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 10139,8 | 10891,3 | 7% | 11033,4 | 11033,4 | 10891,3 | 98,71% | 98,71% |
| 01 | 5 | 923 |  | Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 02 |  | "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в Красногорском районе (2016-2020 годы)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 | 02 | 01 | детей в возрасте от 6,6 лет до 16 лет в пришкольных лагерных сменах с дневным пребыванием | Количество обучающихся | чел. | 945 | 826 | -0,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1 135 450 | 1 135 450 | - | 1 135 450 | 1 135 450 | 1 135 210 | 99,9 | 99,9 |
| 01 | 6 | 02 | 02 | детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | доля обучающихся | % | 95 | 97 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расходы бюджета МО "Красногорский район" на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 50,00 | 50,00 | - | 50,00 | 50,00 | 48,5 | 97 | 97 |

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года |  | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 |  | Развитие дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | 85,2 |  |  | 81,2 | 75,0 | -6,2 | -0,08 | 88,02 | Уменьшение количества детей в возрасте от 1-6 в связи со снижением рождаемости |
|  |  | 2 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процентов | 4,7 |  |  | 7,8 | 2,6 | -5,2 | -0,7 | 55,31 | Снижение количества детей дошкольного возраста, состоящих на учёте |
|  |  | 3 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 4 | Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-6 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 5 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Все воспитанники ДОУ обучаются по ФГОС |
|  |  | 6 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 20629 |  |  | 15556,1 | 22190 | +6633,9 | +0,43 | 107,5 | Выполнение показателей дорожной карты |
|  |  | 8 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 9 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 83,8 |  |  | 66,5 | 83,9 | 17,4 | 26 | 100 | Показатель не выполнен, т.к. педагоги проходят процедуру аттестации не ежегодно, а 1 раз в 5 лет |
|  |  | 10 | Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0,0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 11 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0,0 |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 12 | Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 13 | Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем готовности к школе | процентов | 35,0 |  |  | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 14 | Независимая оценка качества дошкольного образования | баллов | 0,0 |  |  | 7 | 7,8 | +0,8 | + 0,11 | - |  |
|  |  | 15 | Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования | процентов | 93,0 |  |  | 84,0 | 99,6 | + 15,6 | +0,18 | 107,09 | По результатам анкетирование показатель удовлетворённости качества образования увеличился |
|  |  | 16 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 40,0 |  |  | 60,0 | 15,0 | -45 | -0,75 | 37,5 | Большая часть родителей используют возможность подавать заявление через МФЦ, т.к. это более доступная и приемлемая форма подачи заявления. |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 |  | Развитие общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | 98,7 | 98 | -0,8 | +0,8 | - 2,1 | В 2017 году 1 выпускник ОО не сдал единый государственный экзамен по математике |
|  |  | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 1,3 | 2 | 0,7 | 53,8 | 0 | В 2017 году 1 выпускник ОО не получил аттестат о среднем общем образовании |
|  |  | 3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 1,94 | 1,50 | 1,3 | -0,2 | -13,3 | - 31,6 | ??? |
| 01 | 2 | 4 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 69 | 68,6 | 68,6 | 0 | 0 | -0,6 | - |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 30 | 40 | 27,6 | -12,4 | -31 | -8 | С 2014-2015 учебного года в 5 классах реализуется ФГОС ООО, с каждым годом количество обучающихся по ФГОС увеличивается |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01 | 2 | 5 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | Требует капитального ремонта здание МБОУ «Валамазская СОШ» |
| 01 | 2 | 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 87,5 | 100 | 87,5 | -12,5 | -12,5 | 100 | Требует капитального ремонта здание МБОУ «Валамазская СОШ» |
| 01 | 2 | 7 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 89 | 88,5 | 90.8 | 2,3 | 2,6 | +2 | Отклонение связано с уменьшением количества детей в общеобразовательных организациях. |
| 01 | 2 | 8 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 01 | 2 | 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 98,3 | 99,4 | 98,6 | -0,3 | -0,3 | +0,3 | Недостаточное финансирование из местного бюджета |
| 01 | 2 | 10 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 24048,2 | 24679,0 | 24671,0 | -8 | -0,03 | -0,1 | - |
| 01 | 2 | 11 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - |
| 01 | 2 | 12 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования | процентов | 20 | 88 | 62,5 | -25,5 | - 29 | 312 | Большая часть педагогических работников была аттестована в 2016 году. С этим связано уменьшение значения показателя. |
| 01 | 2 | 13 | Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
| 01 | 2 | 14 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
| 01 | 2 | 15 | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - |
| 01 | 2 | 16 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Тыс. руб. | 127,2 | 112,7 | 126,4 | 13,7 | 12,1 | -0,6 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличились по причине увеличения цен |
| 01 | 2 | 17 | Независимая оценка качества общего образования | баллов | 6,0 | 7,0 | 6,0 | -1 | -14,3 | 100 | - |
| 01 | 2 | 18 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 83 | 80 | 99,6 | 19,6 | 24,5 | +20 | В 2017 году процедуру независимой оценки качества работы ОО в соответствии с приказом МОиН УР от 16.06.2017 г.. №652 проходили не все образовательные организации района, а только определенные региональным оператором – 7 дошкольных образовательных организаций. |
| 01 | 2 | 19 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 30,0 | 60,0 | 30,0 | -30 | -50 | 100 | Граждане не стремятся получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 |  | Развитие дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 76,4 | 70 | 71 | +1 | +1,4 | -9,3 | уменьшение произошло за счет сокращения ставок совместителей в МБОУ ДО Красногорский ЦДТ |
| 01 | 3 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 0,09 | 5,0 | 4,3 | +4,2 | +84,2 | 4,8 | Увеличение в связи с потребностью населения |
| 01 | 3 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 2048,0 | 1542,0 | 2459,0 | +411,0 | +20,0 | 120 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий всех уровней |
| 01 | 3 | 01 | на российском уровне |  | 12,0 | 7,0 | 17,0 | +10,0 | +143 | 140 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий |
| 01 | 3 | 01 | на республиканском уровне |  | 510,0 | 495,0 | 618,0 | +108 | +22 | 121 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий |
| 01 | 3 | 01 | на муниципальном уровне |  | 1 526,0 | 1 040,0 | 1 824,0 | +49 | +298 | 120 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий |
| 01 | 3 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 332,0 | 195,0 | 406,0 | +211 | +108 | 122 | увеличение за счет организации участия воспитанников в большем количестве мероприятий всех уровней и с более качественной подготовкой участников |
| 01 | 3 |  | на российском уровне |  | 12,0 | 7,0 | 12,0 | +5 | +71 | 100 | увеличение в связи с более качественной подготовкой участников |
| 01 | 3 |  | на республиканском уровне |  | 135,0 | 34,0 | 184,0 | +150 | +441 | 136 | увеличение в связи с более качественной подготовкой участников |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне |  | 185,0 | 154,0 | 210,0 | +56 | +36 | 114 | увеличение в связи с более качественной подготовкой участников |
| 01 | 3 | 5 | Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности | чел. | 27,0 | 20,0 | 27,0 | +7 | +35 | 100 | увеличение в связи с более качественной подготовкой спортсменов |
| 01 | 3 | 6 | Количество программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей, реализуемых на территории МО "Красногорский район", получивших финансовую поддержку в виде грантов | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0% | 0% |  |
| 01 | 3 | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 31,5 | 35,6 | 27,8 | -7,8 | -22,0 | 25,0 | Уменьшение происходит в связи с увеличением возраста педагогов |
| 01 | 3 | 8 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 78,9 | 70,0 | 47 | - 23 | -32,8 | - 59 | Уменьшение произошло в связи с проведением процедуры аттестации на СЗД некоторых педагогов |
| 01 | 3 | 9 | Доля руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100 | - | - |
| 01 | 3 | 10 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 01 | 3 | 11 | Удельный вес муниципальных учреждений дополнительного образования детей, для которых расчет субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг осуществляется на основе единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0,01 | - | - |
| 01 | 3 | 12 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей | баллов | 6 | 7 | 0 | -7 | 0 | -117 | Независимая оценка качества дополнительного образования детей в 2017 году не проводилась |
| 01 | 3 | 13 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 76,0 | 78,0 | 98,0 | 22,0 | 28 | 129 |  |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 4 |  | Реализация молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере молодежной политики, от общей численности молодежи, проживающей на территории района | чел. | 3345 | 4000 | 6453 | 2453 | 161,3% | 192,9% |  |
|  |  | 2 | Количество детских и молодежных общественных объединений | ед. | 5 | 5 | 6 | 1 | 120% | 120% | Создано местное отделение Всероссийского военно- патриотического движения «Юнармия» |
|  |  | 3 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 10 | 10 | 16 | 6 | 160% | 160% |  |
|  |  | 4 | Количество молодежи, охваченной консультационными услугами по вопросам семьи и брака, жилья | чел. | 11 | 12 | 20 | 8 | 166,6% | 181,8% | Мероприятие для будущих семей с привлечением психолога |
|  |  | 5 | Количество детей и подростков школьного возраста, охваченных каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов, а также трудоустроенных подростков в районе от общего числа детей и подростков, проживающих на территории района | чел. | 791 | 800 | 1202 | 402 | 150,2% | 151,9% |  |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) |  | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 5 |  | Управление системой образования МО "Красногорский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Оценка качества муниципальной системы образования МО "Красногорский район" | баллы |  | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | - |
|  |  | 2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций | проценты |  | 76 | 66 | 78 | +2 | +3 | 103 | Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Статье 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации 5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года |
|  |  | 3 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | проценты |  | 20 | 84 | 78 | -6 | -7,1 | 390 | Невыполнение количества педагогических работников, в отношении которых проводилась процедура аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, и на первую и высшую квалификационные категории, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», связано с тем, что большая часть педагогических работников (84%) была аттестована в 2016 году. |
|  |  | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | проценты |  | 83 | 73 | 83 | +10 | +13,6 | 100 | Получение высшего профессионального образования педагогами дошкольных образовательных учреждений района |
|  |  | 5 | Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на начало учебного года | единицы |  | 4 | 10 | 3 | -7 | -70 | 75 | Приняты специалисты на часть вакантных должностей |
|  |  | 6 | Доля муниципальных образовательных организаций МО "Красногорский район", с руководителями которых заключены эффективные контракты | проценты |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - |
|  |  | 7 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций МО "Красногорский район", с которыми заключены эффективные контракты | проценты |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - |
|  |  | 8 | Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций | рубли |  | 23312,94 | 24670,54 | 24670,54 | 0% | 100% | 105.8% | Выполнение показателей дорожной карты |
|  |  | 9 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования | проценты |  | 83 | 79 | 92 | +13 | +16,4 | 111 | В 2017 году процедуру независимой оценки качества работы ОО в соответствии с приказом МОиН УР от 16.06.2017 г.. №652 проходили не все образовательные организации района, а только определенные региональным оператором – 7 дошкольных образовательных организаций. |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 6 |  | Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей, подростков и молодёжи» в Красногорском районе (2016-2020 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости (к общему числу детей от 6,6 лет до 18 лет). | % | 134,8 | 93 | 119 | -16,0 | -17,0 | 8/8 | отклонение факта от плана связано с сокращением финансирования из МОиН УР в 2017 году |
|  |  | 2 | Удельный вес детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды, дети, родители которых являются инвалидами, дети из малоимущих семей, неполных семей, многодетных семей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях и комиссиях по делам несовершеннолетних, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети безработных граждан; дети работников с низким уровнем заработной платы бюджетных организаций федерального, республиканского и муниципального уровней и агропромышленных сельскохозяйственных предприятий), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления и занятости (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). | % | 97 | 95 | 97 | +2 | +2,1 | 100 | положительное относительное отклонение факта от плана связано с разнообразием предлагаемых форм отдыха и оздоровления на территории Красногорского района и межведомственным взаимодействием |
| 01 | 6 | 3 | Количество мест в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | число | 826 | 945 | 792 | -153 | -16,2 | 18,5 | отрицательное относительное отклонение факта от плана связано с уменьшением суммы финансирования, представленной по соглашению с Правительством УР |
| 01 | 6 | 4 | Количество мест в загородных оздоровительных лагерях | число | 148 | 77 | 178 | +101 | +131 | 120 | положительное относительное отклонение факта от плана связано с суммарным предоставлением путевок со стороны ОНО, Отдела социальной защиты |
| 01 | 6 | 5 | Количество временных детских разновозрастных коллективов | число | 27 | 14 | 27 | +13 | +92,8 | 100 | положительное относительное отклонение факта от плана связано с суммарным функционированием коллективов ОКФКиС, М/центра «Встреча» |
| 01 | 6 | 6 | Количество трудоустроенных подростков | число |  |  | 99 |  |  |  | показатель не был запланирован на 2017 год |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Доклад о реализации муниципальной программы

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2020 годы за 2017 год

Реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществлялась за счет(выбрать) средств местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики, средств федерального бюджета (включая средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ»), и внебюджетных источников (средства предприятий, организаций).

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет всех источников финансирования составила 210 361,8 тыс. рублей, из них 56 116,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 154 245 тыс. рублей из бюджета Удмуртской Республики), 381,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 0 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования «Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, федеральный бюджет приходится, соответственно, 26,67%, 73,32% и 0,18%.

В 2017 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 139 основных мероприятий, из которых выполнено 135 мероприятие, или 97%, 4 мероприятий осталось не выполненными. Перечислить основные достигнутые результаты по программе.

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: отсутствие финансирования (на завершение строительства Багырского детского сада, на капитальный ремонт Валамазской СОШ, Васильевской ООШ, на строительство Центра детского творчества)..

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет 75 целевых показателей (индикаторов), из них по 57 достигнуты плановые значения и по 18 целевые показатели ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с недостаточной степенью выполнения мероприятий, недостаточным финансированием мероприятий).

Плановые значения целевых показателей на 2017-2020 годы не требуют корректировки.

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 192 138,2 тыс. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 210 361,8 тыс. рублей, или 91% годового лимита.

Дата							_______________ /_______________/