Протокол № 1

Совета по инвестиционной деятельности муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

с. Красногорское								20.06. 2025 г.

Председатель:

Сергеева Любовь Ивановна – Глава муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»;

Присутствовали:

Прокашев Игорь Борисович – Председатель Совета депутатов Администрации МО «Муниципальный округ Красногорский район УР»;

Иванова Ирина Николаевна – первый заместитель главы Администрации по экономике, инвестиционный уполномоченный;

Перминов Денис Сергеевич – заместитель главы Администрации по вопросам строительства, ЖКХ и имущественных отношений;

Куклина Татьяна Владимировна – начальник отдела экономики и сельского хозяйства;

Кандакова Снежана Валериевна - начальник отдела по имущественным вопросам;

Братухина Анастасия Сергеевна – начальник отдела строительства и ЖКХ;

Столбова Марина Сергеевна – заместитель начальника отдела экономики и сельского хозяйства;

Повестка заседания Совета:

1. О реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании за 5 месяцев 2025 года;

2. Проведение инвентаризации земельных участков на предмет возможности формирования в качестве инвестиционной площадки под переработку ягод.

Заслушали:

1. Начальник отдела экономики и сельского хозяйства Куклина Т.В. доложила  о реализации инвестиционных проектов за 5 месяцев 2025 года. В стадии реализации из 6 проектов: 2 проекта планируют завершить реализацию до конца 2025 года – Реконструкция здания МТФ на 200 голов в д. Бараны и Строительство телятника на 140 голов. Реконструкция здания телятника на 100 голов д. Бараны, реконструкция здания под размещение МТФ в д. Артык и реконструкция зерносушильного комплекса в д. Новый Караул. По строительству комплекса на 1000 голов КРС в ООО «Качкашурское» ПСД разработана, пока проект не реализуется ввиду отсутствия финансирования.

2. По второму вопросу Куклина Т.В. по инвентаризации земельных участков на предмет возможности формирования в качестве инвестиционных площадок под производство и для переработки ягод. Под площадку по выращиванию ягод Министерство экономики УР предложила инвестиционную площадку у д. Малая Игра 376,12 га, участок многоконтурный, но под переработку он не подходит, так как большая часть участка находится в ООПТ. У этого участка 11 га находится не в ООПТ, но проблема там нет природного газа. Надо выделить земельный участок где есть природный газ, электричество и вода. Архитектор Андреева Л.Н. предложила 6 земельных участков в населенном пункте с. Красногорское под площадку по переработке ягод. Теперь Советом надо определится какой участок предложим под площадку по переработке ягод.

Иванова И.Н.: Я думаю самый оптимальный вариант это участок за улицей 60 лет Удмуртии.

Решили:

1.1. Отделу экономики и сельского хозяйства на постоянной основе мониторить ситуацию по реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и оказывать поддержку при возникновении проблем с реализацией.

2.1 По второму вопросу отделу экономики и сельского хозяйства и отделу имущественных отношений выехать и посмотреть на предмет зарастания древесно-кустарниковой растительностью. Отделу имущественных отношений запросить информацию от ресурсоснабжающих организаций по земельному участку за улицей 60 лет Удмуртии.

Председатель Совета по

инвестиционной деятельности -

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ Красногорский

район Удмуртской Республики»		          			Л.И. Сергеева

Протокол подготовила начальник отдела

экономики и сельского хозяйства                 		          Т.В. Куклина